## 表1、社區專用污水下水道
桃園市社區專用污水下水道系統已接管用戶資料表
填報日期:
必填欄位			非必填欄位
系統名稱 / (A)	用戶自來水水號 / (B)	門牌地址 / (C)	用戶名稱 / (D)	用戶類別 / (E)	備註 / (F)

填寫人： 聯絡電話： 電子郵件信箱：
備註： / 1. 請填入轄區內，依水污法已領有或應申請排放許可證或簡易排放許可證之社區專用污水下水道系統，已接管用戶資料。 / 2. 已接管用戶，係指排放廢(污)水至該社區專用污水下水道系統之所有家戶或事業。
填寫說明一： / 1. A欄：填入社區專用污水下水道系統名稱。 / 2. B欄：填入用戶自來水水號；如該用戶擁有一筆以上之水號，請於下一列接續填入；如該用戶未使用自來水或缺水號資訊，則填入「無」。 / 3. C欄：填入用戶門牌之地址區（鄉或鎮）、村（里）、路（街、大道）段、巷、弄、號、樓或其他地址資訊。 / 4. D欄：如可得知接管用戶之姓名或公司行號名稱，請填入，如無則空白之。 / 5. E欄：如可得知接管用戶屬家戶或事業類別，請填入，如無則空白之。 / 7. F欄：填入其他相關資訊，如該社區管委會聯絡資訊、社區專用污水下水道運作情形(未運作)等，如無則空白。
填寫說明二： / 用戶自來水水號格式依供水機關(構)不同而具有差異，說明如下。 / 1. 臺北自來水事業處：水號為10碼。 / 2. 台灣自來水股份有限公司：水號為11碼。 / 3. 金門縣自來水廠：水號為7碼。 / 4. 連江縣自來水廠：水號為6碼。
填寫說明三：如無法得知某社區專用污水下水道系統所有接管用戶之門牌地址，請檢附標示清楚之該社區邊界範圍圖

## 'file://COMP101/公僕資料接收/Lj/lj0060/lj0060-預算書.xls'#明細表
路竹鄉後鄉村

## 'file://Pc2/500g%20(d)/竹東三標/估驗計價/26(1000430)/Documents%20and%20Settings/user/桌面/唯豐工程備份/中縣-中88線-明隧道/預算書/中88線明隧道-預算new.xls'#封面
豐原市中八八線復建明隧道工程

## 'file://Pc-200911121643/1-永和(蓁)/瑛1-永和/1-永和/永和-計價/1-永和-日報/永和五標-施工日報/日報-20130126.xls'#人機事
日期	日期轉換	上午	下午	規定	預定完工日期	日曆天	(日期)	工程師	技工	大工	小工	作業手	司機			挖土機(含破碎)	舖築機	壓路機	鏟土機	推進機	立坑機	吊卡車	卡車	小型抽水機	震動棒	泵浦壓送車	混凝土拌合車					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3			1.開口護欄設置：	2.安全帽戴用：	3.安全帶配戴：	4.起重機合格證：	5.起重操作手合格證：	6.起重機吊掛手合格證：	7.坑內氣體檢測：			其他	其他	其他	1混凝土(試體)	2RCP管材(管身)	3RCP管材(接頭)	4RCP管材(橡膠圈)	5PVC管材	6預鑄人孔及陰井	7塑膠包覆人孔踏歩材料	8擠壓式填縫帶	9橡膠止水封材料	10人孔蓋及框蓋	11塑膠陰井	12塑膠配管箱	回填砂	其他( )	項目	代表數量	位置	備註	項目	代表數量	位置	備註	項目	代表數量	位置	備註	項目	代表數量	位置	備註	項目	代表數量	位置	備註	項目	代表數量	位置	備註	本日出土量	七、通知分包廠商辦理事項	1	2	3	4	5					7657
40446	40446	晴	晴	40446	41194	625	1	4					本日報請開工
40447	40447	晴	晴	40446	41194	625	1					星期例假日
40448	40448	晴	晴	40446	41194	625	2	4					施工、品管、勞安、測量計劃書製作
40449	40449	晴	晴	40446	41194	625	3	4					施工、品管、勞安、測量計劃書製作
40450	40450	晴	晴	40446	41194	625	4	4					施工、品管、勞安、測量計劃書製作
40451	40451	晴	晴	40446	41194	625	5	4					施工、品管、勞安計劃書製作	檢送巨額告示牌圖說函	檢送參加營造業承攬講習報名查詢表	檢送測量計畫
40452	40452	晴	晴	40446	41194	625	6	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40453	40453	晴	晴	40446	41194	625	7	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40454	40454	晴	晴	40446	41194	625	7					星期例假日
40455	40455	晴	晴	40446	41194	625	8	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40456	40456	晴	晴	40446	41194	625	9	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40457	40457	晴	晴	40446	41194	625	10	4					施工、品管、勞安計劃書製作	本日召開開工會議
40458	40458	晴	晴	40446	41194	625	11	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40459	40459	晴	晴	40446	41194	625	12	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40460	40460	晴	晴	40446	41194	625	13	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40461	40461	晴	晴	40446	41194	625	13					施工、品管、勞安計劃書製作
40462	40462	晴	陰	40446	41194	625	14	4					施工、品管、勞安計劃書製作	參加營造業承攬講習
40463	40463	晴	晴	40446	41194	625	15	4					施工、品管、勞安計劃書製作
40464	40464	晴	晴	40446	41194	625	16	4					施工、品管、勞安計劃書製作	檢送承造業承攬管理講習簽到紀錄函
40465	40465	晴	晴	40446	41194	625	17	4					施工、品管、勞安、試挖、鑽探、剩餘土石方計劃書製作	檢送道路挖掘許可證申請函
40466	40466	晴	晴	40446	41194	625	18	4					施工、品管、勞安、試挖、鑽探、剩餘土石方計劃書製作
40467	40467	晴	晴	40446	41194	625	19	4					施工、品管、勞安、試挖、鑽探、剩餘土石方計劃書製作
40468	40468	晴	晴	40446	41194	625	19					星期例假日
40469	40469	雨	雨	40446	41194	625	20	4					檢送營造綜合保險單及收據副本
40470	40470	雨	雨	40446	41194	625	21	4					施工、品管、安全衛生管理、剩餘土石方、測量計畫製作
40471	40471	雨	雨	40446	41194	625	22	4					施工、品管、安全衛生管理、剩餘土石方、測量計畫製作	本日召開週會
40472	40472	雨	雨	40446	41194	625	23	4					施工、品管、安全衛生管理、剩餘土石方、測量計畫製作
40473	40473	雨	雨	40446	41194	625	24	4					檢送安全衛生管理計畫函	檢送防汛應變計畫函	檢送施工圍籬及告示牌圖說函	檢送剩餘土石方方處理計畫書函	檢送測量計畫函	檢送試挖計畫函
40474	40474	晴	晴	40446	41194	625	25	4					施工、品管及分項計畫製作
40475	40475	晴	晴	40446	41194	625	25					星期例假日
40476	40476	晴	雨	40446	41194	625	26	4					施工、品管及分項計畫製作	本日召開管線遷移協調會議
40477	40477	陰	雨	40446	41194	625	27	4					施工、品管及分項計畫製作
40478	40478	陰	雨	40446	41194	625	28	4					施工、品管及分項計畫製作	檢送99年9月月報及人員簽到表	檢送安全衛生管理計畫
40479	40479	陰	雨	40446	41194	625	29	4					施工、品管及分項計畫製作
40480	40480	陰	陰	40446	41194	625	30	4					施工、品管及分項計畫製作	本日辦理缺氧作業及急救教育訓練
40481	40481	雨	陰	40446	41194	625	31	4					施工、品管及分項計畫製作
40482	40482	陰	晴	40446	41194	625	31					星期例假日
40483	40483	晴	晴	40446	41194	625	32	4					施工、品管計畫製作	材料送審資料彙整
40484	40484	晴	晴	40446	41194	625	33	4					施工、品管計畫製作	材料送審資料彙整
40485	40485	晴	陰	40446	41194	625	34	4					施工、品管計畫製作	材料送審資料彙整	本日召開週會及月會
40486	40486	陰	陰	40446	41194	625	35	4					施工、品管計畫製作	材料送審資料彙整	巨額施工告示牌設置會勘
40487	40487	陰	雨	40446	41194	625	36	4					施工、品管計畫製作	材料送審資料彙整	檢送推進用鋼筋混凝土管及預鑄人孔陰井材料送審資料	檢送巨額施工告示牌設置會勘函	檢送第一次估驗計價資料函
40488	40488	陰	雨	40446	41194	625	37	4					施工、品管計畫製作	材料送審資料彙整
40489	40489	雨	雨	40446	41194	625	37					星期例假日
40490	40490	晴	晴	40446	41194	625	38	4					施工、品管計畫製作	檢送99年10月月報及人員簽到表及施工照片函	檢送99年10月29日教育訓練記錄函
40491	40491	晴	晴	40446	41194	625	39	4					施工、品管計畫製作
40492	40492	晴	晴	40446	41194	625	40	4					施工、品管計畫製作
40493	40493	晴	晴	40446	41194	625	41	4					施工、品管計畫製作
40494	40494	晴	陰	40446	41194	625	42	4					施工、品管計畫製作
40495	40495	雨	雨	40446	41194	625	43	4					施工、品管計畫製作
40496	40496	陰	晴	40446	41194	625	43					星期例假日
40497	40497	陰	雨	40446	41194	625	44	4					施工、品管計畫製作	檢送回填砂材料送審資料函
40498	40498	雨	雨	40446	41194	625	45	4					施工、品管計畫製作
40499	40499	陰	陰	40446	41194	625	46	4					施工、品管計畫製作	本日召開週會	檢送鄰近建物現況調查計畫函
40500	40500	陰	陰	40446	41194	625	47	4					施工、品管計畫製作
40501	40501	陰	雨	40446	41194	625	48	4					施工、品管計畫製作	檢送地質鑽探分項施工計畫書函	檢送預鑄混凝土製品材料送審資料函
40502	40502	陰	晴	40446	41194	625	49	4					施工、品管計畫製作
40503	40503	晴	陰	40446	41194	625	49					星期例假日
40504	40504	陰	陰	40446	41194	625	50	4					99.11.22〜99.11.28選舉期間禁止挖掘路面(臺北縣政府水利局99.10.04北水污工字第0990952832號函)
40505	40505	雨	陰	40446	41194	625	51	4					99.11.22〜99.11.28選舉期間禁止挖掘路面(臺北縣政府水利局99.10.04北水污工字第0990952832號函)	檢送整體施工計畫書函	檢送整體品管計畫書函	檢送照相及攝錄影計畫函	檢送預定進度網狀圖函
40506	40506	晴	晴	40446	41194	625	52	4					99.11.22〜99.11.28選舉期間禁止挖掘路面(臺北縣政府水利局99.10.04北水污工字第0990952832號函)
40507	40507	雨	晴	40446	41194	625	53	4					99.11.22〜99.11.28選舉期間禁止挖掘路面(臺北縣政府水利局99.10.04北水污工字第0990952832號函)	巨額告示牌設置地點禁停紅線塗銷會勘
40508	40508	晴	晴	40446	41194	625	54	4					99.11.22〜99.11.28選舉期間禁止挖掘路面(臺北縣政府水利局99.10.04北水污工字第0990952832號函)
40509	40509	晴	晴	40446	41194	625	55					直轄市市長、市議員、里長選舉	99.11.22〜99.11.28選舉期間禁止挖掘路面(臺北縣政府水利局99.10.04北水污工字第0990952832號函)
40510	40510	晴	晴	40446	41194	625	55					星期例假日	99.11.22〜99.11.28選舉期間禁止挖掘路面(臺北縣政府水利局99.10.04北水污工字第0990952832號函)
40511	40511	晴	晴	40446	41194	625	56	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40512	40512	晴	晴	40446	41194	625	57	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40513	40513	晴	晴	40446	41194	625	58	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	檢送預定進度網狀圖函	本日召開月會週會
40514	40514	晴	晴	40446	41194	625	59	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40515	40515	晴	晴	40446	41194	625	60	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40516	40516	晴	晴	40446	41194	625	61	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	檢送防範紅火蟻入侵防治計畫函	檢送第2次估驗計價資料函
40517	40517	晴	晴	40446	41194	625	61					星期例假日
40518	40518	晴	晴	40446	41194	625	62	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40519	40519	晴	晴	40446	41194	625	63	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體施工計畫書第二版製作	整體品質計畫書第二版製作
40520	40520	晴	晴	40446	41194	625	64	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體施工計畫書第二版製作	整體品質計畫書第二版製作	永和市公所反應多處路段為剛加鋪完成現階段不同意申挖,路證資料退回
40521	40521	晴	晴	40446	41194	625	65	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體施工計畫書第二版製作	整體品質計畫書第二版製作	檢送路證申請資料(未禁挖區域)
40522	40522	晴	晴	40446	41194	625	66	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體施工計畫書第二版製作	整體品質計畫書第二版製作
40523	40523	陰	晴	40446	41194	625	67	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體施工計畫書第二版製作	整體品質計畫書第二版製作
40524	40524	晴	晴	40446	41194	625	67					星期例假日
40525	40525	晴	晴	40446	41194	625	68	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40526	40526	陰	陰	40446	41194	625	69	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40527	40527	雨	雨	40446	41194	625	70	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	本日召開週會	整體施工計畫書第二版提送	土木技師公會來函:預定12月20~12月22晚間進行民房鑑定
40528	40528	雨	雨	40446	41194	625	71	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體品質計畫書第二版提送
40529	40529	晴	晴	40446	41194	625	72	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40530	40530	晴	晴	40446	41194	625	73	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40531	40531	晴	晴	40446	41194	625	73					星期例假日
40532	40532	晴	晴	40446	41194	625	74	4					1			計劃書製作	材料送審資料彙整	提送路證資料(中和區域)
40533	40533	晴	晴	40446	41194	625	75	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40534	40534	晴	晴	40446	41194	625	76	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體品質計畫書第三版製作
40535	40535	晴	晴	40446	41194	625	77	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	會同監造至永明水泥製品廠進行鋼筋混凝土管、橡膠圈、不鏽鋼套環、人孔踏步廠驗	整體品質計畫書第三版製作					1	1			1					ø300mmRCP(接頭)	4100	素材	一級廠驗	ø400mmRCP(接頭)	800	素材	一級廠驗	ø500mmRCP(接頭)	300	素材	一級廠驗	ø600mmRCP(接頭)	900	素材	一級廠驗	RCP(橡膠圈)	7800	素材	一級廠驗	塑膠包覆人孔踏步材料	3000	素材	一級廠驗
40536	40536	晴	陰	40446	41194	625	78	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體品質計畫書第三版製作
40537	40537	雨	雨	40446	41194	625	79	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	整體品質計畫書第三版製作
40538	40538	晴	晴	40446	41194	625	79					星期例假日
40539	40539	晴	晴	40446	41194	625	80	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	鑄鐵框蓋送審資料提送(第二版)	填縫帶及水膨脹橡膠止水材送審資料提送	預拌混凝土送審資料提送
40540	40540	晴	晴	40446	41194	625	81	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40541	40541	晴	晴	40446	41194	625	82	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	本日召開週會	整體品質計畫書第三版提送
40542	40542	陰	陰	40446	41194	625	83	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	實驗室送審資料提送(瑩欣)	回填砂取樣申請(石記)
40543	40543	晴	晴	40446	41194	625	84	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	提送市公所路證,市公所表示每50公尺申請一處,一次以一個月為限,本次路證重新申請	專任工程人員工程督導					1	1
40544	40544	晴	晴	40446	41194	625	84	;					1月1日元旦無施作
40545	40545	晴	晴	40446	41194	625	84					星期例假日
40546	40546	雨	雨	40446	41194	625	85	4					1	1		計劃書製作	材料送審資料彙整
40547	40547	晴	晴	40446	41194	625	86	4					1	1		計劃書製作	材料送審資料彙整	實驗室送審資料提送(三杰)
40548	40548	陰	雨	40446	41194	625	87	4					1	1		計劃書製作	材料送審資料彙整	會同監造至現場進行測量控制點會測	檢送第三次估驗計價資料函	12月現場照片、人員簽到及月報提送
40549	40549	陰	陰	40446	41194	625	88	4					2					計劃書製作	材料送審資料彙整
40550	40550	陰	雨	40446	41194	625	89	4					2					計劃書製作	材料送審資料彙整	試挖區域(PAg78~PAg26)里長施工前通知(民治里、智光里)
40551	40551	雨	陰	40446	41194	625	90	4					2					計劃書製作	材料送審資料彙整	民有街(PAg78~PAg26)試挖區域通知單張貼
40552	40552	陰	陰	40446	41194	625	90					1	1		星期例假日
40553	40553	雨	雨	40446	41194	625	91	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	會同監造單位至石記實業社回填砂取樣送驗	預鑄人孔、陰井材料送審資料(1.0版)提送					1		回填砂	1200	試挖回填材料	一級廠驗
40554	40554	雨	雨	40446	41194	625	92	4					1	1		計劃書製作	材料送審資料彙整
40555	40555	雨	雨	40446	41194	625	93	4					2					計劃書製作	材料送審資料彙整	本日召開週會	瀝青混凝土拌合廠商送審資料提送	營建工地逕流廢水污染削減計畫(第二版 10001)提送	預拌混凝土(廠拌)及混凝土素材申請
40556	40556	雨	雨	40446	41194	625	94	4					2					計劃書製作	材料送審資料彙整
40557	40557	雨	陰	40446	41194	625	95	4					1			計劃書製作	材料送審資料彙整
40558	40558	雨	雨	40446	41194	625	96	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40559	40559	陰	雨	40446	41194	625	96					星期例假日
40560	40560	陰	晴	40446	41194	625	97	4					計劃書製作	材料送審資料彙整
40561	40561	晴	晴	40446	41194	625	98	4					計劃書製作	材料送審資料彙整	工程告示牌設置	會同監造至芳榮混凝土廠進行廠驗及配比試拌骨材取樣					1					140(I型)、175(Ⅱ型)kg/cm2	-	配比試拌	一級廠驗	210(I型)、210(Ⅱ型)kg/cm2	-	配比試拌	一級廠驗	210(I型水中)kg/cm2	-	配比試拌	一級廠驗	粗細骨材	一組	素材	一級廠驗	CLSM	-	配比試拌	一級廠驗
40562	40562	陰	陰	40446	41194	625	99	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作	本日與監造業主進行月會	會同監造至桂田實驗室進行CLSM24小時抗壓試驗
40563	40563	雨	雨	40446	41194	625	100	4					1	業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40564	40564	陰	陰	40446	41194	625	101	4					1	業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40565	40565	晴	晴	40446	41194	625	102	4					1	業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40566	40566	陰	雨	40446	41194	625	102					1	星期例假日
40567	40567	陰	陰	40446	41194	625	103	4					1	業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40568	40568	雨	陰	40446	41194	625	104	4					1	業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40569	40569	陰	陰	40446	41194	625	105	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40570	40570	陰	雨	40446	41194	625	106	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40571	40571	陰	陰	40446	41194	625	107	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40572	40572	雨	雨	40446	41194	625	108	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40573	40573	雨	雨	40446	41194	625	108					星期例假日
40574	40574	陰	陰	40446	41194	625	109	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作					1	1
40575	40575	晴	晴	40446	41194	625	110	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40576	40576	晴	晴	40446	41194	625	110					農曆春節,免計工期一日
40577	40577	晴	晴	40446	41194	625	110					農曆春節,免計工期一日
40578	40578	晴	晴	40446	41194	625	110					農曆春節,免計工期一日
40579	40579	晴	晴	40446	41194	625	111	4					農曆春節,現場無施作
40580	40580	晴	晴	40446	41194	625	111					星期例假日
40581	40581	晴	晴	40446	41194	625	112	4					農曆春節,現場無施作
40582	40582	晴	晴	40446	41194	625	113	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40583	40583	晴	雨	40446	41194	625	114	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40584	40584	雨	陰	40446	41194	625	115	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40585	40585	陰	陰	40446	41194	625	116	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40586	40586	雨	雨	40446	41194	625	117	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40587	40587	雨	雨	40446	41194	625	117					星期例假日
40588	40588	雨	陰	40446	41194	625	118	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40589	40589	陰	陰	40446	41194	625	119	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40590	40590	雨	雨	40446	41194	625	120	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作	會同監造業主參與第9次施工進度週檢討會議	會同監造召開第1次施工協議組織會議
40591	40591	陰	陰	40446	41194	625	121	4					業主通知禁挖期間(100.01.19~100.02.17)禁止挖掘,本日現場無施作
40592	40592	陰	陰	40446	41194	625	122	4		3	2		2			1					1					PAg77,PAg33試挖施作					1					4
40593	40593	雨	雨	40446	41194	625	123	4					1			原預定試挖區域:PAg21、PAg35、PAg32，因下雨因素,暫停施作
40594	40594	雨	雨	40446	41194	625	123					星期例假日
40595	40595	陰	陰	40446	41194	625	124	4		3	2		2			1					1					PAg21,PAg22,PAg23,PAg24,PAg32試挖施作					1					6
40596	40596	晴	晴	40446	41194	625	125	4		3	2		2			1					1					PAg31,PAg34,PAg35試挖施作					1					6
40597	40597	晴	晴	40446	41194	625	126	4		3	2		2			1					1					PAg30,PAg29,PAg28,PAg27,PAg26試挖施作	會同監造業主針對因施工需要申請接入既有人孔管線確認會議	擠壓式填縫帶及橡膠止水封廠驗及數量檢驗申請					1					8
40598	40598	陰	陰	40446	41194	625	127	4		3	2		2			1					1					PAg25,PAg17,PAg18,PAg19,PAg20試挖施作	會同監造進行棄土跟拍攝影					1					6
40599	40599	晴	晴	40446	41194	625	128	4		3	2		2			1					1					PAg69,PAg74,PA12a試挖施作					1					6
40600	40600	晴	晴	40446	41194	625	129	4		3	2		2			1					1					專任工程人員至現場進行督導	PAg73,PAg72,PAg71,PAg68試挖施作					1					6					1	1
40601	40601	晴	晴	40446	41194	625	129					星期例假日
40602	40602	晴	晴	40446	41194	625	129					1			228紀念日,現場無施作
40603	40603	陰	陰	40446	41194	625	130	4		3	2		2			1					1					PAf54,PAf55,PAf56,PAf57試挖施作					1					8
40604	40604	陰	陰	40446	41194	625	131	4		4	3		2			1					1					PAf60,PAf61,PAf62,PAf63試挖施作	PAg23鑽探施作:於鑽探深度至7m,機具故障,出廠修理	會同監造業主參與第10次施工進度週檢討會議					1					7
40605	40605	陰	陰	40446	41194	625	132	4		5	4		2			1					2					1			PAf64,PAf65,PAf66,PAf15,PAf16,PAf17試挖施作	會同監造至台灣伸和化工股份有限公司(台中廠)進行擠壓式填縫帶及橡膠止水材廠驗及數量檢驗					1					1	1					擠壓式填縫帶(直徑=1")	3850	材料	一級廠驗	擠壓式填縫帶(直徑=1.5")	540	材料	一級廠驗	橡膠止水封	600	材料	一級廠驗					7
40606	40606	陰	陰	40446	41194	625	133	4		5	4		2			1					1					PAf18,PAf20,PAf21,PAf22試挖施作					1					11
40607	40607	晴	晴	40446	41194	625	134	4		5	4		2			1					1					PAf19,PAf24,PAf23,PAf25試挖施作					1					9
40608	40608	晴	晴	40446	41194	625	134					1		星期例假日
40609	40609	雨	陰	40446	41194	625	135	4		5	4		2			1					1					原預定PAf67,PAf68,PAf69試挖施作,因下雨因素無施作	鄰房鑑定報告書送至監造初步審核(無發文)					1
40610	40610	陰	陰	40446	41194	625	136	4		5	4		2			1					1					PAf67,PAf68,PAf69,PAf70,PAf71試挖施作					1					9
40611	40611	晴	陰	40446	41194	625	137	4		6	5		2			1					1					PAf72,PAf92,PAf73,PAf93試挖施作	PAg16鑽探施作	第一批管遷協調會勘提送(PAg33,PAg34,PAg35,PAg21,PAg77)					1					10
40612	40612	雨	雨	40446	41194	625	138	4		2	1		1					原預定PAf94,PAf95,PAf91試挖施作,因下雨因素無施作	PAg16鑽探施作	地盤改良分項計畫書(第一版)提送	參加新北市政府水利局舉辦之「落實交通維持計畫設施及提升道路路面修護品質」課程					1
40613	40613	雨	雨	40446	41194	625	139	4		2	1		1					原預定PAf94,PAf95,PAf91試挖施作,因下雨因素無施作	PAg22鑽探施作					1
40614	40614	陰	陰	40446	41194	625	140	4		4	3		2			1					1					PAf94,PAf95,PAf91,PAg01試挖施作	PAg22鑽探施作					1					9
40615	40615	晴	晴	40446	41194	625	140					星期例假日
40616	40616	晴	晴	40446	41194	625	141	4		4	3		2			1					1					PAg09,PAg12,PAg10試挖施作	PAg19鑽探施作					1					8
40617	40617	陰	陰	40446	41194	625	142	4		5	4		2			1					1					PAg11,PAg14試挖施作	PAg19鑽探施作	人孔蓋、框蓋施工圖提送					1					6
40618	40618	陰	陰	40446	41194	625	143	4		5	4		2			1					1					PAg15,PAg16,PAg13,PAg85試挖施作	PAg23鑽探施作	會同監造業主參與第11次施工進度週檢討會議					1					8
40619	40619	陰	陰	40446	41194	625	144	4		5	4		2			1					1					PAg70,PAg80試挖施作	PAg23鑽探施作	於本日進行中正路2巷巷底進行試挖施作(PAg86),因地主之代理人表示不同意進行試挖施作,PAg86停止施作,原挖掘路面回復					1					4
40620	40620	陰	陰	40446	41194	625	145	4		4	3		1			1					1					PAg81,PAg66,PAg67,PAg79試挖施作	橡膠圈送審資料提送					1					8
40621	40621	陰	陰	40446	41194	625	146	4		5	4		2			1					1					PAg64,PAg65試挖施作	PAg33鑽探施作					1					4
40622	40622	晴	晴	40446	41194	625	146					星期例假日
40623	40623	陰	陰	40446	41194	625	147	4		2	1		1					PAg33鑽探施作	鄰房鑑定報告提送					1
40624	40624	陰	陰	40446	41194	625	148	4		2	1		1					PAg34鑽探施作					1
40625	40625	陰	陰	40446	41194	625	149	4		2	1		1					PAg34鑽探施作	第二批路證:永和區公所表示申請範圍位於禁挖區域內,不同意申挖,路證退件	第一批試挖成果報告提送					1
40626	40626	陰	陰	40446	41194	625	150	4		2	1		1					鑽探機具整修	塑膠包覆人孔踏步場驗報告提送	不鏽鋼套環廠驗報告提送	第二批管線遷移會勘資料提送					1
40627	40627	陰	陰	40446	41194	625	151	4		2	1		1					PAf18鑽探施作					1
40628	40628	陰	陰	40446	41194	625	152	4		2	1		1					PAf18鑽探施作					1
40629	40629	雨	雨	40446	41194	625	152					星期例假日
40630	40630	陰	陰	40446	41194	625	153					PAf21鑽探施作					1
40631	40631	晴	晴	40446	41194	625	154	4		5	4		2			1					1					PAf21鑽探施作	PAg88,PAg87,PAg83試挖施作	會同監造進行棄土跟拍攝影					1					6
40632	40632	晴	晴	40446	41194	625	155	4		4	2		2					PAf21鑽探施作	工區沉陷釘佈設	會同監造業主參與第12次施工進度週檢討會議					1					1	1
40633	40633	晴	晴	40446	41194	625	156	4		3	2		2					試挖後路面標線復舊	會同監造業主及私地地主針對中正路2巷29弄私地會勘,會議結論地主因其他考量不同意施作	PAf21鑽探施作,機具故障,出場維修					1
40634	40634	陰	陰	40446	41194	625	157	4		1	1					第二批管遷會勘	第一次工期展延提送	永和區域路證未核發會議申請函文提送	民族里里長因公園因素要求變更路線會議申請					1
40635	40635	晴	晴	40446	41194	625	158	4		1	1					立坑機具整備					1
40636	40636	陰	雨	40446	41194	625	158					星期例假日
40637	40637	雨	雨	40446	41194	625	159	4					清明節連續假期,本日無施作
40638	40638	晴	晴	40446	41194	625	159					民俗節日清明節,本日無施作
40639	40639	晴	晴	40446	41194	625	160	4		1	1					第六次估驗提送	立坑機具整理
40640	40640	晴	晴	40446	41194	625	161	4		8	7		3			1					1	1	2					PAg22立坑施作(大底未澆置)	PAg77管遷施作(自來水150mm、電信200mm),下環設置					1					14
40641	40641	晴	晴	40446	41194	625	162	4		7	6		2			2					1	1	1					PAg23立坑施作(大底未澆置)	PAg33管遷施作(瓦斯100mm、自來水100mm),下環設置	會同監造業主至民族里里長辦公室召開民權路變更路線會議	會同監造業主至永和區公所針對路證無法核發後續辦理方式會議					1					17
40642	40642	晴	晴	40446	41194	625	163	4		7	6		2			2					1		1					PAg22PAg23立坑後AC回復	PAg21管遷施作(自來水150mm)					1
40643	40643	晴	晴	40446	41194	625	163					星期例假日
40644	40644	陰	陰	40446	41194	625	164	4		7	5		3			1					1	1	1					PAg21立坑施作(大底未澆置)	PAf92鑽探施作	PAg65鑽探施作	PAg34管線遷移	會同監造至晉強橡塑膠廠股份有限公司進行鋼筋混凝土管橡膠圈(φ300、φ400、φ500、φ600)廠驗及數量檢驗					1					1					鋼筋混凝土管橡膠圈(φ300mm)	1800m	材料	一級廠驗	鋼筋混凝土管橡膠圈(φ400mm)	600m	材料	一級廠驗	鋼筋混凝土管橡膠圈(φ500mm)	251m	材料	一級廠驗	鋼筋混凝土管橡膠圈(φ600mm)	600m	材料	一級廠驗					17
40645	40645	陰	陰	40446	41194	625	165	4		9	6		3			2					1	1	1					PAg25立坑施作	PAg65鑽探施作	PAg66鑽探施作	PAf92鑽探施作	PAg89試挖施作,無管線,下環設置	依據04/08會議結論允許申請範圍提送永和區第二批路證					1					14
40646	40646	晴	晴	40446	41194	625	166	4		9	7		3			2					1	1	2					PAg25立坑施作(大底未澆置)	PAf92鑽探施作	PAg66鑽探施作	PAg34下環設置(因工作井位置偏移,路燈及電信PVC無臨遷)	會同監造業主參與第13次施工進度週檢討會議					1					16
40647	40647	晴	晴	40446	41194	625	167	4		9	7		3			2					1	1	2					PAg35立坑施作	PAf93鑽探施作	PAg72鑽探施作	PAg31、PAg30下環設置	第三批管遷會勘申請					1					14
40648	40648	陰	陰	40446	41194	625	168	4		8	7		3			2					1	1	2					PAg35立坑施作(大底未澆置)	PAf93鑽探施作	PAg72鑽探施作	PAg29、PAg20下環設置					1					17
40649	40649	陰	雨	40446	41194	625	169	4		6	4		2			1					1	1	1					PAg35立坑施作	PAf72鑽探施作	PAg74鑽探施作,因附近住戶抱怨聲響過吵,不同意讓其施作,鑽探暫停施作	PAg21、PAg22、PAg23、,PAg25、PAg35大底澆置,深度查驗					1					1					210(I型水中)kg/cm2	17.5	PAg21、PAg22、PAg23、,PAg25、PAg35	一組3試體
40650	40650	陰	雨	40446	41194	625	169					星期例假日
40651	40651	晴	晴	40446	41194	625	170	4		8	6		2			2					1	1	2					PAg29立坑施作(大底未澆置)	PAg74鑽探施作	PAg27管線遷移					1					19
40652	40652	晴	晴	40446	41194	625	171	4		8	6		2			2					1		2					PAg30立坑施作(大底未澆置)	PAg74鑽探施作	PAg28管線遷移					1					17
40653	40653	晴	晴	40446	41194	625	172	4		8	6		2			2					1	1	2					PAg28立坑施作(大底未澆置)	PAg73管線遷移	PAg24下環設置					1					16
40654	40654	陰	晴	40446	41194	625	173	4		7	5		2			2					1	1	2					PAg27立坑施作(大底未澆置)	PAg74管線遷移	第二批永和路證核准					1					19
40655	40655	陰	陰	40446	41194	625	174	4		7	5		2			2					1		2					PAg26立坑施作(大底未澆置)	PAg72管線遷移	棄土跟拍施作					1					14
40656	40656	陰	陰	40446	41194	625	175	4		7	5		2			2					1		2					PAg32立坑施作(大底未澆置)	PAg71管線遷移					1					22
40657	40657	晴	晴	40446	41194	625	138					星期例假日	第一次工期檢討修正
40658	40658	晴	晴	40446	41194	625	139	4		7	5		2			2					1	1	2					PAg31立坑施作	PAg68管線遷移	PAg19下環設置					1		1	1	1					14
40659	40659	晴	晴	40446	41194	625	140	4		5	3		2			1					1		1					PAg31立坑施作	PAg26,PAg27,PAg28,PAg29,PAg30,PAg31,PAg32大底澆置,深度查驗					1					1					210(I型水中)kg/cm2	22.5	PAg26,PAg27,PAg28,PAg29,PAg30,PAg31,PAg32	一組3試體					8
40660	40660	晴	晴	40446	41194	625	141	4		5	3		2			1					1	1	2					PAg16立坑施作	會同監造業主參與第14次施工進度週檢討會議					1		1	1	1					33
40661	40661	晴	晴	40446	41194	625	142	4		4	2		1					1	1	1					PAg77立坑施作					1		1	1	1					24
40662	40662	陰	陰	40446	41194	625	143	4		4	2		2					1	1	2					PAg77立坑施作					1		1	1	1					26
40663	40663	陰	陰	40446	41194	625	144	4		4	2		1					1	1	1					PAg34立坑施作(機具佈場)					1		1	1	1					1	1
40664	40664	陰	陰	40446	41194	625	144					星期例假日
40665	40665	陰	陰	40446	41194	625	145	4		4	2		1					1	1	1					PAg34立坑施作					1		1	1	1					48
40666	40666	陰	陰	40446	41194	625	146	4		6	5		2			1					1	1	2					PAg24立坑施作	PAg05,PAg06,PAg07,PAg08試挖施作					1		1	1	1					29
40667	40667	陰	陰	40446	41194	625	147	4		6	5		3			1					1	1	3					PAg24立坑施作	PAg76,PAg75試挖施作	經永和區公所通知民權路及民族街區域路證退回	試挖完成區域工地密度試驗(PAg33,PAg74,PAg72)					1		1	1	1					30
40668	40668	雨	晴	40446	41194	625	148	4		7	6		2			1					1	1	2					PAg20立坑施作	PAg03,PAg04試挖施作					1		1	1	1					24
40669	40669	晴	陰	40446	41194	625	149	4		7	6		3			1					1	1	3					PAg20立坑施作	PAf01,PAf02,PAf03,PAg02試挖施作	會同監造至永明水泥製品廠進行管材及人孔數量檢驗					1		1	1	1					1				1					鋼筋混凝土管ψ300mm(管身)	600	成品	一級廠驗	鋼筋混凝土管ψ400mm(管身)	400	成品	一級廠驗	鋼筋混凝土管ψ500mm(管身)	200	成品	一級廠驗	鋼筋混凝土管ψ600mm(管身)	200	成品	一級廠驗	圓形預鑄人孔A型,B型大小頭、底座、短管	163	成品	一級廠驗					29
40670	40670	陰	陰	40446	41194	625	150	4		7	6		3			1					1	1	3					PAg20立坑施作	PAf08,PAf04,PAf05,PAf06試挖施作	PAg20,PAg24,PAg34,PAg77,PAg16大底澆置,深度查驗					1		1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	31.5	PAg77,PAg34,PAg24,PAg20,PAg16	一組3試體					22
40671	40671	晴	晴	40446	41194	625	150					星期例假日
40672	40672	晴	晴	40446	41194	625	151	4		7	6		2			1					1	1	2					PAg33立坑施作	PAf07,PAf14,PAf13試挖施作					1		1	1	1					22
40673	40673	晴	晴	40446	41194	625	152	4		7	6		2			1					1	1	2					PAg33立坑施作	PAf12,PAf11,PAf10,PAf09,Paf27試挖施作					1		1	1	1					22
40674	40674	晴	陰	40446	41194	625	153	4		7	6		2			1					1	1	2					PAg74立坑施作	PAf59,PAf58,PAf53,PAf52,PAf43試挖施作	會同監造業主參與第15次施工進度週檢討會議					1		1	1	1					19
40675	40675	晴	雨	40446	41194	625	154	4		6	5		1			1					1	1	1					PAg73立坑施作					1		1	1	1					20
40676	40676	雨	晴	40446	41194	625	155	4		7	6		2			1					1	1	2					PAg72立坑施作	PAf44,PAf45,PAf38,PAf39試挖施作					1		1	1	1					27
40677	40677	雨	雨	40446	41194	625	156	4		5	4		1			1					1	1	1					PAg71立坑施作					1		1	1	1					14
40678	40678	雨	雨	40446	41194	625	156					星期例假日
40679	40679	雨	雨	40446	41194	625	157	4		2	1					PAg19因下雨因素,立坑暫停施作	PAf40,PAf31,PAf30因下雨因素,試挖暫停施作					1					0
40680	40680	雨	陰	40446	41194	625	158	4		3	2					1					PAg77~PAg78地盤改良,機具佈場	PAf40,PAf31,PAf30因下雨因素,試挖暫停施作					1	1		1	1	1					0
40681	40681	晴	晴	40446	41194	625	159	4		6	5		1			1					1	1					PAg77~PAg78地盤改良,機具佈場	PAf40,PAf31,PAf30,PAf29,PAf28,PAf33試挖施作	第七次估驗現場查核					1	1		1	1	1					10
40682	40682	晴	晴	40446	41194	625	160	4		7	6		2			1					1	1	2					PAg77~PAg78地盤改良施作	PAg19立坑施作	PAg18下環施作					1	1		1	1	1					14
40683	40683	晴	晴	40446	41194	625	161	4		7	6		2			1					1	1	2					PAg77~PAg78地盤改良施作	PAg19立坑施作	PAg19,PAg74,PAg73,PAg72,PAg71,PAg33大底澆置,深度查驗					1	1		1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	20.5	PAg19	一組3試體					21
40684	40684	晴	晴	40446	41194	625	162	4		4	3		1					1					PAg77~PAg78,PAg77~PAg35地盤改良施作					1	1		1	1	1					0
40685	40685	晴	陰	40446	41194	625	162					星期例假日
40686	40686	陰	雨	40446	41194	625	163	4		7	6		2			1					1	1					PAg34~PAg25,PAg34~PAg33地盤改良施作	PAg17下環施作					1	1		1	1	1	1
40687	40687	陰	陰	40446	41194	625	164	4		7	6		2			1					1	1					PAg34~PAg35,PAg35~PAg77地盤改良施作	PAg17立坑施作	會同監造至上展金屬進行框蓋廠驗及數量檢驗					1	1		1	1	1	1					1					人孔蓋及蓋座 D=750mm	50	成品	一級廠驗					17
40688	40688	晴	晴	40446	41194	625	165	4		7	6		2			1					1					PAg35~PAg34,PAg25~PAg34地盤改良施作	PAg14管遷施作	會同監造業主參與第16次施工進度週檢討會議					1	1					1
40689	40689	晴	陰	40446	41194	625	166	4		8	6		2			1					1					PAg25~PAg24,PAg25~PAg34地盤改良施作	PAg15,PAg11管遷施作					1	1					1
40690	40690	雨	雨	40446	41194	625	167	4		8	6		2			1					1					PaAg24~PAg25,PAg24~PAg20,PAg24~PAg23地盤改良施作	PAg10管遷施作					1	1					1					4
40691	40691	雨	雨	40446	41194	625	168	4		5	4		1			1					1					PAg23~PAg24,PAg23~PAg22地盤改良施作					1	1					1
40692	40692	晴	晴	40446	41194	625	168					星期例假日
40693	40693	晴	晴	40446	41194	625	169	4		7	5		2			1					1					PAg22~PAg23地盤改良施作	PAg22~PAg21地盤改良施作	PAg09管遷施作					1	1					1
40694	40694	晴	晴	40446	41194	625	170	4		7	5		3			1					2					PAg21~PAg22地盤改良施作	PAg08管遷施作					1	1					1					1	1
40695	40695	雨	雨	40446	41194	625	171	4		3	2					PAg23~PAg24機具整理	PAg20~PAg24地盤改良施作	會同監造至芳榮混凝土廠進行CLSM廠驗及配比試拌					1	1					1					1					CLSM	-	配比試拌	一級廠驗
40696	40696	雨	陰	40446	41194	625	172	4		7	5		2					2					PAg20~PAg24地盤改良施作	PAg23~PAg24推進段佈場	至桂田實驗室進行CLSM24小時抗壓試驗					1	1					1
40697	40697	陰	陰	40446	41194	625	173	4		7	5		2					2					PAg20~PAg16地盤改良施作	PAg23~PAg24推進段佈場					1	1					1
40698	40698	晴	晴	40446	41194	625	174	4		7	5		1					1					PAg20~PAg16地盤改良施作	PAg23~PAg24推進段佈場					1	1					1
40699	40699	晴	晴	40446	41194	625	174					星期例假日
40700	40700	晴	晴	40446	41194	625	174					民俗節日端午節,本日無施作
40701	40701	晴	晴	40446	41194	625	175	4		7	5		2					1	1					PAg23~PAg24(總長:34.305m)推進施作:推進台架設	PAg33~PAg34地盤改良施作	會同監造及業主拜訪秀福里及民治里進行里長訪談					1	1	1	1	1	1	1
40702	40702	晴	晴	40446	41194	625	176	4		8	7		2					1	1					PAg23~PAg24(總長:34.305m)推進施作:推進台架設	PAg33~PAg34地盤改良施作	會同監造業主參與第17次施工進度週檢討會議	PAg26鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40703	40703	晴	陰	40446	41194	625	177	4		8	7		2					1	1					PAg23~PAg24(總長:34.305m)推進施作:鏡面框裝設	PAg77~PAg78(總長:22.2m)推進施作:機具佈場	PAg33~PAg32地盤改良施作					1	1	1	1	1	1	1
40704	40704	晴	雨	40446	41194	625	178	4		8	7		2					1		1	1					PAg23~PAg24(總長:34.305m)推進施作:機頭入坑3.8m(3.8m)	PAg77~PAg78(總長:22.2m)推進施作:機具佈場	PAg32~PAg31地盤改良施作					1	1	1	1	1	1	1
40705	40705	晴	晴	40446	41194	625	179	4		8	7		1					1		1					PAg23~PAg24(總長:34.305m)推進施作:RCP推進2m(5.8m)	PAg77~PAg78(總長:22.2m)推進施作:推進台架設	PAg32~PAg31地盤改良施作	PAg04,PAg05,PAg07鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40706	40706	晴	晴	40446	41194	625	179					星期例假日
40707	40707	晴	晴	40446	41194	625	180	4		9	8		1					1		1					PAg23~PAg24推進施作:RCP推進5m,累計7m(10.8m)	PAg77~PAg78推進施作:推進台架設	PAg79,PAg80鑽探施作	PAg31~PAg30,PAg30~PAg31,PAg30~PAg29地盤改良施作					1	1	1	1	1	1	1
40708	40708	晴	晴	40446	41194	625	181	4		9	8		1					1		1					PAg23~PAg24推進施作:RCP推進3m,累計10m(13.8m)	PAg77~PAg78推進施作:推進台架設	PAg85,PAg87,PAg88鑽探施作	PAg29~PAg30,PAg29~PAg28地盤改良施作					1	1	1	1	1	1	1					2
40709	40709	晴	晴	40446	41194	625	182	4		9	8		1					1		1					PAg23~PAg24推進施作:RCP推進5m,累計15m(18.8m)	PAg77~PAg78推進施作:推進台架設	PA12a,PAg54,PAg58,PAg60鑽探施作	PAg28~PAg27,PAg28~PAg29注藥施作	第八次估驗現場查核					1	1	1	1	1	1	1
40710	40710	晴	晴	40446	41194	625	183	4		9	8		1					1		1					PAg23~PAg24推進施作:RCP推進7m,累計22m(25.8m)	PAg77~PAg78推進施作:機頭測試	PAg50,PAg56,PAg52鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40711	40711	晴	晴	40446	41194	625	184	4		9	8		1					1		1					PAg23~PAg24推進施作:RCP推進5m,累計27m(30.8m)	PAg77~PAg78推進施作:機頭測試	PAg43,PAg44,PAg46,PAg48鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					3
40712	40712	晴	晴	40446	41194	625	185	4		9	8		1					1		1					PAg23~PAg24推進施作:RCP推進3m,累計30m(33.8m)	PAg77~PAg78推進施作:機頭測試	PAg36,PAg38,PAg41,PAf74鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40713	40713	晴	晴	40446	41194	625	185	4		9	8		1					1					星期例假日
40714	40714	晴	晴	40446	41194	625	186	4		9	8		1					1		1					PAg23~PAg24推進施作:機頭出坑:RCP推進4.305m,累計34.305m(34.305m)	PAg77~PAg78推進施作:推進佈場	PAg02,PAg09鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					取樣抽驗	-	PAg20、PAg19地盤改良	取樣抽驗					1
40715	40715	晴	陰	40446	41194	625	187	4		9	8		1					1					PAg23~PAg22推進施作:轉向佈場	PAg77~PAg78推進施作:推進佈場	PAf72,PAf90,PAf93,PAf95鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					取樣抽驗	-	PAg32、PAg29地盤改良	取樣抽驗
40716	40716	晴	陰	40446	41194	625	188	4		9	8		1					1					PAg23~PAg22推進施作:轉向佈場	PAg77~PAg78推進施作:推進佈場	PAf70,PAf76,PAf79,PAf81鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					取樣抽驗	-	PAg73、PAg35地盤改良	取樣抽驗
40717	40717	晴	晴	40446	41194	625	189	4		9	8		1					1					PAg23~PAg22推進施作:轉向佈場	PAg77~PAg78推進施作:推進佈場	PAf25,PAf23,PAf21,PAf19鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40718	40718	晴	晴	40446	41194	625	190	4		9	8		1					1					PAf17,PAf15,PAf13鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40719	40719	晴	晴	40446	41194	625	191	4		9	8		1					1					豪大雨暫停施作					1	1	1	1	1	1	1
40720	40720	晴	雨	40446	41194	660	191					星期例假日
40721	40721	晴	晴	40446	41194	660	192	4	2	3	5		1					1					PAg23~PAg22推進施作:轉向佈場	PAg77~PAg78推進施作:推進佈場	PAf01,PAf09,PAf11鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40722	40722	晴	陰	40446	41194	660	193	4	1	1	2		1					1					PAg23~PAg22推進施作:轉向佈場					1	1	1	1	1	1	1					3		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行交維設施設置督導
40723	40723	晴	陰	40446	41194	660	194	4	1	1	2		1					1		1					PAg23~PAg22推進施作:機頭入坑、RCP推進3m,累計3m(33.08m)					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程督導
40724	40724	晴	陰	40446	41194	660	195	4	1	2	3		1					1		1					PAg23~PAg22推進施作:RCP推進8m,累計11m(33.08m)	PAf03,PAf04,PAf05,PAf07鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					1	專任工程人員 黃成安先生至現場進行施工指導				1	1
40725	40725	晴	晴	40446	41194	660	196	4	1	2	3		1					1		1					PAg23~PAg22推進施作:RCP推進8m,累計19m(33.08m)	PAf58,PAf60,PAf65,PAf67鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					6
40726	40726	晴	晴	40446	41194	660	197	4	1	2	3		1					1		1					22					PAg23~PAg22推進施作:RCP推進7m,累計26m(33.08m)	PAf52,PAf54,PAf56,PAf63鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					5
40727	40727	晴	晴	40446	41194	660	197					星期例假日
40728	40728	晴	晴	40446	41194	660	198	4	1	2	3		1					1		1					PAg23~PAg22推進施作:RCP推進7.08m、機頭出坑作業,累計33.08m(33.08m)	PAf39,PAf44鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					2		1	於100.07.04辦理第8次地下既有管線遷移會勘
40729	40729	晴	晴	40446	41194	660	199	4		1	1					1					PAf41,PAf50鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行交維設施設置督導
40730	40730	晴	晴	40446	41194	660	200	4	2	3	5		1					1					PAg21~PAg22推進施作:佈場作業	PAg29~PAg30推進施作:佈場作業	PAf28,PAf30,PAf32,PAf35鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程督導
40731	40731	晴	晴	40446	41194	660	201	4	2	3	5		1					1					PAg21~PAg22推進施作:佈場作業	PAg29~PAg30推進施作:佈場作業	PAg70,PAg75,PAg77鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1					1	因應施工順利進行，於100.07.07與相關權責單位辦理道路標線塗銷會勘
40732	40732	晴	晴	40446	41194	660	202	4	2	3	5		1					1					PAg21~PAg22推進施作:佈場作業	PAg29~PAg30推進施作:佈場作業	PAg28,PAg30,PAg32鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40733	40733	晴	晴	40446	41194	660	203	4	1	2	3		1					1					PAg29~PAg30推進施作:佈場、地盤改良作業	PAg17,PAg20,PAg24鑽探施作					1	1	1	1	1	1	1
40734	40734	晴	晴	40446	41194	660	203					星期例假日
40735	40735	晴	晴	40446	41194	660	204	4	3	3	6		1					1	2					PAg21~PAg22推進施作:機頭安台作業	PAg29~PAg30推進施作:機頭安台作業	PAg77~PAg78推進施作:機頭安台作業					1	1	1	1	1	1	1
40736	40736	晴	晴	40446	41194	660	205	4	3	3	6		1					1	2					PAg21~PAg22推進施作:佈場作業	PAg29~PAg30推進施作:佈場作業	PAg77~PAg78推進施作:佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行交維設施設置督導
40737	40737	晴	雨	40446	41194	660	206	4	3	3	6		1					3		1	2					PAg21~PAg22推進施作:機頭入坑作業、RCP推進4m,累計4m(44.65m)	PAg29~PAg30推進施作:機頭入坑作業、RCP推進2m,累計2m(28.64m)	PAg77~PAg78推進施作:機頭入坑作業、RCP推進2m,累計2m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:佈場、機頭安台作業					1	1	1	1	1	1	1					3		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程督導	2	於100.07.13召開第5次協議組織會議
40738	40738	晴	陰	40446	41194	660	207	4	3	3	6		1					4		1	2					PAg21~PAg22推進施作:RCP推進5m,累計9m(44.65m)	PAg29~PAg30推進施作:RCP推進2m,累計4m(28.64m)	PAg77~PAg78推進施作:RCP推進2m,累計4m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:機頭入坑作業、RCP推進1m,累計1m(32.74m)					1	1	1	1	1	1	1					3
40739	40739	陰	雨	40446	41194	660	208	4	3	4	8	1	1					4	1	1	2					PAg21~PAg22推進施作:RCP推進7m,累計16m(44.65m)	PAg29~PAg30推進施作:RCP推進3m,累計7m(28.64m)	PAg77~PAg78推進施作:RCP推進3m,累計7m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP推進5m,累計6m(32.74m)	PAg18立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					7
40740	40740	晴	雨	40446	41194	660	209	4	3	4	8	1	1					4	1	1	1					PAg21~PAg22推進施作:RCP推進7m,累計23m(44.65m)	PAg29~PAg30推進施作:RCP推進3m,累計10m(28.64m)	PAg77~PAg78推進施作:RCP推進3m,累計10m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP推進6m,累計12m(32.74m)	PAg18立坑施作					1	1	1	1	1	1	1
40741	40741	晴	陰	40446	41194	660	209					星期例假日
40742	40742	陰	陰	40446	41194	660	210	4	3	4	7	1	2					3	1	1	1					PAg21~PAg22推進施作:RCP推進9m,累計32m(44.65m)	PAg29~PAg30推進施作:RCP推進8m,累計18m(28.64m)	PAg77~PAg78推進施作:RCP推進3m,累計13m(23.19m)	PAg18立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					55		1	陪同新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 至里與名德、名富里長進行施工期間訪談
40743	40743	陰	陰	40446	41194	660	211	4	4	5	9	1	2					4	1	1	1					PAg21~PAg22推進施作:RCP推進12.65m,累計44.65m(44.65m)、機頭出坑作業	PAg29~PAg30推進施作:RCP推進7m,累計25m(28.64m)	PAg77~PAg78推進施作:RCP推進3m,累計16m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP推進7m,累計19m(32.74m)	PAg15立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					46
40744	40744	晴	晴	40446	41194	660	212	4	4	6	10	2	2					4	2	1	1					PAg19~PAg20推進施作:推進佈場作業	PAg29~PAg30推進施作:RCP推進3.64m,累計28.64m(28.64m)、機頭出坑作業	PAg77~PAg78推進施作:RCP推進3m,累計19m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP推進5m,累計24m(32.74m)	PAg15、PAg02立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					56		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度、交維設施設置督導2.新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨第20次施工進度週檢討會議
40745	40745	晴	晴	40446	41194	660	213	4	2	4	6	2	2					2	2	1	1					PAg77~PAg78推進施作:RCP推進2m,累計21m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP推進4m,累計28m(32.74m)	PAg15、PAg02立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					63
40746	40746	晴	陰	40446	41194	660	214	4	3	4	7	1	2					3	1	1	1					PAg19~PAg20推進施作:推進佈場作業	PAg77~PAg78推進施作:RCP推進2m,累計23m(23.19m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP推進2m,累計30m(32.74m)	PAg04立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					42
40747	40747	晴	晴	40446	41194	660	215	4	2	3	5	1	1					1	1	1	1					PAg77~PAg78推進施作:RCP推進0.19m,累計23m(23.19m)、機頭出坑作業	PAg27~PAg26推進施作:推進佈場作業	PAg04立坑施作					1	1	1	1	1	1	1
40748	40748	晴	晴	40446	41194	660	215					星期例假日
40749	40749	晴	晴	40446	41194	660	216	4	2	4	6	1	2					1	1	1	1					PAg19~PAg20推進施作:推進佈場作業	PAg27~PAg26推進施作:機頭入坑、RCP推進15m,累計15m(30.05m)作業	PAg06立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					22
40750	40750	晴	雨	40446	41194	660	217	4	1	3	4	2	2					1	2	1	1				5					PAg27~PAg26推進施作:RCP推進15.05m,累計30.05m(30.05m)、機頭出坑作業	PAg01、PAg05立坑施作	PAg02、PAg05、PAg15、PAg17、PAg18水中混凝土澆置作業					1	1	1	1	1	1	1					210(I型水中)kg/cm2	20	PAg02、PAg05、PAg15、PAg17、PAg18	一組3試體					36
40751	40751	晴	晴	40446	41194	660	218	4	1	4	6	3	2			1				1	2	1	1					PAg27~PAg28推進施作:推進轉向佈場、機頭入坑、RCP推進4m,累計4m(27.22m)作業	PAg01、PAg14立坑施作	PAg61、PAg63試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					48		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。
40752	40752	晴	晴	40446	41194	660	219	4	1	3	5	2	3			1				1	1	1	2					PAg27~PAg28推進施作:RCP推進12m,累計16m(27.22m)作業	PAg14立坑施作	PAg54、PAg58、PAg59、PAg60試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					31
40753	40753	晴	晴	40446	41194	660	220	4	2	3	8	1	3			1				1		1	2				6					PAg27~PAg28推進施作:RCP推進11.22m,累計27.22m(27.22m)、機頭出坑作業	PAg77~PAg35推進施作:推進轉向佈場作業	PAg55、PAg56、PAg57試挖作業	PAg01、PAg04、PAg06、PAg13、PAg14水中混凝土澆置作業					1	1	1	1	1	1	1					210(I型水中)kg/cm2	21	PAg01、PAg04、PAg06、PAg13、PAg14	一組3試體					42
40754	40754	晴	晴	40446	41194	660	221	4	2	2	4		2					1	1					PAg17~PAg18推進施作:推進佈場作業	PAg77~PAg35推進施作:推進轉向佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1	專任工程人員 黃成安先生至現場進行施工指導				1	1
40755	40755	晴	晴	40446	41194	660	221					星期例假日
40756	40756	晴	晴	40446	41194	660	222	4	2	4	6	2	3			1				2	1	1	2					PAg77~PAg35推進施作:機頭入坑作業、RCP推進3m,累計3m(17.77m)作業	PAg17~PAg18推進施作:機頭入坑、RCP推進13m,累計13m(37.54m)作業	PAg11立坑施作	PAg49、PAg49a、PAg50、PAg51、PAg52試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					37
40757	40757	晴	晴	40446	41194	660	223	4	2	3	5	1	2					2	1	1	1					PAg77~PAg35推進施作:RCP推進3m,累計6m(17.77m)作業	PAg17~PAg18推進施作:機頭入坑、RCP推進13m,累計26m(37.54m)作業	PAg11立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					21
40758	40758	晴	晴	40446	41194	660	224	4	1	2	3	1	2					1	1	1	1					PAg17~PAg18推進施作:RCP推進11.54m,累計37.54m(37.54m)、機頭出坑作業	PAg09立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					28		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。2.新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨第21次施工進度週檢討會議
40759	40759	晴	晴	40446	41194	660	225	4	1	3	4	1	2					1	1	1	1					PAg77~PAg35推進施作:RCP推進3m,累計9m(17.77m)作業	PAg09立坑施作	PAg34～PAg35地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					20
40760	40760	雨	晴	40446	41194	660	226	4	2	4	6	1	2					1	1	1	1					PAg77~PAg35推進施作:RCP推進3m,累計12m(17.77m)作業	PAg09立坑施作	PAg34～PAg35地盤改良作業	PAg14~PAg13推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					16
40761	40761	晴	晴	40446	41194	660	227	4	2	2	4		2					1	1				3					PAg77~PAg35推進施作:RCP推進3m,累計15m(17.77m)作業	PAg14~PAg13推進施作:推進佈場作業	PAg09、PAg11水中混凝土澆置作業					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	21	PAg09、PAg11	一組3試體
40762	40762	晴	晴	40446	41194	660	227					星期例假日
40763	40763	晴	晴	40446	41194	660	228	4	2	3	5		2					2		1	1					PAg77~PAg35推進施作:RCP推進2.77m,累計17.77m(17.77m)、機頭出坑作業	PAg14~PAg13推進施作:機頭入坑、RCP推進7m,累計7m(21.35m)作業	PAg34～PAg35地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					4
40764	40764	晴	晴	40446	41194	660	229	4	1	2	3		2					1		1	1					PAg14~PAg13推進施作:RCP推進7m,累計14m(21.35m)作業	PAg34～PAg35地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					3
40765	40765	晴	晴	40446	41194	660	230	4	1	2	3		2					1		1	1					PAg14~PAg13推進施作:RCP推進7.35m,累計7m(21.35m)、機頭出坑作業	PAg34～PAg35地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					2
40766	40766	晴	晴	40446	41194	660	231	4	1	2	3		2					1	1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業	PAg34～PAg35地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。
40767	40767	晴	晴	40446	41194	660	232	4	1	2	3		2					1	1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1
40768	40768	晴	晴	40446	41194	660	233	4	1	2	3		2					1	1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1
40769	40769	晴	晴	40446	41194	660	233					星期例假日
40770	40770	晴	晴	40446	41194	660	234	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1
40771	40771	晴	晴	40446	41194	660	235	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。
40772	40772	晴	晴	40446	41194	660	236	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局工程督導小組 蒞臨現場進行工程進度督導查核。
40773	40773	晴	晴	40446	41194	660	237	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨第22次施工進度週檢討會議
40774	40774	晴	晴	40446	41194	660	238	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1	工作井編號PAg29於未施工時無覆蓋安全網，需依照勞安規定改善並持續要求。
40775	40775	晴	晴	40446	41194	660	239	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1
40776	40776	晴	晴	40446	41194	660	239					星期例假日
40777	40777	晴	晴	40446	41194	660	240	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1
40778	40778	晴	晴	40446	41194	660	241	4	1	1	2		1					1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業(遭遇障礙)					1	1	1	1	1	1	1					1				1					RCP 管材(管身)ψ300mm	400	成品	一級廠驗	RCP 管材(管身)ψ600mm	200	成品	一級廠驗	人孔構件	190	成品	一級廠驗					1	管段編號PAg28推進作業時遭遇不明障礙物無法施作，開始進行障礙排除作業。
40779	40779	晴	晴	40446	41194	660	242	4	1	2	4	1	2			1					2					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業(障礙排除作業)	PAg85～PAg87、PAf79試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					12
40780	40780	晴	晴	40446	41194	660	243	4	1	2	4	1	2			1					2					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業(障礙排除作業)	PAg41～PAg45試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					15		1	工作井編號PAg12、PAg20、PAg34、PAg73臨時路面AC復舊需確實夯實、平整
40781	40781	晴	晴	40446	41194	660	244	4	1	2	4	1	2			1					2					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業(障礙排除作業)	PAg38a、PAg39、PAg40試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					10		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。
40782	40782	陰	雨	40446	41194	660	245	4	1	2	4	1	2			1					2					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業(障礙排除作業)					1	1	1	1	1	1	1
40783	40783	晴	雨	40446	41194	660	245					星期例假日
40784	40784	晴	晴	40446	41194	660	246	4	1	2	4	1	2			1					2					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業(障礙排除作業)					1	1	1	1	1	1	1
40785	40785	晴	陰	40446	41194	660	247	4		1	2	1	1			1					1					PAg36～PAg38、PAf74試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					15
40786	40786	晴	陰	40446	41194	660	248	4	1	2	4	1	2			1					2					PAg34~PAg35推進施作:推進佈場作業	PAf75～PAf77、PAf82、PAf90試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					15		1	專任工程人員 黃成安先生至現場進行施工指導。2.新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨第23次施工進度週檢討會議。3.新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。				1	1
40787	40787	晴	陰	40446	41194	660	249	4	2	3	5	1	2			1					1	1					PAg29~PAg28推進施作:推進佈場作業(障礙排除完成)	PAg34~PAg35推進施作:推進佈場作業	PAf80～PAf82試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					10		1	編號PAg29施工之堆高機停放時未依規定使用圍籬圍設需加強宣導。
40788	40788	陰	陰	40446	41194	660	250	4	1	2	3	1	2			1					1	1					PAg34~PAg35推進施作:推進佈場作業	PAf78、PAg61試挖作業					1	1	1	1	1	1	1					6		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行管段編號PAg28推進作業檢驗督查。
40789	40789	晴	晴	40446	41194	660	250	4	1	2	3	1	2			1					1	1					PAg29~PAg28推進施作:機頭入坑作業、RCP推進2m,累計2m(29.22m)	PAg34~PAg35推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1
40790	40790	晴	晴	40446	41194	673	250					星期例假日
40791	40791	晴	晴	40446	41194	673	251	4	2	2	4		2					1		1	1					PAg29~PAg28推進施作:RCP推進5m,累計7m(29.22m)作業	PAg34~PAg35推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1		1	第2次工期實核檢討依新北市政府水利局100.09.08北水污工字第1001233431號函核定，於100.09.04變更總工期及峻工日期
40792	40792	晴	晴	40446	41194	673	252	4	2	2	4		2					1		1	1					PAg29~PAg28推進施作:RCP推進5m,累計12m(29.22m)作業	PAg34~PAg35推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1		1	PAf25現場交維設施不足需改進
40793	40793	晴	晴	40446	41194	673	253	4	3	3	6		2					1		1	1					PAg29~PAg28推進施作:RCP推進5m,累計17m(29.22m)作業	PAg34~PAg35推進施作:機具安台作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					1		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。2.新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 至現場進行管段編號PAg34推進作業檢驗督查。3.工作井編號PA12a現場交維設施不足需改進
40794	40794	晴	晴	40446	41194	673	254	4	3	3	6		2					2		1	1					PAg29~PAg28推進施作:RCP推進4m,累計21m(29.22m)作業	PAg34~PAg35推進施作:機頭入坑、RCP推進5m,累計5m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					3		1	工作井編號PA12a及管段編號PAg34、PAg74現場交維設施不足需改進
40795	40795	晴	晴	40446	41194	673	255	4	3	3	6		2					2		1	1					PAg29~PAg28推進施作:RCP推進4m,累計25m(29.22m)作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進5m,累計10m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					3
40796	40796	晴	晴	40446	41194	673	256	4	3	3	6		2					2		1	1					PAg29~PAg28推進施作:RCP推進4.22m,累計29.22m(29.22m)作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進5m,累計15m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1
40797	40797	晴	晴	40446	41194	673	256					星期例假日
40798	40798	晴	晴	40446	41194	673	256					中秋假日
40799	40799	晴	晴	40446	41194	673	257	4	4	5	10	1	2					2	1	1	1					PAg31~PAg30推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進5m,累計20m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PA12a立坑施作	PAg29~PAg28推進施作:機頭出坑作業					1	1	1	1	1	1	1					7
40800	40800	晴	晴	40446	41194	673	258	4	3	5	8	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg30推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進5m,累計25m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PA12a立坑施作	PAg15地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					17		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨第24次施工進度週檢討會議。2.新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導
40801	40801	晴	晴	40446	41194	673	259	4	3	5	8	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg30推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進5m,累計30m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PA12a立坑施作	PAg15地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					12		1	工作井編號PAg19現場圍籬雜亂未進行整理
40802	40802	晴	晴	40446	41194	673	260	4	3	5	8	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg30推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進5m,累計35m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PAf25立坑施作	PAg15地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					7
40803	40803	晴	晴	40446	41194	673	261	4	3	5	8	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg30推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進3m,累計38m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PAf24立坑施作	PAg15地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1
40804	40804	晴	晴	40446	41194	673	261					星期例假日
40805	40805	陰	晴	40446	41194	673	262	4	3	6	11	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg30推進施作:機頭入坑、RCP推進5m,累計5m(17.49m)作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進2m,累計40m(46.06m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PAf23立坑施作	PAg15地盤改良作業	PAg17、PAg21、PAg23、PAg29人孔收築作業					1	1	1	1	1	1	1					45
40806	40806	陰	陰	40446	41194	673	263	4	2	4	7	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg30推進施作:RCP推進6m,累計11m(17.49m)作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進2m,累計42m(46.06m)作業	PAf22立坑施作	PAg74地盤改良作業					1	1	1	1	1	1	1					50
40807	40807	陰	陰	40446	41194	673	264	4	1	3	5	1	2					1	1	1	1				8					PAf21立坑施作	PAg31~PAg30推進施作:RCP推進6.49m,累計17.49m(17.49m)、機頭出坑作業	PAg74地盤改良作業	PAg26、PAg30人孔收築作業	PAf21、PAf22、PAf23、PAf24、PAf25水中混凝土澆置作業					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	29	PAf21、PAf22、PAf23、PAf24、PAf25					30		1	新北市政府水利局 鐘主辦 賢榮先生 蒞臨現場進行工程進度督導。2.PAf22標線未修復、PA12a路面、標線未修復，需加強
40808	40808	陰	陰	40446	41194	673	265	4	1	3	5	1	2					1	1	1					PAg31~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf19立坑施作	PAg35地盤改良作業	PAg22、PAg26、PAg30人孔收築作業					1	1	1	1	1	1	1					30
40809	40809	陰	陰	40446	41194	673	266	4	3	5	9	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf24~PAf23推進施作:推進佈場作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進2m,累計44m(46.06m)作業	PAf18立坑施作	PAg26、PAg27人孔收築作業					1	1	1	1	1	1	1					55
40810	40810	晴	晴	40446	41194	673	267	4	3	5	9	1	2					1	1	1	1					PAg31~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf24~PAf23推進施作:推進佈場作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進1m,累計45m(46.06m)作業	PAf17立坑施作					1	1	1	1	1	1	1
40811	40811	晴	晴	40446	41194	673	267					星期例假日
40812	40812	陰	晴	40446	41194	673	268	4	6	6	5	2	1			2				3	1	1	1				6					PAg31~PAg32推進施作:RCP推進6m,累計6m(48.4m)作業	PAg74~PAg77推進施作:推進佈場作業	PAf24~PAf23推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg35推進施作:RCP推進1.06m,累計46.06m(46.06m)、機頭出坑作業	PAf16立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	24.5	PA12a、PAf16、PAf17、PAf18、PAf19					48
40813	40813	晴	晴	40446	41194	673	269	4	6	6	5	2	1			2				3	1	1	1					PAg31~PAg32推進施作:RCP推進5m,累計11m(48.4m)作業	PAg74~PAg77推進施作:機頭入坑、RCP推進3m,累計3m(55.5m)作業	PAf24~PAf23推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg25推進施作:推進佈場作業	PAf15立坑施作	PAg28、PAg29人孔底座導槽施作					1	1	1	1	1	1	1					30
40814	40814	陰	晴	40446	41194	673	270	4	6	6	5	2	1			2				3	1	1	1					PAg31~PAg32推進施作:RCP推進6m,累計17m(48.4m)作業	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進4m,累計7m(55.5m)作業	PAf24~PAf23推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg25推進施作:推進佈場作業	PAg26、PAg27人孔底座導槽施作					1	1	1	1	1	1	1					35		1	新北市政府水利局 鐘主辦 參與第25次施工進度週檢討會議
40815	40815	晴	晴	40446	41194	673	271	4	6	6	5					2				3					PAg31~PAg32推進施作:RCP推進5m,累計22m(48.4m)作業	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進4m,累計11m(55.5m)作業	PAf24~PAf23推進施作:推進佈場作業	PAg34~PAg25推進施作:推進佈場作業	PAf20立坑施作	PAg13、PAg26人孔底座導槽施作					1	1	1	1	1	1	1					25		1	新北市政府水利局 鐘主辦至現場進行工程進度督導
40816	40816	陰	陰	40446	41194	673	272	4	6	6	5	14	1			2				3	1		1				4					PAg31~PAg32推進施作:RCP推進6m,累計28m(48.4m)作業	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進4m,累計15m(55.5m)作業	PAf24~PAf23推進施作:機頭入坑、RCP推進4m,累計4m(33.98m)作業	PAg34~PAg25推進施作:機頭入坑、RCP推進4m,累計4m(25.74m)作業	PAf69立坑施作	PAg13、PAg17、PAg21~PAg23人孔底座導槽施作					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	14	PAf15、PAf20、PAf69					30					1	1
40817	40817	雨	雨	40446	41194	673	273	4	6	6	5	14	2					4	1	1	1					PAg31~PAg32推進施作:RCP推進5m,累計33m(48.4m)作業	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進4m,累計19m(55.5m)作業	PAf24~PAf23推進施作:RCP推進5m,累計9m(33.98m)作業	PAg34~PAg25推進施作:機頭入坑、RCP推進5m,累計9m(25.74m)作業	PAg26~PAg29人孔底座導槽施作					1	1	1	1	1	1	1
40818	40818	陰	雨	40446	41194	673	273					星期例假日
40819	40819	雨	雨	40446	41194	673	274	4	6	6	5	3	1					3					PAg31~PAg32推進施作:RCP推進15.4m,累計48.4m(48.4m),機頭出坑作業	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進5m,累計24m(55.5m)	PAf24~PAf23推進施作:RCP推進6m,累計15m(33.98m)	PAg34~PAg25推進施作:RCP推進4m,累計13m(25.74m)					1	1	1	1	1	1	1					10
40820	40820	雨	陰	40446	41194	673	275	4	6	6	5	3	1					3					PAg31~PAg32推進施作:推進段撤場	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進5m,累計29m(55.5m)	PAf24~PAf23推進施作:RCP推進6m,累計21m(33.98m)	PAg34~PAg25推進施作:RCP推進4m,累計17m(25.74m)	PAg21、PAg22、PAg23人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					9
40821	40821	陰	陰	40446	41194	673	276	4	6	6	5	3	1					4					PAg19~PAg20推進施作:推進段佈場	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進5m,累計34m(55.5m)	PAf24~PAf23推進施作:RCP推進6m,累計27m(33.98m)	PAg34~PAg25推進施作:RCP推進4m,累計21m(25.74m)	PAg21、PAg22、PAg23人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鐘主辦至現場進行工程進度督導
40822	40822	陰	陰	40446	41194	673	277	4	6	6	5	3	1					4					PAg19~PAg20推進施作:推進段佈場	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進5m,累計39m(55.5m)	PAf24~PAf23推進施作:RCP推進6.98m,累計33.98m(33.98m),機頭出坑作業	PAg34~PAg25推進施作:RCP推進4.74m,累計25.74m(25.74m),機頭出坑作業	PAg13、PAg26、PAg27人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					1					175(II)型	5	PAg13,PAg21,PAg22,PAg23,PAg26,PAg27,PAg28,PAg29	人孔導槽澆置
40823	40823	陰	陰	40446	41194	673	278	4	6	6	5	3	2					4	1	1	1					PAg19~PAg20推進施作:推進段佈場	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進5m,累計44m(55.5m)	PAf24~PAf25推進施作:推進段轉向佈場	PAg24~PAg25推進施作:推進段佈場	PAg76立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					33
40824	40824	陰	陰	40446	41194	673	279	4	6	6	5	3	2					4		1					PAg19~PAg20推進施作:推進段佈場	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進6m,累計50m(55.5m)	PAf24~PAf25推進施作:推進段轉向佈場	PAg24~PAg25推進施作:推進段佈場	PAg76立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					6
40825	40825	晴	晴	40446	41194	673	279					星期例假日
40826	40826	晴	晴	40446	41194	673	279					國定假日國慶日,本日無施作
40827	40827	晴	晴	40446	41194	673	280	4	5	6	5	3	1					3		1					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進2m,累計52m(55.5m)	PAf24~PAf25推進施作:推進段轉向佈場	PAg24~PAg25推進施作:推進段佈場					1	1	1	1	1	1	1					1	PAg19圍籬未封閉完全應改進。
40828	40828	晴	晴	40446	41194	673	281	4	5	6	5	3	1					3		1					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進2m,累計54m(55.5m)	PAf24~PAf25推進施作:機頭入坑,RCP推進12m,累計12m(54.62m)	PAg24~PAg25推進施作:推進段佈場					1	1	1	1	1	1	1					6		1	新北市政府水利局 鍾主辦 參與第26次施工進度週檢討會議 。2.PAg34,PAf23,PAf69覆工鈑與AC路面未平整，應改進。
40829	40829	晴	晴	40446	41194	673	282	4	4	4	3	3					3					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg74~PAg77推進施作:RCP推進1.5m,累計55.5m(55.5m),機頭出坑作業	PAf24~PAf25推進施作:RCP推進13m,累計25m(54.62m)	PAg24~PAg25推進施作:推進段佈場					1	1	1	1	1	1	1					6
40830	40830	陰	雨	40446	41194	673	283	4	4	4	3	3					3					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg74~PAg77推進施作:推進段撤場	PAf24~PAf25推進施作:RCP推進14m,累計39m(54.62m)	PAg24~PAg25推進施作:機頭入坑RCP推進9m,累計9m(31.42m)					1	1	1	1	1	1	1					14		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程進度督導
40831	40831	陰	晴	40446	41194	673	284	4	4	4	3	3					3					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg74~PAg77推進施作:推進段撤場	PAf24~PAf25推進施作:RCP推進15.62m,累計54.62m(54.62m),機頭出坑作業	PAg24~PAg25推進施作:RCP推進9m,累計18m(31.42m)					1	1	1	1	1	1	1
40832	40832	陰	陰	40446	41194	673	284
40833	40833	晴	晴	40446	41194	673	285	4	4	4	3	3					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg74~PAg77推進施作:推進段撤場	PAf24~PAf25推進施作:機頭出坑、推進段撤場	PAg24~PAg25推進施作:RCP推進9m,累計27m(31.42m)	PAg34、35人孔收築(底座設置)					1	1	1	1	1	1	1
40834	40834	晴	陰	40446	41194	673	286	4	4	5	4	4					3					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg74~PAg77推進施作:推進段撤場	PAf22~PAf23推進施作:推進段佈場	PAg24~PAg25推進施作:RCP推進4.42m,累計31.42m(31.42m)	PAg34、35人孔收築(底座設置)					1	1	1	1	1	1	1					7
40835	40835	晴	晴	40446	41194	673	287	4	4	6	6	4	1					4		1					PAg19~PAg20推進施作:推進設備整理	PAg73~PAg74推進施作:推進段佈場	PAf22~PAf23推進施作:推進段佈場	PAg34、35人孔收築(底座設置)					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程進度督導. 2.第12次估驗查估。3.PAf24車輛停放未依規定、PAg19圍籬破損、PAg73指示規格不符已立即改善完成。
40836	40836	雨	雨	40446	41194	673	288	4	4	6	6	4	2			1				4		1	1					PAg19地盤改良	PAg73~PAg74推進施作:推進段佈場、機頭入坑	PAf22~PAf23推進施作:推進段佈場、機頭入坑	PAg24~PAg20推進施作:推進佈場	PAg34、35人孔收築(底座設置)					1	1	1	1	1	1	1
40837	40837	雨	雨	40446	41194	673	289	4	3	6	5	4	2			1				4		1	1					PAg19地盤改良	PAg73~PAg74推進施作:推進設備整理	PAf22~PAf23推進施作:推進設備整理	PAg24~PAg20推進施作:推進佈場					1	1	1	1	1	1	1
40838	40838	晴	晴	40446	41194	673	290	4	3	6	5	4	2					4		1					PAg19地盤改良	PAg73~PAg74推進施作:推進設備整理	PAf22~PAf23推進施作:推進設備整理	PAg24~PAg20推進施作:推進佈場					1	1	1	1	1	1	1
40839	40839	晴	晴	40446	41194	673	290
40840	40840	晴	晴	40446	41194	673	291	4	3	6	5	4	2			2				4		2	2					PAg19~PAg20推進施作:機頭入坑、RCP推進6m,累計6m(33.06m)作業	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進6m,累計6m(44.2m)作業	PAf22~PAf23推進施作:機頭整理	PAg24~PAg20推進施作:推進佈場	PAf14立坑施作	PAg25、35人孔收築(底座設置)	PAf73試挖					1	1	1	1	1	1	1					16		1	PAg73 圍籬警示燈不足及堆置地面污泥、PAg34路面復舊未平整、材料堆置水泥管過高，應改善。
40841	40841	雨	雨	40446	41194	673	292	4	5	6	5	4	2			1				4	1	2	2					PAg19~PAg20推進施作:RCP推進8m,累計14m(33.06m)作業	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進6m,累計12m(44.2m)作業	PAf22~PAf23推進施作:機頭整理	PAg20地盤改良	PAf14立坑施作	PAg30、31人孔收築	PAf72、PAf51試挖					1	1	1	1	1	1	1					12
40842	40842	陰	陰	40446	41194	673	293	4	5	6	5	4	2			2				4	1		2					PAg19~PAg20推進施作:RCP推進8m,累計22m(33.06m)作業	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進6m,累計18m(44.2m)作業	PAf22~PAf23推進施作:機頭整理	PAg20地盤改良	PAf42、PAf50試挖	PAg30、31人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					9
40843	40843	晴	晴	40446	41194	673	294	4	5	6	5	4	1			1				4	1		1					PAg19~PAg20推進施作:RCP推進8m,累計30m(33.06m)作業	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進6m,累計24m(44.2m)作業	PAf22~PAf23推進施作:機頭整理	PAg20地盤改良	PAf10立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					20		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程進度督導。2.警示燈不足、AC路面不平、施工圍籬及方向告示牌設置不佳應立即改善。
40844	40844	晴	晴	40446	41194	673	295	4	5	6	5	4	1			1				4	1		1					PAg19~PAg20推進施作:RCP推進3.06m,累計33.06m(33.06m)作業	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進6m,累計30m(44.2m)作業	PAf22~PAf23推進施作:機頭整理	PAg20地盤改良	PAf12、PAf70立坑施作	PAg30、31人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					48
40845	40845	晴	晴	40446	41194	673	296	4	5	6	5	4	1			2				4	2		3					PAg19~PAg20推進施作:推進機具整理	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進4m,累計34m(44.2m)作業	PAf22~PAf23推進施作:機頭整理	PAg24~PAg20推進施作:推進佈場	PAf09、PAf70立坑施作	PAg30、31人孔收築	PAf36、PAf37試挖					1	1	1	1	1	1	1
40846	40846	晴	晴	40446	41194	673	296
40847	40847	陰	陰	40446	41194	673	297	4	5	6	5	4	3			2				4	2		3				6					PAg19~PAg20推進施作:機頭出坑作業	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進4m,累計38m(44.2m)作業	PAg24~PAg20推進施作:機頭入坑作業	PAf72、PAf11立坑施作	PAf35、PAf32、PAf34試挖	PAf09、PAf10、PAf14、PAg76、PAf70水中混凝土澆置作業					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	21	PAf09、PAf10、PAf14、PAg76、PArf70水中混凝土澆置					70					1	1
40848	40848	雨	雨	40446	41194	673	298	4	5	6	5	4	3			2				4	2		3					PAf71、PAf11立坑施作	PAg73~PAg74推進施作:RCP推進6.2m,累計38m(44.2m)作業	PAg24~PAg20推進施作:RCP推進14m,累計14m(34.85m)作業	PAf22~PAf23推進施作::RCP推進4m,累計4m(41.6m)作業	PAf26試挖					1	1	1	1	1	1	1					60
40849	40849	晴	晴	40446	41194	673	299	4	5	6	5	4	3			2				4	2		3					PAg19~PAg18推進施作:推進段佈場	PAg73~PAg74推進施作:機頭出坑作業	PAg24~PAg20推進施作:RCP推進6m,累計20m(34.85m)作業	PAf22~PAf23推進施作::RCP推進4m,累計8m(41.6m)作業	PAf70~PAf69推進施作:推進佈場作業	PAf12立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					24
40850	40850	晴	晴	40446	41194	673	300	4	5	6	5	4	1			1				5	1		1					PAg19~PAg18推進施作:推進段佈場	PAg73~PAg74推進施作:機頭出坑作業	PAg24~PAg20推進施作:RCP推進10m,累計30m(34.85m)作業	PAf22~PAf23推進施作::RCP推進4m,累計12m(41.6m)作業	PAf70~PAf69推進施作:推進佈場作業	PAf13立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					24		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程進度督導。
40851	40851	晴	晴	40446	41194	673	301	4	5	6	5	4	1			1				5	1		1					PAg19~PAg18推進施作:機頭入坑、RCP推進8m,累計8m(37.89m)作業	PAg73~PAg74推進施作:轉向佈場作業	PAg24~PAg20推進施作:RCP推進4.85m,累計34.85m(34.85m)作業、機頭出坑	PAf22~PAf23推進施作:RCP推進4m,累計16m(41.6m)作業	PAf70~PAf69推進施作:推進佈場作業					1	1	1	1	1	1	1					5
40852	40852	晴	晴	40446	41194	673	302	4	5	6	5	4	1			1				5	1		1					PAg19~PAg18推進施作:RCP推進8m,累計16m(37.89m)作業	PAf73、PAf71立坑施作	PAf70~PAf69推進施作:推進佈場作業	PAf22~PAf23推進施作:RCP推進4m,累計20m(41.6m)作業					1	1	1	1	1	1	1
40853	40853	晴	晴	40446	41194	673	302
40854	40854	雨	雨	40446	41194	673	303	4	5	6	5	4	1			1				5	1		1				6					PAg19~PAg18推進施作:RCP推進8m,累計24m(37.89m)作業	PAg73~PAg72推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf69推進施作:機頭入坑	PAf22~PAf23推進施作:RCP推進8m,累計28m(41.6m)作業	PAg15~PAg14推進施作:推進段佈場	PAf73立坑施作	PAf11、PAf12、PAf13、PAf71、PAf72、PAf73水中混凝土澆置作業					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	24	PAf11、PAf12、PAf13、PAf71、PAf72、PAf73水中混凝土澆置					36
40855	40855	雨	雨	40446	41194	673	304	4	5	6	5	4	1			1				5	1		1					2					PAg19~PAg18推進施作:RCP推進8m,累計32m(37.89m)作業	PAg73~PAg72推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf69推進施作:機頭入坑、RCP推進9m,累計9m(25.38m)作業	PAf22~PAf23推進施作:障礙處理	PAg15~PAg14推進施作:推進段佈場	PAg12立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					9		1	PAf73及PAg35圍籬未依規定設置、警示燈不足，民有街發電機未依規定放置應改善
40856	40856	雨	雨	40446	41194	673	305	4	5	6	5	4					5					PAg19~PAg18推進施作:RCP推進5.89m,累計37.89m(37.89m)作業	PAg73~PAg72推進施作:機頭入坑	PAf70~PAf69推進施作:RCP推進9m,累計18m(25.38m)作業	PAf22~PAf23推進施作:障礙處理	PAg15~PAg14推進施作:推進段佈場	PAg12立坑施作					1	1	1	1	1	1	1
40857	40857	雨	雨	40446	41194	673	306	4	5	6	5	4					5					PAg15~PAg14推進施作:推進段佈場	PAg73~PAg72推進施作:機頭入坑、RCP推進5m,累計5m(37.51m)作業	PAf70~PAf69推進施作:RCP推進7.38m,累計25.38m(25.38m)作業、機頭出坑	PAf22~PAf23推進施作:障礙處理					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導。2.新北市政府水利局 鍾主辦 參與第28次施工進度週檢討會議
40858	40858	雨	雨	40446	41194	673	307	4	5	6	5	4					5					PAg15~PAg14推進施作:推進段佈場	PAg73~PAg72推進施作:RCP推進5m,累計10m(37.51m)作業	PAf22~PAf23推進施作:障礙處理					1	1	1	1	1	1	1					1		1		1					RCP 管材(管身)ψ300mm	600支	成品	一級廠驗	RCP 管材(管身)ψ400mm、ψ600mm	各400支	成品	一級廠驗	圓形預鑄(A、B型)人孔構件	200	成品	一級廠驗	RCP管材(橡膠圈ψ300mm)	4200	材料	一級廠驗	RCP管材(橡膠圈ψ400mm)	1200	材料	一級廠驗	RCP管材(橡膠圈ψ600mm)	1800	材料	一級廠驗	11
40859	40859	雨	陰	40446	41194	673	308	4	5	6	5	4					5					PAg15~PAg14推進施作:機頭入坑	PAg73~PAg72推進施作:RCP推進5m,累計15m(37.51m)作業	PAf22~PAf23推進施作:障礙處理					1	1	1	1	1	1	1
40860	40860	陰	陰	40446	41194	673	308
40861	40861	陰	陰	40446	41194	673	309	4	5	6	5	4					5					PAg15~PAg14推進施作:RCP推進8m,累計8m(28.29m)	PAg73~PAg72推進施作:RCP推進5m,累計20m(37.51m)作業	PAf22~PAf23推進施作:障礙處理	PAg33~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf71推進施作:推進佈場作業	PAg24人孔收築(底座設置)					1	1	1	1	1	1	1					1	近日連續下雨多處路面凹陷，應改善。
40862	40862	陰	陰	40446	41194	673	310	4	5	6	5	4	1					5	1	2	1					PAg15~PAg14推進施作:RCP推進8m,累計16m(28.29m)	PAg73~PAg72推進施作:RCP推進5m,累計25m(37.51m)作業	PAf22~PAf23推進施作:RCP推進8m,累計36m(41.6m)作業	PAg33~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf71推進施作:機頭入坑	PAg24人孔收築(底座設置)	PAg12立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					34
40863	40863	陰	陰	40446	41194	673	311	4	5	6	5	4	1					5	1	2	1					PAg15~PAg14推進施作:RCP推進8m,累計24m(28.29m)	PAg73~PAg72推進施作:RCP推進5m,累計30m(37.51m)作業	PAf22~PAf23推進施作:RCP推進5.6m,累計41.6m(41.6m)作業	PAg33~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf71推進施作:機頭入坑、RCP推進5m,累計5m(42.6m)作業	PAg24人孔收築(底座設置)	PAg12立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					34
40864	40864	雨	雨	40446	41194	673	312	4	5	6	5	4	1					5	1	2	1					PAg15~PAg14推進施作:RCP推進4.29m,累計28.29m(28.29m)、機頭出坑	PAg73~PAg72推進施作:RCP推進5m,累計35m(37.51m)作業	PAf22~PAf23推進施作：機頭出坑	PAg33~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf71推進施作:RCP推進5m,累計10m(42.6m)作業	PAg35人孔收築(底座設置)					1	1	1	1	1	1	1					8		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導。
40865	40865	雨	雨	40446	41194	673	313	4	5	6	5	4	1					5	1	2	1					PAg35人孔收築(底座設置)	PAg73~PAg72推進施作:RCP推進2.51m,累計37.51m(37.51m)作業	PAg03立坑施作	PAg33~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf71推進施作:RCP推進5m,累計15m(42.6m)作業					1	1	1	1	1	1	1					58
40866	40866	晴	雨	40446	41194	673	314	4	5	6	5	4	1					5	1	2	1					PAg35人孔收築(底座設置)	PAg73~PAg72推進施作:機頭出坑	PAg03立坑施作	PAg33~PAg32推進施作:推進佈場作業	PAf70~PAf71推進施作:RCP推進5m,累計20m(42.6m)作業					1	1	1	1	1	1	1
40867	40867	陰	陰	40446	41194	673	314
40868	40868	晴	晴	40446	41194	673	315	4	5	6	5	4	1					5	1	2	1					PAg33~PAg32推進施作:機頭入坑、RCP推進8m,累計8m(40.0m)	PAf70~PAf71推進施作:RCP推進5m,累計25m(42.6m)作業	PAg35人孔收築	PAf68立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					24
40869	40869	晴	晴	40446	41194	673	316	4	5	6	5	4	1					5	1	2	1					PAg33~PAg32推進施作:RCP推進12m,累計20m(40.0m)	PAf70~PAf71推進施作:RCP推進5m,累計30m(42.6m)作業	PAg18人孔收築	PAf68立坑施作					1	1	1	1	1	1	1					23
40870	40870	雨	雨	40446	41194	673	317	4	5	6	5	4					5					PAg33~PAg32推進施作:RCP推進12m,累計32m(40.0m)	PAf70~PAf71推進施作:RCP推進8m,累計38m(42.6m)作業	PAg17、18、35人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					9		1	新北市政府水利局 鍾主辦 參與第29次施工進度週檢討會議.
40871	40871	晴	晴	40446	41194	673	318	4	5	6	5	4	1					5	1	1	1					PAg33~PAg32推進施作:RCP推進8m,累計40m(40.0m)、機頭出坑	PAf70~PAf71推進施作:RCP推進4.6m,累計42.6m(42.6m)作業、機頭出坑	PAg17人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					21		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示應加強交維及路面平整巡視。
40872	40872	晴	晴	40446	41194	673	319	4	5	6	5	4	1					5	1	1	1					PAg15~PAg16推進施作:推進佈場	PAg72~PAg71推進施作:推進佈場	PAg19人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					16
40873	40873	晴	晴	40446	41194	673	320	4	5	6	5	4	1					5	1	1	1					PAg15~PAg16推進施作:推進佈場	PAg72~PAg71推進施作:推進佈場					1	1	1	1	1	1	1
40874	40874	晴	晴	40446	41194	673	320
40875	40875	晴	晴	40446	41194	673	321	4	5	6	5	4	1					4	1	1	1				3					PAg15~PAg16推進施作:機頭入坑、RCP推進6m,累計6m(47.1m)	PAg72~PAg71推進施作:推進佈場	PAg17、18、19人孔收築	PAg33~PAg32推進施作:推進撤場	PAg12、PAg03、PAf68立坑大底澆置					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	22.5	PAf68、PAg03、PAg12水中混凝土澆置					21
40876	40876	晴	晴	40446	41194	673	322	4	5	6	5	4	1					5	1	1	1					PAg15~PAg16推進施作:RCP管推進8m,累計14m(47.1m)	PAg72~PAg71推進施作:推進佈場	PAf21~PAf22推進施作:推進佈場	PAg33~PAg34推進施作:推進佈場	PAg24人孔收築	PAf28立坑					1	1	1	1	1	1	1					24
40877	40877	雨	陰	40446	41194	673	323	4	5	6	5	4	1			1				5	2	1	2					PAg15~PAg16推進施作:RCP管推進6m,累計20m(47.1m)	PAg72~PAg71推進施作:推進佈場	PAf21~PAf22推進施作:推進佈場、機頭入坑	PAg33~PAg34推進施作:推進佈場	PAg24人孔收築	PAf28、PAf29、PAf30立坑					1	1	1	1	1	1	1					1					CLSM	20.5	PAg24人孔					34					1	1
40878	40878	陰	陰	40446	41194	673	324	4	5	6	5	4	1			1				5	2	1	2					PAg15~PAg16推進施作:RCP管推進6m,累計26m(47.1m)	PAg72~PAg71推進施作:推進佈場	PAf21~PAf22推進施作:RCP管推進10m,累計10m(25.56m)	PAg33~PAg34推進施作:機頭入坑	PAf72~PAf73推進施作:推進佈場	PAf30、PAf31、PAg07立坑	PAg35人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					48		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示應加強交維及路面平整巡視。
40879	40879	雨	雨	40446	41194	673	325	4	5	6	5	4	1			1				5	2	1	2				5					PAg15~PAg16推進施作:RCP管推進6m,累計32m(47.1m)	PAg72~PAg71推進施作:推進佈場	PAf21~PAf22推進施作:RCP管推進10m,累計20m(25.56m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP管推進6m,累計6m(31.75m)	PAf72~PAf73推進施作:推進佈場	PAf27、PAf95、PAg07立坑	PAg35人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	19	PAf27、PAf28、PAf29、PAf30、PAf31、PAg07水中混凝土澆置					48
40880	40880	晴	晴	40446	41194	673	326	4	5	7	5	4	1			1				5	1	1	1				2					PAg15~PAg16推進施作:RCP管推進6m,累計38m(47.1m)	PAg72~PAg71推進施作:機頭入坑	PAf21~PAf22推進施作:RCP管推進5.56m,累計25.56m(25.56m)	PAg33~PAg34推進施作:RCP管推進6m,累計12m(31.75m)	PAf72~PAf73推進施作:機頭入坑	PAf14~PAf15、PAf31~PAf30推進施作:推進佈場	PAf95立坑	PAg35人孔收築					1	1	1	1	1	1	1
40881	40881	晴	晴	40446	41194	673	326
40882	40882	雨	雨	40446	41194	673	327	4	5	7	5	4	1			1				5	1	1	1					PAg15~PAg16推進施作:RCP管推進9.1m,累計47.1m(47.1m)、機頭出坑	PAg72~PAg71推進施作:機頭入坑	PAg33~PAg34推進施作:RCP管推進6m,累計18m(31.75m)	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進5m,累計5m(42m)	PAf14~13、PAf29~30推進施作：推進佈場	PAf20~21推進施作：推進佈場	PAf95立坑					1	1	1	1	1	1	1					23
40883	40883	雨	雨	40446	41194	673	328	4	5	7	5	4	1			1				6					PAf21~20推進施作：推進佈場	PAg72~PAg71推進施作:機頭遇不明障礙因素，暫停施作	PAg33~PAg34推進施作:RCP管推進6m,累24m(31.75m)	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進5m,累計10m(42m)	PAf14~13、PAf29~30推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					11
40884	40884	晴	晴	40446	41194	673	329	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1					PAf21~20推進施作：推進佈場	PAg72~PAg71推進施作:障礙處理	PAg33~PAg34推進施作:RCP管推進7.75m,累計31.75m(31.75m)	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進5m,累計15m(42m)	PAf14~13、PAf29~30推進施作：推進佈場	PAf92、PAf93、PAf94立坑					1	1	1	1	1	1	1					55		1	新北市政府水利局 鍾主辦 參與第30次施工進度週檢討會議.
40885	40885	陰	陰	40446	41194	673	330	4	5	7	5	4	1			1				6					PAf21~20推進施作：推進佈場、機頭入坑	PAg72~PAg71推進施作:障礙處理	PAg33~PAg34推進施作:機頭出坑	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進5m,累計20m(42m)	PAf14~13、PAf29~30推進施作：推進佈場	PAg20~PAg16推進施作:推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示應加強交維及路面平整巡視。
40886	40886	雨	雨	40446	41194	673	331	4	5	7	5	4	1			1				6					PAf21~20推進施作：RCP管推進6m,累計6m(28.83m)	PAg72~PAg71推進施作:障礙處理	PAg20~PAg16推進施作:推進佈場	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進5m,累計25m(42m)	PAf14~13、PAf29~30推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					10
40887	40887	雨	雨	40446	41194	673	332	4	5	7	5	4	1			1				6					PAf21~20推進施作：RCP管推進6m,累計12m(28.83m)	PAg72~PAg71推進施作:障礙處理	PAg20~PAg16推進施作:推進佈場	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進5m,累計30m(42m)	PAf14~13、PAf29~30推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1
40888	40888	雨	陰	40446	41194	673	332
40889	40889	雨	雨	40446	41194	673	333	4	5	7	5	4	1			1				6					PAf21~20推進施作：RCP管推進6m,累計18m(28.83m)	PAg72~PAg71推進施作:障礙處理	PAg20~PAg16推進施作:推進佈場	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進6m,累計36m(42m)	PAf14~13、PAf29~30推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					1	材料堆置場圍籬依規定設置，已立即改善完成。
40890	40890	雨	雨	40446	41194	673	334	4	5	7	5	4	1			1				6		1	1				4					PAf21~20推進施作：RCP管推進6m,累計24m(28.83m)	PAg72~PAg71推進施作:障礙處理	PAg20~PAg16推進施作:機頭入坑	PAf72~PAf73推進施作:RCP管推進6m,累計42m(42m)、機頭出坑	PAf14~13、PAf29~30、PAf92~93推進施作：推進佈場	PAf90立坑	PAf92、PAf93、PAf94、PAf95、PAf90大底澆置					1	1	1	1	1	1	1					210(I型水中)kg/cm2	16.5	PAf92、PAf93、PAf94、PAf95、PAf90水中混凝土澆置					35
40891	40891	雨	雨	40446	41194	673	335	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1					PAf21~20推進施作：RCP管推進4m,累計28.83m(28.83m)	PAg72~PAg71推進施作:機頭入坑	PAg20~PAg16推進施作：RCP管推進6m,累計6m(31.18m)	PAf14~13、PAf92~93推進施作：推進佈場	PAf29~30推進施作：RCP管推進15m,累計15m(26.73m)					1	1	1	1	1	1	1
40892	40892	雨	雨	40446	41194	673	336	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1					PAf21~20推進施作：機頭出坑	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進3m,累計3m(32.99m)	PAg20~PAg16推進施作：RCP管推進6m,累計12m(31.18m)	PAf14~13、PAf92~93推進施作：推進佈場	PAf29~30推進施作：RCP管推進11.73m,累計26.73m(26.73m)、機頭出坑	PAf91立坑					1	1	1	1	1	1	1					36
40893	40893	雨	陰	40446	41194	673	337	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1					PAf92~93推進施作：機頭入坑、RCP管推進8m,累計8m(29.31m)	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進3m,累計6m(32.99m)	PAg20~PAg16推進施作：RCP管推進6m,累計18m(31.18m)	PAf14~13：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					12		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示應加強交維巡視。
40894	40894	陰	陰	40446	41194	673	338	4	5	7	5	4	1			1				6		1					PAf92~93推進施作：RCP管推進8m,累計16m(29.32m)	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進3m,累計9m(32.99m)	PAg20~PAg16推進施作：RCP管推進6m,累計24m(31.18m)	PAf29~PAf28推進施作：RCP管推進10m,累計10m(32.55m)	PAf14~13、PAf71~72、PAf19~20：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鍾主辦及監造承辦至智光商工教室參與永和區智光里用戶接管說明會。
40895	40895	陰	陰	40446	41194	673	338
40896	40896	陰	陰	40446	41194	673	339	4	5	7	5	4	1			1				6		1					PAf92~93推進施作：RCP管推進13.32m,累計29.32m(29.32m)、機頭出坑	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進3m,累計12m(32.99m)	PAg20~PAg16推進施作：RCP管推進7.18m,累計31.18m(31.18m)、機頭出坑	PAf29~PAf28推進施作：RCP管推進22.55m,累計32.55m(32.55m)、機頭出坑	PAf72~PAf 71推進施作:機頭入坑	PAf14~13、PAf19~20：推進佈場	PAf67立坑					1	1	1	1	1	1	1					42
40897	40897	雨	陰	40446	41194	673	340	4	5	7	5	4	1			1				6		1					PAf72~PAf 71推進施作:RCP管推進8m,累計8m(43.63m)	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進3m,累計15m(32.99m)	PAf93~94、PAf19~20、PAf30~31推進施作：推進佈場	PAf14~13推進施作：機頭整修					1	1	1	1	1	1	1					6
40898	40898	雨	雨	40446	41194	673	341	4	5	7	5	4	1			1				6		1					PAf72~PAf 71推進施作:RCP管推進8m,累計16m(43.63m)	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進3m,累計18m(32.99m)	PAf30~31：機頭入坑、RCP管推進15m,累計15m(29.05m)	PAf93~94、PAf19~20推進施作：推進佈場	PAf14~13推進施作：機頭整修					1	1	1	1	1	1	1					7		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示應加強交維巡視。2.新北市政府水利局 鍾主辦 參與第31次施工進度週檢討會議.。3.新北市政府水利局辦理第14次估驗查估。
40899	40899	雨	雨	40446	41194	673	342	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1					PAf72~PAf 71推進施作:RCP管推進8m,累計24m(43.63m)	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進3m,累計21m(32.99m)	PAf30~31：RCP管推進14.09m,累計14.09m(29.05m)、機頭出坑	PAf93~94推進施作：機頭入坑	PAf19~20推進施作：推進佈場	PAf14~13推進施作：機頭整修	PAf63立坑	PAf24、PAf70人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					24
40900	40900	雨	雨	40446	41194	673	343	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1				5					PAf72~PAf 71推進施作:RCP管推進12m,累計36m(43.63m)	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進6m,累計27m(32.99m)	PAf64、PAf65立坑	PAf93~94推進施作：RCP管推進15m,累計15m(35.74m)	PAf19~20推進施作：推進佈場、機頭入坑	PAf24、PAf30、PAf70人孔收築	PAf14~13推進施作：機頭整修	PAf63、PAf64、PAf65、PAf67、PAf91、PAg88大底澆置					1	1	1	1	1	1	1					1					210(I型水中)kg/cm2	20	PAf63、PAf64、PAf65、PAf67、PAf91、PAg88大底澆置					50
40901	40901	陰	陰	40446	41194	673	344	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1					PAf72~PAf 71推進施作:RCP管推進7.43m,累計43.63m(43.63m)	PAg72~PAg71推進施作：RCP管推進5.99m,累計32.99m(32.99m)	PAf66立坑	PAf93~94推進施作：RCP管推進15m,累計30m(35.74m)	PAf19~20推進施作：RCP管推進15m,累計15m(39.48m)	PAf23人孔收築	PAf14~13推進施作：推進撤場					1	1	1	1	1	1	1
40902	40902	陰	陰	40446	41194	673	344
40903	40903	陰	陰	40446	41194	673	345	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1					PAf72~PAf 71推進施作:機頭出坑	PAg72~PAg71推進施作:機頭出坑	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAf93~94推進施作：RCP管推進5.74m,累計35.74m(35.74m)、機頭出坑	PAf19~20推進施作：RCP管推進15m,累計30m(39.48m)	PAg12~14推進施作：推進佈場	PAf70人孔收築	PAf66立坑					1	1	1	1	1	1	1					36
40904	40904	雨	晴	40446	41194	673	346	4	5	7	5	4	1			1				6	1	1	1					PAf95~PAf94推進施作:推進佈場	PAg01~PAg02推進施作:推進佈場	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~20推進施作：RCP管推進9.48m,累計39.48m(39.48m)、機頭出坑	PAg12~14推進施作：推進佈場	PAf24人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					6
40905	40905	晴	晴	40446	41194	673	347	4	6	7	7	6	2			1				6		2	1					PAf95~PAf94推進施作:推進佈場	PAg01~PAg02推進施作:推進佈場	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：推進佈場	PAg12~14推進施作：機頭入坑					1	1	1	1	1	1	1					5
40906	40906	陰	陰	40446	41194	673	348	4	6	7	9	6	1			1				3					PAf95~PAf94推進施作:推進佈場	PAg01~PAg02推進施作:推進佈場	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：推進佈場	PAg12~14推進施作：RCP管推進12m,累計12m(37.3m)	PAf23人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					10		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示應加強路面巡視。
40907	40907	雨	雨	40446	41194	673	349	4	6	7	9	6					1					PAf95~PAf94推進施作:推進佈場	PAg01~PAg02推進施作:推進佈場	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：機頭入坑	PAg12~14推進施作：RCP管推進12m,累計24m(37.3m)	PAf22人孔收築					1	1	1	1	1	1	1
40908	40908	陰	陰	40446	41194	673	350	4	6	7	11	6					2		1					PAf95~PAf94推進施作:推進佈場	PAg01~PAg02推進施作:推進佈場	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：RCP管推進6m,累計6m(32.1m)	PAg12~14推進施作：RCP管推進13.3m,累計37.3m(37.3m)	PAf22人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					1	專任工程人員 黃成安先生至現場進行施工指導。				1	1
40909	40909	陰	陰	40446	41194	673	350
40910	40910	雨	雨	40446	41194	673	351	4	6	5	9	4					3					PAf95~PAf94推進施作:機頭入坑、RCP管推進8m,累計8m(46.35m)	PAg01~PAg02推進施作:推進佈場	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：RCP管推進6m,累計12m(32.1m)	PAg12~14推進施作：機頭出坑					1	1	1	1	1	1	1
40911	40911	晴	晴	40446	41194	673	352	2	6	6	10	4					3					PAf95~PAf94推進施作:RCP管推進15,累計23m(46.35m)	PAg01~PAg02推進施作:推進佈場	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：RCP管推進6m,累計18m(32.1m)	PAg12~11推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					14
40912	40912	雨	雨	40446	41194	673	353	4	6	6	12	4					4					PAf95~PAf94推進施作:RCP管推進15m,累計38m(46.35m)	PAg01~PAg02推進施作:機頭入坑、RCP管推進8m,累計8m(46.16m)	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：RCP管推進6m,累計24m(32.1m)	PAg12~11推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					6		1	新北市政府水利局 鍾主辦 參與第32次施工進度週檢討會議.
40913	40913	雨	雨	40446	41194	673	354	4	5	5	10	4					4					PAf95~PAf94推進施作:RCP管推進8.35m,累計46.35m(46.35m)、機頭出坑	PAg01~PAg02推進施作:RCP管推進8m,累計16m(46.16m)	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：RCP管推進6m,累計30m(32.1m)	PAg12~11推進施作：推進佈場、機頭入坑					1	1	1	1	1	1	1					7		1	內政部營建署污水下水道工程處辦理本工程施工抽查。
40914	40914	雨	雨	40446	41194	673	355	4	4	4	10	4					4					PAg12~11推進施作：RCP管推進8m,累計8m(28.6m)	PAg01~PAg02推進施作:RCP管推進8m,累計24m(46.16m)	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：RCP管推進2.1m,累計32.1m(32.1m)					1	1	1	1	1	1	1					11		1	新北市政府水利局辦理第15次估驗查估。
40915	40915	雨	雨	40446	41194	673	356	4	6	5	13	4					6					PAg12~11推進施作：RCP管推進4m,累計12m(28.6m)	PAg01~PAg02推進施作:RCP管推進4m,累計28m(46.16m)	PAf28~27推進施作：推進佈場	PAg06~PAg05推進施作:推進佈場	PAf19~18推進施作：機頭出坑					1	1	1	1	1	1	1
40916	40916	雨	雨	40446	41194	673	356					1
40917	40917	陰	晴	40446	41194	673	357					選舉期間道路禁挖無施作
40918	40918	晴	晴	40446	41194	673	358					1					選舉期間道路禁挖無施作					1					ψ50mmPVC直管	1200m	成品	華夏海灣頭份廠	ψ80mmPVC直管	1200m	成品	華夏海灣頭份廠	ψ100mmPVC直管	1200m	成品	華夏海灣頭份廠	ψ150mmPVC直管	1200m	成品	華夏海灣頭份廠	ψ200mmPVC直管	1200m	成品	華夏海灣頭份廠
40919	40919	陰	陰	40446	41194	673	359					1					選舉期間道路禁挖無施作
40920	40920	晴	晴	40446	41194	673	360					1	1		選舉期間道路禁挖無施作					1					1	1			塑膠配管箱	500組	成品	正宜塑膠斗六廠	塑膠陰井	50組	成品	正宜塑膠斗六廠	PVC管材接頭配件	33000件	成品	正宜塑膠斗六廠
40921	40921	晴	陰	40446	41194	673	361					1	1		選舉期間道路禁挖無施作					1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示禁挖期間應加強路面巡視。
40922	40922	陰	陰	40446	41194	673	362					1					選舉期間道路禁挖無施作
40923	40923	陰	陰	40446	41194	673	362
40924	40924	雨	晴	40446	41194	673	363	4	3	4	10	4					4					PAg12~11推進施作：RCP管推進8m,累計20m(30.2m)	PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf28~27推進施作：RCP管推進15m,累計15m(31.8m)	PAg06~PAg05推進施作:RCP管推進15m,累計15m(23.05m)	PAf19~18推進施作：機頭出坑	PAf15~14推進施作：機頭入坑、RCP管推進15m,累計15m(44m)					1	1	1	1	1	1	1
40925	40925	晴	晴	40446	41194	673	364	4	3	4	10	2					2		4					PAg12~11推進施作：RCP管推進10.2m,累計30.2m(30.2m)、機頭出坑	PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf28~27推進施作：RCP管推進15m,累計31.8m(31.8m)、機頭出坑	PAg06~PAg05推進施作:RCP管推進8.05m,累計23.05m(23.05m)、機頭出坑	PAf19~18推進施作：推進撤場	PAf15~14推進施作：RCP管推進16m,累計31m(44m)					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示春節前應加強路面巡視。2.新北市政府水利局 鍾主辦 參與第33次施工進度週檢討會議.
40926	40926	雨	雨	40446	41194	673	365	4	2	3	8	2					2		1					PAg12~11推進施作：推進撤場	PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf28~27推進施作：推進撤場	PAg06~PAg05推進施作:推進撤場	PAf19~18推進施作：推進撤場	PAf15~14推進施作：RCP管推進13m,累計44m(44m)、機頭出坑					1	1	1	1	1	1	1
40927	40927	雨	雨	40446	41194	673	366	4	1	2	6	1					清潔及撤離工區內各工作面、暫置場					1	1	1	1	1	1	1					29
40928	40928	陰	陰	40446	41194	673	367	4	1	2	6	1					清潔及撤離工區內各工作面、暫置場					1	1	1	1	1	1	1
40929	40929	雨	雨	40446	41194	673	368	4	1	2	6	1					清潔及撤離工區內各工作面、暫置場					1	1	1	1	1	1	1
40930	40930	雨	雨	40446	41194	673	368					農曆春節,免計工期一日
40931	40931	雨	雨	40446	41194	673	368					農曆春節,免計工期一日
40932	40932	雨	雨	40446	41194	673	368					農曆春節,免計工期一日
40933	40933	雨	雨	40446	41194	673	369					農曆春節,現場無施作
40934	40934	雨	雨	40446	41194	673	370					農曆春節,現場無施作
40935	40935	雨	雨	40446	41194	673	371					農曆春節,現場無施作
40936	40936	晴	晴	40446	41194	673	372					農曆春節,現場無施作
40937	40937	陰	陰	40446	41194	673	372
40938	40938	陰	陰	40446	41194	673	373	3		2	6					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:推進佈場	PAf71人孔組立					1	1	1	1	1	1	1					1					175(II)型	6	PAf71
40939	40939	陰	陰	40446	41194	673	374	3		3	10					1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					1	專任工程人員 黃成安先生至現場進行施工指導。				1	1
40940	40940	陰	陰	40446	41194	673	375	3		4	10					1	3					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:推進佈場	PAf18~17推進施作：推進佈場	PAg75立坑					1	1	1	1	1	1	1					1	工區佈場圍籬、交通維持設施及告示牌均應依規定設置
40941	40941	雨	雨	40446	41194	673	376	3		5	10	2	2					1	5					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:推進佈場	PAf18~17推進施作：推進佈場	PAg03~PAg04推進施作:推進佈場	PAg75立坑					1	1	1	1	1	1	1					23		1	新北市政府水利局 鍾主辦 參與第34次施工進度週檢討會議.
40942	40942	雨	雨	40446	41194	673	377	5		5	12	2	2			1				3		3					3					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:推進佈場	PAf18~17推進施作：推進佈場	PAg03~PAg04推進施作:推進佈場	PAf92、PAf93、PAf94 人孔收築	PAf27、PAf28、PAf29、PAf30、PAf31 人孔底座施作					1	1	1	1	1	1	1					1					CLSM	21	PAf92、PAf93、PAf94					1	人孔收築 AC回復應確實及復原標線。
40943	40943	陰	陰	40446	41194	673	378	5		5	14	2	1			1				3					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:推進佈場	PAf18~17推進施作：推進佈場	PAg03~PAg04推進施作:推進佈場	PAf14~13推進施作：推進佈場	PAf92、PAf93、PAf94 人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示交維措施應確實設置。
40944	40944	晴	晴	40446	41194	673	378
40945	40945	晴	晴	40446	41194	673	379	5		5	14	4	1			1				5					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:推進佈場	PAf18~17推進施作：推進佈場	PAg03~PAg04推進施作:推進佈場	PAf14~13推進施作：推進佈場	PAg71、PAg73、PAg74 人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局抽管科至現場進行工程督導。2.人孔收築路面 AC回復應確實及復原標線。
40946	40946	雨	雨	40446	41194	673	380	5		5	14	4					5	1		1				3					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:機頭入坑	PAf18~17推進施作：機頭入坑	PAg03~PAg04推進施作：機頭入坑	PAf14~13推進施作：機頭入坑	PAg71、PAg73、PAg74 人孔收築	PAf27、PAf28、PAf29 、PA30、PAf31 人孔導槽施作					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局養護科至現場進行工程督導。2.工區圍籬、交通維持設施及告示牌均應依規定設置
40947	40947	雨	雨	40446	41194	673	381	5		5	14	4					5	1		1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:RCP管推進12m,累計12m(55.55m)	PAf18~17推進施作：RCP管推進10m,累計10m(27m)	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進5m,累計5m(34.5m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計6m(46.3m)	PAf40 立坑					1	1	1	1	1	1	1					24		1	新北市政府水利局河工科至現場進行工程督導。2.人孔收築路面 AC回復應確實及復原標線。
40948	40948	陰	雨	40446	41194	673	382	5		5	14	4					5					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:RCP管推進12m,累計24m(55.55m)	PAf18~17推進施作：RCP管推進10m,累計20m(27m)	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進5m,累計10m(34.5m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計12m(46.3m)					1	1	1	1	1	1	1					1	新北市政府水利局抽管科至現場進行工程督導。2.路面巡視 AC回復是否確實及復原標線。
40949	40949	陰	陰	40446	41194	673	383	5		4	12	5					5	1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:RCP管推進12m,累計36m(55.55m)	PAf18~17推進施作：RCP管推進7m,累計27m(27m)	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進5m,累計10m(34.5m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計18m(46.3m)	PAf39 立坑	PAf28人孔收築					1	1	1	1	1	1	1					22		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導, 指示交維勞安等措施應確實設置。2.新北市政府水利局污計科至現場進行工程督導
40950	40950	陰	陰	40446	41194	673	384	5		4	12	5	1			1				5					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:RCP管推進4m,累計40m(55.55m)	PAf18~17推進施作：機頭出坑、轉向佈場	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進	PAf14~13推進施作：RCP管推進					1	1	1	1	1	1	1
40951	40951	陰	陰	40446	41194	673	384
40952	40952	晴	晴	40446	41194	673	385	4		5	12	5	2			1				5	1		1				2					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg06~PAg07推進施作:RCP管推進17m,累計57m(55.55m)出坑	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進5m,累計20m(36.12m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計24m(46.3m)	PAf16~17推進施作：推進機具佈場	PAf27．28人孔收築(鋼環引拔)	PAf52∮1890工作井沉設					1	1	1	1	1	1	1					15
40953	40953	晴	陰	40446	41194	673	386	4		5	12	5	2					5	1		1				1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進5m,累計25m(36.12m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計30m(46.3m)	PAf16~17推進施作：推進機具佈場	PAf25~69推進施作：推進機具佈場	PAf27．28人孔收築(AC復舊)	PAf30人孔收築(鋼環引拔)	PAf58∮1890工作井沉設					1	1	1	1	1	1	1					28
40954	40954	雨	陰	40446	41194	673	387	4	1	6	15	5	2					6			2					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進5m,累計30m(36.12m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計36m(46.3m)	PAf16~17推進施作：推進機頭入坑	PAf25~69推進施作：推進機具佈場	PAf30人孔收築(AC復舊)	PAf52∮1890工作井沉設					1	1	1	1	1	1	1
40955	40955	雨	陰	40446	41194	673	388	4	1	6	15	5	2					6		2	2					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進5m,累計35m(36.12m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計42m(46.3m)	PAf16~17推進施作：RCP管推進6m,累計6m(45.23m)	PAf25~69推進施作：推進機具佈場	PAf11~12推進施作：推進機具佈場					1	1	1	1	1	1	1
40956	40956	雨	陰	40446	41194	673	389	4	1	6	15	5	2					6	1	2	2					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進2m,累計37m(36.12m)	PAf14~13推進施作：RCP管推進6m,累計48m(46.3m)	PAf16~17推進施作：RCP管推進9m,累計15m(45.23m)	PAf25~69推進施作：推進機具佈場	PAf11~12推進施作：推進機具佈場．	PAf54∮1890工作井沉設。					1	1	1	1	1	1	1					1	(FRP)格柵蓋板	1000	瑞塔科技有限公司	廠驗					29		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導,及里長訪談。2.人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線。3.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。4.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40957	40957	雨	陰	40446	41194	673	390	4	1	8	20	5	2					7	1	2	2					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg03~PAg04推進施作：RCP管推進機頭出坑	PAf14~13推進施作：RCP管推進0m,累計48m(46.3m)機頭出坑	PAf16~17推進施作：RCP管推進5m,累計20m(45.23m)	PAf25~69推進施作：推進機具佈場	PAf11~12推進施作：推進機具佈場．	PAg88~PA21推進施作:機具佈場	PAf54∮1890工作井沉設					1	1	1	1	1	1	1
40958	40958	晴	晴	40446	41194	673	390
40959	40959	陰	晴	40446	41194	673	391	5	1	8	20	5	2					7	1	1	2				1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf16~17推進施作：RCP管推進2m,累計22m(45.23m)	PAf25~PAf69推進施作：推進機具佈場	PAg02~PAg03推進施作：推進機具佈場	PAf66~PAf67推進施作：推進機具佈場	PAf11~PAf12推進施作：推進機具佈場	PAg88~PA21推進施作：RCP管推進10m,累計10m(36.49m)	PAf60∮1890工作井沉設	PAf19、PAf20、PAf21人孔收築(導槽施作)；PAf29人孔收築(AC修復)					1	1	1	1	1	1	1					16
40960	40960	晴	晴	40446	41194	673	392	5	1	8	23	5	1			1				7		1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf16~17推進施作：RCP管推進5m,累計27m(45.23m)	PAf25~PAf69推進施作：推進機具佈場	PAg02~PAg03推進施作：推進機具佈場	PAf66~PAf67推進施作：RCP管推進5m累計5m(40.04m)	PAf11~PAf12推進施作：推進入機頭	PAg88~PA21推進施作：RCP管推進10m累計20m(36.49m)					1	1	1	1	1	1	1
40961	40961	晴	晴	40446	41194	673	393	5	1	8	23	5	1			1				6		1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf16~17推進施作：RCP管推進5m,累計32m(45.23m)	PAf25~PAf69推進施作：推進機具佈場	PAg02~PAg03推進施作：推進機具佈場	PAf66~PAf67推進施作：RCP管推進8m累計13m(40.04m)	PAf11~PAf12推進施作：推進入機頭	PAg88~PA21推進施作：RCP管推進10m累計30m(36.49m)	PAf71人孔收築(鋼環引拔)					1	1	1	1	1	1	1					10
40962	40962	雨	雨	40446	41194	673	394	5	1	8	20	5	1			1				6		1	1				9					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf16~17推進施作：RCP管推進5m,累計37m(45.23m)	PAf25~PAf69推進施作：推進機具佈場	PAg02~PAg03推進施作：推進機具佈場	PAf66~PAf67推進施作：RCP管推進8m累計21m(40.04m)	PAf11~PAf12推進施作：推進入機頭	PAg88~PA21推進施作：RCP管推進7m累計37m(36.49m)	PAf71人孔收築(鋼環引拔)	PAf39、40、52、54、58、60、66、PAg75工作井沉設					1	1	1	1	1	1	1					1					1					預鑄RC陰井	400			210(I型水中)kg/cm2	25	PAf39、PAf40、PAf52、PAf54、PAf58、PAf60、PAf66、PAg75		210(I)型	27.5	PAf71					1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導。2.人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線。3.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。4.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40963	40963	雨	雨	40446	41194	673	395	5	1	8	20	5	1					6		1	1				4					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf16~17推進施作：RCP管推進5m,累計42m(45.23m)	PAf25~PAf69推進施作：推進機具入機頭	PAg02~PAg03推進施作：推進機具佈場	PAf66~PAf67推進施作：RCP管推進8m累計29m(40.04m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf72人孔收築(鋼環引拔)					1	1	1	1	1	1	1
40964	40964	雨	雨	40446	41194	673	396	4	1	5	18	3	1					6		1	1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAf16~17推進施作：RCP管推進5m,累計47m(45.23m)	PAf25~PAf69推進施作：推進機具入機頭	PAg02~PAg03推進施作：推進機具佈場	PAf66~PAf67推進施作：RCP管推進8m累計37m(40.04m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf71、PAf72人孔收築(AC復舊)					1	1	1	1	1	1	1					8
40965	40965	雨	雨	40446	41194	673	396
40966	40966	雨	雨	40446	41194	673	397					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg02~PAg03推進施作：推進佈場	PAf16~17推進施作：RCP管推進機頭出坑	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf67推進施作：RCP管推進4m累計41m(40.04m)	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進	PAf19人孔收築(鋼環引拔CLSM澆置)					1	1	1	1	1	1	1
40967	40967	雨	雨	40446	41194	673	397
40968	40968	晴	晴	40446	41194	673	398	4	1	5	20	3	2					6		1	1					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg02~PAg03推進施作：推進佈場	PAf16~17推進施作：RCP管推進機頭出坑	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf67推進施作：RCP管推進4m累計41m(40.04m)出坑	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進10m累計10m(42.65m)					1	1	1	1	1	1	1					1	專任工程人員 黃成安先生至現場進行施工指導。				1	1
40969	40969	陰	陰	40446	41194	673	399	4	1	4	17	3	1					5		1	1				2					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg02~PAg03推進施作：推進佈場	PAf15~16推進施作：機頭入坑推進6m累計6m(33.68m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf65推進施作：推進佈場	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進8m累計8m(42.65m)	PAf19、PAf20、PAf21人孔收築(鋼環引拔CLSM澆置)					1	1	1	1	1	1	1
40970	40970	陰	陰	40446	41194	673	400	4	1	4	17	3	1					5		1	1				2					PAg01~PAg02推進施作:推進障礙處理	PAg02~PAg03推進施作：推進入機頭	PAf15~16推進施作：機頭入坑推進6m累計12m(33.68m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf65推進施作：推進入機頭RCP管推進9m累計9m(45.49)	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進8m累計16m(42.65m)	PAf19、PAf20、PAf21人孔收築(鋼環引拔CLSM澆置)					1	1	1	1	1	1	1					13		1	新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導。2.人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線。3.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。4.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40971	40971	陰	陰	40446	41194	673	401	4	1	5	20	4	1					5		1	1					PAg01~PAg02推進施作:背填灌漿	PAg02~PAg03推進施作：推進施作	PAf15~16推進施作：機頭入坑推進6m累計18m(33.68m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf65推進施作：推進入機頭RCP管推進9m累計18m(45.49)	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進8m累計24m(42.65m)	PAf19、PAf20、PAf21人孔收築(鋼環引拔CLSM澆置)					1	1	1	1	1	1	1
40972	40972	晴	晴	40446	41194	673	401
40973	40973	晴	晴	40446	41194	673	402	4	1	4	19	4					5					PAg01~PAg02推進施作:背填灌漿完成，機頭出坑	PAg02~PAg03推進施作：機頭入坑推進5m累計5m(30.49m)	PAf15~16推進施作：機頭入坑推進8m累計26m(33.68m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf65推進施作：推進入機頭RCP管推進10m累計28m(45.49)	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進8m累計32m(42.65m)	PAg34人孔收築(導槽施作)	PAf19、PAf20、PAf21人孔收築(AC復舊)					1	1	1	1	1	1	1
40974	40974	晴	晴	40446	41194	673	403	4	1	4	19	4					5		1	1					PAg02~PAg03推進施作：機頭入坑推進5m累計10m(30.49m)	PAf15~16推進施作：機頭入坑推進8m累計34m(33.68m)出坑	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf65推進施作：推進入機頭RCP管推進10m累計38m(45.49)	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進8m累計40m(42.65m)	PAg01~PAf73推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1
40975	40975	陰	陰	40446	41194	673	404	4	1	4	21	4					5		1	1					PAg02~PAg03推進施作：機頭入坑推進5m累計15m(30.49m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf65推進施作：推進入機頭RCP管推進8m累計46m(45.49)出坑	PAf25~PAf69推進施作：RCP管推進3m累計43m(42.65m)出坑	PAg01~PAf73推進施作：推進佈場	PAf15~16推進施作：推進移場					1	1	1	1	1	1	1					29
40976	40976	雨	雨	40446	41194	673	405	4	1	5	19	5					5		1	1					PAg02~PAg03推進施作：機頭入坑推進5m累計20m(30.49m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf66~PAf65推進施作：推進移場	PAf25~PAf69推進施作：推進移場	PAg01~PAf73推進施作：推進佈場	PAf15~16推進施作：推進移場	PAg25、PAg34人孔收築(導槽施作)					1	1	1	1	1	1	1
40977	40977	雨	雨	40446	41194	673	406	4	1	5	19	5					5		1	1					PAg02~PAg03推進施作：入坑推進5m累計25m(30.49m)	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf64~PAf65推進施作：推進佈場	PAf25~PAf69推進施作：推進移場	PAg01~PAf73推進施作：推進佈場	PAf15~16推進施作：推進移場					1	1	1	1	1	1	1					1					人孔、陰井、配管箱蓋及框蓋	50	上展金屬工業股份有限公司
40978	40978	雨	雨	40446	41194	673	407	4	1	4	20	5					5		1	1					PAg02~PAg03推進施作：機頭入坑推進6m累計31m(30.49m)出坑	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf64~PAf65推進施作：推進佈場	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					8
40979	40979	雨	雨	40446	41194	673	407
40980	40980	雨	雨	40446	41194	673	408	4	1	4	23	5					6	1	1	1				1					PAg02~PAg03推進施作：推進移場	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf64~PAf65推進施作：機頭入坑推進11m累計11m(32.45m)	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進佈場	PAg25、PAg34人孔收築(鋼環引拔CLSM澆置)					1	1	1	1	1	1	1
40981	40981	雨	雨	40446	41194	673	409	4	1	4	23	5					6	1	1	1				2					PAg02~PAg03推進施作：推進移場	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf64~PAf65推進施作：RCP管推進11m累計22m(32.45m)	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：機頭入坑	PAg76~PAg77推進施作：推進佈場	PAg25、PAg34人孔收築(鋼環引拔CLSM澆置)	PAg08∮2590mm工作井沉設					1	1	1	1	1	1	1					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40982	40982	雨	雨	40446	41194	673	410	4	1	4	21	5					6	1	1	1				1					PAg02~PAg03推進施作：推進移場	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf64~PAf65推進施作：RCP管推進11m累計33m(32.45m)出坑	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：推進施作	PAg76~PAg77推進施作：推進佈場	PAg25、PAg34人孔收築(AC)復舊	PAg08∮2590mm工作井沉設					1	1	1	1	1	1	1					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局 鍾主辦至現場進行工程督導( 督導事項詳工地環境清潔及安全措施)4.第三次工期檢討經新北市政府水利局101.03.14北污水工字第1011405271號函核備。
40983	40983	陰	陰	40446	41194	673	411	4	1	4	23	5					6	1	1	1					PAg02~PAg03推進施作：推進移場	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf64~PAf65推進施作：反向佈場	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：推進施作	PAg76~PAg77推進施作：推進佈場	PAg08∮2590mm工作井沉設	PAg33人孔收築(AC)復舊					1	1	1	1	1	1	1					54		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局 鍾主辦 參與37次施工進度週檢討會議.
40984	40984	晴	晴	40446	41194	673	412	4	1	4	18	5					5	0	1	1					PAg02~PAg03推進施作：推進移場	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf63~PAf64推進施作：推進佈場	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進7m,累計7m(48.99m)	PAg76~PAg77推進施作：推進佈場	PAg33人孔收築(AC)復舊					1	1	1	1	1	1	1					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府採購處蒞臨本工程進行施工品質查核。
40985	40985	晴	晴	40446	41194	673	413	4	1	4	18	5					5	0	1	1					PAg02~PAg03推進施作：推進移場	PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf63~PAf64推進施作：推進佈場	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進7m,累計14m(48.99m)	PAg76~PAg77推進施作：推進佈場					1	1	1	1	1	1	1					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40986	40986	晴	晴	40446	41194	673	413
40987	40987	陰	雨	40446	41194	673	414	4	1	4	22	5					7	0	1	1					PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進0m,累計14m(48.99m)	PAf63~PAf64推進施作：推進佈場					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40988	40988	陰	陰	40446	41194	673	415	4	1	4	24	5	1					7	1	1	1					PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進6m,累計20m(48.99m)	PAf63~PAf64推進施作：推進入機頭RCP管推進12m,累計12m(43.42m)					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40989	40989	陰	雨	40446	41194	673	416	4	1	4	24	5	1					7	1	1	1					PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進5m,累計25m(48.99m)	PAf63~PAf64推進施作：RCP管推進12m,累計24m(43.42m)	PAg10∮2590工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40990	40990	晴	晴	40446	41194	673	417	4	1	4	22	5	1					7	1	1	1					PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進5m,累計30m(48.99m)	PAf63~PAf64推進施作：RCP管推進8m,累計32m(43.42m)	PAg10∮2590工作井沉設					7		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核。5.辦理本工程第4次用戶接管施工前說明會(民族里)。
40991	40991	晴	晴	40446	41194	673	418	4	1	4	21	5	1					6		1	1					PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進5m,累計35m(48.99m)	PAf63~PAf64推進施作：RCP管推進8m,累計40m(43.42m)	PAg10∮2590工作井沉設					49		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40992	40992	雨	晴	40446	41194	673	419	4	1	4	21	5	1					6		1	1					PAf11~PAf12推進施作：推進施作	PAf91~PAf95推進施作：推進佈場	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進佈場	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進8m,累計43m(48.99m)	PAf63~PAf64推進施作：RCP管推進4m,累計44m(43.42m)	PAg10∮2590工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40993	40993	晴	晴	40446	41194	673	419
40994	40994	晴	晴	40446	41194	673	420	4	1	4	23	5	1					6		1	1				1					PAf11~PAf12推進施作：RCP管推進11m,累計11m(33.14m)	PAf91~PAf95推進施作：推進入機頭	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進入機頭	PAg01~PAf73推進施作：RCP管推進6m,累計49m(48.99m)出坑	PAf62、PAf61∮2090工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。5.新北市政府第十七次估驗查估。
40995	40995	晴	晴	40446	41194	673	421	4	1	4	21	5	1					6		1	1					PAf11~PAf12推進施作：RCP管推進11m,累計22m(33.14m)	PAf91~PAf95推進施作：推進施作	PAg76~PAg77推進施作：推進施作	PAg04~PAg08推進施作：推進施作	PAg01~PAf73推進施作：撤場	PAf62~PAf63推進施作：推進佈場					3		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40996	40996	晴	晴	40446	41194	673	422	4	1	4	24	5	1			2				6	1	1	1				6					PAf11~PAf12推進施作：RCP管推進12m,累計34m(33.14m)機頭出坑	PAf91~PAf95推進施作：推進施作	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進5m,累計5m(28.39m)	PAg04~PAg08推進施作：推進施作	PAf62~PAf63推進施作：推進佈場	PAf68~PAf69推進施作：推進佈場	PAf61、PAf62、PAf34∮2090工作井沉設；PAf32∮1890工作井沉設	PAg08、PAg10∮2590工作井沉設	PAg05、PAg06人孔收築(底座設置及導槽澆置)					1	1					210kg/cm2(I)水中混凝土	27.5	PAf32	210-I-018-1010328	鋼筋混凝土管∮300	600	成品	一級廠驗	鋼筋混凝土管∮400	300	成品	一級廠驗	鋼筋混凝土管∮600	100	成品	一級廠驗					45		1
40997	40997	晴	晴	40446	41194	673	423	4	1	4	22	5	1			2				6	1	1	1				2					PAf91~PAf95推進施作：RCP管推進5m,累計5m(33.19m)	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進5m,累計10m(28.39m)	PAg04~PAg08推進施作：RCP管推進3m,累計3m(42.13m)	PAf62~PAf63推進施作：推進機頭入坑	PAf68~PAf69推進施作：推進佈場	PAf31~PAf32推進施作：RCP管推進6m,累計6m(27.29m)	PAf11~PAf12推進施作：反向佈場	PAg05、PAg06人孔收築(底座設置及導槽澆置)					一級廠驗					34		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事詳細工地環境清潔及安全措施檢查表101-154)，4.4.新北市政府水利局 鍾主辦 參與38次施工進度週檢討會議.
40998	40998	晴	晴	40446	41194	673	424	4	1	4	24	5	1			1				6	1	1	1					PAf91~PAf95推進施作：RCP管推進5,累計10m(33.19m)	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進5m,累計15m(28.39m)	PAg04~PAg08推進施作：RCP管推進3m,累計6m(42.13m)	PAf62~PAf63推進施作：推進施作	PAf68~PAf69推進施作：推進佈場	PAf31~PAf32推進施作：RCP管推進10m,累計16m(27.29m)	PAf12~PAf13推進施作：推進佈場	PAf50∮2090、PAf51∮2590工作井沉設	PAf26、PAf32、PAf34、PAf35、PAf36、PAf37、PAf41、PAf42、PAf50、PAf51工作井試挖					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
40999	40999	陰	晴	40446	41194	673	425	4	1	4	20	5	2			1				6	1	1	1				1					PAf91~PAf95推進施作：RCP管推進5,累計15m(33.19m)	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進5m,累計20m(28.39m)	PAg04~PAg08推進施作：RCP管推進3m,累計9m(42.13m)	PAf62~PAf63推進施作：推進施作	PAf68~PAf69推進施作：推進佈場	PAf31~PAf32推進施作：RCP管推進10m,累計26m(27.29m)	PAf12~PAf13推進施作：推進佈場	PAf50∮2090、PAf51∮2590工作井沉設	PAg88人孔收築(AC復舊)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道科至本工程督導查核(督導事詳細工地環境清潔及安全措施檢查表101-154)				1	1
41000	41000	陰	陰	40446	41194	673	425
41001	41001	晴	晴	40446	41194	673	426	4	1	4	22	5	1			1				6	1	1	1				3					PAf91~PAf95推進施作：RCP管推進7,累計22m(33.19m)	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進2,累計22m(28.39m)	PAg04~PAg08推進施作：RCP管推進8m,累計17m(42.13m)	PAf62~PAf63推進施作：RCP管推進12m,累計12m(37.09m)	PAf68~PAf69推進施作：推進入機頭	PAf31~PAf32推進施作：RCP管推進2m,累計28m(27.29m)出坑	PAf12~PAf13推進施作：推進入坑	PAg92∮1890工作井沉設	PAf42∮2090工作井沉設	PAg05、PAg06、PAg32人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					67		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41002	41002	陰	陰	40446	41194	673	427	4	1	4	23	5	1					6	1	1	1					PAf91~PAf95推進施作：RCP管推進7,累計29m(33.19m)	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進5m,累計27m(28.39m)	PAg04~PAg08推進施作：RCP管推進7m,累計24m(42.13m)	PAf62~PAf63推進施作：RCP管推進8m,累計20m(37.09m)	PAf68~PAf69推進施作：推進入機頭	PAf12~PAf13推進施作：RCP管推進8m,累計8m(19.23m)出坑	PAf42、PAg91∮2090工作井沉設	PAf35∮1890工作井沉設	PAg05、PAg06、PAg32人孔收築(AC復舊)					60		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41003	41003	晴	晴	40446	41194	673	427
41004	41004	雨	雨	40446	41194	673	428	4	1	4	21	5	1					5					PAf91~PAf95推進施作：RCP管推進5,累計34m(33.19m)出坑	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進2m,累計29m(28.39m)	PAg04~PAg08推進施作：RCP管推進8m,累計32m(42.13m)	PAf62~PAf63推進施作：RCP管推進8m,累計28m(37.09m)	PAf68~PAf69推進施作：RCP管推進5m,累計5m(37.69m)	PAf12~PAf13推進施作：RCP管推進5m,累計13m(19.23m)出坑	PAg90∮1890工作井沉設					74		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41005	41005	陰	雨	40446	41194	673	429	4	1	4	21	5	1					5					4					PAf91~PAf90推進施作：機頭轉向	PAg76~PAg77推進施作：RCP管推進出坑	PAg04~PAg08推進施作：RCP管推進11m,累計43m(42.13m)出坑	PAf62~PAf63推進施作：RCP管推進7m,累計35m(37.09m)	PAf68~PAf69推進施作：RCP管推進5m,累計5m(37.69m)	PAf12~PAf13推進施作：RCP管推進5m,累計18m(19.23m)出坑	PAg20人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核。
41006	41006	雨	陰	40446	41194	673	430	4	1	4	23	5	1					5					PAf91~PAf90推進施作：推進佈場	PAg76~PAg75推進施作：機頭轉向	PAg08~PAg09推進施作：機頭轉向	PAf62~PAf63推進施作：RCP管推進2m,累計37m(37.09m)	PAf68~PAf69推進施作：RCP管推進5m,累計15m(37.69m)	PAf12~PAf13推進施作：RCP管推進2m,累計20m(19.23m)出坑	PAg20人孔收築(AC復舊)					5		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41007	41007	雨	雨	40446	41194	673	430
41008	41008	雨	雨	40446	41194	673	431	4	1	4	20	5	1					5		1	1					PAf91~PAf90推進施作：推進佈場	PAg76~PAg75推進施作：推進佈場	PAg08~PAg09推進施作：推進佈場	PAf68~PAf69推進施作：RCP管推進8m,累計23m(37.69m)	PAf10~PAf11推進施作：推進佈場					34		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核。
41009	41009	晴	晴	40446	41194	673	432	4	1	4	20	5	1					5		1	1				8					PAf91~PAf90推進施作：推進佈場	PAg76~PAg75推進施作：推進佈場	PAg08~PAg09推進施作：推進佈場	PAf68~PAf69推進施作：RCP管推進5m,累計28m(37.69m)	PAf10~PAf11推進施作：推進佈場	PAg91、PAf37、PAf42、PAf50、PAf53、PAf59∮2090工作井沉設大底澆置	PAg90、PAg92、PAf35、PAf44∮1890工作井沉設大底澆置	PAf51∮2590工作井沉設大底澆置					210kg/cm2(I)水中混凝土	9.5	PAg90	二級取樣	210kg/cm2(I)水中混凝土	30.5	PAf53	一級取樣					74		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-158)。
41010	41010	晴	陰	40446	41194	673	433	4	1	4	23	5	1					5		1	1				2					PAf91~PAf90推進施作：推進佈場	PAg76~PAg75推進施作：推進佈場	PAg08~PAg09推進施作：推進入機頭	PAf68~PAf69推進施作：RCP管推進5m,累計33m(37.69m)	PAf10~PAf11推進施作：推進佈場	PAg88~PAg92推進施作：RCP管推進10m,累計10m(36.45)推進入坑	PAf65、PAf64、PAg03、人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					210kg/cm2混凝土(Ⅱ)	1.5	PAg03	一級取樣					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41011	41011	晴	晴	40446	41194	673	434	4	1	4	24	5	1					6		1	1				4					PAf91~PAf90推進施作：推進佈場	PAg76~PAg75推進施作：推進佈場	PAg08~PAg09推進施作：RCP管推進5m,累計5m(19.17m)	PAf68~PAf69推進施作：RCP管推進5m,累計38m(37.69m)出坑	PAf10~PAf11推進施作：推進入坑	PAg88~PAg92推進施作：RCP管推進12m,累計22m(36.45)	PAf61~PAf63推進施作：推進佈場	PAf66人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)、PAf64、PAf65人孔收築(AC復舊)	PAf55工作井下環(自來水公司配合管遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。，4.新北市政府水利局 鍾主辦 賢榮蒞臨指導本工程第39次施工進度週檢討會議.
41012	41012	晴	晴	40446	41194	673	435	4	1	4	22	5	1					6		1	1				2					PAf91~PAf90推進施作：推進入坑	PAg76~PAg75推進施作：推進佈場	PAg08~PAg09推進施作：RCP管推進5m,累計10m(19.17m)	PAf68~PAf67推進施作：推進佈場	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAg88~PAg92推進施作：RCP管推進15m,累計37m(36.45)出坑	PAf61~PAf63推進施作：推進佈場	PAf66人孔收築(AC復舊)	PAf56工作井下環(自來水公司配合管遷)					19		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及AC復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41013	41013	雨	雨	40446	41194	673	436	4	1	4	23	5	1					6		1	1					PAf91~PAf90推進施作：RCP管推進8m,累計8m(23.99m)	PAg76~PAg75推進施作：RCP管推進10m,累計10m(35.39m)推進入坑	PAg08~PAg09推進施作：RCP管推進5m,累計15m(19.17m)	PAf68~PAf67推進施作：推進佈場	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf61~PAf63推進施作：推進入機頭	PAg91~PAg92推進施作：RCP管推進8m,累計8m(40.46)推進入坑	PAf64人孔收築(導槽施作)	PAf57工作井下環(自來水公司配合管遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41014	41014	陰	陰	40446	41194	673	436
41015	41015	雨	雨	40446	41194	673	437	4	1	4	23	5	1					6		1	1				4					PAf91~PAf90推進施作：RCP管推進8m,累計16m(23.99m)	PAg76~PAg75推進施作：RCP管推進10m,累計20m(35.39m)	PAg08~PAg09推進施作：RCP管推進5m,累計20m(19.17m)推進出坑	PAf68~PAf67推進施作：推進佈場	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf60~PAf61推進施作：推進佈場	PAg91~PAg92推進施作：RCP管推進33m,累計41m(40.46)推進出坑	PAf25人孔收築(鋼環引拔、CLSM澆置)	PAf57∮2090工作沉設	PAg17、PAg18、PAg19、PAg21、PAg22、PAg23、PAg26、PAg27、PAg28、PAg29、PAg30、PAg31、PAg32人孔及管段漏水試驗					29		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41016	41016	晴	雨	40446	41194	673	438	4	1	4	21	5	1					6		1	1					PAf91~PAf90推進施作：RCP管推進8m,累計24m(23.99m)出坑	PAg76~PAg75推進施作：RCP管推進10m,累計30m(35.39m)	PAg09~PAg10推進施作：推進佈場	PAf68~PAf67推進施作：推進佈場	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf60~PAf61推進施作：推進入坑	PAg90~PAg91推進施作：推進入坑	PAf25人孔收築(AC復舊)	PAf56∮1890工作沉設					31		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41017	41017	晴	陰	40446	41194	673	439	4	1	4	23	5	1					5		1	1					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg76~PAg75推進施作：RCP管推進10m,累計6m(35.39m)推進出坑	PAg09~PAg10推進施作：推進佈場	PAf68~PAf67推進施作：推進佈場	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf60~PAf61推進施作：推進施作	PAg90~PAg91推進施作：RCP管推進3m,累計3m(22.5)	PAf55∮2090工作沉設					23		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41018	41018	陰	陰	40446	41194	673	440	4	1	4	23	5	1					5					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg09~PAg10推進施作：推進入機頭	PAf68~PAf67推進施作：推進入坑	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf60~PAf61推進施作：RCP管推進8m,累計8m(32m)	PAg90~PAg91推進施作：RCP管推進10m,累計13m(22.5)	PAg17、PAg18、PAg19、PAg22、PAg23管段TV檢視					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-165)。
41019	41019	陰	陰	40446	41194	673	441	4	1	4	21	5	1					5					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg09~PAg10推進施作：RCP管推進5m,累計5m(32.10m)	PAf68~PAf67推進施作：RCP管推進2m,累計2m(27.47m)	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf60~PAf61推進施作：RCP管推進8m,累計16m(32m)	PAg90~PAg91推進施作：RCP管推進10m,累計23m(22.5)推進出坑	PAg21、PAg26、PAg27、PAg28、PAg29、PAg30、PAg31、PAg32管段TV檢視					39		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41020	41020	晴	陰	40446	41194	673	442	4	1	4	19	5	1					5					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg09~PAg10推進施作：RCP管推進5m,累計10m(32.10m)	PAf68~PAf67推進施作：RCP管推進2m,累計4m(27.47m)	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf60~PAf61推進施作：RCP管推進8m,累計24m(32m)	PAf77∮18900工作沉設	PAf79∮2090工作沉設	PAg88管段接入PAg89既有人孔作業					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局謝簡任技正宏偉蒞臨本工程督導查核。
41021	41021	雨	晴	40446	41194	673	442
41022	41022	晴	晴	40446	41194	673	443	4	1	4	19	5	1					5					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg09~PAg10推進施作：RCP管推進6m,累計16m(32.10m)	PAf68~PAf67推進施作：RCP管推進4m,累計8m(27.47m)	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf60~PAf61推進施作：RCP管推進2m,累計26m(25.22m)出坑	PAf33∮1890工作井下環(自來水管遷)	PAg90、PAg91、PAg92人孔收築(底座裝設及導槽施作)	PAg17、gPAg18、PAg19、PAg22、PAg23、PAg21、PAg26、PAg27、PAg28、PAg29、PAg30、PAg31、PAg32人孔及管段漏水及TV檢視長度確認					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41023	41023	晴	晴	40446	41194	673	444	4	1	4	19	5	1					5					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg09~PAg10推進施作：RCP管推進8m,累計24m(32.10m)	PAf68~PAf67推進施作：RCP管推進4m,累計12m(27.47m)	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf61~PAf63推進施作：機頭轉向	PAg90、PAg91、PAg92人孔收築(導槽澆置)	PAf38∮2090工作井下環(自來水管遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41024	41024	晴	晴	40446	41194	673	445	4	1	4	20	5	1					5					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg09~PAg10推進施作：RCP管推進5m,累計29m(32.10m)	PAf68~PAf67推進施作：RCP管推進8m,累計20m(27.47m)	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf61~PAf63推進施作：機頭佈場	PAg90、PAg91、PAg92人孔收築(鋼環引拔、CLSM澆置)	PAf43∮2090工作井下環(自來水管遷)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-165)。
41025	41025	陰	雨	40446	41194	673	446	4	1	4	19	5	1					5					3					PAf95~PAg01推進施作：推進佈場	PAg09~PAg10推進施作：RCP管推進4m,累計33m(32.10m)出坑	PAf68~PAf67推進施作：RCP管推進8m,累計28m(27.47m)出坑	PAf10~PAf11推進施作：推進施作	PAf61~PAf63推進施作：機頭佈場	PAg90、PAg91、PAg92人孔收築(AC復舊)	PAf45∮2090工作井下環(自來水管遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求,4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程第40次週檢討會議。
41026	41026	雨	雨	40446	41194	673	447	4	1	4	19	5	1					5					PAf95~PAg01推進施作：推進入機頭	PAg10~PAg11推進施作：∮600mm管段推進機頭轉向佈場	PAf68~PAf67推進施作：推進機具撤場	PAf10~PAf11推進施作：RCP管推進5m,累計5m(27.94m)	PAf61~PAf63推進施作：RCP管推進10m,累計10m(55.75m)入機頭	PAg77人孔收築(鋼環引拔、CLSM澆置)					19		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.永和污水下水道一期工程第五標與污水下水道二期工程施工界面協調會議。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-168)。
41027	41027	晴	雨	40446	41194	673	448	4	1	4	18	5	1					4	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進2m,累計2m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：推進入坑	PAf10~PAf11推進施作：RCP管推進5m,累計10m(27.94m)	PAf61~PAf63推進施作：RCP管推進10m,累計20m(55.75m)	PAf33∮1890工作沉設	PAf45∮2090工作沉設	PAg88、PAg90、PAg91、PAg92人孔及管段漏水試驗					10		1
41028	41028	陰	雨	40446	41194	673	448
41029	41029	晴	晴	40446	41194	673	449	4	1	5	18	5	1					4	1					4					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進6m,累計8m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：RCP管推進4m,累計4m(45.19m)	PAf10~PAf11推進施作：RCP管推進5m,累計15m(27.94m)	PAf61~PAf63推進施作：RCP管推進10m,累計30m(55.75m)	PAf33、PA56、PAf77∮1890工作沉設	PAf45、PA55、PAf57、PAf79∮2090工作沉設	PAg77、PAg16、PAf62、人孔收築(底座裝設)					210kg/cm2(I)水中混凝土	22.5	PAf33	一級取樣					18		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41030	41030	晴	晴	40446	41194	673	449
41031	41031	晴	陰	40446	41194	673	450	4	1	4	19	4	1					4					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進5m,累計13m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：RCP管推進10m,累計14m(45.19m)	PAf10~PAf11推進施作：RCP管推進13m,累計28m(27.94m)出坑	PAf61~PAf63推進施作：RCP管推進26m,累計56m(55.75m)出坑	PAg75、PAg76人孔收築(底座裝設)	PAg77、PAg16、PAf62、人孔收築(鋼環引拔)					19		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.永和污水下水道一期工程第五標與污水下水道二期工程施工界面協調會議。4.新北市政府水利局污水下水道工程科蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-170)。
41032	41032	陰	晴	40446	41194	673	451	4	1	4	19	4	1					4		1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進5m,累計18m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：RCP管推進10m,累計24m(45.19m)	PAf09~PAf10推進施作：推進佈場	PAf59~PAf60推進施作：推進佈場	PAg75、PAg76人孔收築(底座裝設)	PAg77、PAg16、PAf62、人孔收築(AC復舊)	PAg88、PAg90、PAg91、PAg92人孔及管段TV檢視					21		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41033	41033	雨	陰	40446	41194	673	452	4	1	4	19	4	2					4		1	1				2					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進5m,累計23m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：RCP管推進10m,累計34m(45.19m)	PAf09~PAf10推進施作：推進佈場	PAf59~PAf60推進施作：推進佈場	PAg75、PAg76人孔收築(鋼環引拔)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41034	41034	晴	晴	40446	41194	673	453	4	1	4	19	4	2					4		1	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進5m,累計28m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：RCP管推進10m,累計44m(45.19m)	PAf09~PAf10推進施作：推進佈場	PAf59~PAf60推進施作：推進佈場	PAg75、PAg76人孔收築(AC復舊)	PAf68、PAf69、人孔收築(底座裝設)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41035	41035	晴	晴	40446	41194	673	453
41036	41036	晴	晴	40446	41194	673	454	4	1	3	17	4	3			1			1	4		1	1				5					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計29m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：RCP管推進2m,累計46m(45.19m)	PAf09~PAf10推進施作：推進佈場	PAf59~PAf60推進施作：推進佈場	PAf68、PAf69人孔收築(鋼環引拔．CLSM澆置)	PAf74工作井下環(自來水公司配合管遷)					175kg/cm2(Ⅱ)預拌混凝土	9.5	PAg75．PAg76	一級取樣	CLSM	94.5	PAg75	一級取樣	CLSM	96.5	PAg76	一級取樣					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41037	41037	晴	晴	40446	41194	673	455	4	1	3	16	4	3			1			1	3		1	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計30m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：RCP管推進出坑	PAf09~PAf10推進施作：RCP管推進8m,累計8m(27.19m)入坑	PAf59~PAf60推進施作：RCP管推進10m,累計10m(29.9m)入坑	PAf68、PAf69人孔收築(框蓋安裝．AC復舊)	PAf15、PAf16、PAf17、PAf18人孔收築(底座安裝)	PAf76、PAf80工作井下環(自來水公司配合管遷)					4		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41038	41038	晴	陰	40446	41194	673	456	4	1	3	16	4	3			1			1	3		1	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計31m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：推進撤場	PAf09~PAf10推進施作：RCP管推進8m,累計16m(27.19m)	PAf59~PAf60推進施作：RCP管推進8m,累計18m(29.9m)	PAf15、PAf16、PAf17、PAf18人孔收築(鋼環引拔．CLSM澆置)	PAf81工作井下環(自來水公司配合管遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41039	41039	雨	雨	40446	41194	673	457	4	1	3	17	3	2					3		1	1				6					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計32m(57.99m)	PAg10~PAg11推進施作：推進撤場	PAf09~PAf10推進施作：RCP管推進8m,累計24m(27.19m)	PAf59~PAf60推進施作：RCP管推進8m,累計26m(29.9m)	PAf15、PAf16、PAf17、PAf18人孔收築(框蓋安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局污水下水道工程科蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-172),4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程第41次週檢討會議。。
41040	41040	陰	陰	40446	41194	673	458	4	1	3	15	3	1					2		1	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計33m(57.99m)	PAf09~PAf10推進施作：RCP管推進4m,累計28m(27.19m)出坑	PAf59~PAf60推進施作：RCP管推進4m,累計30m(29.9m)出坑	PAf15、PAf16、PAf17、PAf18人孔收築(AC復舊)	PAf18、PAf19、PAf20、PAf21、PAf68、PAf69、PAg73、PAg74人孔及管段漏水試驗	PAf81∮1890工作井沉設	PAf80∮2090工作井沉設					44		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41041	41041	晴	晴	40446	41194	673	459	4	1	3	15	3	1					2		1	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計34m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：機頭轉向	PAf22、PAf23、PAf24、PAf25、PAf70、PAf71、PAg75、PAg76人孔及管段漏水試驗					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41042	41042	晴	晴	40446	41194	673	459
41043	41043	晴	晴	40446	41194	673	460	4	1	3	21	3	1			2			2	3		1	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計35m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：RCP管推進5m,累計5m(49.58m)入坑	PAf32~PAf34推進施作：推進佈場	PAf27、PAf28、PAf29、PAf30、PAg16、PAg20、PAg24、PAg25、PAg77人孔及管段漏水試驗	工作井四週路面臨時修復					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41044	41044	晴	晴	40446	41194	673	461	4	1	4	22	3	1			2			2	3		1	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計36m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：RCP管推進8m,累計13m(49.58m)	PAf32~PAf34推進施作：推進佈場	PAg15、PAf09、PAf10、PAf11人孔收築(底座安裝)	PAg33、PAg34、PAg35人孔及管段漏水試驗					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41045	41045	晴	雨	40446	41194	673	462	4	1	5	24	3	1			2			2	3		1	1				2					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計37m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：RCP管推進8m,累計21m(49.58m)	PAf32~PAf34推進施作：推進佈場	PAg15、PAf09、PAf10、PAf11人孔收築(導槽施築)	PAf74∮1890工作井沉設					175kg/cm2(Ⅱ)預拌混凝土	6	PAf09	一級取樣	175kg/cm2(Ⅱ)預拌混凝土	0.5	PAf10	二級取樣					14		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求4.新北市政府水利局污工科林科長炎昌蒞臨督導工程。
41046	41046	雨	雨	40446	41194	673	463	4	1	4	22	3	1			2			2	3		0	1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計38m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：RCP管推進8m,累計29m(49.58m)	PAf32~PAf34推進施作：推進佈場	PAf76∮2090工作井沉設	PAg8801用戶接管道路段∮200mm管埋設					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求4.新北市政府水利局污水下水道工程科蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-175。
41047	41047	晴	陰	40446	41194	673	464	4	1	4	24	3	1					3			1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計39m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：RCP管推進8m,累計37m(49.58m)	PAf32~PAf34推進施作：推進入坑	PAg33、PAg73、PAg74、PAg75、PAg76、PAg77人孔及管段TV檢視	PAg8801用戶接管道路段∮200mm管埋設	PAf12、PAf13人孔收築(底座安裝)					5		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41048	41048	陰	雨	40446	41194	673	465	4	1	4	24	3	1					3			1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進0m,累計39m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：RCP管推進8m,累計45m(49.58m)	PAf32~PAf34推進施作：RCP管推進2m,累計2m(33.15m)	PAf69、PAf70、PAf71、PAg16、PAg20、PAg24、PAg25、PAg34、PAg35人孔及管段TV檢視					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工版與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-165)。
41049	41049	雨	雨	40446	41194	673	465
41050	41050	晴	陰	40446	41194	673	466	4	1	4	25	3	1					3			1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計40m(57.99m)	PAf58~PAf59推進施作：RCP管推進5m,累計50m(49.58m)出坑	PAf32~PAf34推進施作：RCP管推進5m,累計7m(33.15m)	PAf18、PAf19、PAf20、PAf21、PAf22、PAf23、PAf24、PAf25、PAf27、PAf28、PAf30人孔及管段TV檢視					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41051	41051	晴	晴	40446	41194	673	467	4	1	4	25	3	1					3			1				4					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計41m(57.99m)	PAf53~PAf54推進施作：推進佈場	PAf32~PAf34推進施作：RCP管推進6m,累計13m(33.15m)	PAf14、PAf31人孔收築(底座安裝)	PAf07、PAf74、PAf81∮1890工作沉設	PAf38、PAf43、PAf76、PAf80∮2090工作沉設					210kg/cm2(I)水中混凝土	23.5	PAf07	一級取樣					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41052	41052	晴	晴	40446	41194	673	468	4	1	4	26	3	1			1				3			1				5					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計42m(57.99m)	PAf53~PAf54推進施作：推進佈場	PAf32~PAf34推進施作：RCP管推進8m,累計21m(33.15m)	PAg15人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					CLSM	110.5	PAg15	一級取樣					17		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視下陷或不平應立即修補。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41053	41053	晴	陰	40446	41194	673	469	4	1	3	24	3	1			1				3			1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計43m(57.99m)	PAf53~PAf54推進施作：推進佈場	PAf32~PAf34推進施作：RCP管推進8m,累計29m(33.15m)	PAf73人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。,3.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第41次週檢討會議及督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-178)。
41054	41054	晴	晴	40446	41194	673	470	4	1	3	21	3	1					3			1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計44m(57.99m)	PAf53~PAf54推進施作：推進入機頭	PAf32~PAf34推進施作：RCP管推進5m,累計34m(33.15m)出坑	PAf73、PAg15人孔收築(AC復舊)					5		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41055	41055	晴	晴	40446	41194	673	471	4	1	3	24	3	1					3			1					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計45m(57.99m)	PAf53~PAf54推進施作：RCP管推進5m,累計5m(20.3m)	PAf34~PAf35推進施作：推進佈場	PAg10人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg02人孔收築(底座安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41056	41056	陰	陰	40446	41194	673	471
41057	41057	雨	雨	40446	41194	673	472	4	1	3	22	3	1					3			1				3					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進3m,累計48m(57.99m)	PAf53~PAf54推進施作：RCP管推進5m,累計21(20.3m)	PAf34~PAf35推進施作：推進佈場	PAf91人孔收築(底座安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府第19次估驗查估。
41058	41058	晴	晴	40446	41194	673	473	4	1	3	21	3	1					3			1				2					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進4m,累計52m(57.99m)	PAf53~PAf54推進施作：RCP管推進5m,累計5m(20.3m)出坑	PAf34~PAf35推進施作：RCP管推進8m,累計8m(19.69m)入坑	PAg02人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41059	41059	晴	晴	40446	41194	673	474	4	1	3	24	3	1					3			1				3					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進3m,累計55m(57.99m)	PAf52~PAf53推進施作：推進轉向	PAf34~PAf35推進施作：RCP管推進5m,累計13m(19.69m)	PAf91人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg12人孔收築(底座安裝)	PAf26∮1890工作井沉設	PAg02、PAg10人孔收築(AC復舊)					27		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41060	41060	陰	陰	40446	41194	673	475	4	1	5	25	4	0					3					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進2m,累計57m(57.99m)	PAf52~PAf53推進施作：推進佈場	PAf34~PAf35推進施作：RCP管推進7m,累計20m(19.69m)出坑	PAf91人孔收築(AC復舊)	PAg12人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設 置。,3.第四次工期檢討已原則簽準，依規定修正工程預定進度。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-180)。
41061	41061	陰	陰	40446	41194	673	476	4	1	5	25	4					4					5					PAf95~PAg01推進施作：RCP管推進1m,累計58m(57.99m)出坑	PAf52~PAf53推進施作：推進佈場	PAf33~PAf34推進施作：推進佈場	PAg12人孔收築(AC復舊)	PAg04人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg09人孔收築(底座安裝)					3		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41062	41062	雨	陰	40446	41194	673	477	4	1	3	20	3					3					PAf95~PAg01推進施作：推進移場	PAf52~PAf53推進施作：RCP管推進10m,累計10m(39.55m)入坑	PAf33~PAf34推進施作：RCP管推進12m,累計12m(35.49m)入坑	PAg04人孔收築(AC復舊)	PAg09人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41063	41063	雨	雨	40446	41194	673	477
41064	41064	雨	雨	40446	41194	673	478	4	1	3	22	4	1					4		2					PAg07~PAg08推進施作：推進佈場	PAf52~PAf53推進施作：RCP管推進15m,累計25m(39.55m)	PAf33~PAf34推進施作：RCP管推進12m,累計24m(35.49m)	PAg09人孔收築(AC復舊)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.第四次工期檢討業經新北市政府水利局101.06.04北水污工字第1011887111號函核備。
41065	41065	晴	晴	40446	41194	673	479	4	1	3	23	3	1					4		1					PAg07~PAg08推進施作：推進佈場	PAf52~PAf53推進施作：RCP管推進15m,累計40m(39.55m)出坑	PAf33~PAf34推進施作：RCP管推進12m,累計36m(35.49m)出坑	PAf26~PAf32推進施作：推進佈場					11		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設 置。,3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-181)。
41066	41066	晴	晴	40446	41194	673	480	4	1	3	22	3	1					4		1					PAg07~PAg08推進施作：推進佈場	PAf55~PAf54推進施作：推進佈場	PAf79~PAf80推進施作：推進佈場	PAf26~PAf32推進施作：推進佈場	PAf75∮2090工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設 置。,3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-182)。
41067	41067	晴	晴	40446	41194	673	481	4	1	3	23	3	1					4		1					PAg07~PAg08推進施作：推進佈場	PAf55~PAf54推進施作：推進佈場	PAf79~PAf80推進施作：推進佈場	PAf26~PAf32推進施作：RCP管推進8m,累計8m(27.89m)入坑	PAf75∮2090工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設 置。,3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第43次施工進度迢週檢討會議。
41068	41068	晴	晴	40446	41194	673	482	4	1	5	25	4	1					4		1					PAg07~PAg08推進施作：推進佈場	PAf54~PAf55推進施作：RCP管推進7m,累計7m(46.25m)入坑	PAf79~PAf80推進施作：推進佈場	PAf26~PAf32推進施作：RCP管推進8m,累計16m(27.89m)	PAg64自來水管遷					6		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局蒞臨本工程施工品質督導。
41069	41069	晴	晴	40446	41194	673	483	4	1	5	25	4	1					4		1					1					PAg07~PAg08推進施作：推進佈場	PAf54~PAf55推進施作：RCP管推進10m,累計17m(46.25m)	PAf79~PAf80推進施作：推進佈場	PAf26~PAf32推進施作：RCP管推進8m,累計24m(27.89m)	PAg11人孔收築(底座安裝)					0		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41070	41070	晴	晴	40446	41194	673	483
41071	41071	晴	晴	40446	41194	673	484	4	1	5	25	4	1					4		1					PAg07~PAg08推進施作：推進入坑	PAf54~PAf55推進施作：RCP管推進8m,累計25m(46.25m)	PAf79~PAf80推進施作：推進入坑	PAf26~PAf32推進施作：RCP管推進4m,累計28m(27.89m)出坑	PAg11人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg64∮2090工作井沉設	PAg8401用戶接管後巷瓦斯管線臨遷					47		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41072	41072	雨	雨	40446	41194	673	485	4	1	3	15	3	0					3					PAg07~PAg08推進施作：RCP管推進施作	PAf54~PAf55推進施作：RCP管推進8m,累計33m(46.25m)	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進施作	PAg67∮2590工作井沉設					47		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41073	41073	陰	晴	40446	41194	673	486	4	1	5	20	4	1					3			1				1					PAg07~PAg08推進施作：RCP管推進施作	PAf54~PAf55推進施作：RCP管推進8m,累計41m(46.25m)	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進施作	PAg11人孔收築(AC復舊)	PAg14人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg66∮2090工作井沉設	PAg09、PAg10、PAg11、PAg12、PAg13、PAg14、PAg15人孔及管段漏水試驗					35		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41074	41074	晴	陰	40446	41194	673	487	4	1	5	20	4	1					4			1				2					PAg07~PAg08推進施作：推進施作(30.11m)出坑	PAf54~PAf55推進施作：RCP管推進6m,累計47m(46.25m)出坑	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進施作	PAg14人孔收築(AC復舊)	PAg65∮2590工作井沉設	PAg10、PAg11、PAg12、PAg13管段TV檢視	PAf59、PAf58人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					46		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41075	41075	雨	雨	40446	41194	673	488	4	1	5	26	4	1			1			1	4		1	1				2					PAf50~PAf51推進施作：推進施作移場	PAf55~PAf56推進施作：推進佈場	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進施作	PAg03人孔收築(底座安裝)	PAf60、PAf61人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf82工作井下環(瓦斯公司配合管遷)	PAg63∮2090工作井沉設	PAg09、PAg14、PAg15管段TV檢視					28		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設 置。,3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-184)。
41076	41076	晴	陰	40446	41194	673	489	4	1	6	28	4	1			1			1	4		1	1					PAf50~PAf51推進施作：推進佈場	PAf55~PAf56推進施作：推進佈場	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進施作	PAf58、PAf59、PAf60、PAf61人孔收築(AC復舊)	PAg61∮2590工作井沉設	PA18a01用戶接管後巷瓦斯管線臨遷					47		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41077	41077	晴	晴	40446	41194	673	489
41078	41078	陰	晴	40446	41194	673	490	4	1	6	28	4	1			1			1	4		1	1					PAf50~PAf51推進施作：推進佈場	PAf55~PAf56推進施作：RCP管推進11m,累計11m(46.56m)入坑	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進1m,累計2m(29.70m)	PAg03人孔收築(底座安裝)					7		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41079	41079	雨	雨	40446	41194	673	491	4	1	6	24	4	1			1			1	4		1	1				12					PAf50~PAf51推進施作：推進佈場	PAf55~PAf56推進施作：RCP管推進12m,累計23m(46.56m)	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進1m,累計3m(29.70m)	PAg03人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg61、PAg63、PAg64、PAg65、PAg66、PAg67、PAf75、PAf82工作井沉設(底部水中混凝土澆置)					CLSM	108.5	PAg03	一級取樣	210kg/cm2(I)水中混凝土	41.5	PAf82	一級取樣					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41080	41080	雨	雨	40446	41194	673	492	4	1	4	20	4	1					1	3					PAf50~PAf51推進施作：推進佈場	PAf55~PAf56推進施作：RCP管推進12m,累計35m(46.56m)	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進1m,累計4m(29.70m)	PAg03人孔收築(AC復舊)	PAf15、PAf16、PAf17、PAf92、PAf95人孔及管段漏水試驗					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。3.泰利颱風來襲，請加強工區防汛措施，並定時回報工區狀況。
41081	41081	雨	雨	40446	41194	673	493	4	1	4	23	4	1					1	3					PAf50~PAf51推進施作：推進入坑	PAf55~PAf56推進施作：RCP管推進12m,累計47m(46.56m)出坑	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進1m,累計5m(29.70m)	PAg64~PAg65：推進施作：RCP管推進8m,累計8m(25.29m)入坑	PAg08、PAf95人孔收築(底座安裝)					7		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41082	41082	晴	陰	40446	41194	673	494	4	1	4	23	4	1			1			1	3			1				2					PAf50~PAf51推進施作：推進施作	PAf55~PAf56推進施作：推進移場	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進1m,累計6m(29.70m)	PAg64~PAg65：推進施作：RCP管推進10m,累計18m(25.29m)	PAf95人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf15、PAf16、PAf17、PAf92、PAf93管段TV檢視					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局污水下水道工程科至本工程進行交維查証。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第44次施工進度迢週檢討會議。
41083	41083	晴	陰	40446	41194	673	494					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41084	41084	晴	晴	40446	41194	673	494
41085	41085	晴	晴	40446	41194	673	495	4	1	4	23	4	1			1			1	3			1					PAf50~PAf51推進施作：推進施作	PAf56~PAf57推進施作：推進佈場	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進5m,累計11m(29.70m)	PAg64~PAg65：推進施作：RCP管推進8m,累計26m(25.29m)出坑	PAf95人孔收築(AC復舊)	PAg08、PAg07人孔收築(底座安裝)					5		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41086	41086	晴	雨	40446	41194	673	496	4	1	4	21	4	1			2			1	3			1				2					PAf50~PAf51推進施作：推進施作	PAf56~PAf57推進施作：RCP管推進9m,累計9m(33.58m)入坑	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進5m,累計16m(29.70m)	PAg01人孔收築(底座安裝)	PAf14人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.新北市政府水利局污水下水道工程科至本站進行交維查證。3.新北市政府水利局辦理本工第20次估驗查估。新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-184)。
41087	41087	晴	晴	40446	41194	673	497	4	1	4	22	4	1			2			1	3			1				4					PAf50~PAf51推進施作：推進施作	PAf56~PAf57推進施作：RCP管推進10m,累計19m(33.58m)	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進5m,累計21m(29.70m)	PAf32人孔收築(底座安裝)	PAf09、PAg08人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf14人孔收築(AC復舊)					1		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科至本站進行交維查證。
41088	41088	晴	晴	40446	41194	673	498	4	1	4	26	4	1			2			1	3			1				5					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進1m,累計1m(26.79m)	PAf56~PAf57推進施作：RCP管推進10m,累計29m(33.58m)	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進4m,累計25m(29.70m)	PAf10、PAg01人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf09、PAg08人孔收築(AC復舊)	PAg80∮1890工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41089	41089	晴	晴	40446	41194	673	499	4	1	4	26	4	1			2			1	3			1				2					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進2m,累計3m(26.79m)	PAf56~PAf57推進施作：RCP管推進5m,累計34m(33.58m)出坑	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進2m,累計27m(29.70m)	PAf11、PAg07人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf10、PAg01人孔收築(AC復舊)	PAg81∮2090工作井沉設					5		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41090	41090	晴	晴	40446	41194	673	500	4	1	4	26	4	1			2			1	3			1				3					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進2m,累計5m(26.79m)	PAf57~PAf63推進施作推進施作：機頭轉向	PAf79~PAf80推進施作：RCP管推進3m,累計30m(29.70m)出坑	PAg67~PA12a推進施作：推進佈場	PAf12、PAf32人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf11、PAg07人孔收築(AC復舊)	PAg81∮2090工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41091	41091	晴	晴	40446	41194	673	500
41092	41092	晴	晴	40446	41194	673	501	4	1	5	28	4	2			2			1	4			2				1					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進5m,累計10m(26.79m)	PAf57~PAf63推進施作推進施作：推進佈場	PAf80~PAf81推進施作：機頭轉向	PAg67~PA12a推進施作：推進佈場	PAf13人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf32、PAf12人孔收築(AC復舊)	PAf52、PAf53、PAf34人孔收築(底座安裝)					19		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-187)。
41093	41093	晴	晴	40446	41194	673	502	4	1	4	25	4	2			2			1	4			2				3					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進5m,累計15m(26.79m)	PAf57~PAf63推進施作：RCP管推進12m,累計24m(33.42m)	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進1m,累計1m(29.15m)入坑	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進4m,累計4m(51m)入坑	PAf31、PAf34人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf13人孔收築(AC復舊)	PAf33、PAf26人孔收築(底座安裝)					23		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41094	41094	晴	晴	40446	41194	673	503	4	1	4	26	4	2			2			1	4			2				2					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進5m,累計20m(26.79m)	PAf57~PAf63推進施作：RCP管推進8m,累計32m(33.42m)	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進1m,累計2m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進4m,累計8m(51m)	PAf33、PAf26人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf34、PAf31人孔收築(AC復舊)	PAg64人孔收築(底座安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41095	41095	晴	晴	40446	41194	673	504	4	1	4	26	4	2			2			1	4			2				1					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進5m,累計25m(26.79m)	PAf57~PAf63推進施作：RCP管推進12m,累計12m(33.42m)	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進1m,累計3m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進4m,累計12m(51m)	PAg64人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAf33、PAf26人孔收築(AC復舊)					CLSM	117	PAg64	一級取樣					7		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局劉組長勝今榮蒞臨指導本工程第45次施工進度迢週檢討會議。
41096	41096	晴	雨	40446	41194	673	505	4	1	4	26	4	2			2			1	4	1		1					PAf50~PAf51推進施作：RCP管推進2m,累計27m(26.79m)出坑	PAf57~PAf63推進施作：RCP管推進2m,累計34m(33.42m)出坑	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進2m,累計5m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進4m,累計16m(51m)	PAg64人孔收築(AC復舊)	PAf54、PAf55人孔收築(底座安裝)	PAg83∮1890mm工作井沉設(自來水管遷)					21		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41097	41097	晴	晴	40446	41194	673	506	4	1	4	26	4	2			2			1	4	1		1					PAf51~PAf67推進施作：機頭轉向	PAf43~PAf44推進施作：推進移場	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進5m,累計7m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進4m,累計20m(51m)	PAf56、PAf57、PAf63人孔收築(底座安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41098	41098	晴	晴	40446	41194	673	506
41099	41099	晴	雨	40446	41194	673	507	4	1	4	26	4	2			2			1	4	1		1					PAf51~PAf67推進施作：機頭轉向	PAf43~PAf44推進施作：RCP管推進10m,累計10m(32m)入坑	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進5m,累計12m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進5m,累計25m(51m)	PAf52、PAf53、PAf54、PAf55人孔收築(底座安裝)	PAf05∮1890mm工作井沉設(自來水管遷)	PAf72、PAf91、PAf94、PAg05、PAg06人孔及管段漏水試驗					取樣抽驗	-	PAf54、PAf57、PAf76	取樣5/25	取樣抽驗	-	PAf07、PAf35、PAf44	取樣5/26	取樣抽驗	-	PAf80、PAg67、PAg65	取樣5/28					18		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41100	41100	晴	晴	40446	41194	673	508	4	1	4	26	4	2			2			1	4	1		1					PAf51~PAf67推進施作：機頭轉向	PAf43~PAf44推進施作：RCP管推進10m,累計20m(32m)	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進5m,累計17m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進5m,累計30m(51m)	PAf52、PAf53、PAf54、PAf55人孔收築(底座安裝)	PAf05∮1890mm工作井沉設	PAf73、PAf95、PAg01、PAg02、PAg03、PAg04、PAg07、PAg08人孔及管段漏水試驗					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科至本工程辦理交維查證。
41101	41101	晴	晴	40446	41194	673	509	4	1	4	26	4	2			2			1	4	1		1					PAf51~PAf67推進施作：機頭轉向	PAf43~PAf44推進施作：RCP管推進8m,累計28m(32m)	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進5m,累計22m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進5m,累計35m(51m)	PAf06∮2090mm工作井沉設	PAf09、PAf10、PAf11、PAf30、PAf31、PAf58、PAf59、PAf60人孔及管段漏水試驗	PAf56、PAf57、PAf63人孔收築(底座安裝)					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41102	41102	晴	雨	40446	41194	673	510	4	1	4	26	4	2			2			1	4	1		1					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進2m,累計2m(36.94m)入坑	PAf43~PAf44推進施作：RCP管推進4m,累計32m(32m)出坑	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進5m,累計27m(29.15m)	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進2m,累計37m(51m)	PAf06∮2090mm工作井沉設	PAf12、PAf13、PAf14、PAf26、PAf32、PAf33人孔及管段漏水試驗					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-190)。
41103	41103	晴	晴	40446	41194	673	511	4	1	4	26	4	2			2			1	4	1		1				4					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進2m,累計4m(36.94m)	PAf44~PAf45推進施作：機頭轉向	PAf80~PAf81推進施作：RCP管推進3m,累計30m(29.15m)出坑	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進2m,累計39m(51m)	PAg83∮2090mm工作井沉設	PAf72、PAf73、PAf91、PAf94、PAf95、PAg01、PAg02、PAg03、PAg04、PAg05、PAg06、PAg07、PAg08管段TV檢視	PAf52、PAf53、PAf54、PAf55人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					4		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41104	41104	晴	晴	40446	41194	673	512	4	1	4	26	4	1			1				4	1		1					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進2m,累計6m(36.94m)	PAf44~PAf45推進施作：RCP管推進8m,累計8m(43.05m)入坑	PAf81~PAf82推進施作：推進移場	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進2m,累計41m(51m)	PAg83∮2090mm工作井沉設	PAf52、PAf53、PAf54、PAf55人孔收築(AC復舊)	PAf09、PAf10、PAf11、PAf12、PAf13、PAf14、PAf26、PAf30、PAf31、PAf32、PAf33、PAf58、PAf59、PAf60管段TV檢視					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41105	41105	晴	晴	40446	41194	673	512
41106	41106	晴	雨	40446	41194	673	513	4	1	4	26	4	1			1				4					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進3m,累計9m(36.94m)	PAf44~PAf45推進施作：RCP管推進18m,累計26m(43.05m)	PAf81~PAf82推進施作：推進移場	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進3m,累計44m(51m)	PAf09~14、PAf31~34、PAf58~61、PAf26、PAg01~04、PAg08~09、PAg11~12、PAg14~15路面AC復舊					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41107	41107	晴	雨	40446	41194	673	514	4	1	4	26	4	1			1				4					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進3m,累計12m(36.94m)	PAf44~PAf45推進施作：RCP管推進18m,累計44m(43.05m)出坑	PAf81~PAf82推進施作：推進移場	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進2m,累計46m(51m)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.與管線單位及路權單位辦理已完工路段銑刨加舖前會勘。
41108	41108	晴	晴	40446	41194	673	515	4	1	4	26	4	1			1				4					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進3m,累計15m(36.94m)	PAf39~PAf40推進施作：推進移場	PAf81~PAf82推進施作：推進移場	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進3m,累計49m(51m)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.與民族里里辦公室辦理民族街水系支(分)管施工會勘。
41109	41109	晴	晴	40446	41194	673	516	4	1	4	25	4	1			1				4					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進3m,累計18m(36.94m)	PAf39~PAf40推進施作：推進移場	PAf81~PAf82推進施作：推進入坑	PAg67~PA12a推進施作：RCP管推進2m,累計51m(51m)出坑					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮榮蒞臨指導本工程第46次施工進度迢週檢討會議。
41110	41110	晴	晴	40446	41194	673	517	4	1	4	25	4	1			1				4					1					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進3m,累計21m(36.94m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進2m,累計2m(44.20m)入坑	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進2m,累計2m(44.10m)入坑	PAg67~PA12a推進施作：推進撤場					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41111	41111	晴	晴	40446	41194	673	518	4	1	4	25	4	1			1				4					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進3m,累計24m(36.94m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進2m,累計4m(44.20m)	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進2m,累計4m(44.10m)	PAg67~PA12a推進施作：推進撤場					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41112	41112	晴	晴	40446	41194	673	518
41113	41113	晴	晴	40446	41194	673	519	4	1	4	26	4	1			1				4	1		2					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進7m,累計31m(36.94m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進3m,累計7m(44.20m)	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計10m(44.10m)	PAg61~PAg63推進施作：推進移場	PAg46∮2090mm工作井沉設					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.剩餘土石方運送至棄土場跟拍。
41114	41114	晴	晴	40446	41194	673	520	4	1	4	26	4	1			1				4	1		2					PAf51~PAf67推進施作：RCP管推進6m,累計37m(36.94m)出坑	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進3m,累計10m(44.20m)	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計16m(44.10m)	PAg61~PAg63推進施作：推進移場	PAg47∮1890mm工作井沉設					ψ400mmRCP管材(接頭)	400只	廠驗	一級檢驗	ψ400mmRCP管材(橡膠園)	600m	廠驗	一級檢驗	ψ400mmRCP管材(橡膠園)	600m	廠驗	一級檢驗					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨本工程督導查核(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-192)。
41115	41115	晴	晴	40446	41194	673	521	4	1	4	26	4	1			1				4	1		2				2					PAf51~PAf67推進施作：推進撤場	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進5m,累計15m(44.20m)	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計22m(44.10m)	PAg61~PAg63推進施作：推進佈場	PAg47∮1890mm工作井沉設	PAf56、PAf57人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					用戶接管回填砂	1400m3	廠驗	一級檢驗					22		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41116	41116	晴	晴	40446	41194	673	522	4	1	4	26	4	1			1				4	1		2					PAg80~PAg81推進施作：推進佈場	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進5m,累計20m(44.20m)	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進8m,累計30m(44.10m)	PAg61~PAg63推進施作：推進佈場	PAg52∮1890mm工作井沉設					21		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府採購處至本工程辦理101年度『新北市政府公共工程優質奬評選』。
41117	41117	晴	晴	40446	41194	673	523	4	1	4	26	4	1			1				4	1		2				1					PAg80~PAg81推進施作：推進佈場	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進5m,累計25m(44.20m)	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進8m,累計38m(44.10m)	PAg61~PAg63推進施作：推進佈場	PAg52∮1890mm工作井沉設	PAf63人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					跌落管不銹鋼素材	19處	廠驗	一級檢驗					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41118	41118	晴	晴	40446	41194	673	524	4	1	4	26	4	1			1				4	1		2					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進0m,累計0m(51.33m)入坑	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進5m,累計30m(44.20m)	PAf81~PAf82推進施作：RCP管推進7m,累計45m(44.10m)出坑	PAg61~PAg63推進施作：推進佈場	PAg57∮2090mm工作井沉設					23		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41119	41119	晴	晴	40446	41194	673	513
41120	41120	雨	陰	40446	41194	673	514	4	1	4	23	4	1			1				4	1		1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進0m,累計0m(51.33m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進2m,累計32m(44.20m)	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進0m,累計0m(38.44m)入坑	PAg61~PAg63推進施作：推進佈場	PAg56∮1890mm工作井沉設	PAf56、PAf57、PAf63人孔收築(AC復舊)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41121	41121	雨	雨	40446	41194	673	515	4	1	4	23	4					4	1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進0m,累計0m(51.33m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進2m,累計34m(44.20m)	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進0m,累計0m(38.44m)	PAg61~PAg63推進施作：推進佈場					RCP管材(∮300、400、500管身)	∮300*2、400*1、500*1	廠驗	二級取樣	RCP管材(接頭)	∮300*2組	廠驗	二級取樣	RCP管材(橡膠園)	∮300*1組	廠驗	二級取樣	RCP管材(∮300、400管身)	∮300*1000、400*200	廠驗	一級取樣	A型預鑄人孔	120短管*100．大小頭*35．底座*35	廠驗	一級取樣					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.辦理本工程冊戶接管大樓住宅接管模式說明會
41122	41122	雨	雨	40446	41194	673	516	4	1	4	23	4					4	1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進2m,累計2m(51.33m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進4m,累計38m(44.20m)	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進6m,累計6m(38.44m)	PAg61~PAg63推進施作：推進佈場					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41123	41123	雨	雨	40446	41194	673	516
41124	41124	陰	晴	40446	41194	673	517	4	1	4	23	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進2m,累計4m(51.33m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進5m,累計43m(44.20m)	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進6m,累計12m(38.44m)	PAg61~PAg63推進施作：RCP管推進2m,累計2m(25.95m)入坑					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程辦理交維查證(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-193)。
41125	41125	晴	雨	40446	41194	673	518	4	1	4	23	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進2m,累計6m(51.33m)	PAf39~PAf40推進施作：RCP管推進2m,累計45m(44.20m)出坑	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進6m,累計18m(38.44m)	PAg61~PAg63推進施作：RCP管推進2m,累計4m(25.95m)	PAf43、PAf44、PAf50、PAf51人孔收築(底座安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41126	41126	晴	晴	40446	41194	673	518
41127	41127	陰	雨	40446	41194	673	519	4	1	4	23	4					4					2					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進4m,累計10m(51.33m)	PAf38~PAf39推進施作：推進佈場	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進7m,累計25m(38.44m)	PAg61~PAg63推進施作：RCP管推進6m,累計10m(25.95m)	PAf43、PAf44、人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局新理本次第21次估驗查估。
41128	41128	晴	陰	40446	41194	673	520	4	1	4	23	4					4					1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進4m,累計14m(51.33m)	PAf38~PAf39推進施作：推進佈場	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進7m,累計32m(38.44m)	PAg61~PAg63推進施作：RCP管推進6m,累計16m(25.95m)	PAf67人孔收築(底座安裝)	PAf44、PAf43人孔收築(AC復舊)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41129	41129	晴	陰	40446	41194	673	521	4	1	4	25	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進4m,累計18m(51.33m)	PAf38~PAf39推進施作：推進佈場	PAf82~PAf90推進施作：RCP管推進7m,累計39m(38.44m)出坑	PAg61~PAg63推進施作：RCP管推進6m,累計22m(25.95m)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.辦理合興預拌混凝土廠廠驗及預拌混凝土試拌取樣。
41130	41130	晴	雨	40446	41194	673	522	4	1	4	25	4					4					1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進4m,累計22m(51.33m)	PAf38~PAf39推進施作：RCP管推進10m,累計10m(34.10m)入坑	PAf77~PAf82推進施作：機頭轉向	PAg61~PAg63推進施作：RCP管推進4m,累計26m(25.95m)出坑	PA67人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					7		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程辦理交維查證(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-194)。
41131	41131	晴	陰	40446	41194	673	523	4	1	4	25	4					4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進4m,累計26m(51.33m)	PAf38~PAf39推進施作：RCP管推進12m,累計22m(34.10m)	PAf77~PAf82推進施作：機頭轉向	PAg63~PAg65推進施作：機頭轉向	PA51人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局木科長炎昌蒞臨指導本工程第48次施工進度迢週檢討會議。
41132	41132	晴	陰	40446	41194	673	524	4	1	4	25	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進4m,累計30m(51.33m)	PAf38~PAf39推進施作：RCP管推進13m,累計35m(34.10m)出坑	PAf77~PAf82推進施作：推進佈場'	PAg63~PAg65推進施作：推進佈場					9		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41133	41133	晴	雨	40446	41194	673	524
41134	41134	晴	陰	40446	41194	673	525	4	0	3	20	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進3m,累計33m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：推進移場	PAf77~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計6m(36.70m)入坑	PAg63~PAg65推進施作：推進佈場					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局至本工程辦理行政抽查。
41135	41135	晴	晴	40446	41194	673	526	4	0	3	20	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進3m,累計36m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：推進移場	PAf77~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計12m(36.70m)	PAg63~PAg65推進施作：推進佈場	PAf51、PAf67人孔收築(AC復舊)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41136	41136	晴	晴	40446	41194	673	527	4	0	3	20	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進3m,累計39m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：推進移場	PAf77~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計18m(36.70m)	PAg63~PAg65推進施作：推進佈場	PAg48∮2090mm工作井下環(自來水管遷)					26		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41137	41137	晴	晴	40446	41194	673	528	4	0	3	24	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進3m,累計42m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：推進佈場	PAf77~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計24m(36.70m)	PAg63~PAg65推進施作：推進佈場	PAg48∮2090mm工作井沉設					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程辦理交維查證(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-195)。
41138	41138	晴	陰	40446	41194	673	529	4	0	3	25	4					4	1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進3m,累計45m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：RCP管推進8m,累計8m(41.72m)入坑	PAf77~PAf82推進施作：RCP管推進7m,累計31m(36.70m)	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進2m,累計2m(54m)入坑	PAf05、PAf06、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg52、PAg53、PAg56、PAg57、PAg80、PAg81、PAg83工作井沉設(底部水中混凝土澆置)	PAf51、PAf63、PAf64、PAf65、PAf66、PAf67管段及人孔漏水試驗					210kg/cm2(I)水中混凝土	42.5	PAg49	一級取樣					34		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41139	41139	晴	晴	40446	41194	673	530	4	0	3	25	4					4	1		1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進3m,累計48m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：RCP管推進7m,累計15m(41.72m)	PAf77~PAf82推進施作：RCP管推進6m,累計37m(36.70m)出坑	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進4m,累計6m(54m)	PAg40∮2090mm工作井沉設	PAg41∮1890mm工作井沉設	PAf52、PAf53、PAf54、PAf55、PAf56、PAf57、PAf61、PAf62管段及人孔漏水試驗					47		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41140	41140	晴	晴	40446	41194	673	530
41141	41141	晴	晴	40446	41194	673	531	4	0	3	25	4					4	1		1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進1m,累計49m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：RCP管推進5m,累計20m(41.72m)	PAf76~PAf77推進施作：推進移場	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進4m,累計10m(54m)	PAg68∮1890mm工作井沉設					ψ600mm陰井蓋及蓋座	30	廠驗	一級檢驗	ψ345mm配管箱及蓋座	100	廠驗	一級檢驗					13		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41142	41142	晴	晴	40446	41194	673	532	4	0	3	25	4					4	1		1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進0m,累計49m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：RCP管推進5m,累計25m(41.72m)	PAf76~PAf77推進施作：推進移場	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進4m,累計14m(54m)	PAg69∮2090mm工作井沉設	PAf51、PAf52、PAf53、PAf54、PAf55、PAf56、PAf57、PAf61、PAf62、PAf63、PAf64、PAf65、PAf66、PAf67管段TV檢視					20		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程辦理交維查證(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-196)。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行民權里及智光里里長訪談。
41143	41143	晴	晴	40446	41194	673	533	4		3	25	4					4	1		1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進0m,累計49m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：RCP管推進5m,累計30m(41.72m)	PAf76~PAf77推進施作：推進移場	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進4m,累計18m(54m)	PAg70∮2090mm工作井沉設					20		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41144	41144	晴	晴	40446	41194	673	534	4	0	3	25	4					4					1					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進1m,累計50m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：RCP管推進5m,累計35m(41.72m)	PAf76~PAf77推進施作：推進移場	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進4m,累計22m(54m)	PAf80、PAf81、PAf82、PAf90人孔收築(底座安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41145	41145	晴	晴	40446	41194	673	535	4	0	3	25	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進1m,累計51m(51.33m)	PAf42~PAf50推進施作：RCP管推進7m,累計42m(41.72m)出坑	PAf76~PAf77推進施作：推進移場	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進4m,累計26m(54m)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41146	41146	晴	晴	40446	41194	673	536	4	0	3	25	4					4					PAg80~PAg81推進施作：RCP管推進1m,累計52m(51.33m)出坑	PAf37~PAf42推進施作：推進移場	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進3m,累計3m(30.19m)入坑	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進4m,累計30m(54m)					4		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41147	41147	晴	晴	40446	41194	673	536
41148	41148	晴	晴	40446	41194	673	537	4	0	4	26	5					5					1					PAg81~PAg83推進施作：推進移場	PAf37~PAf42推進施作：RCP管推進5m,累計5m(35.59m)入坑	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進3m,累計6m(30.19m)	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進5m,累計35m(54m)	PAf40~PAf37推進施作：RCP管推進10m,累計10m(31.49m)入坑	PAf80、PAf81人孔收築(底座安裝)	PAg76人孔跌落管安裝					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局新理本次第22次估驗查估。
41149	41149	雨	雨	40446	41194	673	538	4	0	5	30	5	2			1			1	5					1					PAg81~PAg83推進施作：推進移場	PAf37~PAf42推進施作：RCP管推進5m,累計10m(35.59m)	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進3m,累計9m((30.19m)	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進5m,累計40m(54m)	PAf40~PAf37推進施作：RCP管推進11m,累計21m(31.49m)	PAf82、PAf90人孔收築(底座安裝)	PAg77人孔跌落管安裝					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41150	41150	晴	陰	40446	41194	673	539	4	0	5	30	5	2			1			1	5					PAg81~PAg83推進施作：推進移場	PAf37~PAf42推進施作：RCP管推進5m,累計15m(35.59m)	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進3m,累計12m((30.19m)	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進5m,累計45m(54m)	PAf40~PAf37推進施作：RCP管推進11m,累計32m(31.49m)出坑	PAf45~PAf50推進施作：RCP管推進5m,累計5m(24.70m)入坑	PA21人孔跌落管安裝					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41151	41151	晴	雨	40446	41194	673	540	4	0	5	30	5	2			1			1	5					PAg81~PAg83推進施作：推進移場	PAf37~PAf42推進施作：RCP管推進10m,累計25m(35.59m)	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進6m,累計18m((30.19m)	PAg63~PAg65推進施作：RCP管推進9m,累計54m(54m)出坑	PAf45~PAf50推進施作：RCP管推進20m,累計25m(24.70m)出坑	PAg18．PAg24人孔跌落管安裝	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg0901用戶管道路段施工	PAf80、PAf81、PAf82人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					7		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41152	41152	晴	雨	40446	41194	673	540
41153	41153	晴	晴	40446	41194	673	541	4		5	30	5	2			1			1	5					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)入坑	PAf37~PAf42推進施作：RCP管推進11,累計36m(35.59m)出坑	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進5m,累計23m((30.19m)	PAg66~PAg67推進施作：推進移場	PAg70~PAg72推進施作：RCP管推進2m,累計2m(3.55m)入坑	PAf80、PAf81、PAf82人孔收築(AC復舊)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg0901用戶管道路段施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工板與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41154	41154	晴	晴	40446	41194	673	541
41155	41155	晴	晴	40446	41194	673	542	4	0	5	30	5	2			1			1	5					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：推進佈場	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進4m,累計27m((30.19m)	PAg66~PAg67推進施作：推進移場	PAg70~PAg72推進施作：RCP管推進2m,累計4m(3.55m)出坑	PAf38、PAf39、PAf40、PAf42、PAf45、PAf50人孔收築(底座安裝)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工	秀朗路三段10巷12~37弄AC路面銑刨					36		1	第六次工期檢討業經新北市政府水利局以101.09.03北水污工字第1012438294號函核准。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程辦理交維查證(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-197)。
41156	41156	晴	晴	40446	41194	673	543	4	0	5	30	5	2			1	1	2	1	5					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進3m,累計3m(58.49m)入坑	PAf76~PAf77推進施作：RCP管推進4m,累計31m((30.19m)出坑	PAg66~PAg67推進施作：推進移場	PAg69~PAg70推進施作：推進移場	秀朗路三段10巷12~37弄AC路面銑刨	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					31		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-198)。
41157	41157	晴	晴	40446	41194	673	544	4	0	5	30	5	3			1	1	2	1	5	1		2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進10m,累計13m(58.49m)	PAf75~PAf76推進施作：推進機頭轉向	PAg66~PAg67推進施作：推進移場	PAg69~PAg70推進施作：RCP管推進10m,累計10m(32.02m)入坑	PAg60∮1890mm工作井沉設(瓦斯配合管遷)	秀朗路三段10巷12~37弄AC路面銑刨鋪築	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					瀝青混凝土銑舖	7080m2	秀朗路三段10巷12~37弄	一級取樣					35		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41158	41158	晴	晴	40446	41194	673	545	4	0	5	30	5	3			1	1	2	1	5	1		2				1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進10m,累計23m(58.49m)	PAf75~PAf76推進施作：推進機頭轉向	PAg66~PAg67推進施作：推進移場	PAg69~PAg70推進施作：RCP管推進8m,累計18m(32.02m)	PAf38、PAf39、PAf40、PAf42、PAf45、PAf50人孔收築(底座安裝)	厚德街、民生路47巷、自立路15巷AC路面銑刨鋪築	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工	PAg42∮2090mm工作井沉設(電信管線障礙)					瀝青混凝土銑舖	4460m2	厚德街．民生路47巷．自立路15巷	一級取樣					15		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第50次施工進度週檢討會議。
41159	41159	晴	晴	40446	41194	673	546	4	0	5	30	5	3			1	1	2	1	5	1		2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進10m,累計33m(58.49m)	PAf75~PAf76推進施作：RCP管推進5m,累計5m(41.49m)入坑	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg69~PAg70推進施作：RCP管推進8m,累計26m(32.02m)	PAf38、PAf39、PAf40、PAf42、PAf45、PAf50人孔收築(底座安裝)	中正路2巷、42巷、自強路、更生街AC路面銑刨鋪築	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工	PAg45∮1890mm工作井沉設					瀝青混凝土銑舖	3665m2	中正路2.42巷．自強路．更生街	一級取樣					31		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科林科長炎昌於光復辦公室召開工務會議。
41160	41160	晴	晴	40446	41194	673	547	4	0	5	30	5	3			1			1	5	1		2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進10m,累計43m(58.49m)	PAf75~PAf76推進施作：RCP管推進4m,累計9m(41.49m)	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg69~PAg70推進施作：RCP管推進7m,累計33m(32.02m)出坑	PAg59∮2090mm工作井沉設(瓦斯配合管遷)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					27		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41161	41161	晴	晴	40446	41194	673	547
41162	41162	晴	晴	40446	41194	673	548	4	0	5	25	5					5	1		1				3					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進4m,累計47m(58.49m)	PAf75~PAf76推進施作：RCP管推進7m,累計16m(41.49m)	PAg65~PAg66推進施作：推進佈場	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進0m,累計0m(60.62m)入坑	PAg59∮2090mm工作井沉設	PAf38、PAf39、PAf40人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					33		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41163	41163	晴	晴	40446	41194	673	549	4	0	5	25	5					5	1		1				5					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進4m,累計51m(58.49m)	PAf75~PAf76推進施作：RCP管推進7m,累計23m(41.49m)	PAg65~PAg66推進施作：推進佈場	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進3m,累計3m(60.62m)	PAg42∮2090mm工作井沉設	PAf42、PAf45、PAf90人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					39		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41164	41164	晴	晴	40446	41194	673	550	4	0	5	25	5					5	1		1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進4m,累計55m(58.49m)	PAf75~PAf76推進施作：RCP管推進7m,累計30m(41.49m)	PAg65~PAg66推進施作：推進佈場	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進3m,累計6m(60.62m)	PAg42∮2090mm工作井沉設	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					28		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41165	41165	晴	晴	40446	41194	673	551	6	0	5	30	5	2			1			2	5			2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAf35~PAf37推進施作：RCP管推進4m,累計59m(58.49m)出坑	PAf75~PAf76推進施作：RCP管推進7m,累計37m(41.49m)	PAg65~PAg66推進施作：推進佈場	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進3m,累計9m(60.62m)	PAf38、PAf39、PAf40、PAf42、PAf45、PAf90人孔收築(AC復舊)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41166	41166	雨	雨	40446	41194	673	552	6	0	5	30	5	2			1			2	5			2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進0m,累計0m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：推進移場	PAf75~PAf76推進施作：RCP管推進5m,累計42m(41.49m)	PAg65~PAg66推進施作：推進佈場	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進3m,累計12m(60.62m)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41167	41167	雨	雨	40446	41194	673	553	6	0	5	30	5	2			1			2	5			2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計2m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：推進移場	PAf74~PAf75推進施作：推進移場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進0m,累計0m(40.80m)入坑	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進3m,累計15m(60.62m)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶管道路段施工					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41168	41168	陰	陰	40446	41194	673	553
41169	41169	晴	晴	40446	41194	673	554	6	0	5	30	5	2			1			2	5			2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計4m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：RCP管推進3m,累計3m(20.77m)入坑	PAf74~PAf75推進施作：推進移場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進5m,累計5m(40.80m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進2m,累計17m(60.62m)	PAf35、PAf37、PAf50人孔收築(底座安裝)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶接管道路段施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41170	41170	晴	晴	40446	41194	673	555	6	0	5	30	5	2			1			2	5			2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計6m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：RCP管推進3m,累計6m(20.77m)	PAf74~PAf75推進施作：推進移場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進5m,累計10m(40.80m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進2m,累計19m(60.62m)	PAf77、PAf76人孔收築(底座安裝)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶接管道路段施工	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶接管後巷段施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-200)。
41171	41171	陰	雨	40446	41194	673	556	6	0	5	30	5	2			1			2	5			2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計8m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：RCP管推進3m,累計9m(20.77m)	PAf74~PAf75推進施作：推進佈場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進3m,累計13m(40.80m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進2m,累計21m(60.62m)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg7402用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41172	41172	雨	雨	40446	41194	673	557	6	0	5	30	5	1			1			1	5			1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進4m,累計12m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：RCP管推進4m,累計13m(20.77m)	PAf74~PAf75推進施作：推進佈場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進3m,累計16m(40.80m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進2m,累計23m(60.62m)	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg1401用戶接管後巷施工	PAg7801、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設。3.民生里及秀褔里里長訪談。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第51次施工進度週檢討會議。
41173	41173	晴	晴	40446	41194	673	558	6	0	5	30	5	1			1			1	5			1				1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進4m,累計16m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：RCP管推進4m,累計17m(20.77m)	PAf74~PAf75推進施作：RCP管推進6m,累計6m(42.39m)入坑	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進3m,累計19m(40.80m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進2m,累計25m(60.62m)	PAg7801、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg1401用戶接管後巷施工					15		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-196)。
41174	41174	晴	晴	40446	41194	673	559	6	0	5	30	5	1			1			1	5			1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進4m,累計20m(34.42m)	PAg40~PAg41推進施作：RCP管推進4m,累計21m(20.77m)出坑	PAf74~PAf75推進施作：RCP管推進6m,累計12m(42.39m)	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進3m,累計22m(40.80m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進2m,累計27m(60.62m)	PAg51∮1890mm工作井沉設	PAg58∮1890mm、PAg50∮2090mm工作井沉設施工(瓦斯管遷)	PAg7801、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg8801、PAg9001、PAg3301、PAg8401、PAg7502、PAg1401用戶接管後巷施工					5		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41175	41175	晴	晴	40446	41194	673	559
41176	41176	陰	陰	40446	41194	673	560	6	0	5	30	5	1			1			1	5	1	1	1				3					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計22m(34.42m)	PAg52~PAg53推進施作：推進佈場	PAf74~PAf75推進施作：RCP管推進16m,累計28m(42.39m)	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進4m,累計26m(41.05m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進1m,累計28m(60.62m)	PAg8801、PAg7502、PAg7802、PAf8801用戶接管道路段施工；PAg9901、PAg8401用戶接管後巷施工	PAg40、PAg41、PAg42、PAg45、PAg50、PAg51、PAg58、PAg59、PAg68、PAg69、PAg70工作井試挖	PAf76、PAf77人孔收築(底座安裝)	PAf33、PAf50人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					187		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41177	41177	晴	晴	40446	41194	673	561	6	0	5	30	5	1			1			1	5	1	1	1				2					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計24m(34.42m)	PAg52~PAg53推進施作：RCP管推進3m,累計3m(32.49m)入坑	PAf74~PAf75推進施作：RCP管推進15m,累計43m(42.39m)出坑	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進4m,累計30m(41.05m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進1m,累計29m(60.62m)	PAg58∮1890mm工作井沉設	PAf35、PAf77人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg8801、PAg7502、PAg7802、PAf8801用戶接管道路段施工	PAg9901、PAg8401用戶接管後巷施工					ψ600mm陰井框蓋	44	廠驗					32		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局新理本次第23次估驗查估。
41178	41178	晴	晴	40446	41194	673	562	6	0	5	30	5	1			1			1	5	1	1	1				8					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計26m(34.42m)	PAg52~PAg53推進施作：RCP管推進10m,累計13m(32.49m)	PAg46~PAg47推進施作：推進移場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進4m,累計34m(41.05m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進1m,累計30m(60.62m)	PAg8801、PAg7502、PAg7802、PAf8801用戶接管道路段施工	PAg9901、PAg8401用戶接管後巷施工	PAf34、PAf35、PAf37、PAf38、PAf39、PAf40、PAf42、PAf43、PAf44、PAf45管段及人孔漏水試驗	PAg50∮2090mm工作井沉設	PAf76人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					回填工地砂密度	94.05/3組	PAf8001	一級檢驗	210kg/cm2(I)水中混凝土	42.5M3	PAg50	一級取樣	CLSM	117.5m3	PAf76	一級取樣					9		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-201)。
41179	41179	晴	陰	40446	41194	673	563	6	0	5	30	5	1			1			1	5	1	1	1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計28m(34.42m)	PAg52~PAg53推進施作：RCP管推進10m,累計23m(32.49m)	PAg46~PAg47推進施作：推進移場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進4m,累計38m(41.05m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進1m,累計31m(60.62m)	PAg8801、PAg7502、PAg7802、PAf8801用戶接管道路段施工	PAg9901、PAg8401用戶接管後巷施工	PAf50、PAf80、PAf81、PAf82、PAf90管段及人孔漏水試驗					CLSM	118	PAf8001	一級取樣					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.中興顧問公司行進101年度ISOI內部稽核。
41180	41180	雨	雨	40446	41194	673	564	6	0	5	30	5	1			1			1	4			1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計30m(34.42m)	PAg52~PAg53推進施作：RCP管推進10m,累計33m(32.49m)出坑	PAg46~PAg47推進施作：推進移場	PAg65~PAg66推進施作：RCP管推進4m,累計42m(41.05m)	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進0m,累計31m(60.62m)	PAg8801、PAg7502、PAg7802、PAf8801用戶接管道路段施工	PAg9901、PAg8401用戶接管後巷施工	PAf35、PAf37、PAf50、PAf76、PAf77人孔收築(AC復舊)	PAf34、PAf35、PAf37、PAf38、PAf39、PAf40、PAf42、PAf43、PAf44、PAf45管段TV檢視作業					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41181	41181	陰	晴	40446	41194	673	565	6	0	5	30	5	1			1			1	4			1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進2m,累計32m(34.42m)	PAg51~PAg52推進施作：推進佈場	PAg46~PAg47推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進0m,累計31m(60.62m)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAf8401078801用戶接管道路段施工	PAg9901、PAg8401用戶接管後巷施工	PAf50、PAf80、PAf81、PAf82、PAf90管段TV檢視作業					14		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41182	41182	晴	晴	40446	41194	673	565
41183	41183	晴	晴	40446	41194	673	566	6	0	5	30	5	1			1			1	4			1					PAg81~PAg83推進施作：RCP管推進3m,累計35m(34.42m)出坑	PAg51~PAg52推進施作：推進佈場	PAg46~PAg47推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg68~PAg69推進施作：RCP管推進30m,累計61m(60.62m)出坑	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg7802用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41184	41184	晴	晴	40446	41194	673	567	6	0	5	30	5	1			1			1	4			1					PAg81~PA17推進施作：推進佈場	PAg51~PAg52推進施作：推進佈場	PAg46~PAg47推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg7802用戶接管後巷施工
41185	41185	晴	晴	40446	41194	673	568	6	0	5	30	5	1			1			1	4			1					PAg81~PA17推進施作：推進佈場	PAg51~PAg52推進施作：RCP管推進6m,累計6m(26.79m)入坑	PAg46~PAg47推進施作：RCP管推進8m,累計8m(30.29m)入坑	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg53~PAg61推進施作：推進佈場	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg7802用戶接管後巷施工					1	第六次工期檢討業經新北市政府水利局以101.09.03北水污工字第1012438294號函核准。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41186	41186	晴	晴	40446	41194	673	569	6	0	5	30	5					0	5		1	1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進0m,累計0m(31.42m)入坑	PAg51~PAg52推進施作：RCP管推進8m,累計14m(26.79m)	PAg46~PAg47推進施作：RCP管推進8m,累計16m(30.29m)	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg53~PAg61推進施作：推進佈場	PAg69、PAg70、PAg72、PAf74、PAf75人孔收築(底座安裝)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg7802用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第52次施工進度週檢討會議。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-202)。
41187	41187	晴	雨	40446	41194	673	570	6	0	5	30	5					0	5		1	1				1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進1m,累計1m(31.42m)	PAg51~PAg52推進施作：RCP管推進8m,累計22m(26.79m)	PAg46~PAg47推進施作：RCP管推進8m,累計24m(30.29m)	PAg66~PAg67推進施作：推進佈場	PAg53~PAg61推進施作：推進佈場	PAg69、PAg70、PAg72、PAf74、PAf75人孔收築(底座安裝)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg7802用戶接管後巷施工	PAf63、PAf95、PAg14、PAg08、PAg34人孔跌落管安裝					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41188	41188	晴	晴	40446	41194	673	571	6	0	5	30	5					0	5		1	1				5					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進1m,累計2m(31.42m)	PAg51~PAg52推進施作：RCP管推進5m,累計27m(26.79m)出坑	PAg46~PAg47推進施作：RCP管推進7m,累計31m(30.29m)出坑	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計2m(31m)入坑	PAg53~PAg61推進施作：推進佈場	PAg69、PAg70、PAg72、PAf74、PAf75人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg7802用戶接管後巷施工					5		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41189	41189	晴	晴	40446	41194	673	571
41190	41190	晴	晴	40446	41194	673	572	6	0	5	30	5					0	5		1	1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進2m,累計4m(31.42m)	PAg50~PAg51推進施作：推進移場	PAg45~PAg46推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計4m(31m)	PAg53~PAg61推進施作：推進佈場	PAg69、PAg70、PAg72、PAf74、PAf75人孔收築(AC復舊)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAf05-06、PAf35-43、PAf42-45、PAf50-57、PAf63-67、PAf73-77、PAf80-82、PAf90-91、PAg46-49、PAg52-57、PAg67-72、PAg80-83道路臨時銑刨					28		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41191	41191	晴	晴	40446	41194	673	573	6	0	5	30	5				1	1	2	4	5		1	1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進2m,累計6m(31.42m)	PAg50~PAg51推進施作：RCP管推進5m,累計5m(27.96m)入坑	PAg45~PAg46推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計6m(31m)	PAg53~PAg61推進施作：RCP管推進8m,累計8m(62.58m)入坑	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	民有街1~25巷、民有街10、23巷、智光街94號~107巷、立人街14巷、立人街14巷40弄道路瀝青混凝土銑刨加舖					瀝青混凝土銑舖	3500m2	民有街1~25巷、民有街10巷、智光街94號~107巷、立人街14巷、立人街14巷40弄	一級取樣					42		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41192	41192	晴	陰	40446	41194	673	573	6	0	5	30	5				0	0	0	0	5		1	0					雙十國慶放假
41193	41193	陰	陰	40446	41194	673	574	6	0	5	30	5					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進4m,累計10m(31.42m)	PAg50~PAg51推進施作：RCP管推進10m,累計15m(27.96m)	PAg45~PAg46推進施作：RCP管推進7m,累計7m(36.6m)入坑	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進4m,累計10m(31m)	PAg53~PAg61推進施作：RCP管推進10m,累計18m(62.58m)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					60		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41194	41194	晴	晴	40446	41194	673	575	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進4m,累計14m(31.42m)	PAg50~PAg51推進施作：RCP管推進13m,累計28m(27.96m)出坑	PAg45~PAg46推進施作：RCP管推進7m,累計14m(36.6m)	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進4m,累計14m(31m)	PAg53~PAg61推進施作：RCP管推進10m,累計28m(62.58m)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					32		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-204)。
41195	41195	晴	晴	40446	41194	673	576	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進4m,累計18m(31.42m)	PAg49~PAg50推進施作：推進佈場	PAg45~PAg46推進施作：RCP管推進7m,累計21m(36.6m)	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進4m,累計18m(31m)	PAg53~PAg61推進施作：RCP管推進10m,累計38m(62.58m)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					13		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41196	41196	晴	晴	40446	41194	673	576
41197	41197	晴	晴	40446	41194	673	577	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進2m,累計20m(31.42m)	PAg49~PAg50推進施作：推進佈場	PAg45~PAg46推進施作：RCP管推進16m,累計37m(36.6m)出坑	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計20m(31m)	PAg53~PAg61推進施作：RCP管推進12m,累計50m(62.58m)	PA12a~PA12推進施作：RCP管推進6m,累計6m(20m)入坑	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAf74、PAf75、PAf76、PAf77管段及人孔漏水試驗					42		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41198	41198	晴	晴	40446	41194	673	578	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進3m,累計23m(31.42m)	PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進5m,累計5m(54.83m)入坑	PAg42~PAg45推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計22m(31m)	PAg53~PAg61推進施作：RCP管推進13m,累計63m(62.58m)出坑	PA12a~PA12推進施作：RCP管推進7m,累計13m(20m)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAg69、PAg70、PAg71、PAg72管段及人孔漏水試驗					28		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41199	41199	晴	晴	40446	41194	673	579	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進3m,累計26m(31.42m)	PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進5m,累計10m(54.83m)	PAg42~PAg45推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計24m(31m)	PAg48~PAg53推進施作：推進佈場	PA12a~PA12推進施作：RCP管推進7m,累計20m(20m)出坑	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					AC鑽心試體	17組	民生路．厚德街．秀朗路三段10巷等	1~2級取樣					29		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.民族里及智光里里長訪談。4.新北市政府水利局污水下水道工程科及鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-205)。
41200	41200	晴	晴	40446	41194	673	580	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進2m,累計28m(31.42m)	PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進5m,累計15m(54.83m)	PAg42~PAg45推進施作：推進佈場	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計26m(31m)	PAg48~PAg53推進施作：RCP管推進5m,累計5m(32.44m)入坑	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAf74、PAf75、PAf76、PAf77、PAg69、PAg70、PAg71、PAg72管段TV檢視作業					28		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.辦里編號PAg55工作井預計施作位置與既有管線重疊會勘。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第53次施工進度週檢討會議。
41201	41201	晴	晴	40446	41194	673	581	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進2m,累計30m(31.42m)	PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進5m,累計20m(54.83m)	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進5m,累計5m(63.3m)入坑	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計28m(31m)	PAg48~PAg53推進施作：RCP管推進10m,累計15m(32.44m)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					28		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41202	41202	晴	晴	40446	41194	673	582	6		5	30	5	1					5		1					PAg83~PA17推進施作：RCP管推進2m,累計32m(31.42m)出坑	PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進5m,累計30m(54.83m)	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進5m,累計10m(63.3m)	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進2m,累計30m(31m)	PAg48~PAg53推進施作：RCP管推進10m,累計25m(32.44m)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41203	41203	晴	晴	40446	41194	673	582
41204	41204	晴	晴	40446	41194	673	583	6		5	30	5	1					5		1					PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進8m,累計38m(54.83m)	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進5m,累計15m(63.3m)	PAg66~PAg67推進施作：RCP管推進1m,累計31m(31m)出坑	PAg48~PAg53推進施作：RCP管推進10m,累計35m(34.45m)出坑	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840107用戶接管道路段施工	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840201(原PAg840107)用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.辦理用戶接管工程PAg080203水系後巷施工完成面高程協調會勘。
41205	41205	晴	晴	40446	41194	673	584	6		5	30	5	1					4		1					PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進8m,累計46m(54.83m)	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進5m,累計20m(63.3m)	PAf07~PAf08推進施作：推進佈場	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840201(原PAg840107)用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.協助辦理第24次估驗查估。4.辦理設計變更原則會勘。
41206	41206	晴	晴	40446	41194	673	585	6		5	30	5	1					4		1					PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進8m,累計54m(54.83m)	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進10m,累計30m(63.3m)	PAf07~PAf08推進施作：推進佈場	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840201(原PAg840107)用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41207	41207	晴	晴	40446	41194	673	586	6		5	30	5	1					4		1					PAg49~PAg50推進施作：RCP管推進1m,累計55m(54.83m)出坑	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進10m,累計40m(63.3m)	PAf07~PAf08推進施作：推進佈場	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840201(原PAg840107)用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PA12a、PAg80、PAg81、PAg83人孔收築(底座安裝)					CLSM	120m3	PAf7401	一級取樣					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-208)。
41208	41208	晴	晴	40446	41194	673	587	6		4	28	4	1					4		1					PAg60~PAg61推進施作：推進佈場	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進12m,累計52m(63.3m)	PAf07~PAf08推進施作：推進佈場	PAg40、PAg51、PAg52、PAg53人孔收築(底座安裝)	PAg0901、PAg7502、PAg0502、PAg840201(原PAg840107)用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3..新北市政府水利局鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-201)。
41209	41209	晴	晴	40446	41194	673	588	6		4	28	4	1					3		1					PAg60~PAg61推進施作：推進佈場	PAg42~PAg45推進施作：RCP管推進12m,累計64m(63.3m)出坑	PAf07~PAf08推進施作：推進佈場	PAg1401、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41210	41210	晴	晴	40446	41194	673	588
41211	41211	晴	晴	40446	41194	673	589	6		4	28	4	1					3		1					1					PAg60~PAg61推進施作：推進佈場	PAg41~PAg42推進施作：推進佈場	PAf07~PAf08推進施作：推進佈場	PAg1401、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.請加強覆工版與路面銜接之平整度，路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範第01532章3.2.1相關規定要求。
41212	41212	雨	雨	40446	41194	673	590	6		4	28	4	1					3		1					PAg60~PAg61推進施作：RCP管推進5m,累計5m(51.34m)入坑	PAg41~PAg42推進施作：推進佈場	PAf07~PAf08推進施作：RCP管推進5m,累計5m(38.25m)入坑	PAg1401、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41213	41213	雨	雨	40446	41194	673	591	6		4	28	4	1					3		1					6					PAg60~PAg61推進施作：RCP管推進10m,累計15m(51.34m)	PAg41~PAg42推進施作：RCP管推進8m,累計8m(31.90m)入坑	PAf07~PAf08推進施作：RCP管推進9m,累計14m(38.25m)	PAg1401、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PA12a、PAg80、PAg81、PAg83人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41214	41214	陰	晴	40446	41194	673	592	6		5	32	3	1					3		1					PAg60~PAg61推進施作：RCP管推進10m,累計25m(51.34m)	PAg41~PAg42推進施作：RCP管推進10m,累計18m(31.90m)	PAf07~PAf08推進施作：RCP管推進8m,累計22m(38.25m)	PAg1401、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PA12a、PAg80、PAg81、PAg83人孔收築(AC復舊)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第54次施工進度週檢討會議。4.配合辦理營建署新北市期末考核評鑑之現場評鑑。
41215	41215	晴	晴	40446	41194	673	593	6		5	32	3	1					3		1					PAg60~PAg61推進施作：RCP管推進10m,累計35m(51.34m)	PAg41~PAg42推進施作：RCP管推進10m,累計28m(31.90m)	PAf07~PAf08推進施作：RCP管推進8m,累計30m(38.25m)	PAg1401、PAg0802、PAg0601用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1相關要求。4.新北市政府水利局蒞臨本工程辦理行政督導查核。
41216	41216	晴	晴	40446	41194	673	594	6		5	32	3	1					3		1					PAg60~PAg61推進施作：RCP管推進10m,累計45m(51.34m)	PAg41~PAg42推進施作：RCP管推進4m,累計32m(31.90m)出坑	PAf07~PAf08推進施作：RCP管推進9m,累計39m(38.25m)出坑	PAg3302、PAg9001、PAg7801、PAg2201用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41217	41217	晴	晴	40446	41194	673	594
41218	41218	陰	陰	40446	41194	674	595	6		5	32	3	1					3		1					PAg60~PAg61推進施作：RCP管推進5m,累計50m(51.34m)	PAg47~PAg48推進施作：推進佈場	PAf05~PAf06推進施作：推進佈場	PAg3302、PAg9001、PAg7801、PAg2201用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工					103		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41219	41219	晴	晴	40446	41194	675	596	6		5	32	3	1					3		1					PAg60~PAg61推進施作：RCP管推進2m,累計52m(51.34m)出坑	PAg47~PAg48推進施作：推進佈場	PAf05~PAf06推進施作：推進佈場	PAg3302、PAg9001、PAg7801、PAg2201用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAf79、PAg40、PAg52、PAg53人孔收築(底座安裝)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg780201水溝	1級					80		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確實執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41220	41220	晴	晴	40446	41194	676	597	6		5	32	3	1			1	1	2	3	3		1	5				5					PAg59~PAg60推進施作：推進佈場	PAg47~PAg48推進施作：RCP管推進3m,累計3m(30.01m)入坑	PAf05~PAf06推進施作：RCP管推進3m,累計3m30.85m)入坑	PAg3302、PAg9001、PAg7801、PAg2201用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAf79、PAg40、PAg52、PAg53人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					80		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-210)。
41221	41221	晴	晴	40446	41194	677	598	6		5	32	3	1			1	1	2	3	3		1	5					PAg59~PAg60推進施作：推進佈場	PAg47~PAg48推進施作：RCP管推進7m,累計10m(30.01m)	PAf05~PAf06推進施作：RCP管推進3m,累計6m(30.85m)	PAg2501、PAf9502、PAf4301、PAf43021用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAf79、PAg40、PAg52、PAg53人孔收築(AC復舊)	民生路25巷、47巷、67巷、民生路17~83號、自立1巷口~15巷口、AC路面銑刨加鋪					瀝青混凝土銑鋪	2組	民生路25巷、47巷、67巷、民生路17~83號等	1級取樣	瀝青混凝土銑鋪	1組	民生路25巷、47巷、67巷、民生路17~83號等	2級取樣					80		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確實執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41222	41222	晴	晴	40446	41194	678	599	6		8	35	3	1					3		1					PAg59~PAg60推進施作：推進佈場	PAg47~PAg48推進施作：RCP管推進7m,累計17m(30.01m)	PAf05~PAf06推進施作：RCP管推進3m,累計9m(30.85m)	PAg2501、PAf9502、PAf4301、PAf43021用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67人孔收築(底座安裝)					88		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41223	41223	晴	晴	40446	41194	679	600	6		8	35	3	1					3		1					PAg59~PAg60推進施作：RCP管推進5m,累計5m(42m)入坑	PAg47~PAg48推進施作：RCP管推進7m,累計24m(30.01m)	PAf05~PAf06推進施作：RCP管推進3m,累計12m(30.85m)	PAg2501、PAf9502、PAf4301、PAf43021用戶接管道路段施工	PAg9001、PAg8401、PAg780201用戶接管後巷施工	PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67人孔收築(底座安裝)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41224	41224	晴	晴	40446	41194	679	600
41225	41225	晴	晴	40446	41194	679	601	6		8	35	3	1					3		1					PAg59~PAg60推進施作：RCP管推進6m,累計11m(42m)	PAg47~PAg48推進施作：RCP管推進7m,累計31m(30.01m)出坑	PAf05~PAf06推進施作：RCP管推進19m,累計31m(30.85m)出坑	PAg5201、PAf5202、PAf5801、PAf5802用戶接管道路段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg880104、PAg330101、PAg750204用戶接管後巷施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)用戶接管後巷施工					36		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41226	41226	晴	晴	40446	41194	679	602	6		8	35	3	1					3		1					PAg59~PAg60推進施作：RCP管推進6m,累計17m(42m)	PAg57~PAg58推進施作：推進佈場	PAf06~PAf07推進施作：推進佈場	PAg5201、PAf5202、PAf5801、PAf5802用戶接管道路段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg880104、PAg330101、PAg750204用戶接管後巷施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)用戶接管後巷施工	PAg51、PAg68人孔收築(底座安裝)					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第55次施工進度週檢討會議。
41227	41227	晴	晴	40446	41194	679	603	6		8	35	3	1					3		1					PAg59~PAg60推進施作：RCP管推進7m,累計24m(42m)	PAg57~PAg58推進施作：RCP管推進10m,累計10m(30.45m)入坑	PAf06~PAf07推進施作：RCP管推進5m,累計5m(19m)入坑	PAg5201、PAf5202、PAf5801、PAf5802、PAg7101、PAg7102用戶接管道路段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg880104、PAg330101、PAg750204用戶接管後巷施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)用戶接管後巷施工	PAg51、PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67、PAg68人孔收築					CLSM	一組	PAg710101	一級取樣					30		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮至本工程進行督導(督導事項詳工地環境清潔及安全措施檢查表101-211)。
41228	41228	晴	晴	40446	41194	679	604	6		8	35	3	1					3		1					PAg59~PAg60推進施作：RCP管推進6m,累計30m(42m)	PAg57~PAg58推進施作：RCP管推進10m,累計20m(30.45m)	PAf06~PAf07推進施作：RCP管推進6m,累計11m(19m)	PAg5201、PAf5202、PAf5801、PAf5802、PAg7101、PAg7102用戶接管道路段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg880104、PAg330101、PAg750204用戶接管後巷施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg51、PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67、PAg68人孔收築					CLSM	一組	PAg710201	一級取樣					40		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41229	41229	晴	晴	40446	41194	679	605	6		8	35	3	1			1			1	3		1					16					PAg59~PAg60推進施作：RCP管推進6m,累計36m(42m)	PAg57~PAg58推進施作：RCP管推進11m,累計31m(30.45m)出坑	PAf06~PAf07推進施作：RCP管推進6m,累計17m(19m)	PAg5201、PAf5202、PAf5801、PAf5802、PAg7101、PAg7102用戶接管道路段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg880104、PAg330101、PAg750204用戶接管後巷施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67(鋼環引拔及CLSM澆置)					CLSM	119.5m3	PAg61	一級取樣	CLSM	101.5m3	PAg67	一級取樣	210kg/cm2混凝土	1組	PAg880104水溝	1級					20		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41230	41230	雨	雨	40446	41194	679	606	6		8	35	3	1			1			1	3		1					2					PAg59~PAg60推進施作：RCP管推進6m,累計42m(42m)出坑		PAf06~PAf07推進施作：RCP管推進2m,累計19m(19m)出坑	PAg8201、PAg3002、PAg0102用戶接管道路段施工	PAg750202、PAg8401、PAg880104、PAg330101、PAg750204用戶接管後巷施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段施工(待瓦斯永遷)	PAg51、PAg68人孔收築(鋼環引拔及CLSM澆置)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg880104-PC水溝	1級					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41231	41231	晴	雨	40446	41194	679	606
41232	41232	晴	晴	40446	41194	679	607	6		8	35	3	1			1			1	3		1					PAg58~PAg59推進施作：RCP管推進8m,累計8m(28.92m)入坑	PAg56~PAg57推進施作：RCP管推進7m,累計7m(30.58m)入坑	PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67、PAg51、PAg68人孔收築	PPAf8201、PAg3002、PAg0102、PAg7001用戶接管道路段施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段施工(待瓦斯永遷)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41233	41233	晴	晴	40446	41194	679	608	6		8	35	3	1			1			1	3		1	4					PAg58~PAg59推進施作：RCP管推進16m,累計8m(28.92m)	PAg56~PAg57推進施作：RCP管推進8,累計15m(30.58m)	PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67、PAg51、PAg68人孔收築(AC復舊)	PAf8201、PAg3002、PAg0102、PAg7001用戶接管道路段施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段施工(待瓦斯永遷)	PAg45、PAg46、PAg48、PAg49人孔收築(底座設置)	民族街67巷、81巷、民治街57號~59巷、民權路80號~118號道路瀝青混凝土銑刨施工					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41234	41234	晴	晴	40446	41194	679	609	6		8	35	3	1			1			1	2		1	4					PAg58~PAg59推進施作：RCP管推進24m,累計8m(28.92m)	PAg56~PAg57推進施作：RCP管推進8,累計23m(30.58m)	PAg41、PAg42、PAg47、PAg50人孔收築(底座設置)	PAf8201、PAg3002、PAg0102、PAg7001、PAg7601、PAg7401用戶接管道路段施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	民族街67巷、81巷、民治街57號~59巷、民權路80號~118號道路瀝青混凝土銑刨施工。					瀝青混凝土銑鋪	3000M2	民族街67巷、81巷、民治街57號~59巷、民權路80號~118號	1級取樣	CLSM	一組	PAg740101	一級取樣					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41235	41235	雨	晴	40446	41194	679	610	6		8	35	3	1			1			1	2		1					PAg58~PAg59推進施作：RCP管推進5m,累計29m(28.92m)出坑	PAg56~PAg57推進施作：RCP管推進8m,累計31m(30.58m)出坑	PAg0102、PAg7601、PAg7401用戶接管道路段施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					人孔框蓋及框蓋	750MM	廠驗	1級取樣					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41236	41236	雨	雨	40446	41194	679	611	6		8	35	3	1			1			1	2		1					PAg0102、PAg7601、PAg7401用戶接管道路段施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局黃股長水吉及鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第56次施工進度週檢討會議。
41237	41237	雨	雨	40446	41194	679	612	6		8	35	3	1			1			1	2		1					PAg0102、PAg7601、PAg7401用戶接管道路段施工	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41238	41238	晴	晴	40446	41194	679	612
41239	41239	雨	雨	40446	41194	679	613	6		2	10		1					PAf05、PAf06、PAf07人孔收築(底座設置)	PAg0801、PAf7501、PAg3501、PAg3101用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41240	41240	雨	雨	40446	41194	679	614	6		2	10					1					1					PAf05、PAf06、PAf07人孔收築	PAg0801、PAf7501、PAg3501、PAg3101用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.協助辦理第25次估驗查估。
41241	41241	陰	雨	40446	41194	679	615	6		2	10		1					1					PAf05、PAf06、PAf07人孔收築	PAg0801、PAf7501、PAg3501、PAg3101用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105、PAg080202用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg3101、PAg740102用戶接管道路段施工					CLSM	一組	PAg3101	一級取樣					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.配合辦理里長訪談。
41242	41242	雨	雨	40446	41194	679	616	6		2	10					1					3					PAf05、PAf06、PAf07人孔收築(鋼環引拔)	PAg0801、PAf7501、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105、PAg080202用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg3101、PAg740102用戶接管道路段施工(因雨未施工)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求
41243	41243	雨	雨	40446	41194	679	617	6		2	10		1					1					PAf05、PAf06、PAf07人孔收築	PAg0801、PAf7501、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105、PAg080202用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg3101、PAg740102用戶接管道路段施工(因雨未施工)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg140101-水溝	1級					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.棄土跟拍。4.新北市政府水利局黃股長水吉及鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第57次施工進度週檢討會議。
41244	41244	雨	雨	40446	41194	679	618	6		2	10		1					1					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56、PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築(底座安裝)	PAg0801、PAf7501、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAf2901、PAg140101、PAg090103、PAg090105、PAg080202用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg3101、PAg740102用戶接管道路段施工(因雨未施工)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg140101-PC	1級					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。
41245	41245	雨	雨	40446	41194	679	618
41246	41246	陰	雨	40446	41194	679	619	6		3	20		1			2					1					PAf05、PAf06、PAf07人孔收築(AC復舊)	PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56、PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築	PAg0801、PAf7501、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740102、PAg830201用戶接管道路段施工					AC鑽心試體	17組	立人街14巷~40弄．民有街．民生路等	1級取樣					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41247	41247	晴	陰	40446	41194	679	620	6		3	20		1			2					1					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56、PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築	PAg0801、PAf7501、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740102、PAg830201、PAg830101用戶接管道路段施工					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41248	41248	雨	雨	40446	41194	679	621	6		2	10		1			1					1					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56、PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築	PAg0801、PAf7501、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740102、PAg830201、PAg830101用戶接管道路段施工					預鑄人孔及陰井	2件	工區	2級取樣	人孔蓋及陰井蓋	2件	工區	2級取樣	預鑄人孔及陰井	10件	廠驗	1級取樣					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41249	41249	晴	晴	40446	41194	679	622	6		3	20		1			2					1					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56、PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築	PAg0801、PAf7501、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg7103、PAf4501、PAf7501用戶接管道路段施工					18		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41250	41250	晴	晴	40446	41194	679	623	6		3	20		1			2					1					PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築	PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg7103、PAf4501、PAf7501用戶接管道路段施工					175kg/cm2(Ⅱ)預拌混凝土	28	PAg57	一級取樣					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.棄土跟拍。4.新北市政府水利局黃股長水吉及鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第58次施工進度週檢討會議。
41251	41251	雨	雨	40446	41194	679	624	6		2	10		1			1					1					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56人孔收築	PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築(鋼環引拔)	PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg7103、PAf4501、PAf7501用戶接管道路段施工					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確定執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41252	41252	雨	雨	40446	41194	679	624
41253	41253	陰	陰	40446	41194	679	625	6		2	10		1			1					1					8					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56人孔收築(鋼環引拔)	PAg61、PAg63、PAg65、PAg66、PAg67管段及人孔漏水試驗	PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg6401、PAf7701用戶接管道路段施工					CLSM	2組	PAg45、PAg56	2級取樣	CLSM	1組	PAg42	1級取樣	CLSM	2組	PAg6401、PAf7702	1級取樣					20		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41254	41254	雨	雨	40446	41194	679	626	6		3	20		1			2					PAg57、PAg58、PAg59、PAg60人孔收築(AC復舊)	PAg80、PAg81、PAg83、PAg64、PAf79管段及人孔漏水試驗	PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg6401、PAf7701用戶接管道路段施工					18		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41255	41255	晴	晴	40446	41194	679	627	5		3	20		1			2					PAg61、PAg63、PAg64、PAg65、PAg66、PAg67、PAf79、PA12a管段TV檢視作業	PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg6401、PAf7701用戶接管道路段施工					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.辦理用戶接管工程PAg700102水系施工路徑協調會。
41256	41256	晴	晴	40446	41194	679	628	6		3	20		1			2					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg56人孔收築(AC復舊)	PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg8002、PAg5901用戶接管道路段施工					20		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.請確實執行施工前之施工通知單張貼，並知會區公所及當地里辦公室相關施工事宜。
41257	41257	晴	晴	40446	41194	679	629	6		3	20		1			2					PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg8002、PAg5901、PAg64-101、PAg4601用戶接管道路段施工	PAg6401、PAf7701用戶接管道路段施工					CLSM	2組	PAg5901、PAg4601	1級取樣	回填砂	6組	PAg64-101、PAg4601	1級檢驗	回填砂	3組	PAg5901	2級檢驗					18		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局及鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第59次施工進度週檢討會議。
41258	41258	晴	晴	40446	41194	679	630	5		3	20		1			2					12					PAg0801、PAg3501用戶接管道路段施工(未進場施工)	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg8002、PAg5901、PAg64-101、PAg4501用戶接管道路段施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41259	41259	晴	晴	40446	41194	679	630
41260	41260	晴	晴	40446	41194	679	631	6		3	20		1			2					2					PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg51、PAg52、PAg53、PAg57、PAg58、PAg59、PAg60管段及人孔漏水試驗	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg64-101、PAg4501、PAf8101用戶接管道路段施工					18		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮至本工程進行督導。
41261	41261	雨	雨	40446	41194	679	632	5		3	20		1			2					PAf05、PAf06、PAf07、PAg40、PAg49、PAg50、PAg56管段及人孔漏水試驗	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAf8101、PAf7602用戶接管道路段施工					20		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41262	41262	晴	晴	40446	41194	679	633	5		3	22		1			2					12					PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAf7602用戶接管道路段施工					CLSM	1組	PAf7602	1級取樣	210kg/cm2混凝土	1組	PAg710201水溝	1級					22		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41263	41263	晴	晴	40446	41194	679	634	6		3	25		1			2					PAf05、PAf06、PAg40、PAg41、PAg42、PAg45、PAg46、PAg47、PAg48、PAg49、PAg50、PAg80、PAg81管段TV檢視作業	PAg51、PAg52、PAg53、PAg56、PAg57、PAg58、PAg59、PAg60管段TV檢視作業	PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201、PAg700101用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAf7602用戶接管道路段施工					24		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.協助辦理第26次查估作業。
41264	41264	晴	晴	40446	41194	679	635	6		3	20		1			2					1					PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg080202、PAg710201、PAg330201、PAg700101用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAf7602、PA12a01用戶接管道路段施工					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第60次施工進度週檢討會議。3.辦理永和區等區域內施工路段路面銑刨加鋪施工前會勘。4.依新北市政府水利局101.12.21北水污工字第1013167121號函核准第8次工期檢討之內容修正工期及預定進度。
41265	41265	陰	陰	40446	41194	679	636	5		3	20		1			2					PAg080202、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAf2901、PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg5801、PAf7602、PA12a01用戶接管道路段施工					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41266	41266	晴	晴	40446	41194	679	636
41267	41267	晴	晴	40446	41194	679	637	5		3	25		1			1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg080202、PAg0602a、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg5801用戶接管道路段施工					210kg/cm2混凝土	1組	PAf2901水溝	1級					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41268	41268	晴	晴	40446	41194	679	638	5		3	20		1			1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg080202、PAg0602a、PAf2901用戶接管後巷段施工	PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg5801用戶接管道路段施工					210kg/cm2混凝土	1組	PAf2901-PC	1級					20		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41269	41269	陰	晴	40446	41194	679	639	5		3	20		1			2			2					民權路70~78號、民族街1~41巷、民治街1~17號道路瀝青銑刨加舖	PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg080202、PAg0602a、PAf2901用戶接管後巷段施工	用戶接管後巷段施工PAg780201、PAf3001、PAf3101、PAg750202、PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					瀝青混凝土銑鋪	2組	民族街1~41巷、民治街1~17號、民權路70~78號	1級取樣					18		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41270	41270	雨	晴	40446	41194	679	640	6		3	25		1			1	1	2					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg780201、PAg080202、PAg0602a、PAg060102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg14-101用戶接管道路段施工					CLSM	1組	PAg14-101	1級取樣	210kg/cm2混凝土	1組	PAg780201-PC	1級					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41271	41271	晴	晴	40446	41194	679	641	6		3	20		1			1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg060102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg14-101用戶接管道路段施工					16		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.辦理本工程第61次施工進度週檢討會議。
41272	41272	晴	晴	40446	41194	679	642	5		3	20		1			1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg060102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41273	41273	雨	雨	40446	41194	679	642
41274	41274	雨	陰	40446	41194	679	643	5		3	20		1			1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg060102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg710201、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41275	41275	雨	雨	40446	41194	679	644					例假日	(元旦免計工期)
41276	41276	晴	陰	40446	41194	679	645	5		3	25		1			1					1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAg060102用戶接管後巷段施工	PAg710201用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg710201-PC	1級					50		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41277	41277	雨	雨	40446	41194	679	646	5		3	20		1			1					2					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAg060102、PAg700102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg060102-水溝	1級	PVC管材		廠驗	1級	ψ50mmPVC直管	2500m	成品	華夏海灣頭份廠	ψ80mmPVC直管	3650m	成品	華夏海灣頭份廠	ψ100mmPVC直管	3800m	成品	華夏海灣頭份廠	ψ200mmPVC直管	3700m	成品	華夏海灣頭份廠	50		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮至本工程進行督導。
41278	41278	陰	雨	40446	41194	679	647	5		3	20		1			1					1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAg060102、PAg700102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg060102-PC	1級					50		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.辦理本工程第62次施工進度週檢討會議。
41279	41279	雨	陰	40446	41194	679	648	5		3	25		1			1					PAg700101、PAg710101、PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAg700102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)					50		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41280	41280	晴	雨	40446	41194	679	649					例假日
41281	41281	雨	雨	40446	41194	679	650	5		3	25		1			1					人孔跌落施作	PAg0401、PAg69-101、PAg740201用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg700101、PAg700102用戶接管後巷段(未施工)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局副局長蒞臨本工程進行督導作業。
41282	41282	雨	雨	40446	41194	679	651	5		3	20		1			1					PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAf800102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg700101、PAg700102用戶接管後巷段(未施工)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41283	41283	雨	雨	40446	41194	679	652	5		3	20		1			1					PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAf800102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg700101、PAg700102用戶接管後巷段(未施工)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.協助辦理強拆作業。
41284	41284	雨	雨	40446	41194	679	653	5		3	25		1			1					PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAf800102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg700101、PAg700102用戶接管後巷段(未施工)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.協助辦理第27次估驗查估作業。
41285	41285	雨	陰	40446	41194	679	654	5		3	20		1			1					PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAf800102、PAg310102、PAg220102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg700101、PAg700102用戶接管後巷段(未施工)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)					12		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮至本工程進行督導。
41286	41286	雨	雨	40446	41194	679	655	5		3	20		1					PAg0401、PAg69-101、PAg740201、PAf800102、PAg310102、PAg220102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg700101、PAg700102用戶接管後巷段(未施工)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41287	41287	雨	雨	40446	41194	679	656					例假日
41288	41288	晴	晴	40446	41194	679	657	5		3	25		1			3					18					PAg0401(新築水溝)、PAg69-101、PAg740201(PC)、PAf800102、PAg310102、PAg700101(PC)、PAg700102(PC)、PAg220102用戶接管後巷段施工	PAg1501、PAf1401、PAf4001用戶接管道路段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)					210kg/cm2混凝土	2組	PAg0401a-水溝、PAg740201-PC	1級	CLSM	3組	PAg1501、PAf1401、PAf4001	1級取樣	回填砂	9組	PAg1501、PAf1401、PAf4001	1級檢驗					30		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局副局長蒞臨本工程進行督導作業。
41289	41289	晴	晴	40446	41194	679	658	5		3	20		1			2					7					PAg69-101、PAf800102、PAg310102、PAg250102、PAg220102用戶接管後巷段施工	PAg1501、PAf1401(AC修復)、PAf4001(AC修復)、PAg1601用戶接管道路段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)。					30		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局黃股長水吉及鍾主辦賢榮至本工程進行督導。
41290	41290	晴	晴	40446	41194	679	659	5		3	20		1			1					PAg69-101、PAf800102、PAg310102、PAg250102、PAg220102用戶接管後巷段施工	PAg1501(AC修復)、PAg1601用戶接管道路段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)。					32		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41291	41291	雨	雨	40446	41194	679	660	5		3	20		1			1					PAg69-101、PAf800102、PAg310102、PAg220102、PAg250102用戶接管後巷段施工	PAg1601用戶接管道路段施工(AC修復)	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)。					30		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.辦理工程範圍內社區大樓污水接管模式說明會議。
41292	41292	陰	陰	40446	41194	679	661	5		3	25		1			1					PAg69-101、PAf800102、PAg310102、PAg220102、PAg250102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)。					30		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。4.新北市政府水利局鍾主辦賢榮蒞臨指導本工程第63次施工進度週檢討會議。
41293	41293	晴	晴	40446	41194	679	662	5		3	20		1			1					PAg69-101、PAf800102、PAg310102、PAg220102、PAg250102用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)。					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41294	41294	晴	晴	40446	41194	679	663					例假日
41295	41295	晴	陰	40446	41194	679	664	5		3	20		1			2					4					PAg69-101(水溝)、PAf800102(水溝)、PAg310102(水溝)、PAg220102、PAg250102、PAg010203用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg710101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)					210kg/cm2混凝土	1組	PAf800102-水溝	1級					6		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41296	41296	陰	陰	40446	41194	679	665	5		3	20		1			1					3					PAf800102(PC)、PAg710101(PC)、PAg220102、PAg250102、PAg010203用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg69-101、PAg310102用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)					210kg/cm2混凝土	1組	PAf800102-PC	1級	210kg/cm2混凝土	1組	PAf800102-PC	2級					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41297	41297	陰	陰	40446	41194	679	666	5		3	20		1			1					PAg220102、PAg250102、PAg010203用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg69-101、PAg310102用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)					4		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41298	41298	晴	晴	40446	41194	679	667	5		3	25		1			1					PAg220102、PAg250102、PAg010203用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg69-101、PAg310102用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)					6		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41299	41299	晴	晴	40446	41194	679	668	5		3	20		1			1					PAg220102、PAg250102、PAg010203、PAg220102(里長要求)用戶接管後巷段施工	PAg900101(中正路2巷3弄20號)、PAg330201、PAg69-101、PAg310102用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)					6		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41300	41300	晴	晴	40446	41194	679	669	5		3	25		1			3					6					PAg900101(PC)、PAg0401(PC)、PAg220102(水溝)、PAg250102(水溝)、PAg010203、PAg220102(里長要求)用戶接管後巷段施工	PAg310102、PAg330201、PAg69-101用戶接管後巷段(待瓦斯永遷)	PAg740204、PAg740202、PAg740203用戶接管後巷段(待瓦斯臨遷)	PAg0401用戶接管後巷段(待住戶改管)					210kg/cm2混凝土	1組	PAg040101-PC	1級
41301	41301			40446	41194	679	670
41302	41302			40446	41194	679	671					6		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41303	41303			40446	41194	679	672					8		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41304	41304			40446	41194	679	673					10		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41305	41305			40446	41194	679	674					6		1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41306	41306					1	人孔收築後應依規定確實銑鋪AC及復舊標線,並定期派員巡視，若有沉陷或不平整情況，應立即進行修復。2.請加強施工中之圍籬封閉(含警示燈)、交通錐(含連桿)、交通錐(含連桿)、交通標誌、反光導標及相關告示牌面之設置。3.有關路面復舊平整度標準，請承商依工務局及規範及規範第01532章3.2.1.相關要求。
41307	41307
41308	41308
41309	41309
41310	41310
41311	41311
41312	41312
41313	41313
41314	41314
41315	41315
41316	41316
41317	41317
41318	41318
41319	41319
41320	41320
41321	41321
41322	41322
41323	41323
41324	41324
41325	41325
41326	41326
41327	41327
41328	41328
41329	41329
41330	41330
41331	41331
41332	41332
41333	41333
41334	41334
41335	41335
41336	41336
41337	41337
41338	41338
41339	41339
41340	41340
41341	41341
41342	41342
41343	41343
41344	41344
41345	41345
41346	41346
41347	41347
41348	41348
41349	41349
41350	41350
41351	41351
41352	41352
41353	41353
41354	41354
41355	41355
41356	41356
41357	41357
41358	41358
41359	41359
41360	41360
41361	41361
41362	41362
41363	41363
41364	41364
41365	41365
41366	41366
41367	41367
41368	41368
41369	41369
41370	41370
41371	41371
41372	41372
41373	41373
41374	41374
41375	41375
41376	41376
41377	41377
41378	41378
41379	41379
41380	41380
41381	41381
41382	41382
41383	41383
41384	41384
41385	41385
41386	41386
41387	41387
41388	41388
41389	41389
41390	41390
41391	41391
41392	41392
41393	41393
41394	41394
41395	41395
41396	41396
41397	41397
41398	41398
41399	41399
41400	41400
41401	41401
41402	41402
41403	41403
41404	41404
41405	41405
41406	41406
41407	41407
41408	41408
41409	41409
41410	41410
41411	41411
41412	41412
41413	41413
41414	41414
41415	41415
41416	41416
41417	41417
41418	41418
41419	41419
41420	41420
41421	41421
41422	41422
41423	41423
41424	41424
41425	41425
41426	41426
41427	41427
41428	41428
41429	41429
41430	41430
41431	41431
41432	41432
41433	41433
41434	41434
41435	41435
41436	41436
41437	41437
41438	41438
41439	41439
41440	41440
41441	41441
41442	41442
41443	41443
41444	41444
41445	41445
41446	41446
41447	41447
41448	41448
41449	41449
41450	41450
41451	41451
41452	41452
41453	41453
41454	41454
41455	41455
41456	41456
41457	41457
41458	41458
41459	41459
41460	41460
41461	41461
41462	41462
41463	41463
41464	41464
41465	41465
41466	41466
41467	41467
41468	41468
41469	41469
41470	41470
41471	41471
41472	41472
41473	41473
41474	41474
41475	41475
41476	41476
41477	41477
41478	41478
41479	41479
41480	41480
41481	41481
41482	41482
41483	41483
41484	41484
41485	41485
41486	41486
41487	41487
41488	41488
41489	41489
41490	41490
41491	41491
41492	41492
41493	41493
41494	41494
41495	41495
41496	41496
41497	41497
41498	41498
41499	41499
41500	41500
41501	41501
41502	41502
41503	41503
41504	41504
41505	41505
41506	41506
41507	41507
41508	41508
41509	41509
41510	41510
41511	41511
41512	41512
41513	41513
41514	41514
41515	41515
41516	41516
41517	41517
41518	41518
41519	41519
41520	41520
41521	41521
41522	41522
41523	41523
41524	41524
41525	41525
41526	41526
41527	41527
41528	41528
41529	41529
41530	41530
41531	41531
41532	41532
41533	41533
41534	41534
41535	41535
41536	41536
41537	41537
41538	41538
41539	41539
41540	41540
41541	41541
41542	41542
41543	41543
41544	41544
41545	41545
41546	41546
41547	41547
41548	41548
41549	41549
41550	41550
41551	41551
41552	41552
41553	41553
41554	41554
41555	41555
41556	41556
41557	41557
41558	41558
41559	41559
41560	41560
41561	41561
41562	41562
41563	41563
41564	41564
41565	41565
41566	41566
41567	41567
41568	41568
41569	41569
41570	41570
41571	41571
41572	41572
41573	41573
41574	41574
41575	41575
41576	41576
41577	41577
41578	41578
41579	41579
41580	41580
41581	41581
41582	41582
41583	41583
41584	41584
41585	41585
41586	41586
41587	41587
41588	41588
41589	41589
41590	41590
41591	41591
41592	41592
41593	41593
41594	41594
41595	41595
41596	41596
41597	41597
41598	41598
41599	41599
41600	41600
41601	41601
41602	41602
41603	41603
41604	41604
41605	41605
41606	41606
41607	41607
41608	41608
41609	41609
41610	41610
41611	41611
41612	41612
41613	41613
41614	41614
41615	41615
41616	41616
41617	41617
41618	41618
41619	41619
41620	41620
41621	41621
41622	41622
41623	41623
41624	41624
41625	41625
41626	41626
41627	41627
41628	41628
41629	41629
41630	41630
41631	41631
41632	41632
41633	41633
41634	41634
41635	41635
41636	41636
41637	41637
41638	41638
41639	41639
41640	41640
41641	41641
41642	41642
41643	41643
41644	41644
41645	41645
41646	41646
41647	41647
41648	41648
41649	41649
41650	41650
41651	41651
41652	41652
41653	41653
41654	41654
41655	41655
41656	41656
41657	41657
41658	41658
41659	41659
41660	41660
41661	41661
41662	41662
41663	41663
41664	41664
41665	41665
41666	41666
41667	41667
41668	41668
41669	41669
41670	41670
41671	41671
41672	41672
41673	41673
41674	41674
41675	41675
41676	41676
41677	41677
41678	41678
41679	41679
41680	41680
41681	41681
41682	41682
41683	41683
41684	41684
41685	41685
41686	41686
41687	41687
41688	41688
41689	41689
41690	41690
41691	41691
41692	41692
41693	41693
41694	41694
41695	41695
41696	41696
41697	41697
41698	41698
41699	41699
41700	41700
41701	41701
41702	41702
41703	41703
41704	41704
41705	41705
41706	41706
41707	41707
41708	41708
41709	41709
41710	41710
41711	41711
41712	41712
41713	41713
41714	41714
41715	41715
41716	41716
41717	41717
41718	41718
41719	41719
41720	41720
41721	41721
41722	41722
41723	41723
41724	41724
41725	41725
41726	41726
41727	41727
41728	41728
41729	41729
41730	41730
41731	41731
41732	41732
41733	41733
41734	41734
41735	41735
41736	41736
41737	41737
41738	41738
41739	41739
41740	41740
41741	41741
41742	41742
41743	41743
41744	41744
41745	41745
41746	41746
41747	41747
41748	41748
41749	41749
41750	41750
41751	41751
41752	41752
41753	41753
41754	41754
41755	41755
41756	41756
41757	41757
41758	41758
41759	41759
41760	41760
41761	41761
41762	41762
41763	41763
41764	41764
41765	41765
41766	41766
41767	41767
41768	41768
41769	41769
41770	41770
41771	41771
41772	41772
41773	41773
41774	41774
41775	41775
41776	41776
41777	41777
41778	41778
41779	41779
41780	41780
41781	41781
41782	41782
41783	41783
41784	41784
41785	41785
41786	41786
41787	41787
41788	41788
41789	41789
41790	41790
41791	41791
41792	41792
41793	41793
41794	41794
41795	41795
41796	41796
41797	41797
41798	41798
41799	41799
41800	41800
41801	41801
41802	41802
41803	41803
41804	41804
41805	41805
41806	41806
41807	41807
41808	41808
41809	41809
41810	41810
41811	41811
41812	41812
41813	41813
41814	41814
41815	41815
41816	41816
41817	41817
41818	41818
41819	41819
41820	41820
41821	41821
41822	41822
41823	41823
41824	41824
41825	41825
41826	41826
41827	41827
41828	41828
41829	41829
41830	41830
41831	41831
41832	41832
41833	41833
41834	41834
41835	41835
41836	41836
41837	41837
41838	41838
41839	41839
41840	41840
41841	41841
41842	41842
41843	41843
41844	41844
41845	41845
41846	41846
41847	41847
41848	41848
41849	41849
41850	41850
41851	41851
41852	41852
41853	41853
41854	41854
41855	41855
41856	41856
41857	41857
41858	41858
41859	41859
41860	41860
41861	41861
41862	41862
41863	41863
41864	41864
41865	41865
41866	41866
41867	41867
41868	41868
41869	41869
41870	41870
41871	41871
41872	41872
41873	41873
41874	41874
41875	41875
41876	41876
41877	41877
41878	41878
41879	41879
41880	41880
41881	41881
41882	41882
41883	41883
41884	41884
41885	41885
41886	41886
41887	41887
41888	41888
41889	41889
41890	41890
41891	41891
41892	41892
41893	41893
41894	41894
41895	41895
41896	41896
41897	41897
41898	41898
41899	41899
41900	41900
41901	41901
41902	41902
41903	41903
41904	41904
41905	41905
41906	41906
41907	41907
41908	41908
41909	41909
41910	41910
41911	41911
41912	41912
41913	41913
41914	41914
41915	41915
41916	41916
41917	41917
41918	41918
41919	41919
41920	41920
41921	41921
41922	41922
41923	41923
41924	41924
41925	41925
41926	41926
41927	41927
41928	41928
41929	41929
41930	41930
41931	41931
41932	41932
41933	41933
41934	41934
41935	41935
41936	41936
41937	41937
41938	41938
41939	41939
41940	41940
41941	41941
41942	41942
41943	41943
41944	41944
41945	41945
41946	41946
41947	41947
41948	41948
41949	41949
41950	41950
41951	41951
41952	41952
41953	41953
41954	41954
41955	41955
41956	41956
41957	41957
41958	41958
41959	41959
41960	41960
41961	41961
41962	41962
41963	41963
41964	41964
41965	41965
41966	41966
41967	41967
41968	41968
41969	41969
41970	41970
41971	41971
41972	41972
41973	41973
41974	41974
41975	41975
41976	41976
41977	41977
41978	41978
41979	41979
41980	41980
41981	41981
41982	41982
41983	41983
41984	41984
41985	41985
41986	41986
41987	41987
41988	41988
41989	41989
41990	41990
41991	41991
41992	41992
41993	41993
41994	41994
41995	41995
41996	41996
41997	41997
41998	41998
41999	41999
42000	42000
42001	42001
42002	42002
42003	42003
42004	42004
42005	42005
42006	42006
42007	42007
42008	42008
42009	42009
42010	42010
42011	42011
42012	42012
42013	42013
42014	42014
42015	42015
42016	42016
42017	42017
42018	42018
42019	42019
42020	42020
42021	42021
42022	42022
42023	42023
42024	42024
42025	42025
42026	42026
42027	42027
42028	42028
42029	42029
42030	42030
42031	42031
42032	42032
42033	42033
42034	42034
42035	42035
42036	42036
42037	42037
42038	42038
42039	42039
42040	42040
42041	42041
42042	42042
42043	42043
42044	42044
42045	42045
42046	42046
42047	42047
42048	42048
42049	42049
42050	42050
42051	42051
42052	42052
42053	42053
42054	42054
42055	42055
42056	42056
42057	42057
42058	42058
42059	42059
42060	42060
42061	42061
42062	42062
42063	42063
42064	42064
42065	42065
42066	42066
42067	42067
42068	42068
42069	42069
42070	42070
42071	42071
42072	42072
42073	42073
42074	42074
42075	42075
42076	42076
42077	42077
42078	42078
42079	42079
42080	42080
42081	42081
42082	42082
42083	42083
42084	42084
42085	42085
42086	42086
42087	42087
42088	42088
42089	42089
42090	42090
42091	42091
42092	42092
42093	42093
42094	42094
42095	42095
42096	42096
42097	42097
42098	42098
42099	42099
42100	42100
42101	42101
42102	42102
42103	42103
42104	42104
42105	42105
42106	42106
42107	42107
42108	42108
42109	42109
42110	42110
42111	42111
42112	42112
42113	42113
42114	42114
42115	42115
42116	42116
42117	42117
42118	42118
42119	42119
42120	42120
42121	42121
42122	42122
42123	42123
42124	42124
42125	42125
42126	42126
42127	42127
42128	42128
42129	42129
42130	42130
42131	42131
42132	42132
42133	42133
42134	42134
42135	42135
42136	42136
42137	42137
42138	42138
42139	42139
42140	42140
42141	42141
42142	42142
42143	42143
42144	42144
42145	42145
42146	42146
42147	42147
42148	42148
42149	42149
42150	42150
42151	42151
42152	42152
42153	42153
42154	42154
42155	42155
42156	42156
42157	42157
42158	42158
42159	42159
42160	42160
42161	42161
42162	42162
42163	42163
42164	42164
42165	42165
42166	42166
42167	42167
42168	42168
42169	42169
42170	42170
42171	42171
42172	42172
42173	42173
42174	42174
42175	42175
42176	42176
42177	42177
42178	42178
42179	42179
42180	42180
42181	42181
42182	42182
42183	42183
42184	42184
42185	42185
42186	42186
42187	42187
42188	42188
42189	42189
42190	42190
42191	42191
42192	42192
42193	42193
42194	42194
42195	42195
42196	42196
42197	42197
42198	42198
42199	42199
42200	42200
42201	42201
42202	42202
42203	42203
42204	42204
42205	42205
42206	42206
42207	42207
42208	42208
42209	42209
42210	42210
42211	42211
42212	42212
42213	42213
42214	42214
42215	42215
42216	42216
42217	42217
42218	42218
42219	42219
42220	42220
42221	42221
42222	42222
42223	42223
42224	42224
42225	42225
42226	42226
42227	42227
42228	42228
42229	42229
42230	42230
42231	42231
42232	42232
42233	42233
42234	42234
42235	42235
42236	42236
42237	42237
42238	42238
42239	42239
42240	42240
42241	42241
42242	42242
42243	42243
42244	42244
42245	42245
42246	42246
42247	42247
42248	42248
42249	42249
42250	42250
42251	42251
42252	42252
42253	42253
42254	42254
42255	42255
42256	42256
42257	42257
42258	42258
42259	42259
42260	42260
42261	42261
42262	42262
42263	42263
42264	42264
42265	42265
42266	42266
42267	42267
42268	42268
42269	42269
42270	42270
42271	42271
42272	42272
42273	42273
42274	42274
42275	42275
42276	42276
42277	42277
42278	42278
42279	42279
42280	42280
42281	42281
42282	42282
42283	42283
42284	42284
42285	42285
42286	42286
42287	42287
42288	42288
42289	42289
42290	42290
42291	42291
42292	42292
42293	42293
42294	42294
42295	42295
42296	42296
42297	42297
42298	42298
42299	42299
42300	42300
42301	42301
42302	42302
42303	42303
42304	42304
42305	42305
42306	42306
42307	42307
42308	42308
42309	42309
42310	42310
42311	42311
42312	42312
42313	42313
42314	42314
42315	42315
42316	42316
42317	42317
42318	42318
42319	42319
42320	42320
42321	42321
42322	42322
42323	42323
42324	42324
42325	42325
42326	42326
42327	42327
42328	42328
42329	42329
42330	42330
42331	42331
42332	42332
42333	42333
42334	42334
42335	42335
42336	42336
42337	42337
42338	42338
42339	42339
42340	42340
42341	42341
42342	42342
42343	42343
42344	42344
42345	42345
42346	42346
42347	42347
42348	42348
42349	42349
42350	42350
42351	42351
42352	42352
42353	42353
42354	42354
42355	42355
42356	42356
42357	42357
42358	42358
42359	42359
42360	42360
42361	42361
42362	42362
42363	42363
42364	42364
42365	42365
42366	42366
42367	42367
42368	42368
42369	42369
42370	42370
42371	42371
42372	42372
42373	42373
42374	42374
42375	42375
42376	42376
42377	42377
42378	42378
42379	42379
42380	42380
42381	42381
42382	42382
42383	42383
42384	42384
42385	42385
42386	42386
42387	42387
42388	42388
42389	42389
42390	42390
42391	42391
42392	42392
42393	42393
42394	42394
42395	42395
42396	42396
42397	42397
42398	42398
42399	42399
42400	42400
42401	42401
42402	42402
42403	42403
42404	42404
42405	42405
42406	42406
42407	42407
42408	42408
42409	42409
42410	42410
42411	42411
42412	42412
42413	42413
42414	42414
42415	42415
42416	42416
42417	42417
42418	42418
42419	42419
42420	42420
42421	42421
42422	42422
42423	42423
42424	42424
42425	42425
42426	42426
42427	42427
42428	42428
42429	42429
42430	42430
42431	42431
42432	42432
42433	42433
42434	42434
42435	42435
42436	42436
42437	42437
42438	42438
42439	42439
42440	42440
42441	42441
42442	42442
42443	42443
42444	42444
42445	42445
42446	42446
42447	42447
42448	42448
42449	42449
42450	42450
42451	42451
42452	42452
42453	42453
42454	42454
42455	42455
42456	42456
42457	42457
42458	42458
42459	42459
42460	42460
42461	42461
42462	42462
42463	42463
42464	42464
42465	42465
42466	42466
42467	42467
42468	42468
42469	42469
42470	42470
42471	42471
42472	42472
42473	42473
42474	42474
42475	42475
42476	42476
42477	42477
42478	42478
42479	42479
42480	42480
42481	42481
42482	42482
42483	42483
42484	42484
42485	42485
42486	42486
42487	42487
42488	42488
42489	42489
42490	42490
42491	42491
42492	42492
42493	42493
42494	42494
42495	42495
42496	42496
42497	42497
42498	42498
42499	42499
42500	42500
42501	42501
42502	42502
42503	42503
42504	42504
42505	42505
42506	42506
42507	42507
42508	42508
42509	42509
42510	42510
42511	42511
42512	42512
42513	42513
42514	42514
42515	42515
42516	42516
42517	42517
42518	42518
42519	42519
42520	42520
42521	42521
42522	42522
42523	42523
42524	42524
42525	42525
42526	42526
42527	42527
42528	42528
42529	42529
42530	42530
42531	42531
42532	42532
42533	42533
42534	42534
42535	42535
42536	42536
42537	42537
42538	42538
42539	42539
42540	42540
42541	42541
42542	42542
42543	42543
42544	42544
42545	42545
42546	42546
42547	42547
42548	42548
42549	42549
42550	42550
42551	42551
42552	42552
42553	42553
42554	42554
42555	42555
42556	42556
42557	42557
42558	42558
42559	42559
42560	42560
42561	42561
42562	42562
42563	42563
42564	42564
42565	42565
42566	42566
42567	42567
42568	42568
42569	42569
42570	42570
42571	42571
42572	42572
42573	42573
42574	42574
42575	42575
42576	42576
42577	42577
42578	42578
42579	42579
42580	42580
42581	42581
42582	42582
42583	42583
42584	42584
42585	42585
42586	42586
42587	42587
42588	42588
42589	42589
42590	42590
42591	42591
42592	42592
42593	42593
42594	42594
42595	42595
42596	42596
42597	42597
42598	42598
42599	42599
42600	42600
42601	42601
42602	42602
42603	42603
42604	42604
42605	42605
42606	42606
42607	42607
42608	42608
42609	42609
42610	42610
42611	42611
42612	42612
42613	42613
42614	42614
42615	42615
42616	42616
42617	42617
42618	42618
42619	42619
42620	42620
42621	42621
42622	42622
42623	42623
42624	42624
42625	42625
42626	42626
42627	42627
42628	42628
42629	42629
42630	42630
42631	42631
42632	42632
42633	42633
42634	42634
42635	42635
42636	42636
42637	42637
42638	42638
42639	42639
42640	42640
42641	42641
42642	42642
42643	42643
42644	42644
42645	42645
42646	42646
42647	42647
42648	42648
42649	42649
42650	42650
42651	42651
42652	42652
42653	42653
42654	42654
42655	42655
42656	42656
42657	42657
42658	42658
42659	42659
42660	42660
42661	42661
42662	42662
42663	42663
42664	42664
42665	42665
42666	42666
42667	42667
42668	42668
42669	42669
42670	42670
42671	42671
42672	42672
42673	42673
42674	42674
42675	42675
42676	42676
42677	42677
42678	42678
42679	42679
42680	42680
42681	42681
42682	42682
42683	42683
42684	42684
42685	42685
42686	42686
42687	42687
42688	42688
42689	42689
42690	42690
42691	42691
42692	42692
42693	42693
42694	42694
42695	42695
42696	42696
42697	42697
42698	42698
42699	42699
42700	42700
42701	42701
42702	42702
42703	42703
42704	42704
42705	42705
42706	42706
42707	42707
42708	42708
42709	42709
42710	42710
42711	42711
42712	42712
42713	42713
42714	42714
42715	42715
42716	42716
42717	42717
42718	42718
42719	42719
42720	42720
42721	42721
42722	42722
42723	42723
42724	42724
42725	42725
42726	42726
42727	42727
42728	42728
42729	42729
42730	42730
42731	42731
42732	42732
42733	42733
42734	42734
42735	42735
42736	42736
42737	42737
42738	42738
42739	42739
42740	42740
42741	42741
42742	42742
42743	42743
42744	42744
42745	42745
42746	42746
42747	42747
42748	42748
42749	42749
42750	42750
42751	42751
42752	42752
42753	42753
42754	42754
42755	42755
42756	42756
42757	42757
42758	42758
42759	42759
42760	42760
42761	42761
42762	42762
42763	42763
42764	42764
42765	42765
42766	42766
42767	42767
42768	42768
42769	42769
42770	42770
42771	42771
42772	42772
42773	42773
42774	42774
42775	42775
42776	42776
42777	42777
42778	42778
42779	42779
42780	42780
42781	42781
42782	42782
42783	42783
42784	42784
42785	42785
42786	42786
42787	42787
42788	42788
42789	42789
42790	42790
42791	42791
42792	42792
42793	42793
42794	42794
42795	42795
42796	42796
42797	42797
42798	42798
42799	42799
42800	42800
42801	42801
42802	42802
42803	42803
42804	42804
42805	42805
42806	42806
42807	42807
42808	42808
42809	42809
42810	42810
42811	42811
42812	42812
42813	42813
42814	42814
42815	42815
42816	42816
42817	42817
42818	42818
42819	42819
42820	42820
42821	42821
42822	42822
42823	42823
42824	42824
42825	42825
42826	42826
42827	42827
42828	42828
42829	42829
42830	42830
42831	42831
42832	42832
42833	42833
42834	42834
42835	42835
42836	42836
42837	42837
42838	42838
42839	42839
42840	42840
42841	42841
42842	42842
42843	42843
42844	42844
42845	42845
42846	42846
42847	42847
42848	42848
42849	42849
42850	42850
42851	42851
42852	42852
42853	42853
42854	42854
42855	42855
42856	42856
42857	42857
42858	42858
42859	42859
42860	42860
42861	42861
42862	42862
42863	42863
42864	42864
42865	42865
42866	42866
42867	42867
42868	42868
42869	42869
42870	42870
42871	42871
42872	42872
42873	42873
42874	42874
42875	42875
42876	42876
42877	42877
42878	42878
42879	42879
42880	42880
42881	42881
42882	42882
42883	42883
42884	42884
42885	42885
42886	42886
42887	42887
42888	42888
42889	42889
42890	42890
42891	42891
42892	42892
42893	42893
42894	42894
42895	42895
42896	42896
42897	42897
42898	42898
42899	42899
42900	42900
42901	42901
42902	42902
42903	42903
42904	42904
42905	42905
42906	42906
42907	42907
42908	42908
42909	42909
42910	42910
42911	42911
42912	42912
42913	42913
42914	42914
42915	42915
42916	42916
42917	42917
42918	42918
42919	42919
42920	42920
42921	42921
42922	42922
42923	42923
42924	42924
42925	42925
42926	42926
42927	42927
42928	42928
42929	42929
42930	42930
42931	42931
42932	42932
42933	42933
42934	42934
42935	42935
42936	42936
42937	42937
42938	42938
42939	42939
42940	42940
42941	42941
42942	42942
42943	42943
42944	42944
42945	42945
42946	42946
42947	42947
42948	42948
42949	42949
42950	42950
42951	42951
42952	42952
42953	42953
42954	42954
42955	42955
42956	42956
42957	42957
42958	42958
42959	42959
42960	42960
42961	42961
42962	42962
42963	42963
42964	42964
42965	42965
42966	42966
42967	42967
42968	42968
42969	42969
42970	42970
42971	42971
42972	42972
42973	42973
42974	42974
42975	42975
42976	42976
42977	42977
42978	42978
42979	42979
42980	42980
42981	42981
42982	42982
42983	42983
42984	42984
42985	42985
42986	42986
42987	42987
42988	42988
42989	42989
42990	42990
42991	42991
42992	42992
42993	42993
42994	42994
42995	42995
42996	42996
42997	42997
42998	42998
42999	42999
43000	43000
43001	43001
43002	43002
43003	43003
43004	43004
43005	43005
43006	43006
43007	43007
43008	43008
43009	43009
43010	43010
43011	43011
43012	43012
43013	43013
43014	43014
43015	43015
43016	43016
43017	43017
43018	43018
43019	43019
43020	43020
43021	43021
43022	43022
43023	43023
43024	43024
43025	43025
43026	43026
43027	43027
43028	43028
43029	43029
43030	43030
43031	43031
43032	43032
43033	43033
43034	43034
43035	43035
43036	43036
43037	43037
43038	43038
43039	43039
43040	43040
43041	43041
43042	43042
43043	43043
43044	43044
43045	43045
43046	43046
43047	43047
43048	43048
43049	43049
43050	43050
43051	43051
43052	43052
43053	43053
43054	43054
43055	43055
43056	43056
43057	43057
43058	43058
43059	43059
43060	43060
43061	43061
43062	43062
43063	43063
43064	43064
43065	43065
43066	43066
43067	43067
43068	43068
43069	43069
43070	43070
43071	43071
43072	43072
43073	43073
43074	43074
43075	43075
43076	43076
43077	43077
43078	43078
43079	43079
43080	43080
43081	43081
43082	43082
43083	43083
43084	43084
43085	43085
43086	43086
43087	43087
43088	43088
43089	43089
43090	43090
43091	43091
43092	43092
43093	43093
43094	43094
43095	43095
43096	43096
43097	43097
43098	43098
43099	43099
43100	43100
43101	43101
43102	43102
43103	43103
43104	43104
43105	43105
43106	43106
43107	43107
43108	43108
43109	43109
43110	43110
43111	43111
43112	43112
43113	43113
43114	43114
43115	43115
43116	43116
43117	43117
43118	43118
43119	43119
43120	43120
43121	43121
43122	43122
43123	43123
43124	43124
43125	43125
43126	43126
43127	43127
43128	43128
43129	43129
43130	43130
43131	43131
43132	43132
43133	43133
43134	43134
43135	43135
43136	43136
43137	43137
43138	43138
43139	43139
43140	43140
43141	43141
43142	43142
43143	43143
43144	43144
43145	43145
43146	43146
43147	43147
43148	43148
43149	43149
43150	43150
43151	43151
43152	43152
43153	43153
43154	43154
43155	43155
43156	43156
43157	43157
43158	43158
43159	43159
43160	43160
43161	43161
43162	43162
43163	43163
43164	43164
43165	43165
43166	43166
43167	43167
43168	43168
43169	43169
43170	43170
43171	43171
43172	43172
43173	43173
43174	43174
43175	43175
43176	43176
43177	43177
43178	43178
43179	43179
43180	43180
43181	43181
43182	43182
43183	43183
43184	43184
43185	43185
43186	43186
43187	43187
43188	43188
43189	43189
43190	43190
43191	43191
43192	43192
43193	43193
43194	43194
43195	43195
43196	43196
43197	43197
43198	43198
43199	43199
43200	43200
43201	43201
43202	43202
43203	43203
43204	43204
43205	43205
43206	43206
43207	43207
43208	43208
43209	43209
43210	43210
43211	43211
43212	43212
43213	43213
43214	43214
43215	43215
43216	43216
43217	43217
43218	43218
43219	43219
43220	43220
43221	43221
43222	43222
43223	43223
43224	43224
43225	43225
43226	43226
43227	43227
43228	43228
43229	43229
43230	43230
43231	43231
43232	43232
43233	43233
43234	43234
43235	43235
43236	43236
43237	43237
43238	43238
43239	43239
43240	43240
43241	43241
43242	43242
43243	43243
43244	43244
43245	43245
43246	43246
43247	43247
43248	43248
43249	43249
43250	43250
43251	43251
43252	43252
43253	43253
43254	43254
43255	43255
43256	43256
43257	43257
43258	43258
43259	43259
43260	43260
43261	43261
43262	43262
43263	43263
43264	43264
43265	43265
43266	43266
43267	43267
43268	43268
43269	43269
43270	43270
43271	43271
43272	43272
43273	43273
43274	43274
43275	43275
43276	43276
43277	43277
43278	43278
43279	43279
43280	43280
43281	43281
43282	43282
43283	43283
43284	43284
43285	43285
43286	43286
43287	43287
43288	43288
43289	43289
43290	43290
43291	43291
43292	43292
43293	43293
43294	43294
43295	43295
43296	43296
43297	43297
43298	43298
43299	43299
43300	43300
43301	43301
43302	43302
43303	43303
43304	43304
43305	43305
43306	43306
43307	43307
43308	43308
43309	43309
43310	43310
43311	43311
43312	43312
43313	43313
43314	43314
43315	43315
43316	43316
43317	43317
43318	43318
43319	43319
43320	43320
43321	43321
43322	43322
43323	43323
43324	43324
43325	43325
43326	43326
43327	43327
43328	43328
43329	43329
43330	43330
43331	43331
43332	43332
43333	43333
43334	43334
43335	43335
43336	43336
43337	43337
43338	43338
43339	43339
43340	43340
43341	43341
43342	43342
43343	43343
43344	43344
43345	43345
43346	43346
43347	43347
43348	43348
43349	43349
43350	43350
43351	43351
43352	43352
43353	43353
43354	43354
43355	43355
43356	43356
43357	43357
43358	43358
43359	43359
43360	43360
43361	43361
43362	43362
43363	43363
43364	43364
43365	43365
43366	43366
43367	43367
43368	43368
43369	43369
43370	43370
43371	43371
43372	43372
43373	43373
43374	43374
43375	43375
43376	43376
43377	43377
43378	43378
43379	43379
43380	43380
43381	43381
43382	43382
43383	43383
43384	43384
43385	43385
43386	43386
43387	43387
43388	43388
43389	43389
43390	43390
43391	43391
43392	43392
43393	43393
43394	43394
43395	43395
43396	43396
43397	43397
43398	43398
43399	43399
43400	43400
43401	43401
43402	43402
43403	43403
43404	43404
43405	43405
43406	43406
43407	43407
43408	43408
43409	43409
43410	43410
43411	43411
43412	43412
43413	43413
43414	43414
43415	43415
43416	43416
43417	43417
43418	43418
43419	43419
43420	43420
43421	43421
43422	43422
43423	43423
43424	43424
43425	43425
43426	43426
43427	43427
43428	43428
43429	43429
43430	43430
43431	43431
43432	43432
43433	43433
43434	43434
43435	43435
43436	43436
43437	43437
43438	43438
43439	43439
43440	43440
43441	43441
43442	43442
43443	43443
43444	43444
43445	43445
43446	43446
43447	43447
43448	43448
43449	43449
43450	43450
43451	43451
43452	43452
43453	43453
43454	43454
43455	43455
43456	43456
43457	43457
43458	43458
43459	43459
43460	43460
43461	43461
43462	43462
43463	43463
43464	43464
43465	43465
43466	43466
43467	43467
43468	43468
43469	43469
43470	43470
43471	43471
43472	43472
43473	43473
43474	43474
43475	43475
43476	43476
43477	43477
43478	43478
43479	43479
43480	43480
43481	43481
43482	43482
43483	43483
43484	43484
43485	43485
43486	43486
43487	43487
43488	43488
43489	43489
43490	43490
43491	43491
43492	43492
43493	43493
43494	43494
43495	43495
43496	43496
43497	43497
43498	43498
43499	43499
43500	43500
43501	43501
43502	43502
43503	43503
43504	43504
43505	43505
43506	43506
43507	43507
43508	43508
43509	43509
43510	43510
43511	43511
43512	43512
43513	43513
43514	43514
43515	43515
43516	43516
43517	43517
43518	43518
43519	43519
43520	43520
43521	43521
43522	43522
43523	43523
43524	43524
43525	43525
43526	43526
43527	43527
43528	43528
43529	43529
43530	43530
43531	43531
43532	43532
43533	43533
43534	43534
43535	43535
43536	43536
43537	43537
43538	43538
43539	43539
43540	43540
43541	43541
43542	43542
43543	43543
43544	43544
43545	43545
43546	43546
43547	43547
43548	43548
43549	43549
43550	43550
43551	43551
43552	43552
43553	43553
43554	43554
43555	43555
43556	43556
43557	43557
43558	43558
43559	43559
43560	43560
43561	43561
43562	43562
43563	43563
43564	43564
43565	43565
43566	43566
43567	43567
43568	43568
43569	43569
43570	43570
43571	43571
43572	43572
43573	43573
43574	43574
43575	43575
43576	43576
43577	43577
43578	43578
43579	43579
43580	43580
43581	43581
43582	43582
43583	43583
43584	43584
43585	43585
43586	43586
43587	43587
43588	43588
43589	43589
43590	43590
43591	43591
43592	43592
43593	43593
43594	43594
43595	43595
43596	43596
43597	43597
43598	43598
43599	43599
43600	43600
43601	43601
43602	43602
43603	43603
43604	43604
43605	43605
43606	43606
43607	43607
43608	43608
43609	43609
43610	43610
43611	43611
43612	43612
43613	43613
43614	43614
43615	43615
43616	43616
43617	43617
43618	43618
43619	43619
43620	43620
43621	43621
43622	43622
43623	43623
43624	43624
43625	43625
43626	43626
43627	43627
43628	43628
43629	43629
43630	43630
43631	43631
43632	43632
43633	43633
43634	43634
43635	43635
43636	43636
43637	43637
43638	43638
43639	43639
43640	43640
43641	43641
43642	43642
43643	43643
43644	43644
43645	43645
43646	43646
43647	43647
43648	43648
43649	43649
43650	43650
43651	43651
43652	43652
43653	43653
43654	43654
43655	43655
43656	43656
43657	43657
43658	43658
43659	43659
43660	43660
43661	43661
43662	43662
43663	43663
43664	43664
43665	43665
43666	43666
43667	43667
43668	43668
43669	43669
43670	43670
43671	43671
43672	43672
43673	43673
43674	43674
43675	43675
43676	43676
43677	43677
43678	43678
43679	43679
43680	43680
43681	43681
43682	43682
43683	43683
43684	43684
43685	43685
43686	43686
43687	43687
43688	43688
43689	43689
43690	43690
43691	43691
43692	43692
43693	43693
43694	43694
43695	43695
43696	43696
43697	43697
43698	43698
43699	43699
43700	43700
43701	43701
43702	43702
43703	43703
43704	43704
43705	43705
43706	43706
43707	43707
43708	43708
43709	43709
43710	43710
43711	43711
43712	43712
43713	43713
43714	43714
43715	43715
43716	43716
43717	43717
43718	43718
43719	43719
43720	43720
43721	43721
43722	43722
43723	43723
43724	43724
43725	43725
43726	43726
43727	43727
43728	43728
43729	43729
43730	43730
43731	43731
43732	43732
43733	43733
43734	43734
43735	43735
43736	43736
43737	43737
43738	43738
43739	43739
43740	43740
43741	43741
43742	43742
43743	43743
43744	43744
43745	43745
43746	43746
43747	43747
43748	43748
43749	43749
43750	43750
43751	43751
43752	43752
43753	43753
43754	43754
43755	43755
43756	43756
43757	43757
43758	43758
43759	43759
43760	43760
43761	43761
43762	43762
43763	43763
43764	43764
43765	43765
43766	43766
43767	43767
43768	43768
43769	43769
43770	43770
43771	43771
43772	43772
43773	43773
43774	43774
43775	43775
43776	43776
43777	43777
43778	43778
43779	43779
43780	43780
43781	43781
43782	43782
43783	43783
43784	43784
43785	43785
43786	43786
43787	43787
43788	43788
43789	43789
43790	43790
43791	43791
43792	43792
43793	43793
43794	43794
43795	43795
43796	43796
43797	43797
43798	43798
43799	43799
43800	43800
43801	43801
43802	43802
43803	43803
43804	43804
43805	43805
43806	43806
43807	43807
43808	43808
43809	43809
43810	43810
43811	43811
43812	43812
43813	43813
43814	43814
43815	43815
43816	43816
43817	43817
43818	43818
43819	43819
43820	43820
43821	43821
43822	43822
43823	43823
43824	43824
43825	43825
43826	43826
43827	43827
43828	43828
43829	43829
43830	43830
43831	43831
43832	43832
43833	43833
43834	43834
43835	43835
43836	43836
43837	43837
43838	43838
43839	43839
43840	43840
43841	43841
43842	43842
43843	43843
43844	43844
43845	43845
43846	43846
43847	43847
43848	43848
43849	43849
43850	43850
43851	43851
43852	43852
43853	43853
43854	43854
43855	43855
43856	43856
43857	43857
43858	43858
43859	43859
43860	43860
43861	43861
43862	43862
43863	43863
43864	43864
43865	43865
43866	43866
43867	43867
43868	43868
43869	43869
43870	43870
43871	43871
43872	43872
43873	43873
43874	43874
43875	43875
43876	43876
43877	43877
43878	43878
43879	43879
43880	43880
43881	43881
43882	43882
43883	43883
43884	43884
43885	43885
43886	43886
43887	43887
43888	43888
43889	43889
43890	43890
43891	43891
43892	43892
43893	43893
43894	43894
43895	43895
43896	43896
43897	43897
43898	43898
43899	43899
43900	43900
43901	43901
43902	43902
43903	43903
43904	43904
43905	43905
43906	43906
43907	43907
43908	43908
43909	43909
43910	43910
43911	43911
43912	43912
43913	43913
43914	43914
43915	43915
43916	43916
43917	43917
43918	43918
43919	43919
43920	43920
43921	43921
43922	43922
43923	43923
43924	43924
43925	43925
43926	43926
43927	43927
43928	43928
43929	43929
43930	43930
43931	43931
43932	43932
43933	43933
43934	43934
43935	43935
43936	43936
43937	43937
43938	43938
43939	43939
43940	43940
43941	43941
43942	43942
43943	43943
43944	43944
43945	43945
43946	43946
43947	43947
43948	43948
43949	43949
43950	43950
43951	43951
43952	43952
43953	43953
43954	43954
43955	43955
43956	43956
43957	43957
43958	43958
43959	43959
43960	43960
43961	43961
43962	43962
43963	43963
43964	43964
43965	43965
43966	43966
43967	43967
43968	43968
43969	43969
43970	43970
43971	43971
43972	43972
43973	43973
43974	43974
43975	43975
43976	43976
43977	43977
43978	43978
43979	43979
43980	43980
43981	43981
43982	43982
43983	43983
43984	43984
43985	43985
43986	43986
43987	43987
43988	43988
43989	43989
43990	43990
43991	43991
43992	43992
43993	43993
43994	43994
43995	43995
43996	43996
43997	43997
43998	43998
43999	43999
44000	44000
44001	44001
44002	44002
44003	44003
44004	44004
44005	44005
44006	44006
44007	44007
44008	44008
44009	44009
44010	44010
44011	44011
44012	44012
44013	44013
44014	44014
44015	44015
44016	44016
44017	44017
44018	44018
44019	44019
44020	44020
44021	44021
44022	44022
44023	44023
44024	44024
44025	44025
44026	44026
44027	44027
44028	44028
44029	44029
44030	44030
44031	44031
44032	44032
44033	44033
44034	44034
44035	44035
44036	44036
44037	44037
44038	44038
44039	44039
44040	44040
44041	44041
44042	44042
44043	44043
44044	44044
44045	44045
44046	44046
44047	44047
44048	44048
44049	44049
44050	44050
44051	44051
44052	44052
44053	44053
44054	44054
44055	44055
44056	44056
44057	44057
44058	44058
44059	44059
44060	44060
44061	44061
44062	44062
44063	44063
44064	44064
44065	44065
44066	44066
44067	44067
44068	44068
44069	44069
44070	44070
44071	44071
44072	44072
44073	44073
44074	44074
44075	44075
44076	44076
44077	44077
44078	44078
44079	44079
44080	44080
44081	44081
44082	44082
44083	44083
44084	44084
44085	44085
44086	44086
44087	44087
44088	44088
44089	44089
44090	44090
44091	44091
44092	44092
44093	44093
44094	44094
44095	44095
44096	44096
44097	44097
44098	44098
44099	44099
44100	44100
44101	44101
44102	44102
44103	44103
44104	44104
44105	44105
44106	44106
44107	44107
44108	44108
44109	44109
44110	44110
44111	44111
44112	44112
44113	44113
44114	44114
44115	44115
44116	44116
44117	44117
44118	44118
44119	44119
44120	44120
44121	44121
44122	44122
44123	44123
44124	44124
44125	44125
44126	44126
44127	44127
44128	44128
44129	44129
44130	44130
44131	44131
44132	44132
44133	44133
44134	44134
44135	44135
44136	44136
44137	44137
44138	44138
44139	44139
44140	44140
44141	44141
44142	44142
44143	44143
44144	44144
44145	44145
44146	44146
44147	44147
44148	44148
44149	44149
44150	44150
44151	44151
44152	44152
44153	44153
44154	44154
44155	44155
44156	44156
44157	44157
44158	44158
44159	44159
44160	44160
44161	44161
44162	44162
44163	44163
44164	44164
44165	44165
44166	44166
44167	44167
44168	44168
44169	44169
44170	44170
44171	44171
44172	44172
44173	44173
44174	44174
44175	44175
44176	44176
44177	44177
44178	44178
44179	44179
44180	44180
44181	44181
44182	44182
44183	44183
44184	44184
44185	44185
44186	44186
44187	44187
44188	44188
44189	44189
44190	44190
44191	44191
44192	44192
44193	44193
44194	44194
44195	44195
44196	44196
44197	44197
44198	44198
44199	44199
44200	44200
44201	44201
44202	44202
44203	44203
44204	44204
44205	44205
44206	44206
44207	44207
44208	44208
44209	44209
44210	44210
44211	44211
44212	44212
44213	44213
44214	44214
44215	44215
44216	44216
44217	44217
44218	44218
44219	44219
44220	44220
44221	44221
44222	44222
44223	44223
44224	44224
44225	44225
44226	44226
44227	44227
44228	44228
44229	44229
44230	44230
44231	44231
44232	44232
44233	44233
44234	44234
44235	44235
44236	44236
44237	44237
44238	44238
44239	44239
44240	44240
44241	44241
44242	44242
44243	44243
44244	44244
44245	44245
44246	44246
44247	44247
44248	44248
44249	44249
44250	44250
44251	44251
44252	44252
44253	44253
44254	44254
44255	44255
44256	44256
44257	44257
44258	44258
44259	44259
44260	44260
44261	44261
44262	44262
44263	44263
44264	44264
44265	44265
44266	44266
44267	44267
44268	44268
44269	44269
44270	44270
44271	44271
44272	44272
44273	44273
44274	44274
44275	44275
44276	44276
44277	44277
44278	44278
44279	44279
44280	44280
44281	44281
44282	44282
44283	44283
44284	44284
44285	44285
44286	44286
44287	44287
44288	44288
44289	44289
44290	44290
44291	44291
44292	44292
44293	44293
44294	44294
44295	44295
44296	44296
44297	44297
44298	44298
44299	44299
44300	44300
44301	44301
44302	44302
44303	44303
44304	44304
44305	44305
44306	44306
44307	44307
44308	44308
44309	44309
44310	44310
44311	44311
44312	44312
44313	44313
44314	44314
44315	44315
44316	44316
44317	44317
44318	44318
44319	44319
44320	44320
44321	44321
44322	44322
44323	44323
44324	44324
44325	44325
44326	44326
44327	44327
44328	44328
44329	44329
44330	44330
44331	44331
44332	44332
44333	44333
44334	44334
44335	44335
44336	44336
44337	44337
44338	44338
44339	44339
44340	44340
44341	44341
44342	44342
44343	44343
44344	44344
44345	44345
44346	44346
44347	44347
44348	44348
44349	44349
44350	44350
44351	44351
44352	44352
44353	44353
44354	44354
44355	44355
44356	44356
44357	44357
44358	44358
44359	44359
44360	44360
44361	44361
44362	44362
44363	44363
44364	44364
44365	44365
44366	44366
44367	44367
44368	44368
44369	44369
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

## 'file://Pc-200911121643/1-永和(蓁)/瑛1-永和/1-永和/永和-計價/1-永和-日報/永和五標-施工日報/日報-20130126.xls'#材料使用
日期	日期轉換	∮300mm RCP	∮400mm RCP	∮500mm RCP	∮600mm RCP	∮1.2M A型人孔	∮1.5M B型人孔	∮0.6M RC陰井	∮0.6M 塑膠陰井	塑膠配管箱	∮200mm塑膠管	140kg/cm2混凝土(Ⅰ)	175kg/cm2混凝土(Ⅱ)	210kg/cm2混凝土(Ⅰ)	210kg/cm2混凝土(Ⅱ)	210kg/cm2混凝土(Ⅰ)水中	CLSM			∮300mm RCP	∮400mm RCP	∮500mm RCP	∮600mm RCP	∮1.2M A型人孔	∮1.5M B型人孔	∮0.6M RC陰井	∮0.6M 塑膠陰井	塑膠配管箱	∮200mm塑膠管	140kg/cm2混凝土(Ⅰ)	175kg/cm2混凝土(Ⅱ)	210kg/cm2混凝土(Ⅰ)	210kg/cm2混凝土(Ⅱ)	210kg/cm2混凝土(Ⅰ)水中	CLSM	0	0					∮300mm RCP
40446	40446
40447	40447
40448	40448
40449	40449
40450	40450
40451	40451
40452	40452
40453	40453
40454	40454
40455	40455
40456	40456
40457	40457
40458	40458
40459	40459
40460	40460
40461	40461
40462	40462
40463	40463
40464	40464
40465	40465
40466	40466
40467	40467
40468	40468
40469	40469
40470	40470
40471	40471
40472	40472
40473	40473
40474	40474
40475	40475
40476	40476
40477	40477
40478	40478
40479	40479
40480	40480
40481	40481
40482	40482
40483	40483
40484	40484
40485	40485
40486	40486
40487	40487
40488	40488
40489	40489
40490	40490
40491	40491
40492	40492
40493	40493
40494	40494
40495	40495
40496	40496
40497	40497
40498	40498
40499	40499
40500	40500
40501	40501
40502	40502
40503	40503
40504	40504
40505	40505
40506	40506
40507	40507
40508	40508
40509	40509
40510	40510
40511	40511
40512	40512
40513	40513
40514	40514
40515	40515
40516	40516
40517	40517
40518	40518
40519	40519
40520	40520
40521	40521
40522	40522
40523	40523
40524	40524
40525	40525
40526	40526
40527	40527
40528	40528
40529	40529
40530	40530
40531	40531
40532	40532
40533	40533
40534	40534
40535	40535
40536	40536
40537	40537
40538	40538
40539	40539
40540	40540
40541	40541
40542	40542
40543	40543
40544	40544
40545	40545
40546	40546
40547	40547
40548	40548
40549	40549
40550	40550
40551	40551
40552	40552
40553	40553
40554	40554
40555	40555
40556	40556
40557	40557
40558	40558
40559	40559
40560	40560
40561	40561
40562	40562
40563	40563
40564	40564
40565	40565
40566	40566
40567	40567
40568	40568
40569	40569
40570	40570
40571	40571
40572	40572
40573	40573
40574	40574
40575	40575
40576	40576
40577	40577
40578	40578
40579	40579
40580	40580
40581	40581
40582	40582
40583	40583
40584	40584
40585	40585
40586	40586
40587	40587
40588	40588
40589	40589
40590	40590
40591	40591
40592	40592
40593	40593
40594	40594
40595	40595
40596	40596
40597	40597
40598	40598
40599	40599
40600	40600
40601	40601
40602	40602
40603	40603
40604	40604
40605	40605
40606	40606
40607	40607
40608	40608
40609	40609
40610	40610
40611	40611
40612	40612
40613	40613
40614	40614
40615	40615
40616	40616
40617	40617
40618	40618
40619	40619
40620	40620
40621	40621
40622	40622
40623	40623
40624	40624
40625	40625
40626	40626
40627	40627
40628	40628
40629	40629
40630	40630
40631	40631
40632	40632
40633	40633
40634	40634
40635	40635
40636	40636
40637	40637
40638	40638
40639	40639
40640	40640
40641	40641
40642	40642
40643	40643
40644	40644
40645	40645
40646	40646
40647	40647
40648	40648
40649	40649					17.5					17.5
40650	40650
40651	40651
40652	40652
40653	40653
40654	40654
40655	40655
40656	40656
40657	40657
40658	40658
40659	40659					22.5					22.5
40660	40660
40661	40661
40662	40662
40663	40663
40664	40664
40665	40665
40666	40666
40667	40667
40668	40668
40669	40669
40670	40670					31.5					31.5
40671	40671
40672	40672
40673	40673
40674	40674
40675	40675
40676	40676
40677	40677
40678	40678
40679	40679
40680	40680
40681	40681
40682	40682
40683	40683					20.5					20.5
40684	40684
40685	40685
40686	40686
40687	40687
40688	40688
40689	40689
40690	40690
40691	40691
40692	40692
40693	40693				30
40694	40694
40695	40695
40696	40696	60
40697	40697
40698	40698
40699	40699
40700	40700
40701	40701
40702	40702
40703	40703
40704	40704
40705	40705					2
40706	40706
40707	40707					5
40708	40708					3
40709	40709					5
40710	40710					7
40711	40711	59					5
40712	40712					3
40713	40713
40714	40714					5
40715	40715
40716	40716
40717	40717
40718	40718
40719	40719
40720	40720
40721	40721
40722	40722
40723	40723					3
40724	40724					8
40725	40725					8
40726	40726					7
40727	40727
40728	40728					8
40729	40729
40730	40730
40731	40731	59
40732	40732
40733	40733
40734	40734
40735	40735
40736	40736
40737	40737	59					4			2
40738	40738					8			2
40739	40739					15			3
40740	40740					22			3
40741	40741
40742	40742					17			3
40743	40743					27			3
40744	40744					9			3
40745	40745					4			2
40746	40746					2			2
40747	40747					1
40748	40748
40749	40749					7
40750	40750					20				3					20
40751	40751				30					3
40752	40752					3
40753	40753					21				6					21
40754	40754
40755	40755
40756	40756	60					13			3
40757	40757					13			3
40758	40758					12
40759	40759					3
40760	40760					11					3
40761	40761					7					3					7
40762	40762
40763	40763					7			3
40764	40764					8
40765	40765					8
40766	40766
40767	40767
40768	40768
40769	40769
40770	40770
40771	40771
40772	40772
40773	40773
40774	40774
40775	40775
40776	40776
40777	40777
40778	40778
40779	40779
40780	40780
40781	40781
40782	40782
40783	40783
40784	40784
40785	40785
40786	40786
40787	40787
40788	40788
40789	40789					2
40790	40790
40791	40791					5
40792	40792					5
40793	40793				30					5
40794	40794					4			5
40795	40795					4			5
40796	40796					5			5
40797	40797
40798	40798
40799	40799					3			5
40800	40800		42					5
40801	40801					5
40802	40802				30					5
40803	40803					3
40804	40804
40805	40805	60					5			2
40806	40806					6			2
40807	40807					29				7					29
40808	40808					9
40809	40809					2
40810	40810					1
40811	40811
40812	40812					24.5				6			1					24.5
40813	40813					5	3
40814	40814					6	4
40815	40815		40					5	4
40816	40816	60					14				6	8		4					14
40817	40817					5	9		5
40818	40818
40819	40819					15	11		4
40820	40820				30	17					11		4
40821	40821					11		4	10
40822	40822		43					5					12		5					5
40823	40823					5
40824	40824					53				6					53
40825	40825
40826	40826					4
40827	40827		43					2			20
40828	40828					14
40829	40829					15
40830	40830					14		9
40831	40831					2	16		9
40832	40832
40833	40833				30	2	9					9
40834	40834					8
40835	40835
40836	40836
40837	40837
40838	40838
40839	40839
40840	40840					6	6
40841	40841					8	6
40842	40842					8	6
40843	40843		43			5	9					8	6
40844	40844					15			5	6					15
40845	40845					4
40846	40846
40847	40847					21					8			9					21
40848	40848				30					12		14
40849	40849					4		6
40850	40850					4		10
40851	40851					6
40852	40852		43
40853	40853
40854	40854	30	21					24				24	12					24
40855	40855				30					8			9
40856	40856					7			9
40857	40857					6	1					5		10
40858	40858					5
40859	40859				28					5
40860	40860
40861	40861				28					8
40862	40862	24	23					5		13
40863	40863					13		13
40864	40864					12		11
40865	40865					9		5
40866	40866
40867	40867
40868	40868				28					8			5
40869	40869					12			5
40870	40870	40	15					12			8
40871	40871					10					4.5			9			6					4.5
40872	40872					10					10
40873	40873
40874	40874
40875	40875				28					22.5	15.5					6					22.5	15.5
40876	40876					8	14	3
40877	40877					20.5					6					20.5
40878	40878					10		6
40879	40879					19				6	10		6					19
40880	40880					14			8	7		6					14
40881	40881
40882	40882					6			8	7	6
40883	40883	60			30					6			10
40884	40884		41					8			5
40885	40885					5
40886	40886					9					6		5
40887	40887					6		5
40888	40888
40889	40889					6		6
40890	40890					16.5					6		8					16.5
40891	40891					15	6
40892	40892	60					13	3
40893	40893					10					8	3
40894	40894					18	3
40895	40895
40896	40896					39	3
40897	40897				57					3		41
40898	40898	30	17		30					15	3		8
40899	40899		41					15	3		8
40900	40900					20				15	6		12					20
40901	40901	60					15	22		9
40902	40902
40903	40903					19					26.5			7	15					26.5
40904	40904	35				5					25.5				11			7					25.5
40905	40905					6
40906	40906		43					13					13					13
40907	40907				28					13	6
40908	40908					26				6		13					26
40909	40909
40910	40910					8	6			6
40911	40911				30					15	6
40912	40912					15	6		8
40913	40913				30					10	6		8
40914	40914					7					4		16
40915	40915
40916	40916
40917	40917
40918	40918
40919	40919	38			10
40920	40920	30	20		10
40921	40921
40922	40922
40923	40923
40924	40924					30	15		12
40925	40925					34	10		12
40926	40926					14
40927	40927
40928	40928
40929	40929
40930	40930
40931	40931
40932	40932
40933	40933
40934	40934
40935	40935
40936	40936
40937	40937
40938	40938					6					6
40939	40939		24			5
40940	40940
40941	40941
40942	40942					21					21
40943	40943					11					12
40944	40944
40945	40945	30	22
40946	40946					19.5					12					19.5
40947	40947					6	22		5
40948	40948		43					6	22		5
40949	40949				30					6	21		5
40950	40950					4
40951	40951
40952	40952					12.5			6	17		5					12.5
40953	40953	17	74					5			6			5	8					5
40954	40954					6			5	4
40955	40955					6	6		5
40956	40956					6	9		2
40957	40957					5
40958	40958
40959	40959					7.5			10	2			4					7.5
40960	40960					19	3					15	5
40961	40961					18	5
40962	40962					9					27.5		25	13			15	5					27.5		25	13
40963	40963					30			8	5					30
40964	40964					8	5			14
40965	40965
40966	40966
40967	40967
40968	40968					4
40969	40969	59				15					14
40970	40970		41					9	14		6
40971	40971					9	14		6
40972	40972
40973	40973				30					49.5			10	16		16	18					49.5
40974	40974					10	16		5
40975	40975	45	7					8	3		5
40976	40976					3	9					5
40977	40977					5
40978	40978				30					6
40979	40979
40980	40980	176				5	1					11
40981	40981					11
40982	40982					28.5			11					12					28.5
40983	40983		43
40984	40984					11					7	5					11
40985	40985					7
40986	40986
40987	40987	60	42		30					8
40988	40988					8			6
40989	40989					8			5
40990	40990					8			5
40991	40991					8			5
40992	40992					8					4			8
40993	40993
40994	40994					11			6
40995	40995					9					11
40996	40996				28					27.5				12	5		0					27.5
40997	40997			36		6	2					6	10		3
40998	40998				10	8	2					12	10		3
40999	40999	45	10					9.5			10	10		3					0	9.5
41000	41000
41001	41001					19			12	9		8					19
41002	41002					16	12		7	13
41003	41003
41004	41004					13	7		8
41005	41005		41					25.5			12			11					25.5
41006	41006					5					8
41007	41007
41008	41008				20		1					8
41009	41009					40					10					40
41010	41010					6					1.5		17.5			10		10					1.5		17.5
41011	41011					9					9.5			12		10	5	10					9.5
41012	41012			27		2					15			5	5
41013	41013					18		5
41014	41014
41015	41015	57					4					25			41	18		5					25
41016	41016					10					18			6
41017	41017					3	6
41018	41018					6					18
41019	41019				30					18		2
41020	41020					8		2
41021	41021
41022	41022					6					2		4	11
41023	41023					4	13
41024	41024		41	5	29					8	5
41025	41025					18.5					8	4	21					18.5
41026	41026	60					15
41027	41027					15	2
41028	41028
41029	41029					22.5				15	6		4					22.5
41030	41030
41031	41031	30			12	1					35			39	5		10					35
41032	41032					5		10	4	13
41033	41033				10	8					14				5		10					14
41034	41034					4					5		10	9
41035	41035
41036	41036					9.5				32				1		2					9.5				32
41037	41037					18	1			6	7
41038	41038	60				21					75			16	1					75
41039	41039					16	1
41040	41040					8	1			24
41041	41041					6	3					1
41042	41042
41043	41043		43			8					5	1
41044	41044	60					8	1
41045	41045					6.5					8	1					6.5
41046	41046					8	1
41047	41047				7	5					8	1
41048	41048					8	0
41049	41049
41050	41050	60				4	1					10	1
41051	41051					8					23.5				8	1					23.5
41052	41052					31			8	1					31
41053	41053					15			8	1					15
41054	41054					5					5	1			15
41055	41055					21.5				1					21.5
41056	41056
41057	41057					0	6					11	3
41058	41058					9					29.5			18	4					29.5
41059	41059	57					13			5	3				15					13
41060	41060					9					28.5			7	2			7					28.5
41061	41061					14.5				1			7					14.5
41062	41062	44				2					13.5			22				7					13.5
41063	41063
41064	41064					27				7
41065	41065					6					27
41066	41066
41067	41067					8					8
41068	41068					15
41069	41069	60					4					18
41070	41070
41071	41071	60					13.5			12	8					13.5
41072	41072	52					8	8
41073	41073					11					7.5			8	8			7					7.5
41074	41074					10					12.5			6	7				7					12.5
41075	41075	60					13.5					16					13.5
41076	41076
41077	41077
41078	41078					11
41079	41079					12	9					41.5	32.5			12					41.5	32.5
41080	41080					12				8
41081	41081					20
41082	41082		42			8					14			10					14
41083	41083
41084	41084
41085	41085					14				7
41086	41086					10			15					10
41087	41087					24	1					25			15				5					25
41088	41088					31			15	1			3	7					31
41089	41089	60					8			10	2			4	7					8
41090	41090					10					14			3	2			11					14
41091	41091
41092	41092					6				5			8					6
41093	41093		43			8					16			13	9			4					16
41094	41094					13.5			13	9			8					13.5
41095	41095					7			9	9			8					7
41096	41096					4	6			3
41097	41097					2	4
41098	41098
41099	41099					15	5
41100	41100	60					15	5
41101	41101					13	5
41102	41102					11					9	4
41103	41103		41					15				23.5			3	4					15				23.5
41104	41104					8	4			16
41105	41105
41106	41106					18	6
41107	41107					18	5
41108	41108	57					6
41109	41109					5
41110	41110	60					4	3
41111	41111					4	3
41112	41112
41113	41113					9	7
41114	41114					7	1					9	6
41115	41115					12.5			11					12.5
41116	41116					13
41117	41117					5.5			13					5.5
41118	41118					12
41119	41119
41120	41120					2				13
41121	41121					2
41122	41122					5					10	2
41123	41123
41124	41124		43					11	3
41125	41125					11					8	4
41126	41126
41127	41127	57					12			7	10					12
41128	41128		40					7	10			8
41129	41129					7	10
41130	41130					5.5			10	9					5.5
41131	41131					22			12	4					22
41132	41132					13	4
41133	41133
41134	41134					6	3
41135	41135		42					6	3			6	6
41136	41136					6	3
41137	41137					8					6	3
41138	41138					42.5				15	5					42.5
41139	41139					13	7
41140	41140
41141	41141					5	5
41142	41142					5	4
41143	41143					9					5	4
41144	41144					5	5
41145	41145	30	25					7	5
41146	41146	60					3	5
41147	41147
41148	41148					101			890					18	5
41149	41149					19	5
41150	41150					24	5
41151	41151	60				9					25			36	9					25
41152	41152					0	0
41153	41153					18				14
41154	41154
41155	41155					105			45					6
41156	41156	60					7
41157	41157	58					20
41158	41158	30	22					18
41159	41159					23
41160	41160	60				9					21
41161	41161					5.5					5.5
41162	41162					10					17.5			11					17.5
41163	41163					10					30.5			14					30.5
41164	41164					14
41165	41165					14				24
41166	41166					8
41167	41167					3	2
41168	41168
41169	41169	45	10					75					5	7
41170	41170					120			5	7					28			100					120
41171	41171					5	5
41172	41172					570					6	7
41173	41173					10					12	7
41174	41174					12	7
41175	41175
41176	41176					78					21			17	6					21
41177	41177		42			9					12			19	6					12
41178	41178	58					42.5	10			11	6					42.5	10
41179	41179					45					118			11	6					19			95					118
41180	41180					10	6			25
41181	41181					2
41182	41182
41183	41183					30	3
41184	41184					10
41185	41185	60					14
41186	41186					75					16
41187	41187					16	1
41188	41188					31			12	3					31
41189	41189
41190	41190					8					0	4			17
41191	41191					13	4
41192	41192
41193	41193					27	8
41194	41194	60					30	8
41195	41195					17	8
41196	41196
41197	41197	17	29					28	10
41198	41198	56					18	12
41199	41199					5	12
41200	41200					7				10	85					10	4
41201	41201					20	4
41202	41202	59					25	4
41203	41203
41204	41204					23	1
41205	41205					9					13
41206	41206	60					18
41207	41207	60					120			11					52			210					120
41208	41208					12
41209	41209					12
41210	41210
41211	41211					0
41212	41212					5	5
41213	41213					36			18	9					36
41214	41214	60				10				6	45					117			20	8					21			105					117
41215	41215					10					20	8
41216	41216					14	9
41217	41217
41218	41218					5
41219	41219		41					16			109			2					17			118			16			109
41220	41220					31			3	3					31
41221	41221					7	3			32
41222	41222					4					111			7	3					23			98					111
41223	41223					3					12	3
41224	41224
41225	41225	60	80					30					13	19
41226	41226					6
41227	41227					112			17	5					31			132					112
41228	41228					57	255					57			16	6					57
41229	41229	59				21					32.5			116.5			17	6					45	210			32.5			116.5
41230	41230					40			10			6	2					40			10
41231	41231
41232	41232					15
41233	41233					8					85			16				37		11			68					85
41234	41234	18				5					96			16					11			80					96
41235	41235					8					120					13
41236	41236
41237	41237
41238	41238
41239	41239
41240	41240
41241	41241					12					55					9		13	125					55
41242	41242					10	120					18					18
41243	41243					17					17
41244	41244					14					14
41245	41245
41246	41246					12
41247	41247					50					6			33					50
41248	41248
41249	41249					20	180					80					15			50					80
41250	41250					28					28
41251	41251					25					26					26
41252	41252
41253	41253					9		68					62					17			71.22					62
41254	41254
41255	41255					16
41256	41256					39
41257	41257					12			44.73
41258	41258					83.5					11			62.89					83.5
41259	41259
41260	41260					12					3			14.16					12
41261	41261
41262	41262					33			115.5					8			80			33			115.5
41263	41263
41264	41264					6.5					3			5					6.5
41265	41265					30.5					3			17					30.5
41266	41266
41267	41267					0.5					0.5
41268	41268					17					16	114			17
41269	41269
41270	41270					30				20			44					5		23	161			20			44
41271	41271
41272	41272
41273	41273
41274	41274
41275	41275
41276	41276					8					10	48			8			0
41277	41277					30				7.5					7.5			0
41278	41278					8					8	48			8			0
41279	41279					0			0
41280	41280					0			0
41281	41281					0			0
41282	41282					0			0
41283	41283					0			0
41284	41284					16					0			0
41285	41285					0			0
41286	41286					0			0
41287	41287					0			0
41288	41288					11			84					14	0	21	188			11			84
41289	41289					40					7	0	0	34			0			40
41290	41290					0	0	0	0			0			0
41291	41291					20					0	0	0	0			0			0
41292	41292					0	0	0	0			0			0
41293	41293					0	0	0	0			0			0
41294	41294					0	0	0	0			0			0
41295	41295					21					0	0	0	0			21			0
41296	41296					15.5					0	0	17	103			15.5			0
41297	41297					0	0	0	0			0			0
41298	41298					0	0	0	0			0			0
41299	41299					150					0	0	0	0			0			0
41300	41300					32.5					0	0	16	115			32.5			0
41301	41301					0	0	0	0			0			0
41302	41302					0	0	0	0			0			0
41303	41303					0	0	0	0			0			0
41304	41304					0	0	0	0			0			0
41305	41305					0	0	0	0			0			0
41306	41306					0	0	0	0			0			0
41307	41307					0	0	0	0			0			0
41308	41308					0	0	0	0			0			0
41309	41309					0	0	0	0			0			0
41310	41310					0	0	0	0			0			0
41311	41311					0	0	0	0			0			0
41312	41312					0	0	0	0			0			0
41313	41313					0	0	0	0			0			0
41314	41314					0	0	0	0			0			0
41315	41315					0	0	0	0			0			0
41316	41316					0	0	0	0			0			0
41317	41317					0	0	0	0			0			0
41318	41318					0	0	0	0			0			0
41319	41319					0	0	0	0			0			0
41320	41320					0	0	0	0			0			0
41321	41321					0	0	0	0			0			0
41322	41322					0	0	0	0			0			0
41323	41323					0	0	0	0			0			0
41324	41324					0	0	0	0			0			0
41325	41325					0	0	0	0			0			0
41326	41326					0	0	0	0			0			0
41327	41327					0	0	0	0			0			0
41328	41328					0	0	0	0			0			0
41329	41329					0	0	0	0			0			0
41330	41330					0	0	0	0			0			0
41331	41331					0	0	0	0			0			0
41332	41332					0	0	0	0			0			0
41333	41333					0	0	0	0			0			0
41334	41334					0	0	0	0			0			0
41335	41335					0	0	0	0			0			0
41336	41336					0	0	0	0			0			0
41337	41337					0	0	0	0			0			0
41338	41338					0	0	0	0			0			0
41339	41339					0	0	0	0			0			0
41340	41340					0	0	0	0			0			0
41341	41341					0	0	0	0			0			0
41342	41342					0	0	0	0			0			0
41343	41343					0	0	0	0			0			0
41344	41344					0	0	0	0			0			0
41345	41345					0	0	0	0			0			0
41346	41346					0	0	0	0			0			0
41347	41347					0	0	0	0			0			0
41348	41348					0	0	0	0			0			0
41349	41349					0	0	0	0			0			0
41350	41350					0	0	0	0			0			0
41351	41351					0	0	0	0			0			0
41352	41352					0	0	0	0			0			0
41353	41353					0	0	0	0			0			0
41354	41354					0	0	0	0			0			0
41355	41355					0	0	0	0			0			0
41356	41356					0	0	0	0			0			0
41357	41357					0	0	0	0			0			0
41358	41358					0	0	0	0			0			0
41359	41359					0	0	0	0			0			0
41360	41360					0	0	0	0			0			0
41361	41361					0	0	0	0			0			0
41362	41362					0	0	0	0			0			0
41363	41363					0	0	0	0			0			0
41364	41364					0	0	0	0			0			0
41365	41365					0	0	0	0			0			0
41366	41366					0	0	0	0			0			0
41367	41367					0	0	0	0			0			0
41368	41368					0	0	0	0			0			0
41369	41369					0	0	0	0			0			0
41370	41370					0	0	0	0			0			0
41371	41371					0	0	0	0			0			0
41372	41372					0	0	0	0			0			0
41373	41373					0	0	0	0			0			0
41374	41374					0	0	0	0			0			0
41375	41375					0	0	0	0			0			0
41376	41376					0	0	0	0			0			0
41377	41377					0	0	0	0			0			0
41378	41378					0	0	0	0			0			0
41379	41379					0	0	0	0			0			0
41380	41380					0	0	0	0			0			0
41381	41381					0	0	0	0			0			0
41382	41382					0	0	0	0			0			0
41383	41383					0	0	0	0			0			0
41384	41384					0	0	0	0			0			0
41385	41385					0	0	0	0			0			0
41386	41386					0	0	0	0			0			0
41387	41387					0	0	0	0			0			0
41388	41388					0	0	0	0			0			0
41389	41389					0	0	0	0			0			0
41390	41390					0	0	0	0			0			0
41391	41391					0	0	0	0			0			0
41392	41392					0	0	0	0			0			0
41393	41393					0	0	0	0			0			0
41394	41394					0	0	0	0			0			0
41395	41395					0	0	0	0			0			0
41396	41396					0	0	0	0			0			0
41397	41397					0	0	0	0			0			0
41398	41398					0	0	0	0			0			0
41399	41399					0	0	0	0			0			0
41400	41400					0	0	0	0			0			0
41401	41401					0	0	0	0			0			0
41402	41402					0	0	0	0			0			0
41403	41403					0	0	0	0			0			0
41404	41404					0	0	0	0			0			0
41405	41405					0	0	0	0			0			0
41406	41406					0	0	0	0			0			0
41407	41407					0	0	0	0			0			0
41408	41408					0	0	0	0			0			0
41409	41409					0	0	0	0			0			0
41410	41410					0	0	0	0			0			0
41411	41411					0	0	0	0			0			0
41412	41412					0	0	0	0			0			0
41413	41413					0	0	0	0			0			0
41414	41414					0	0	0	0			0			0
41415	41415					0	0	0	0			0			0
41416	41416					0	0	0	0			0			0
41417	41417					0	0	0	0			0			0
41418	41418					0	0	0	0			0			0
41419	41419					0	0	0	0			0			0
41420	41420					0	0	0	0			0			0
41421	41421					0	0	0	0			0			0
41422	41422					0	0	0	0			0			0
41423	41423					0	0	0	0			0			0
41424	41424					0	0	0	0			0			0
41425	41425					0	0	0	0			0			0
41426	41426					0	0	0	0			0			0
41427	41427					0	0	0	0			0			0
41428	41428					0	0	0	0			0			0
41429	41429					0	0	0	0			0			0
41430	41430					0	0	0	0			0			0
41431	41431					0	0	0	0			0			0
41432	41432					0	0	0	0			0			0
41433	41433					0	0	0	0			0			0
41434	41434					0	0	0	0			0			0
41435	41435					0	0	0	0			0			0
41436	41436					0	0	0	0			0			0
41437	41437					0	0	0	0			0			0
41438	41438					0	0	0	0			0			0
41439	41439					0	0	0	0			0			0
41440	41440					0	0	0	0			0			0
41441	41441					0	0	0	0			0			0
41442	41442					0	0	0	0			0			0
41443	41443					0	0	0	0			0			0
41444	41444					0	0	0	0			0			0
41445	41445					0	0	0	0			0			0
41446	41446					0	0	0	0			0			0
41447	41447					0	0	0	0			0			0
41448	41448					0	0	0	0			0			0
41449	41449					0	0	0	0			0			0
41450	41450					0	0	0	0			0			0
41451	41451					0	0	0	0			0			0
41452	41452					0	0	0	0			0			0
41453	41453					0	0	0	0			0			0
41454	41454					0	0	0	0			0			0
41455	41455					0	0	0	0			0			0
41456	41456					0	0	0	0			0			0
41457	41457					0	0	0	0			0			0
41458	41458					0	0	0	0			0			0
41459	41459					0	0	0	0			0			0
41460	41460					0	0	0	0			0			0
41461	41461					0	0	0	0			0			0
41462	41462					0	0	0	0			0			0
41463	41463					0	0	0	0			0			0
41464	41464					0	0	0	0			0			0
41465	41465					0	0	0	0			0			0
41466	41466					0	0	0	0			0			0
41467	41467					0	0	0	0			0			0
41468	41468					0	0	0	0			0			0
41469	41469					0	0	0	0			0			0
41470	41470					0	0	0	0			0			0
41471	41471					0	0	0	0			0			0
41472	41472					0	0	0	0			0			0
41473	41473					0	0	0	0			0			0
41474	41474					0	0	0	0			0			0
41475	41475					0	0	0	0			0			0
41476	41476					0	0	0	0			0			0
41477	41477					0	0	0	0			0			0
41478	41478					0	0	0	0			0			0
41479	41479					0	0	0	0			0			0
41480	41480					0	0	0	0			0			0
41481	41481					0	0	0	0			0			0
41482	41482					0	0	0	0			0			0
41483	41483					0	0	0	0			0			0
41484	41484					0	0	0	0			0			0
41485	41485					0	0	0	0			0			0
41486	41486					0	0	0	0			0			0
41487	41487					0	0	0	0			0			0
41488	41488					0	0	0	0			0			0
41489	41489					0	0	0	0			0			0
41490	41490					0	0	0	0			0			0
41491	41491					0	0	0	0			0			0
41492	41492					0	0	0	0			0			0
41493	41493					0	0	0	0			0			0
41494	41494					0	0	0	0			0			0
41495	41495					0	0	0	0			0			0
41496	41496					0	0	0	0			0			0
41497	41497					0	0	0	0			0			0
41498	41498					0	0	0	0			0			0
41499	41499					0	0	0	0			0			0
41500	41500					0	0	0	0			0			0
41501	41501					0	0	0	0			0			0
41502	41502					0	0	0	0			0			0
41503	41503					0	0	0	0			0			0
41504	41504					0	0	0	0			0			0
41505	41505					0	0	0	0			0			0
41506	41506					0	0	0	0			0			0
41507	41507					0	0	0	0			0			0
41508	41508					0	0	0	0			0			0
41509	41509					0	0	0	0			0			0
41510	41510					0	0	0	0			0			0
41511	41511					0	0	0	0			0			0
41512	41512					0	0	0	0			0			0
41513	41513					0	0	0	0			0			0
41514	41514					0	0	0	0			0			0
41515	41515					0	0	0	0			0			0
41516	41516					0	0	0	0			0			0
41517	41517					0	0	0	0			0			0
41518	41518					0	0	0	0			0			0
41519	41519					0	0	0	0			0			0
41520	41520					0	0	0	0			0			0
41521	41521					0	0	0	0			0			0
41522	41522					0	0	0	0			0			0
41523	41523					0	0	0	0			0			0
41524	41524					0	0	0	0			0			0
41525	41525					0	0	0	0			0			0
41526	41526					0	0	0	0			0			0
41527	41527					0	0	0	0			0			0
41528	41528					0	0	0	0			0			0
41529	41529					0	0	0	0			0			0
41530	41530					0	0	0	0			0			0
41531	41531					0	0	0	0			0			0
41532	41532					0	0	0	0			0			0
41533	41533					0	0	0	0			0			0
41534	41534					0	0	0	0			0			0
41535	41535					0	0	0	0			0			0
41536	41536					0	0	0	0			0			0
41537	41537					0	0	0	0			0			0
41538	41538
41539	41539
41540	41540
41541	41541
41542	41542
41543	41543
41544	41544
41545	41545
41546	41546
41547	41547
41548	41548
41549	41549
41550	41550
41551	41551
41552	41552
41553	41553
41554	41554
41555	41555
41556	41556
41557	41557
41558	41558
41559	41559
41560	41560
41561	41561
41562	41562
41563	41563
41564	41564
41565	41565
41566	41566
41567	41567
41568	41568
41569	41569
41570	41570
41571	41571
41572	41572
41573	41573
41574	41574
41575	41575
41576	41576
41577	41577
41578	41578
41579	41579
41580	41580
41581	41581
41582	41582
41583	41583
41584	41584
41585	41585
41586	41586
41587	41587
41588	41588
41589	41589
41590	41590
41591	41591
41592	41592
41593	41593
41594	41594
41595	41595
41596	41596
41597	41597
41598	41598
41599	41599
41600	41600
41601	41601
41602	41602
41603	41603
41604	41604
41605	41605
41606	41606
41607	41607
41608	41608
41609	41609
41610	41610
41611	41611
41612	41612
41613	41613
41614	41614
41615	41615
41616	41616
41617	41617
41618	41618
41619	41619
41620	41620
41621	41621
41622	41622
41623	41623
41624	41624
41625	41625
41626	41626
41627	41627
41628	41628
41629	41629
41630	41630
41631	41631
41632	41632
41633	41633
41634	41634
41635	41635
41636	41636
41637	41637
41638	41638
41639	41639
41640	41640
41641	41641
41642	41642
41643	41643
41644	41644
41645	41645
41646	41646
41647	41647
41648	41648
41649	41649
41650	41650
41651	41651
41652	41652
41653	41653
41654	41654
41655	41655
41656	41656
41657	41657
41658	41658
41659	41659
41660	41660
41661	41661
41662	41662
41663	41663
41664	41664
41665	41665
41666	41666
41667	41667
41668	41668
41669	41669
41670	41670
41671	41671
41672	41672
41673	41673
41674	41674
41675	41675
41676	41676
41677	41677
41678	41678
41679	41679
41680	41680
41681	41681
41682	41682
41683	41683
41684	41684
41685	41685
41686	41686
41687	41687
41688	41688
41689	41689
41690	41690
41691	41691
41692	41692
41693	41693
41694	41694
41695	41695
41696	41696
41697	41697
41698	41698
41699	41699
41700	41700
41701	41701
41702	41702
41703	41703
41704	41704
41705	41705
41706	41706
41707	41707
41708	41708
41709	41709
41710	41710
41711	41711
41712	41712
41713	41713
41714	41714
41715	41715
41716	41716
41717	41717
41718	41718
41719	41719
41720	41720
41721	41721
41722	41722
41723	41723
41724	41724
41725	41725
41726	41726
41727	41727
41728	41728
41729	41729
41730	41730
41731	41731
41732	41732
41733	41733
41734	41734
41735	41735
41736	41736
41737	41737
41738	41738
41739	41739
41740	41740
41741	41741
41742	41742
41743	41743
41744	41744
41745	41745
41746	41746
41747	41747
41748	41748
41749	41749
41750	41750
41751	41751
41752	41752
41753	41753
41754	41754
41755	41755
41756	41756
41757	41757
41758	41758
41759	41759
41760	41760
41761	41761
41762	41762
41763	41763
41764	41764
41765	41765
41766	41766
41767	41767
41768	41768
41769	41769
41770	41770
41771	41771
41772	41772
41773	41773
41774	41774
41775	41775
41776	41776
41777	41777
41778	41778
41779	41779
41780	41780
41781	41781
41782	41782
41783	41783
41784	41784
41785	41785
41786	41786
41787	41787
41788	41788
41789	41789
41790	41790
41791	41791
41792	41792
41793	41793
41794	41794
41795	41795
41796	41796
41797	41797
41798	41798
41799	41799
41800	41800
41801	41801
41802	41802
41803	41803
41804	41804
41805	41805
41806	41806
41807	41807
41808	41808
41809	41809
41810	41810
41811	41811
41812	41812
41813	41813
41814	41814
41815	41815
41816	41816
41817	41817
41818	41818
41819	41819
41820	41820
41821	41821
41822	41822
41823	41823
41824	41824
41825	41825
41826	41826
41827	41827
41828	41828
41829	41829
41830	41830
41831	41831
41832	41832
41833	41833
41834	41834
41835	41835
41836	41836
41837	41837
41838	41838
41839	41839
41840	41840
41841	41841
41842	41842
41843	41843
41844	41844
41845	41845
41846	41846
41847	41847
41848	41848
41849	41849
41850	41850
41851	41851
41852	41852
41853	41853
41854	41854
41855	41855
41856	41856
41857	41857
41858	41858
41859	41859
41860	41860
41861	41861
41862	41862
41863	41863
41864	41864
41865	41865
41866	41866
41867	41867
41868	41868
41869	41869
41870	41870
41871	41871
41872	41872
41873	41873
41874	41874
41875	41875
41876	41876
41877	41877
41878	41878
41879	41879
41880	41880
41881	41881
41882	41882
41883	41883
41884	41884
41885	41885
41886	41886
41887	41887
41888	41888
41889	41889
41890	41890
41891	41891
41892	41892
41893	41893
41894	41894
41895	41895
41896	41896
41897	41897
41898	41898
41899	41899
41900	41900
41901	41901
41902	41902
41903	41903
41904	41904
41905	41905
41906	41906
41907	41907
41908	41908
41909	41909
41910	41910
41911	41911
41912	41912
41913	41913
41914	41914
41915	41915
41916	41916
41917	41917
41918	41918
41919	41919
41920	41920
41921	41921
41922	41922
41923	41923
41924	41924
41925	41925
41926	41926
41927	41927
41928	41928
41929	41929
41930	41930
41931	41931
41932	41932
41933	41933
41934	41934
41935	41935
41936	41936
41937	41937
41938	41938
41939	41939
41940	41940
41941	41941
41942	41942
41943	41943
41944	41944
41945	41945
41946	41946
41947	41947
41948	41948
41949	41949
41950	41950
41951	41951
41952	41952
41953	41953
41954	41954
41955	41955
41956	41956
41957	41957
41958	41958
41959	41959
41960	41960
41961	41961
41962	41962
41963	41963
41964	41964
41965	41965
41966	41966
41967	41967
41968	41968
41969	41969
41970	41970
41971	41971
41972	41972
41973	41973
41974	41974
41975	41975
41976	41976
41977	41977
41978	41978
41979	41979
41980	41980
41981	41981
41982	41982
41983	41983
41984	41984
41985	41985
41986	41986
41987	41987
41988	41988
41989	41989
41990	41990
41991	41991
41992	41992
41993	41993
41994	41994
41995	41995
41996	41996
41997	41997
41998	41998
41999	41999
42000	42000
42001	42001
42002	42002
42003	42003
42004	42004
42005	42005
42006	42006
42007	42007
42008	42008
42009	42009
42010	42010
42011	42011
42012	42012
42013	42013
42014	42014
42015	42015
42016	42016
42017	42017
42018	42018
42019	42019
42020	42020
42021	42021
42022	42022
42023	42023
42024	42024
42025	42025
42026	42026
42027	42027
42028	42028
42029	42029
42030	42030
42031	42031
42032	42032
42033	42033
42034	42034
42035	42035
42036	42036
42037	42037
42038	42038
42039	42039
42040	42040
42041	42041
42042	42042
42043	42043
42044	42044
42045	42045
42046	42046
42047	42047
42048	42048
42049	42049
42050	42050
42051	42051
42052	42052
42053	42053
42054	42054
42055	42055
42056	42056
42057	42057
42058	42058
42059	42059
42060	42060
42061	42061
42062	42062
42063	42063
42064	42064
42065	42065
42066	42066
42067	42067
42068	42068
42069	42069
42070	42070
42071	42071
42072	42072
42073	42073
42074	42074
42075	42075
42076	42076
42077	42077
42078	42078
42079	42079
42080	42080
42081	42081
42082	42082
42083	42083
42084	42084
42085	42085
42086	42086
42087	42087
42088	42088
42089	42089
42090	42090
42091	42091
42092	42092
42093	42093
42094	42094
42095	42095
42096	42096
42097	42097
42098	42098
42099	42099
42100	42100
42101	42101
42102	42102
42103	42103
42104	42104
42105	42105
42106	42106
42107	42107
42108	42108
42109	42109
42110	42110
42111	42111
42112	42112
42113	42113
42114	42114
42115	42115
42116	42116
42117	42117
42118	42118
42119	42119
42120	42120
42121	42121
42122	42122
42123	42123
42124	42124
42125	42125
42126	42126
42127	42127
42128	42128
42129	42129
42130	42130
42131	42131
42132	42132
42133	42133
42134	42134
42135	42135
42136	42136
42137	42137
42138	42138
42139	42139
42140	42140
42141	42141
42142	42142
42143	42143
42144	42144
42145	42145
42146	42146
42147	42147
42148	42148
42149	42149
42150	42150
42151	42151
42152	42152
42153	42153
42154	42154
42155	42155
42156	42156
42157	42157
42158	42158
42159	42159
42160	42160
42161	42161
42162	42162
42163	42163
42164	42164
42165	42165
42166	42166
42167	42167
42168	42168
42169	42169
42170	42170
42171	42171
42172	42172
42173	42173
42174	42174
42175	42175
42176	42176
42177	42177
42178	42178
42179	42179
42180	42180
42181	42181
42182	42182
42183	42183
42184	42184
42185	42185
42186	42186
42187	42187
42188	42188
42189	42189
42190	42190
42191	42191
42192	42192
42193	42193
42194	42194
42195	42195
42196	42196
42197	42197
42198	42198
42199	42199
42200	42200
42201	42201
42202	42202
42203	42203
42204	42204
42205	42205
42206	42206
42207	42207
42208	42208
42209	42209
42210	42210
42211	42211
42212	42212
42213	42213
42214	42214
42215	42215
42216	42216
42217	42217
42218	42218
42219	42219
42220	42220
42221	42221
42222	42222
42223	42223
42224	42224
42225	42225
42226	42226
42227	42227
42228	42228
42229	42229
42230	42230
42231	42231
42232	42232
42233	42233
42234	42234
42235	42235
42236	42236
42237	42237
42238	42238
42239	42239
42240	42240
42241	42241
42242	42242
42243	42243
42244	42244
42245	42245
42246	42246
42247	42247
42248	42248
42249	42249
42250	42250
42251	42251
42252	42252
42253	42253
42254	42254
42255	42255
42256	42256
42257	42257
42258	42258
42259	42259
42260	42260
42261	42261
42262	42262
42263	42263
42264	42264
42265	42265
42266	42266
42267	42267
42268	42268
42269	42269
42270	42270
42271	42271
42272	42272
42273	42273
42274	42274
42275	42275
42276	42276
42277	42277
42278	42278
42279	42279
42280	42280
42281	42281
42282	42282
42283	42283
42284	42284
42285	42285
42286	42286
42287	42287
42288	42288
42289	42289
42290	42290
42291	42291
42292	42292
42293	42293
42294	42294
42295	42295
42296	42296
42297	42297
42298	42298
42299	42299
42300	42300
42301	42301
42302	42302
42303	42303
42304	42304
42305	42305
42306	42306
42307	42307
42308	42308
42309	42309
42310	42310
42311	42311
42312	42312
42313	42313
42314	42314
42315	42315
42316	42316
42317	42317
42318	42318
42319	42319
42320	42320
42321	42321
42322	42322
42323	42323
42324	42324
42325	42325
42326	42326
42327	42327
42328	42328
42329	42329
42330	42330
42331	42331
42332	42332
42333	42333
42334	42334
42335	42335
42336	42336
42337	42337
42338	42338
42339	42339
42340	42340
42341	42341
42342	42342
42343	42343
42344	42344
42345	42345
42346	42346
42347	42347
42348	42348
42349	42349
42350	42350
42351	42351
42352	42352
42353	42353
42354	42354
42355	42355
42356	42356
42357	42357
42358	42358
42359	42359
42360	42360
42361	42361
42362	42362
42363	42363
42364	42364
42365	42365
42366	42366
42367	42367
42368	42368
42369	42369
42370	42370
42371	42371
42372	42372
42373	42373
42374	42374
42375	42375
42376	42376
42377	42377
42378	42378
42379	42379
42380	42380
42381	42381
42382	42382
42383	42383
42384	42384
42385	42385
42386	42386
42387	42387
42388	42388
42389	42389
42390	42390
42391	42391
42392	42392
42393	42393
42394	42394
42395	42395
42396	42396
42397	42397
42398	42398
42399	42399
42400	42400
42401	42401
42402	42402
42403	42403
42404	42404
42405	42405
42406	42406
42407	42407
42408	42408
42409	42409
42410	42410
42411	42411
42412	42412
42413	42413
42414	42414
42415	42415
42416	42416
42417	42417
42418	42418
42419	42419
42420	42420
42421	42421
42422	42422
42423	42423
42424	42424
42425	42425
42426	42426
42427	42427
42428	42428
42429	42429
42430	42430
42431	42431
42432	42432
42433	42433
42434	42434
42435	42435
42436	42436
42437	42437
42438	42438
42439	42439
42440	42440
42441	42441
42442	42442
42443	42443
42444	42444
42445	42445
42446	42446
42447	42447
42448	42448
42449	42449
42450	42450
42451	42451
42452	42452
42453	42453
42454	42454
42455	42455
42456	42456
42457	42457
42458	42458
42459	42459
42460	42460
42461	42461
42462	42462
42463	42463
42464	42464
42465	42465
42466	42466
42467	42467
42468	42468
42469	42469
42470	42470
42471	42471
42472	42472
42473	42473
42474	42474
42475	42475
42476	42476
42477	42477
42478	42478
42479	42479
42480	42480
42481	42481
42482	42482
42483	42483
42484	42484
42485	42485
42486	42486
42487	42487
42488	42488
42489	42489
42490	42490
42491	42491
42492	42492
42493	42493
42494	42494
42495	42495
42496	42496
42497	42497
42498	42498
42499	42499
42500	42500
42501	42501
42502	42502
42503	42503
42504	42504
42505	42505
42506	42506
42507	42507
42508	42508
42509	42509
42510	42510
42511	42511
42512	42512
42513	42513
42514	42514
42515	42515
42516	42516
42517	42517
42518	42518
42519	42519
42520	42520
42521	42521
42522	42522
42523	42523
42524	42524
42525	42525
42526	42526
42527	42527
42528	42528
42529	42529
42530	42530
42531	42531
42532	42532
42533	42533
42534	42534
42535	42535
42536	42536
42537	42537
42538	42538
42539	42539
42540	42540
42541	42541
42542	42542
42543	42543
42544	42544
42545	42545
42546	42546
42547	42547
42548	42548
42549	42549
42550	42550
42551	42551
42552	42552
42553	42553
42554	42554
42555	42555
42556	42556
42557	42557
42558	42558
42559	42559
42560	42560
42561	42561
42562	42562
42563	42563
42564	42564
42565	42565
42566	42566
42567	42567
42568	42568
42569	42569
42570	42570
42571	42571
42572	42572
42573	42573
42574	42574
42575	42575
42576	42576
42577	42577
42578	42578
42579	42579
42580	42580
42581	42581
42582	42582
42583	42583
42584	42584
42585	42585
42586	42586
42587	42587
42588	42588
42589	42589
42590	42590
42591	42591
42592	42592
42593	42593
42594	42594
42595	42595
42596	42596
42597	42597
42598	42598
42599	42599
42600	42600
42601	42601
42602	42602
42603	42603
42604	42604
42605	42605
42606	42606
42607	42607
42608	42608
42609	42609
42610	42610
42611	42611
42612	42612
42613	42613
42614	42614
42615	42615
42616	42616
42617	42617
42618	42618
42619	42619
42620	42620
42621	42621
42622	42622
42623	42623
42624	42624
42625	42625
42626	42626
42627	42627
42628	42628
42629	42629
42630	42630
42631	42631
42632	42632
42633	42633
42634	42634
42635	42635
42636	42636
42637	42637
42638	42638
42639	42639
42640	42640
42641	42641
42642	42642
42643	42643
42644	42644
42645	42645
42646	42646
42647	42647
42648	42648
42649	42649
42650	42650
42651	42651
42652	42652
42653	42653
42654	42654
42655	42655
42656	42656
42657	42657
42658	42658
42659	42659
42660	42660
42661	42661
42662	42662
42663	42663
42664	42664
42665	42665
42666	42666
42667	42667
42668	42668
42669	42669
42670	42670
42671	42671
42672	42672
42673	42673
42674	42674
42675	42675
42676	42676
42677	42677
42678	42678
42679	42679
42680	42680
42681	42681
42682	42682
42683	42683
42684	42684
42685	42685
42686	42686
42687	42687
42688	42688
42689	42689
42690	42690
42691	42691
42692	42692
42693	42693
42694	42694
42695	42695
42696	42696
42697	42697
42698	42698
42699	42699
42700	42700
42701	42701
42702	42702
42703	42703
42704	42704
42705	42705
42706	42706
42707	42707
42708	42708
42709	42709
42710	42710
42711	42711
42712	42712
42713	42713
42714	42714
42715	42715
42716	42716
42717	42717
42718	42718
42719	42719
42720	42720
42721	42721
42722	42722
42723	42723
42724	42724
42725	42725
42726	42726
42727	42727
42728	42728
42729	42729
42730	42730
42731	42731
42732	42732
42733	42733
42734	42734
42735	42735
42736	42736
42737	42737
42738	42738
42739	42739
42740	42740
42741	42741
42742	42742
42743	42743
42744	42744
42745	42745
42746	42746
42747	42747
42748	42748
42749	42749
42750	42750
42751	42751
42752	42752
42753	42753
42754	42754
42755	42755
42756	42756
42757	42757
42758	42758
42759	42759
42760	42760
42761	42761
42762	42762
42763	42763
42764	42764
42765	42765
42766	42766
42767	42767
42768	42768
42769	42769
42770	42770
42771	42771
42772	42772
42773	42773
42774	42774
42775	42775
42776	42776
42777	42777
42778	42778
42779	42779
42780	42780
42781	42781
42782	42782
42783	42783
42784	42784
42785	42785
42786	42786
42787	42787
42788	42788
42789	42789
42790	42790
42791	42791
42792	42792
42793	42793
42794	42794
42795	42795
42796	42796
42797	42797
42798	42798
42799	42799
42800	42800
42801	42801
42802	42802
42803	42803
42804	42804
42805	42805
42806	42806
42807	42807
42808	42808
42809	42809
42810	42810
42811	42811
42812	42812
42813	42813
42814	42814
42815	42815
42816	42816
42817	42817
42818	42818
42819	42819
42820	42820
42821	42821
42822	42822
42823	42823
42824	42824
42825	42825
42826	42826
42827	42827
42828	42828
42829	42829
42830	42830
42831	42831
42832	42832
42833	42833
42834	42834
42835	42835
42836	42836
42837	42837
42838	42838
42839	42839
42840	42840
42841	42841
42842	42842
42843	42843
42844	42844
42845	42845
42846	42846
42847	42847
42848	42848
42849	42849
42850	42850
42851	42851
42852	42852
42853	42853
42854	42854
42855	42855
42856	42856
42857	42857
42858	42858
42859	42859
42860	42860
42861	42861
42862	42862
42863	42863
42864	42864
42865	42865
42866	42866
42867	42867
42868	42868
42869	42869
42870	42870
42871	42871
42872	42872
42873	42873
42874	42874
42875	42875
42876	42876
42877	42877
42878	42878
42879	42879
42880	42880
42881	42881
42882	42882
42883	42883
42884	42884
42885	42885
42886	42886
42887	42887
42888	42888
42889	42889
42890	42890
42891	42891
42892	42892
42893	42893
42894	42894
42895	42895
42896	42896
42897	42897
42898	42898
42899	42899
42900	42900
42901	42901
42902	42902
42903	42903
42904	42904
42905	42905
42906	42906
42907	42907
42908	42908
42909	42909
42910	42910
42911	42911
42912	42912
42913	42913
42914	42914
42915	42915
42916	42916
42917	42917
42918	42918
42919	42919
42920	42920
42921	42921
42922	42922
42923	42923
42924	42924
42925	42925
42926	42926
42927	42927
42928	42928
42929	42929
42930	42930
42931	42931
42932	42932
42933	42933
42934	42934
42935	42935
42936	42936
42937	42937
42938	42938
42939	42939
42940	42940
42941	42941
42942	42942
42943	42943
42944	42944
42945	42945
42946	42946
42947	42947
42948	42948
42949	42949
42950	42950
42951	42951
42952	42952
42953	42953
42954	42954
42955	42955
42956	42956
42957	42957
42958	42958
42959	42959
42960	42960
42961	42961
42962	42962
42963	42963
42964	42964
42965	42965
42966	42966
42967	42967
42968	42968
42969	42969
42970	42970
42971	42971
42972	42972
42973	42973
42974	42974
42975	42975
42976	42976
42977	42977
42978	42978
42979	42979
42980	42980
42981	42981
42982	42982
42983	42983
42984	42984
42985	42985
42986	42986
42987	42987
42988	42988
42989	42989
42990	42990
42991	42991
42992	42992
42993	42993
42994	42994
42995	42995
42996	42996
42997	42997
42998	42998
42999	42999
43000	43000
43001	43001
43002	43002
43003	43003
43004	43004
43005	43005
43006	43006
43007	43007
43008	43008
43009	43009
43010	43010
43011	43011
43012	43012
43013	43013
43014	43014
43015	43015
43016	43016
43017	43017
43018	43018
43019	43019
43020	43020
43021	43021
43022	43022
43023	43023
43024	43024
43025	43025
43026	43026
43027	43027
43028	43028
43029	43029
43030	43030
43031	43031
43032	43032
43033	43033
43034	43034
43035	43035
43036	43036
43037	43037
43038	43038
43039	43039
43040	43040
43041	43041
43042	43042
43043	43043
43044	43044
43045	43045
43046	43046
43047	43047
43048	43048
43049	43049
43050	43050
43051	43051
43052	43052
43053	43053
43054	43054
43055	43055
43056	43056
43057	43057
43058	43058
43059	43059
43060	43060
43061	43061
43062	43062
43063	43063
43064	43064
43065	43065
43066	43066
43067	43067
43068	43068
43069	43069
43070	43070
43071	43071
43072	43072
43073	43073
43074	43074
43075	43075
43076	43076
43077	43077
43078	43078
43079	43079
43080	43080
43081	43081
43082	43082
43083	43083
43084	43084
43085	43085
43086	43086
43087	43087
43088	43088
43089	43089
43090	43090
43091	43091
43092	43092
43093	43093
43094	43094
43095	43095
43096	43096
43097	43097
43098	43098
43099	43099
43100	43100
43101	43101
43102	43102
43103	43103
43104	43104
43105	43105
43106	43106
43107	43107
43108	43108
43109	43109
43110	43110
43111	43111
43112	43112
43113	43113
43114	43114
43115	43115
43116	43116
43117	43117
43118	43118
43119	43119
43120	43120
43121	43121
43122	43122
43123	43123
43124	43124
43125	43125
43126	43126
43127	43127
43128	43128
43129	43129
43130	43130
43131	43131
43132	43132
43133	43133
43134	43134
43135	43135
43136	43136
43137	43137
43138	43138
43139	43139
43140	43140
43141	43141
43142	43142
43143	43143
43144	43144
43145	43145
43146	43146
43147	43147
43148	43148
43149	43149
43150	43150
43151	43151
43152	43152
43153	43153
43154	43154
43155	43155
43156	43156
43157	43157
43158	43158
43159	43159
43160	43160
43161	43161
43162	43162
43163	43163
43164	43164
43165	43165
43166	43166
43167	43167
43168	43168
43169	43169
43170	43170
43171	43171
43172	43172
43173	43173
43174	43174
43175	43175
43176	43176
43177	43177
43178	43178
43179	43179
43180	43180
43181	43181
43182	43182
43183	43183
43184	43184
43185	43185
43186	43186
43187	43187
43188	43188
43189	43189
43190	43190
43191	43191
43192	43192
43193	43193
43194	43194
43195	43195
43196	43196
43197	43197
43198	43198
43199	43199
43200	43200
43201	43201
43202	43202
43203	43203
43204	43204
43205	43205
43206	43206
43207	43207
43208	43208
43209	43209
43210	43210
43211	43211
43212	43212
43213	43213
43214	43214
43215	43215
43216	43216
43217	43217
43218	43218
43219	43219
43220	43220
43221	43221
43222	43222
43223	43223
43224	43224
43225	43225
43226	43226
43227	43227
43228	43228
43229	43229
43230	43230
43231	43231
43232	43232
43233	43233
43234	43234
43235	43235
43236	43236
43237	43237
43238	43238
43239	43239
43240	43240
43241	43241
43242	43242
43243	43243
43244	43244
43245	43245
43246	43246
43247	43247
43248	43248
43249	43249
43250	43250
43251	43251
43252	43252
43253	43253
43254	43254
43255	43255
43256	43256
43257	43257
43258	43258
43259	43259
43260	43260
43261	43261
43262	43262
43263	43263
43264	43264
43265	43265
43266	43266
43267	43267
43268	43268
43269	43269
43270	43270
43271	43271
43272	43272
43273	43273
43274	43274
43275	43275
43276	43276
43277	43277
43278	43278
43279	43279
43280	43280
43281	43281
43282	43282
43283	43283
43284	43284
43285	43285
43286	43286
43287	43287
43288	43288
43289	43289
43290	43290
43291	43291
43292	43292
43293	43293
43294	43294
43295	43295
43296	43296
43297	43297
43298	43298
43299	43299
43300	43300
43301	43301
43302	43302
43303	43303
43304	43304
43305	43305
43306	43306
43307	43307
43308	43308
43309	43309
43310	43310
43311	43311
43312	43312
43313	43313
43314	43314
43315	43315
43316	43316
43317	43317
43318	43318
43319	43319
43320	43320
43321	43321
43322	43322
43323	43323
43324	43324
43325	43325
43326	43326
43327	43327
43328	43328
43329	43329
43330	43330
43331	43331
43332	43332
43333	43333
43334	43334
43335	43335
43336	43336
43337	43337
43338	43338
43339	43339
43340	43340
43341	43341
43342	43342
43343	43343
43344	43344
43345	43345
43346	43346
43347	43347
43348	43348
43349	43349
43350	43350
43351	43351
43352	43352
43353	43353
43354	43354
43355	43355
43356	43356
43357	43357
43358	43358
43359	43359
43360	43360
43361	43361
43362	43362
43363	43363
43364	43364
43365	43365
43366	43366
43367	43367
43368	43368
43369	43369
43370	43370
43371	43371
43372	43372
43373	43373
43374	43374
43375	43375
43376	43376
43377	43377
43378	43378
43379	43379
43380	43380
43381	43381
43382	43382
43383	43383
43384	43384
43385	43385
43386	43386
43387	43387
43388	43388
43389	43389
43390	43390
43391	43391
43392	43392
43393	43393
43394	43394
43395	43395
43396	43396
43397	43397
43398	43398
43399	43399
43400	43400
43401	43401
43402	43402
43403	43403
43404	43404
43405	43405
43406	43406
43407	43407
43408	43408
43409	43409
43410	43410
43411	43411
43412	43412
43413	43413
43414	43414
43415	43415
43416	43416
43417	43417
43418	43418
43419	43419
43420	43420
43421	43421
43422	43422
43423	43423
43424	43424
43425	43425
43426	43426
43427	43427
43428	43428
43429	43429
43430	43430
43431	43431
43432	43432
43433	43433
43434	43434
43435	43435
43436	43436
43437	43437
43438	43438
43439	43439
43440	43440
43441	43441
43442	43442
43443	43443
43444	43444
43445	43445
43446	43446
43447	43447
43448	43448
43449	43449
43450	43450
43451	43451
43452	43452
43453	43453
43454	43454
43455	43455
43456	43456
43457	43457
43458	43458
43459	43459
43460	43460
43461	43461
43462	43462
43463	43463
43464	43464
43465	43465
43466	43466
43467	43467
43468	43468
43469	43469
43470	43470
43471	43471
43472	43472
43473	43473
43474	43474
43475	43475
43476	43476
43477	43477
43478	43478
43479	43479
43480	43480
43481	43481
43482	43482
43483	43483
43484	43484
43485	43485
43486	43486
43487	43487
43488	43488
43489	43489
43490	43490
43491	43491
43492	43492
43493	43493
43494	43494
43495	43495
43496	43496
43497	43497
43498	43498
43499	43499
43500	43500
43501	43501
43502	43502
43503	43503
43504	43504
43505	43505
43506	43506
43507	43507
43508	43508
43509	43509
43510	43510
43511	43511
43512	43512
43513	43513
43514	43514
43515	43515
43516	43516
43517	43517
43518	43518
43519	43519
43520	43520
43521	43521
43522	43522
43523	43523
43524	43524
43525	43525
43526	43526
43527	43527
43528	43528
43529	43529
43530	43530
43531	43531
43532	43532
43533	43533
43534	43534
43535	43535
43536	43536
43537	43537
43538	43538
43539	43539
43540	43540
43541	43541
43542	43542
43543	43543
43544	43544
43545	43545
43546	43546
43547	43547
43548	43548
43549	43549
43550	43550
43551	43551
43552	43552
43553	43553
43554	43554
43555	43555
43556	43556
43557	43557
43558	43558
43559	43559
43560	43560
43561	43561
43562	43562
43563	43563
43564	43564
43565	43565
43566	43566
43567	43567
43568	43568
43569	43569
43570	43570
43571	43571
43572	43572
43573	43573
43574	43574
43575	43575
43576	43576
43577	43577
43578	43578
43579	43579
43580	43580
43581	43581
43582	43582
43583	43583
43584	43584
43585	43585
43586	43586
43587	43587
43588	43588
43589	43589
43590	43590
43591	43591
43592	43592
43593	43593
43594	43594
43595	43595
43596	43596
43597	43597
43598	43598
43599	43599
43600	43600
43601	43601
43602	43602
43603	43603
43604	43604
43605	43605
43606	43606
43607	43607
43608	43608
43609	43609
43610	43610
43611	43611
43612	43612
43613	43613
43614	43614
43615	43615
43616	43616
43617	43617
43618	43618
43619	43619
43620	43620
43621	43621
43622	43622
43623	43623
43624	43624
43625	43625
43626	43626
43627	43627
43628	43628
43629	43629
43630	43630
43631	43631
43632	43632
43633	43633
43634	43634
43635	43635
43636	43636
43637	43637
43638	43638
43639	43639
43640	43640
43641	43641
43642	43642
43643	43643
43644	43644
43645	43645
43646	43646
43647	43647
43648	43648
43649	43649
43650	43650
43651	43651
43652	43652
43653	43653
43654	43654
43655	43655
43656	43656
43657	43657
43658	43658
43659	43659
43660	43660
43661	43661
43662	43662
43663	43663
43664	43664
43665	43665
43666	43666
43667	43667
43668	43668
43669	43669
43670	43670
43671	43671
43672	43672
43673	43673
43674	43674
43675	43675
43676	43676
43677	43677
43678	43678
43679	43679
43680	43680
43681	43681
43682	43682
43683	43683
43684	43684
43685	43685
43686	43686
43687	43687
43688	43688
43689	43689
43690	43690
43691	43691
43692	43692
43693	43693
43694	43694
43695	43695
43696	43696
43697	43697
43698	43698
43699	43699
43700	43700
43701	43701
43702	43702
43703	43703
43704	43704
43705	43705
43706	43706
43707	43707
43708	43708
43709	43709
43710	43710
43711	43711
43712	43712
43713	43713
43714	43714
43715	43715
43716	43716
43717	43717
43718	43718
43719	43719
43720	43720
43721	43721
43722	43722
43723	43723
43724	43724
43725	43725
43726	43726
43727	43727
43728	43728
43729	43729
43730	43730
43731	43731
43732	43732
43733	43733
43734	43734
43735	43735
43736	43736
43737	43737
43738	43738
43739	43739
43740	43740
43741	43741
43742	43742
43743	43743
43744	43744
43745	43745
43746	43746
43747	43747
43748	43748
43749	43749
43750	43750
43751	43751
43752	43752
43753	43753
43754	43754
43755	43755
43756	43756
43757	43757
43758	43758
43759	43759
43760	43760
43761	43761
43762	43762
43763	43763
43764	43764
43765	43765
43766	43766
43767	43767
43768	43768
43769	43769
43770	43770
43771	43771
43772	43772
43773	43773
43774	43774
43775	43775
43776	43776
43777	43777
43778	43778
43779	43779
43780	43780
43781	43781
43782	43782
43783	43783
43784	43784
43785	43785
43786	43786
43787	43787
43788	43788
43789	43789
43790	43790
43791	43791
43792	43792
43793	43793
43794	43794
43795	43795
43796	43796
43797	43797
43798	43798
43799	43799
43800	43800
43801	43801
43802	43802
43803	43803
43804	43804
43805	43805
43806	43806
43807	43807
43808	43808
43809	43809
43810	43810
43811	43811
43812	43812
43813	43813
43814	43814
43815	43815
43816	43816
43817	43817
43818	43818
43819	43819
43820	43820
43821	43821
43822	43822
43823	43823
43824	43824
43825	43825
43826	43826
43827	43827
43828	43828
43829	43829
43830	43830
43831	43831
43832	43832
43833	43833
43834	43834
43835	43835
43836	43836
43837	43837
43838	43838
43839	43839
43840	43840
43841	43841
43842	43842
43843	43843
43844	43844
43845	43845
43846	43846
43847	43847
43848	43848
43849	43849
43850	43850
43851	43851
43852	43852
43853	43853
43854	43854
43855	43855
43856	43856
43857	43857
43858	43858
43859	43859
43860	43860
43861	43861
43862	43862
43863	43863
43864	43864
43865	43865
43866	43866
43867	43867
43868	43868
43869	43869
43870	43870
43871	43871
43872	43872
43873	43873
43874	43874
43875	43875
43876	43876
43877	43877
43878	43878
43879	43879
43880	43880
43881	43881
43882	43882
43883	43883
43884	43884
43885	43885
43886	43886
43887	43887
43888	43888
43889	43889
43890	43890
43891	43891
43892	43892
43893	43893
43894	43894
43895	43895
43896	43896
43897	43897
43898	43898
43899	43899
43900	43900
43901	43901
43902	43902
43903	43903
43904	43904
43905	43905
43906	43906
43907	43907
43908	43908
43909	43909
43910	43910
43911	43911
43912	43912
43913	43913
43914	43914
43915	43915
43916	43916
43917	43917
43918	43918
43919	43919
43920	43920
43921	43921
43922	43922
43923	43923
43924	43924
43925	43925
43926	43926
43927	43927
43928	43928
43929	43929
43930	43930
43931	43931
43932	43932
43933	43933
43934	43934
43935	43935
43936	43936
43937	43937
43938	43938
43939	43939
43940	43940
43941	43941
43942	43942
43943	43943
43944	43944
43945	43945
43946	43946
43947	43947
43948	43948
43949	43949
43950	43950
43951	43951
43952	43952
43953	43953
43954	43954
43955	43955
43956	43956
43957	43957
43958	43958
43959	43959
43960	43960
43961	43961
43962	43962
43963	43963
43964	43964
43965	43965
43966	43966
43967	43967
43968	43968
43969	43969
43970	43970
43971	43971
43972	43972
43973	43973
43974	43974
43975	43975
43976	43976
43977	43977
43978	43978
43979	43979
43980	43980
43981	43981
43982	43982
43983	43983
43984	43984
43985	43985
43986	43986
43987	43987
43988	43988
43989	43989
43990	43990
43991	43991
43992	43992
43993	43993
43994	43994
43995	43995
43996	43996
43997	43997
43998	43998
43999	43999
44000	44000
44001	44001
44002	44002
44003	44003
44004	44004
44005	44005
44006	44006
44007	44007
44008	44008
44009	44009
44010	44010
44011	44011
44012	44012
44013	44013
44014	44014
44015	44015
44016	44016
44017	44017
44018	44018
44019	44019
44020	44020
44021	44021
44022	44022
44023	44023
44024	44024
44025	44025
44026	44026
44027	44027
44028	44028
44029	44029
44030	44030
44031	44031
44032	44032
44033	44033
44034	44034
44035	44035
44036	44036
44037	44037
44038	44038
44039	44039
44040	44040
44041	44041
44042	44042
44043	44043
44044	44044
44045	44045
44046	44046
44047	44047
44048	44048
44049	44049
44050	44050
44051	44051
44052	44052
44053	44053
44054	44054
44055	44055
44056	44056
44057	44057
44058	44058
44059	44059
44060	44060
44061	44061
44062	44062
44063	44063
44064	44064
44065	44065
44066	44066
44067	44067
44068	44068
44069	44069
44070	44070
44071	44071
44072	44072
44073	44073
44074	44074
44075	44075
44076	44076
44077	44077
44078	44078
44079	44079
44080	44080
44081	44081
44082	44082
44083	44083
44084	44084
44085	44085
44086	44086
44087	44087
44088	44088
44089	44089
44090	44090
44091	44091
44092	44092
44093	44093
44094	44094
44095	44095
44096	44096
44097	44097
44098	44098
44099	44099
44100	44100
44101	44101
44102	44102
44103	44103
44104	44104
44105	44105
44106	44106
44107	44107
44108	44108
44109	44109
44110	44110
44111	44111
44112	44112
44113	44113
44114	44114
44115	44115
44116	44116
44117	44117
44118	44118
44119	44119
44120	44120
44121	44121
44122	44122
44123	44123
44124	44124
44125	44125
44126	44126
44127	44127
44128	44128
44129	44129
44130	44130
44131	44131
44132	44132
44133	44133
44134	44134
44135	44135
44136	44136
44137	44137
44138	44138
44139	44139
44140	44140
44141	44141
44142	44142
44143	44143
44144	44144
44145	44145
44146	44146
44147	44147
44148	44148
44149	44149
44150	44150
44151	44151
44152	44152
44153	44153
44154	44154
44155	44155
44156	44156
44157	44157
44158	44158
44159	44159
44160	44160
44161	44161
44162	44162
44163	44163
44164	44164
44165	44165
44166	44166
44167	44167
44168	44168
44169	44169
44170	44170
44171	44171
44172	44172
44173	44173
44174	44174
44175	44175
44176	44176
44177	44177
44178	44178
44179	44179
44180	44180
44181	44181
44182	44182
44183	44183
44184	44184
44185	44185
44186	44186
44187	44187
44188	44188
44189	44189
44190	44190
44191	44191
44192	44192
44193	44193
44194	44194
44195	44195
44196	44196
44197	44197
44198	44198
44199	44199
44200	44200
44201	44201
44202	44202
44203	44203
44204	44204
44205	44205
44206	44206
44207	44207
44208	44208
44209	44209
44210	44210
44211	44211
44212	44212
44213	44213
44214	44214
44215	44215
44216	44216
44217	44217
44218	44218
44219	44219
44220	44220
44221	44221
44222	44222
44223	44223
44224	44224
44225	44225
44226	44226
44227	44227
44228	44228
44229	44229
44230	44230
44231	44231
44232	44232
44233	44233
44234	44234
44235	44235
44236	44236
44237	44237
44238	44238
44239	44239
44240	44240
44241	44241
44242	44242
44243	44243
44244	44244
44245	44245
44246	44246
44247	44247
44248	44248
44249	44249
44250	44250
44251	44251
44252	44252
44253	44253
44254	44254
44255	44255
44256	44256
44257	44257
44258	44258
44259	44259
44260	44260
44261	44261
44262	44262
44263	44263
44264	44264
44265	44265
44266	44266
44267	44267
44268	44268
44269	44269
44270	44270
44271	44271
44272	44272
44273	44273
44274	44274
44275	44275
44276	44276
44277	44277
44278	44278
44279	44279
44280	44280
44281	44281
44282	44282
44283	44283
44284	44284
44285	44285
44286	44286
44287	44287
44288	44288
44289	44289
44290	44290
44291	44291
44292	44292
44293	44293
44294	44294
44295	44295
44296	44296
44297	44297
44298	44298
44299	44299
44300	44300
44301	44301
44302	44302
44303	44303
44304	44304
44305	44305
44306	44306
44307	44307
44308	44308
44309	44309
44310	44310
44311	44311
44312	44312
44313	44313
44314	44314
44315	44315
44316	44316
44317	44317
44318	44318
44319	44319
44320	44320
44321	44321
44322	44322
44323	44323
44324	44324
44325	44325
44326	44326
44327	44327
44328	44328
44329	44329
44330	44330
44331	44331
44332	44332
44333	44333
44334	44334
44335	44335
44336	44336
44337	44337
44338	44338
44339	44339
44340	44340
44341	44341
44342	44342
44343	44343
44344	44344
44345	44345
44346	44346
44347	44347
44348	44348
44349	44349
44350	44350
44351	44351
44352	44352
44353	44353
44354	44354
44355	44355
44356	44356
44357	44357
44358	44358
44359	44359
44360	44360
44361	44361
44362	44362
44363	44363
44364	44364
44365	44365
44366	44366
44367	44367
44368	44368
44369	44369
44370	44370
44371	44371
44372	44372
44373	44373
44374	44374
44375	44375
44376	44376
44377	44377
44378	44378
44379	44379
44380	44380
44381	44381
44382	44382
44383	44383
44384	44384
44385	44385
44386	44386
44387	44387
44388	44388
44389	44389
44390	44390
44391	44391
44392	44392
44393	44393
44394	44394
44395	44395
44396	44396
44397	44397
44398	44398
44399	44399
44400	44400
44401	44401
44402	44402
44403	44403
44404	44404
44405	44405
44406	44406
44407	44407
44408	44408
44409	44409
44410	44410
44411	44411
44412	44412
44413	44413
44414	44414
44415	44415
44416	44416
44417	44417
44418	44418
44419	44419
44420	44420
44421	44421
44422	44422
44423	44423
44424	44424
44425	44425
44426	44426
44427	44427
44428	44428
44429	44429
44430	44430
44431	44431
44432	44432
44433	44433
44434	44434
44435	44435
44436	44436
44437	44437
44438	44438
44439	44439
44440	44440
44441	44441
44442	44442
44443	44443
44444	44444
44445	44445
44446	44446
44447	44447
44448	44448
44449	44449
44450	44450
44451	44451
44452	44452
44453	44453
44454	44454
44455	44455
44456	44456
44457	44457
44458	44458
44459	44459
44460	44460
44461	44461
44462	44462
44463	44463
44464	44464
44465	44465
44466	44466
44467	44467
44468	44468
44469	44469
44470	44470
44471	44471
44472	44472
44473	44473
44474	44474
44475	44475
44476	44476
44477	44477
44478	44478
44479	44479
44480	44480
44481	44481
44482	44482
44483	44483
44484	44484
44485	44485
44486	44486
44487	44487
44488	44488
44489	44489
44490	44490
44491	44491
44492	44492
44493	44493
44494	44494
44495	44495
44496	44496
44497	44497
44498	44498
44499	44499
44500	44500
44501	44501
44502	44502
44503	44503
44504	44504
44505	44505
44506	44506
44507	44507
44508	44508
44509	44509
44510	44510
44511	44511
44512	44512
44513	44513
44514	44514
44515	44515
44516	44516
44517	44517
44518	44518
44519	44519
44520	44520
44521	44521
44522	44522
44523	44523
44524	44524
44525	44525
44526	44526
44527	44527
44528	44528
44529	44529
44530	44530
44531	44531
44532	44532
44533	44533
44534	44534
44535	44535
44536	44536
44537	44537
44538	44538
44539	44539
44540	44540
44541	44541
44542	44542
44543	44543
44544	44544
44545	44545
44546	44546
44547	44547
44548	44548
44549	44549
44550	44550
44551	44551
44552	44552
44553	44553
44554	44554
44555	44555
44556	44556
44557	44557
44558	44558
44559	44559
44560	44560
44561	44561
44562	44562
44563	44563
44564	44564
44565	44565
44566	44566
44567	44567
44568	44568
44569	44569
44570	44570
44571	44571
44572	44572
44573	44573
44574	44574
44575	44575
44576	44576
44577	44577
44578	44578
44579	44579
44580	44580
44581	44581
44582	44582
44583	44583
44584	44584
44585	44585
44586	44586
44587	44587
44588	44588
44589	44589
44590	44590
44591	44591
44592	44592
44593	44593
44594	44594
44595	44595
44596	44596
44597	44597
44598	44598
44599	44599
44600	44600
44601	44601
44602	44602
44603	44603
44604	44604
44605	44605
44606	44606
44607	44607
44608	44608
44609	44609
44610	44610
44611	44611
44612	44612
44613	44613
44614	44614
44615	44615
44616	44616
44617	44617
44618	44618
44619	44619
44620	44620
44621	44621
44622	44622
44623	44623
44624	44624
44625	44625
44626	44626
44627	44627
44628	44628
44629	44629
44630	44630
44631	44631
44632	44632
44633	44633
44634	44634
44635	44635
44636	44636
44637	44637
44638	44638
44639	44639
44640	44640
44641	44641
44642	44642
44643	44643
44644	44644
44645	44645
44646	44646
44647	44647
44648	44648
44649	44649
44650	44650
44651	44651
44652	44652
44653	44653
44654	44654
44655	44655
44656	44656
44657	44657
44658	44658
44659	44659
44660	44660
44661	44661
44662	44662
44663	44663
44664	44664
44665	44665
44666	44666
44667	44667
44668	44668
44669	44669
44670	44670
44671	44671
44672	44672
44673	44673
44674	44674
44675	44675
44676	44676
44677	44677
44678	44678
44679	44679
44680	44680
44681	44681
44682	44682
44683	44683
44684	44684
44685	44685
44686	44686
44687	44687
44688	44688
44689	44689
44690	44690
44691	44691
44692	44692
44693	44693
44694	44694
44695	44695
44696	44696
44697	44697
44698	44698
44699	44699
44700	44700
44701	44701
44702	44702
44703	44703
44704	44704
44705	44705
44706	44706
44707	44707
44708	44708
44709	44709
44710	44710
44711	44711
44712	44712
44713	44713
44714	44714
44715	44715
44716	44716
44717	44717
44718	44718
44719	44719
44720	44720
44721	44721
44722	44722
44723	44723
44724	44724
44725	44725
44726	44726
44727	44727
44728	44728
44729	44729
44730	44730
44731	44731
44732	44732
44733	44733
44734	44734
44735	44735
44736	44736
44737	44737
44738	44738
44739	44739
44740	44740
44741	44741
44742	44742
44743	44743
44744	44744
44745	44745
44746	44746
44747	44747
44748	44748
44749	44749
44750	44750
44751	44751
44752	44752
44753	44753
44754	44754
44755	44755
44756	44756
44757	44757
44758	44758
44759	44759
44760	44760
44761	44761
44762	44762
44763	44763
44764	44764
44765	44765
44766	44766
44767	44767
44768	44768
44769	44769
44770	44770
44771	44771
44772	44772
44773	44773
44774	44774
44775	44775
44776	44776
44777	44777
44778	44778
44779	44779
44780	44780
44781	44781
44782	44782
44783	44783
44784	44784
44785	44785
44786	44786
44787	44787
44788	44788
44789	44789
44790	44790
44791	44791
44792	44792
44793	44793
44794	44794
44795	44795
44796	44796
44797	44797
44798	44798
44799	44799
44800	44800
44801	44801
44802	44802
44803	44803
44804	44804
44805	44805
44806	44806
44807	44807
44808	44808
44809	44809
44810	44810
44811	44811
44812	44812
44813	44813
44814	44814
44815	44815
44816	44816
44817	44817
44818	44818
44819	44819
44820	44820
44821	44821
44822	44822
44823	44823
44824	44824
44825	44825
44826	44826
44827	44827
44828	44828
44829	44829
44830	44830
44831	44831
44832	44832
44833	44833
44834	44834
44835	44835
44836	44836
44837	44837
44838	44838
44839	44839
44840	44840
44841	44841
44842	44842
44843	44843
44844	44844
44845	44845
44846	44846
44847	44847
44848	44848
44849	44849
44850	44850
44851	44851
44852	44852
44853	44853
44854	44854
44855	44855
44856	44856
44857	44857
44858	44858
44859	44859
44860	44860
44861	44861
44862	44862
44863	44863
44864	44864
44865	44865
44866	44866
44867	44867
44868	44868
44869	44869
44870	44870
44871	44871
44872	44872
44873	44873
44874	44874
44875	44875
44876	44876
44877	44877
44878	44878
44879	44879
44880	44880
44881	44881
44882	44882
44883	44883
44884	44884
44885	44885
44886	44886
44887	44887
44888	44888
44889	44889
44890	44890
44891	44891
44892	44892
44893	44893
44894	44894
44895	44895
44896	44896
44897	44897
44898	44898
44899	44899
44900	44900
44901	44901
44902	44902
44903	44903
44904	44904
44905	44905
44906	44906
44907	44907
44908	44908
44909	44909
44910	44910
44911	44911
44912	44912
44913	44913
44914	44914
44915	44915
44916	44916
44917	44917
44918	44918
44919	44919
44920	44920
44921	44921
44922	44922
44923	44923
44924	44924
44925	44925
44926	44926
44927	44927
44928	44928
44929	44929
44930	44930
44931	44931
44932	44932
44933	44933
44934	44934
44935	44935
44936	44936
44937	44937
44938	44938
44939	44939
44940	44940
44941	44941
44942	44942
44943	44943
44944	44944
44945	44945
44946	44946
44947	44947
44948	44948
44949	44949
44950	44950
44951	44951
44952	44952
44953	44953
44954	44954
44955	44955
44956	44956
44957	44957
44958	44958
44959	44959
44960	44960
44961	44961
44962	44962
44963	44963
44964	44964
44965	44965
44966	44966
44967	44967
44968	44968
44969	44969
44970	44970
44971	44971
44972	44972
44973	44973
44974	44974
44975	44975
44976	44976
44977	44977
44978	44978
44979	44979
44980	44980
44981	44981
44982	44982
44983	44983
44984	44984
44985	44985
44986	44986
44987	44987
44988	44988
44989	44989
44990	44990
44991	44991
44992	44992
44993	44993
44994	44994
44995	44995
44996	44996
44997	44997
44998	44998
44999	44999
45000	45000
45001	45001
45002	45002
45003	45003
45004	45004
45005	45005
45006	45006
45007	45007
45008	45008
45009	45009
45010	45010
45011	45011
45012	45012
45013	45013
45014	45014
45015	45015
45016	45016
45017	45017
45018	45018
45019	45019
45020	45020
45021	45021
45022	45022
45023	45023
45024	45024
45025	45025
45026	45026
45027	45027
45028	45028
45029	45029
45030	45030
45031	45031
45032	45032
45033	45033
45034	45034
45035	45035
45036	45036
45037	45037
45038	45038
45039	45039
45040	45040
45041	45041
45042	45042
45043	45043
45044	45044
45045	45045
45046	45046
45047	45047
45048	45048
45049	45049
45050	45050
45051	45051
45052	45052
45053	45053
45054	45054
45055	45055
45056	45056
45057	45057
45058	45058
45059	45059
45060	45060
45061	45061
45062	45062
45063	45063
45064	45064
45065	45065
45066	45066
45067	45067
45068	45068
45069	45069
45070	45070
45071	45071
45072	45072
45073	45073
45074	45074
45075	45075
45076	45076
45077	45077
45078	45078
45079	45079
45080	45080
45081	45081
45082	45082
45083	45083
45084	45084
45085	45085
45086	45086
45087	45087
45088	45088
45089	45089
45090	45090
45091	45091
45092	45092
45093	45093
45094	45094
45095	45095
45096	45096
45097	45097
45098	45098
45099	45099
45100	45100
45101	45101
45102	45102
45103	45103
45104	45104
45105	45105
45106	45106
45107	45107
45108	45108
45109	45109
45110	45110
45111	45111
45112	45112
45113	45113
45114	45114
45115	45115
45116	45116
45117	45117
45118	45118
45119	45119
45120	45120
45121	45121
45122	45122
45123	45123
45124	45124
45125	45125
45126	45126
45127	45127
45128	45128
45129	45129
45130	45130
45131	45131
45132	45132
45133	45133
45134	45134
45135	45135
45136	45136
45137	45137
45138	45138
45139	45139
45140	45140
45141	45141
45142	45142
45143	45143
45144	45144
45145	45145
45146	45146
45147	45147
45148	45148
45149	45149
45150	45150
45151	45151
45152	45152
45153	45153
45154	45154
45155	45155
45156	45156
45157	45157
45158	45158
45159	45159
45160	45160
45161	45161
45162	45162
45163	45163
45164	45164
45165	45165
45166	45166
45167	45167
45168	45168
45169	45169
45170	45170
45171	45171
45172	45172
45173	45173
45174	45174
45175	45175
45176	45176
45177	45177
45178	45178
45179	45179
45180	45180
45181	45181
45182	45182
45183	45183
45184	45184
45185	45185
45186	45186
45187	45187
45188	45188
45189	45189
45190	45190
45191	45191
45192	45192
45193	45193
45194	45194
45195	45195
45196	45196
45197	45197
45198	45198
45199	45199
45200	45200
45201	45201
45202	45202
45203	45203
45204	45204
45205	45205
45206	45206
45207	45207
45208	45208
45209	45209
45210	45210
45211	45211
45212	45212
45213	45213
45214	45214
45215	45215
45216	45216
45217	45217
45218	45218
45219	45219
45220	45220
45221	45221
45222	45222
45223	45223
45224	45224
45225	45225
45226	45226
45227	45227
45228	45228
45229	45229
45230	45230
45231	45231
45232	45232
45233	45233
45234	45234
45235	45235
45236	45236
45237	45237
45238	45238
45239	45239
45240	45240
45241	45241
45242	45242
45243	45243
45244	45244
45245	45245
45246	45246
45247	45247
45248	45248
45249	45249
45250	45250
45251	45251
45252	45252
45253	45253
45254	45254
45255	45255
45256	45256
45257	45257
45258	45258
45259	45259
45260	45260
45261	45261
45262	45262
45263	45263
45264	45264
45265	45265
45266	45266
45267	45267
45268	45268
45269	45269
45270	45270
45271	45271
45272	45272
45273	45273
45274	45274
45275	45275
45276	45276
45277	45277
45278	45278
45279	45279
45280	45280
45281	45281
45282	45282
45283	45283
45284	45284
45285	45285
45286	45286
45287	45287
45288	45288
45289	45289
45290	45290
45291	45291
45292	45292
45293	45293
45294	45294
45295	45295
45296	45296
45297	45297
45298	45298
45299	45299
45300	45300
45301	45301
45302	45302
45303	45303
45304	45304
45305	45305
45306	45306
45307	45307
45308	45308
45309	45309
45310	45310
45311	45311
45312	45312
45313	45313
45314	45314
45315	45315
45316	45316
45317	45317
45318	45318
45319	45319
45320	45320
45321	45321
45322	45322
45323	45323
45324	45324
45325	45325
45326	45326
45327	45327
45328	45328
45329	45329
45330	45330
45331	45331
45332	45332
45333	45333
45334	45334
45335	45335
45336	45336
45337	45337
45338	45338
45339	45339
45340	45340
45341	45341
45342	45342
45343	45343
45344	45344
45345	45345
45346	45346
45347	45347
45348	45348
45349	45349
45350	45350
45351	45351
45352	45352
45353	45353
45354	45354
45355	45355
45356	45356
45357	45357
45358	45358
45359	45359
45360	45360
45361	45361
45362	45362
45363	45363
45364	45364
45365	45365
45366	45366
45367	45367
45368	45368
45369	45369
45370	45370
45371	45371
45372	45372
45373	45373
45374	45374
45375	45375
45376	45376
45377	45377
45378	45378
45379	45379
45380	45380
45381	45381
45382	45382
45383	45383
45384	45384
45385	45385
45386	45386
45387	45387
45388	45388
45389	45389
45390	45390
45391	45391
45392	45392
45393	45393
45394	45394
45395	45395
45396	45396
45397	45397
45398	45398
45399	45399
45400	45400
45401	45401
45402	45402
45403	45403
45404	45404
45405	45405
45406	45406
45407	45407
45408	45408
45409	45409
45410	45410
45411	45411
45412	45412
45413	45413
45414	45414
45415	45415
45416	45416
45417	45417
45418	45418
45419	45419
45420	45420
45421	45421
45422	45422
45423	45423
45424	45424
45425	45425
45426	45426
45427	45427
45428	45428
45429	45429
45430	45430
45431	45431
45432	45432
45433	45433
45434	45434
45435	45435
45436	45436
45437	45437
45438	45438
45439	45439
45440	45440
45441	45441
45442	45442
45443	45443
45444	45444
45445	45445
45446	45446
45447	45447
45448	45448
45449	45449
45450	45450
45451	45451
45452	45452
45453	45453
45454	45454
45455	45455
45456	45456
45457	45457
45458	45458
45459	45459
45460	45460
45461	45461
45462	45462
45463	45463
45464	45464
45465	45465
45466	45466
45467	45467
45468	45468
45469	45469
45470	45470
45471	45471
45472	45472
45473	45473
45474	45474
45475	45475
45476	45476
45477	45477
45478	45478
45479	45479
45480	45480
45481	45481
45482	45482
45483	45483
45484	45484
45485	45485
45486	45486
45487	45487
45488	45488
45489	45489
45490	45490
45491	45491
45492	45492
45493	45493
45494	45494
45495	45495
45496	45496
45497	45497
45498	45498
45499	45499
45500	45500
45501	45501
45502	45502
45503	45503
45504	45504
45505	45505
45506	45506
45507	45507
45508	45508
45509	45509
45510	45510
45511	45511
45512	45512
45513	45513
45514	45514
45515	45515
45516	45516
45517	45517
45518	45518
45519	45519
45520	45520
45521	45521
45522	45522
45523	45523
45524	45524
45525	45525
45526	45526
45527	45527
45528	45528
45529	45529
45530	45530
45531	45531
45532	45532
45533	45533
45534	45534
45535	45535
45536	45536
45537	45537
45538	45538
45539	45539
45540	45540
45541	45541
45542	45542
45543	45543
45544	45544
45545	45545
45546	45546
45547	45547
45548	45548
45549	45549
45550	45550
45551	45551
45552	45552
45553	45553
45554	45554
45555	45555
45556	45556
45557	45557
45558	45558
45559	45559
45560	45560
45561	45561
45562	45562
45563	45563
45564	45564
45565	45565
45566	45566
45567	45567
45568	45568
45569	45569
45570	45570
45571	45571
45572	45572
45573	45573
45574	45574
45575	45575
45576	45576
45577	45577
45578	45578
45579	45579
45580	45580
45581	45581
45582	45582
45583	45583
45584	45584
45585	45585
45586	45586
45587	45587
45588	45588
45589	45589
45590	45590
45591	45591
45592	45592
45593	45593
45594	45594
45595	45595
45596	45596
45597	45597
45598	45598
45599	45599
45600	45600
45601	45601
45602	45602
45603	45603
45604	45604
45605	45605
45606	45606
45607	45607
45608	45608
45609	45609
45610	45610
45611	45611
45612	45612
45613	45613
45614	45614
45615	45615
45616	45616
45617	45617
45618	45618
45619	45619
45620	45620
45621	45621
45622	45622
45623	45623
45624	45624
45625	45625
45626	45626
45627	45627
45628	45628
45629	45629
45630	45630
45631	45631
45632	45632
45633	45633
45634	45634
45635	45635
45636	45636
45637	45637
45638	45638
45639	45639
45640	45640
45641	45641
45642	45642
45643	45643
45644	45644
45645	45645
45646	45646
45647	45647
45648	45648
45649	45649
45650	45650
45651	45651
45652	45652
45653	45653
45654	45654
45655	45655
45656	45656
45657	45657
45658	45658
45659	45659
45660	45660
45661	45661
45662	45662
45663	45663
45664	45664
45665	45665
45666	45666
45667	45667
45668	45668
45669	45669
45670	45670
45671	45671
45672	45672
45673	45673
45674	45674
45675	45675
45676	45676
45677	45677
45678	45678
45679	45679
45680	45680
45681	45681
45682	45682
45683	45683
45684	45684
45685	45685
45686	45686
45687	45687
45688	45688
45689	45689
45690	45690
45691	45691
45692	45692
45693	45693
45694	45694
45695	45695
45696	45696
45697	45697
45698	45698
45699	45699
45700	45700
45701	45701
45702	45702
45703	45703
45704	45704
45705	45705
45706	45706
45707	45707
45708	45708
45709	45709
45710	45710
45711	45711
45712	45712
45713	45713
45714	45714
45715	45715
45716	45716
45717	45717
45718	45718
45719	45719
45720	45720
45721	45721
45722	45722
45723	45723
45724	45724
45725	45725
45726	45726
45727	45727
45728	45728
45729	45729
45730	45730
45731	45731
45732	45732
45733	45733
45734	45734
45735	45735
45736	45736
45737	45737
45738	45738
45739	45739
45740	45740
45741	45741
45742	45742
45743	45743
45744	45744
45745	45745
45746	45746
45747	45747
45748	45748
45749	45749
45750	45750
45751	45751
45752	45752
45753	45753
45754	45754
45755	45755
45756	45756
45757	45757
45758	45758
45759	45759
45760	45760
45761	45761
45762	45762
45763	45763
45764	45764
45765	45765
45766	45766
45767	45767
45768	45768
45769	45769
45770	45770
45771	45771
45772	45772
45773	45773
45774	45774
45775	45775
45776	45776
45777	45777
45778	45778
45779	45779
45780	45780
45781	45781
45782	45782
45783	45783
45784	45784
45785	45785
45786	45786
45787	45787
45788	45788
45789	45789
45790	45790
45791	45791
45792	45792
45793	45793
45794	45794
45795	45795
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

## 'file://Pc-200911121643/1-永和(蓁)/瑛1-永和/1-永和/永和-計價/1-永和-日報/永和五標-施工日報/日報-20130126.xls'#詳細表
日期	日期轉換	標稱管徑300mm，短管推進施工	標稱管徑400mm，短管推進施工	標稱管徑500mm，短管推進施工	標稱管徑600mm，短管推進施工	機具挖方(0-4m)	機具挖方(>4m)	棄土處理	選擇材料回填，CLSM	圓形到達工作井，外徑1590mm(3M<H≦5M)	圓形到達工作井，外徑1590mm(5M<H≦7M)	圓形到達工作井，外徑1890mm(3M<H≦5M)	圓形推進工作井，外徑2090mm(3M<H≦5M)	圓形到達工作井，外徑1890mm(5M<H≦7M)	圓形推進工作井，外徑2090mm(5M<H≦7M)	圓形到達工作井，外徑1890mm(7M<H≦9M)	圓形推進工作井，外徑2090mm(7M<H≦9M)	圓形到達工作井，外徑2090mm(7M<H≦9M)	圓形推進工作井，外徑2590mm(7M<H≦9M)	圓形到達工作井，外徑1890mm(9M<H)	圓形推進工作井，外徑2090mm(9M<H)	圓形到達工作井，外徑2090mm(9M<H)	圓形推進工作井，外徑2590mm(9M<H)	圓形工作井推進(到達)口設施	銜接既有人孔PA12	銜接既有人孔PA15	銜接既有人孔PA18	銜接既有人孔PAg83	銜接既有人孔PAg89	臨時路面修復	瀝青混凝土面層刨除	瀝青混凝土路面重新封層	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，30CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，60CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，90CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，120CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，大小頭，含安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，底座，含安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，調整層，含安裝	圓形預鑄人孔，B型，內徑1.5M，30CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，B型，內徑1.5M，60CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，B型，內徑1.5M，90CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，B型，內徑1.5M，120CM短管，含安裝	圓形預鑄人孔，B型，內徑1.5M，大小頭，含安裝	圓形預鑄人孔，B型，內徑1.5M，底座，含安裝	圓形預鑄人孔，B型，內徑1.5M，調整層，含安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，調整大小頭，含安裝	圓形預鑄人孔，內徑0.75M，30CM調整短管，含安裝	圓形預鑄人孔，內徑0.75M，60CM調整短管，含安裝	圓形預鑄人孔，內徑0.75M，90CM調整短管，含安裝	圓形預鑄人孔，內徑0.75M，120CM調整短管，含安裝	人孔蓋及蓋座，D=750mm，球狀石墨鑄鐵，含安裝	∮300㎜人孔跌落設施	人孔蓋座保護座	∮200mm塑膠管埋設費(道路埋深≦1M)	∮200mm塑膠管埋設費埋設費(道路1M＜埋深≦1.5M)	∮200mm塑膠管埋設費埋設費(道路1.5M＜埋深≦2M)	∮200mm塑膠管埋設費(道路埋深＞2M)	∮200mm塑膠管埋設費(後巷等埋深≦1M)	∮200mm塑膠管埋設費(後巷等埋深＞1M)	圓形預鑄人孔，A型，(含框蓋及底座)埋設費(道路埋深H>2M)	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，30CM短管，含埋設及安裝	圓形預鑄人孔，A型，內徑1.2M，60CM短管，含埋設及安裝	圓形預鑄陰井(含框蓋及底座)埋設費(道路埋深H≦1M)	圓形預鑄陰井(含框蓋及底座)埋設費(道路埋深H＞1M)	圓形預鑄陰井(含框蓋及底座)埋設費(後巷等埋深H≦1M)	圓形預鑄陰井(含框蓋及底座)埋設費(後巷等埋深H＞1M)	圓形預鑄陰井，20CM短管，含安裝	圓形預鑄陰井，40CM短管，含安裝	圓形預鑄陰井，60CM短管，含安裝	圓形預鑄陰井，90CM短管，含安裝	圓形預鑄陰井，調整層，含安裝	圓形塑膠陰井(含框蓋及底座)埋設費(後巷等埋深H≦1M)	圓形塑膠陰井(含框蓋及底座)埋設費(後巷等埋深H＞1M)	圓形塑膠陰井，15mm墊層，含安裝	圓形塑膠陰井，25mm墊層，含安裝	圓形塑膠陰井，100mm墊層，含安裝	圓形塑膠陰井，300mm墊層，含安裝	圓形塑膠陰井，∮100mm×8孔中間層，含安裝	圓形塑膠配管箱(含框蓋及底座)埋設費(後巷等埋深H≦1M)	圓形塑膠配管箱(含框蓋及底座)埋設費(後巷等埋深H＞1M)	圓形塑膠配管箱，25mm墊層，含安裝	圓形塑膠配管箱，100mm墊層，含安裝	圓形塑膠配管箱，300mm墊層，含安裝	圓形塑膠配管箱，∮100mm×6孔中間層，含安裝	∮200mm×150mm中間清除孔含安裝	∮200mm末端清除孔(道路段)含安裝	∮200mm末端清除孔(後巷用)含安裝	∮50mm用戶管連接(道路用)含安裝	∮80mm用戶管連接(道路用)含安裝	∮100mm用戶管連接(道路用)含安裝	∮150mm用戶管連接(道路用)含安裝	∮50mm用戶管連接(後巷用)含安裝	∮80mm用戶管連接(後巷用)含安裝	∮100mm用戶管連接(後巷用)含安裝	∮150mm用戶管連接(後巷用)含安裝	∮100mm匯流管直管(道路用)含安裝	∮100mm匯流管直管(後巷用)含安裝	∮100mm匯流管中間清除孔含安裝	∮100mm匯流管末端清除孔含安裝	∮450mm鑄鐵擋土座含安裝	∮100mm×50mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮100mm×80mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮100mm×100mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮200mm×50mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮200mm×80mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮200mm×100mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮200mm×150mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮200mm×200mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮200mm×45°塑膠彎頭含安裝	∮50mm×50mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮80mm×50mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮80mm×80mm×45°塑膠Y型接頭含安裝	∮50mm×45°塑膠彎頭含安裝	∮80mm×45°塑膠彎頭含安裝	∮100mm×45°塑膠彎頭含安裝	∮150mm×45°塑膠彎頭含安裝	∮100mm用戶糞管(或壓力管)連接(道路用)含安裝	∮100mm用戶糞管(或壓力管)連接(後巷用)含安裝	∮80mm用戶壓力管連接(道路用)含安裝	∮80mm用戶壓力管連接(後巷用)含安裝	∮50mm塑膠盲蓋含安裝	∮80mm塑膠盲蓋含安裝	∮100mm塑膠盲蓋含安裝	∮150mm塑膠盲蓋含安裝	∮80mm雨水連接管含安裝	∮100mm雨水連接管含安裝	臨時擋土樁設施(1M＜埋深≦1.5M)	臨時擋土樁設施(1.5M＜埋深≦2M)	臨時擋土樁設施(埋深＞2M)，鋼軌樁37kg/m，L=6m	臨時回填及開挖	原有化糞池處理	建物壁面立管併連含安裝	接管戶鋪面復舊	總存水彎設置	混凝土(或磚牆)鑿洞及修復	人孔(陰井)鑽孔及修復	PC路面修復	人行道路面修復	AC路面修復	後巷混凝土排水溝破壞及修復(有溝蓋板，溝寬<30CM)	後巷混凝土排水溝破壞及修復(無溝蓋板，溝寬<30CM)	後巷混凝土排水溝新築(有溝蓋板，含格柵蓋板，溝寬<30CM)	後巷混凝土排水溝新築(無溝蓋板，溝寬<30CM)	道路段混凝土側溝拆除及復舊(溝寬>=30CM)	原有混凝土暗溝拆除復舊	除臭盒(含膠圈)	∮200㎜人孔跌落設施	巷道連接管接入人孔銜接費	臨時路面修復	瀝青混凝土面層刨除	瀝青混凝土路面重新封層	資料送審(含電腦磁片或光碟)	臨時設施	施工設施及臨時管制	交通維持費	工地標誌及告示牌	施工測量	竣工文件(含數位化圖檔及屬性資料製作)	公共管線系統之保護	建築物及構造物之保護，復舊	工程施工前鄰近建築物現況調查	管道閉路電視檢視	施工照相及攝(錄)影	漏水試驗費	管材及機具場地費	既有污水管線擋排水費	工作井試挖(含地下調查)	地質鑽探	建築物排水調查	建置用戶接管資料	工程說明會及宣導品費	民族街公園設施復舊	二級品管材料抽驗補助費	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	環保清潔費	營造工程財產損失險	鄰屋及公共設施倒塌、坍塌及龜裂責任險	營造工程第三人意外責任險	營造工程雇主責任意外險	工程品管費	包商利潤、工程管理費及雜項費用	稅捐	瀝青混凝土刨除料剩餘價值(填入-65元/M2)，固定單價，不隨標價變動	本日預定	本日實際	累計預定	累計實際
合約數量		4093	777	251	866	2394	1711	4105	1747	1	1	19	17	33	39	5	5	16	12	1	1	9	14	337	1	1	1	1	1	2257	40219	40219	66	33	27	312	155	155	1	6	3	2	63	16	16	1	1	1	1	1	1	171	19	1	22	2171	946	32	2897	3086	1	1	1	3	277	1	1	89	16	146	131	1	33	11	1	88	46	38	44	294	240	535	477	855	535	37	1	94	852	929	656	196	4838	3692	2494	56	3171	5983	1430	1430	408	5690	4621	3150	15	15	15	15	15	15	1	1	1	1	1	1	1	526	2504	118	52	75	75	75	30	4290	1430	3714	2489	64	916	3985	1388	823	1	1468	855	8227.9	294.89999999999998	3075.6	1	1	10953.2	1	3075.6	1	1430	120	120	3690.7	16818	16818	1	1	1	1	1	1	1	1	1	684	5987	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	57037
單價		8959	12578	15478	18651	41	79	278	1306	89197	104680	108978	136867	127790	160321	165416	207232	204396	299245	203032	277597	274762	400721	43751	95317	198577	95317	95317	95317	253	25	227	3119	5031	6173	8098	6057	11191	269071	4793	7661	10970	11942	9070	20934	33629	4845	1794	3010	4219	5354	13885	8737	1986	2031	2642	3504	4375	1260	1473	38163	4171	7135	14034	14802	13993	14593	1543	2026	2649	3480	57185	16224	17840	369	482	1389	3334	3447	5869	6097	304	810	1985	1937	1629	3337	2091	330	390	477	2429	322	382	469	2354	337	329	791	703	783	138	155	191	629	665	718	827	1297	531	88	105	117	70	83	114	256	1576	1500	1338	1262	41	65	105	232	78	122	397	635	1037	204	794	903	557	2565	659	820	225	953	454	1014	909	1638	1016	2812	2788	429	6354	1191	253	25	227	357439	357439	1350325	3097805	155685	83402	146947	357439	857854	2383	107	262122	214463	1191463	71488	2382927	1191463	635447	238293	381268	238293	1151748	1017909	794309	496820	1797214	853676	75260	422954	2399063	14403264	13681305	-65
合計		3743.4399999999982	815.49	64.88	818.13999999999987	2135.6799999999998	1543.3400000000001	3679.0200000000004	1589.6100000000006	0	0	15	13	28	39	4	6	15	14	1	1	5	11	301	1	1	0	1	1	1796.04	31090	31090	36	38	33	271	138	138	0.89700000000000002	5	2	1	55	14	14	0.875	0	0	0	0	0	152	16	0	0	388.43999999999994	857.45999999999981	300.66999999999996	127.34000000000002	836.74999999999989	0	0	0	0	125	0	0	46	29	29	97	0.44269999999999993	0	0	0	0	0	0	0	32	137	246	176	360	209	0	0	0	0	0	0	0	1126	248	10	0	0	987.73	293	274	0	1126	256	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	398	0	0	0	0	0	0	202	0	703.79999999999984	1781.7199999999996	607.61999999999989	0	487.21999999999997	21	0	0	189	0	1479.48	0	1577.42	0	0	936.48	0	0	0	0	21	48	0	0	0	0.60409999999999997	0.60409999999999997	0.60409999999999997	0.60409999999999997	0.60409999999999997	0.60409999999999997	0	0.60409999999999997	0.60409999999999997	684	5345.21	0.60409999999999997	0.89280000000000015	0.60409999999999997	0	0.99229999999999996	0.99999999999999978	4.0099999999999997E-2	0	0.60409999999999997	1	0.60409999999999997	0.61109999999999964	0.61109999999999964	0.61109999999999964	1	1	1	1	0.61109999999999964	0.61109999999999964	0.61549999999999983	30973		0.62861999999999985
40446	40446																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
40447	40447																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
40448	40448																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
40449	40449																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
40450	40450																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
40451	40451																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0
40452	40452																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1E-4	0
40453	40453																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.0000000000000001E-4	0
40454	40454																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	2.0000000000000001E-4	0
40455	40455																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.0000000000000003E-4	0
40456	40456																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.0000000000000002E-4	0
40457	40457																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.0000000000000001E-4	0
40458	40458																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.0000000000000006E-4	0
40459	40459																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.000000000000001E-4	0
40460	40460																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	8.0000000000000015E-4	0
40461	40461																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	8.0000000000000015E-4	0
40462	40462																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	9.0000000000000019E-4	0
40463	40463																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.0000000000000002E-3	0
40464	40464																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.1000000000000003E-3	0
40465	40465																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.2000000000000003E-3	0
40466	40466																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.3000000000000004E-3	0
40467	40467																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.4000000000000004E-3	0
40468	40468																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	1.4000000000000004E-3	0
40469	40469																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.5000000000000005E-3	0
40470	40470																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.6000000000000005E-3	0
40471	40471																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.7000000000000006E-3	0
40472	40472																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.8000000000000006E-3	0
40473	40473																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	1.9000000000000006E-3	0
40474	40474																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.0000000000000005E-3	0
40475	40475																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	2.0000000000000005E-3	0
40476	40476																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.1000000000000003E-3	0
40477	40477																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.2000000000000001E-3	0
40478	40478																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.3E-3	0
40479	40479																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.3999999999999998E-3	0
40480	40480																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1.15E-2		1E-4	1.166E-2	2.4999999999999996E-3	1.166E-2
40481	40481																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.5999999999999994E-3	1.166E-2
40482	40482																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	2.5999999999999994E-3	1.166E-2
40483	40483																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.6999999999999993E-3	1.166E-2
40484	40484																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.7999999999999991E-3	1.166E-2
40485	40485																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.8999999999999989E-3	1.166E-2
40486	40486																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	2.9999999999999988E-3	1.166E-2
40487	40487																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.0999999999999986E-3	1.166E-2
40488	40488																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.1999999999999984E-3	1.166E-2
40489	40489																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	3.1999999999999984E-3	1.166E-2
40490	40490																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.2999999999999982E-3	1.166E-2
40491	40491																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.3999999999999981E-3	1.166E-2
40492	40492																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.4999999999999979E-3	1.166E-2
40493	40493																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.5999999999999977E-3	1.166E-2
40494	40494																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.6999999999999976E-3	1.166E-2
40495	40495																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.7999999999999974E-3	1.166E-2
40496	40496																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	3.7999999999999974E-3	1.166E-2
40497	40497																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.8999999999999972E-3	1.166E-2
40498	40498																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	3.9999999999999975E-3	1.166E-2
40499	40499																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.0999999999999977E-3	1.166E-2
40500	40500																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.199999999999998E-3	1.166E-2
40501	40501																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.2999999999999983E-3	1.166E-2
40502	40502																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.3999999999999985E-3	1.166E-2
40503	40503																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	4.3999999999999985E-3	1.166E-2
40504	40504																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.4999999999999988E-3	1.166E-2
40505	40505																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.5999999999999991E-3	1.166E-2
40506	40506																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.6999999999999993E-3	1.166E-2
40507	40507																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.7999999999999996E-3	1.166E-2
40508	40508																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	4.8999999999999998E-3	1.166E-2
40509	40509																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	4.8999999999999998E-3	1.166E-2
40510	40510																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	4.8999999999999998E-3	1.166E-2
40511	40511																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.0000000000000001E-3	1.166E-2
40512	40512																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.1000000000000004E-3	1.166E-2
40513	40513																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.2000000000000006E-3	1.166E-2
40514	40514																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.3000000000000009E-3	1.166E-2
40515	40515																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.4000000000000012E-3	1.166E-2
40516	40516																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.5000000000000014E-3	1.166E-2
40517	40517																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	5.5000000000000014E-3	1.166E-2
40518	40518																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.6000000000000017E-3	1.166E-2
40519	40519																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.7000000000000019E-3	1.166E-2
40520	40520																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.8000000000000022E-3	1.166E-2
40521	40521																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	5.9000000000000025E-3	1.166E-2
40522	40522																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.0000000000000027E-3	1.166E-2
40523	40523																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.100000000000003E-3	1.166E-2
40524	40524																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	6.100000000000003E-3	1.166E-2
40525	40525																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.2000000000000033E-3	1.166E-2
40526	40526																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.3000000000000035E-3	1.166E-2
40527	40527																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.4000000000000038E-3	1.166E-2
40528	40528																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.500000000000004E-3	1.166E-2
40529	40529																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.6000000000000043E-3	1.166E-2
40530	40530																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.7000000000000046E-3	1.166E-2
40531	40531																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	6.7000000000000046E-3	1.166E-2
40532	40532																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.8000000000000048E-3	1.166E-2
40533	40533																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	6.9000000000000051E-3	1.166E-2
40534	40534																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.0000000000000053E-3	1.166E-2
40535	40535																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.1000000000000056E-3	1.166E-2
40536	40536																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.2000000000000059E-3	1.166E-2
40537	40537																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.3000000000000061E-3	1.166E-2
40538	40538																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		0	0	7.3000000000000061E-3	1.166E-2
40539	40539																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.4000000000000064E-3	1.166E-2
40540	40540																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.5000000000000067E-3	1.166E-2
40541	40541																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.6000000000000069E-3	1.166E-2
40542	40542																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.7000000000000072E-3	1.166E-2
40543	40543																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0	0	0					0	0	0		1E-4	0	7.8000000000000074E-3	1.166E-2
40544	40544																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	7.8000000000000074E-3	1.166E-2
40545	40545																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	7.8000000000000074E-3	1.166E-2
40546	40546																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	8.4000000000000082E-3	1.166E-2
40547	40547																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	9.000000000000008E-3	1.166E-2
40548	40548																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	9.6000000000000078E-3	1.166E-2
40549	40549																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.0200000000000008E-2	1.166E-2
40550	40550																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.0800000000000008E-2	1.166E-2
40551	40551																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.1400000000000007E-2	1.166E-2
40552	40552																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	1.1400000000000007E-2	1.166E-2
40553	40553																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.2000000000000007E-2	1.166E-2
40554	40554																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.2600000000000007E-2	1.166E-2
40555	40555																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.3200000000000007E-2	1.166E-2
40556	40556																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.3800000000000007E-2	1.166E-2
40557	40557																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.4400000000000007E-2	1.166E-2
40558	40558																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.5000000000000006E-2	1.166E-2
40559	40559																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	1.5000000000000006E-2	1.166E-2
40560	40560																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.5600000000000006E-2	1.166E-2
40561	40561																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.6200000000000006E-2	1.166E-2
40562	40562																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.6800000000000006E-2	1.166E-2
40563	40563																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.7400000000000006E-2	1.166E-2
40564	40564																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.8000000000000006E-2	1.166E-2
40565	40565																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.8600000000000005E-2	1.166E-2
40566	40566																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	1.8600000000000005E-2	1.166E-2
40567	40567																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.9200000000000005E-2	1.166E-2
40568	40568																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	1.9800000000000005E-2	1.166E-2
40569	40569																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	2.0400000000000005E-2	1.166E-2
40570	40570																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	2.1000000000000005E-2	1.166E-2
40571	40571																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	2.1600000000000005E-2	1.166E-2
40572	40572																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	2.2200000000000004E-2	1.166E-2
40573	40573																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	2.2200000000000004E-2	1.166E-2
40574	40574																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											5.9999999999999995E-4	0	2.2800000000000004E-2	1.166E-2
40575	40575																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	2.3800000000000005E-2	1.166E-2
40576	40576																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	2.3800000000000005E-2	1.166E-2
40577	40577																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	2.3800000000000005E-2	1.166E-2
40578	40578																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	2.3800000000000005E-2	1.166E-2
40579	40579																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	2.4800000000000006E-2	1.166E-2
40580	40580																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	2.4800000000000006E-2	1.166E-2
40581	40581																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	2.5800000000000007E-2	1.166E-2
40582	40582																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	2.6800000000000008E-2	1.166E-2
40583	40583																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	2.7800000000000009E-2	1.166E-2
40584	40584																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	2.880000000000001E-2	1.166E-2
40585	40585																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	2.9800000000000011E-2	1.166E-2
40586	40586																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	3.0800000000000011E-2	1.166E-2
40587	40587																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	3.0800000000000011E-2	1.166E-2
40588	40588																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	3.1800000000000009E-2	1.166E-2
40589	40589																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	3.280000000000001E-2	1.166E-2
40590	40590																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	3.3800000000000011E-2	1.166E-2
40591	40591																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	3.4800000000000011E-2	1.166E-2
40592	40592																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		1.1599999999999999E-2		0	0	0		0	0											1E-3	1E-4	3.5800000000000012E-2	1.176E-2
40593	40593																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											1E-3	0	3.6800000000000013E-2	1.176E-2
40594	40594																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0	0											0	0	3.6800000000000013E-2	1.176E-2
40595	40595																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.9000000000000001E-2		0	0	0		0	0											1E-3	2.4000000000000001E-4	3.7800000000000014E-2	1.2E-2
40596	40596																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		1.7399999999999999E-2		0	0	0		0	0											1E-3	1.4999999999999999E-4	3.8800000000000015E-2	1.2150000000000001E-2
40597	40597																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.9000000000000001E-2		0	0	0		0	0											1E-3	2.4000000000000001E-4	3.9800000000000016E-2	1.2390000000000002E-2
40598	40598																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.9000000000000001E-2		0	0	0		0	0											1E-3	2.4000000000000001E-4	4.0800000000000017E-2	1.2630000000000002E-2
40599	40599																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		1.7399999999999999E-2		0	0	0		0	0											1E-3	1.4999999999999999E-4	4.1800000000000018E-2	1.2780000000000003E-2
40600	40600																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.3199999999999998E-2		0	0	0		0	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3					1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1E-3	3.6999999999999999E-4	4.2800000000000019E-2	1.3150000000000004E-2
40601	40601																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0												0	0	4.2800000000000019E-2	1.3150000000000004E-2
40602	40602																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0												0	0	4.2800000000000019E-2	1.3150000000000004E-2
40603	40603																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.3199999999999998E-2		0	0	0		0												1E-3	1.9000000000000001E-4	4.3800000000000019E-2	1.3340000000000003E-2
40604	40604																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.3199999999999998E-2		0	0	0		0												1E-3	1.9000000000000001E-4	4.480000000000002E-2	1.3530000000000002E-2
40605	40605																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		3.4799999999999998E-2		0	0	0		0												1E-3	2.9E-4	4.5800000000000021E-2	1.3820000000000002E-2
40606	40606																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.3199999999999998E-2		0	0	0		0												1E-3	1.9000000000000001E-4	4.6800000000000022E-2	1.4010000000000002E-2
40607	40607																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.3199999999999998E-2		0	0	0		0	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3					1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		1E-3	3.3E-4	4.7800000000000023E-2	1.4340000000000002E-2
40608	40608																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0												0	0	4.7800000000000023E-2	1.4340000000000002E-2
40609	40609																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0	684		0		0				0	0	0		0												1E-3	5.7499999999999999E-3	4.8800000000000024E-2	2.0090000000000004E-2
40610	40610																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.9000000000000001E-2		0	0	0		0												1E-3	2.4000000000000001E-4	4.9800000000000025E-2	2.0330000000000004E-2
40611	40611																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.3199999999999998E-2		0	0	0		0												1E-3	1.9000000000000001E-4	5.0800000000000026E-2	2.0520000000000004E-2
40612	40612																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0			1.1599999999999999E-2	0	0	0		0												1E-3	5.0000000000000002E-5	5.1800000000000027E-2	2.0570000000000005E-2
40613	40613																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0				0	0	0		0												1E-3	0	5.2800000000000027E-2	2.0570000000000005E-2
40614	40614																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0		0	0			0		0		2.3199999999999998E-2	1.1599999999999999E-2	0	0	0		0	7.4000000000000003E-3	7.4000000000000003E-3	7.4000000000000003E-3					7.4000000000000003E-3	7.4000000000000003E-3	7.1999999999999998E-3		1E-3	1.1100000000000001E-3	5.3800000000000028E-2	2.1680000000000005E-2
40615	40615																																																																																																																																																																																									0	0	5.3800000000000028E-2	2.1680000000000005E-2
40616	40616																																																																																																																																																																							1.7399999999999999E-2																		1E-3	1.4999999999999999E-4	5.4800000000000029E-2	2.1830000000000006E-2
40617	40617																																																																																																																																																																							1.1599999999999999E-2	1.1599999999999999E-2																	1E-3	1.4999999999999999E-4	5.580000000000003E-2	2.1980000000000006E-2
40618	40618																																																																																																																																																																							2.3199999999999998E-2																		1E-3	1.9000000000000001E-4	5.6800000000000031E-2	2.2170000000000006E-2
40619	40619																																																																																																																																																																							1.1599999999999999E-2	1.1599999999999999E-2																	1E-3	1.4999999999999999E-4	5.7800000000000032E-2	2.2320000000000007E-2
40620	40620																																																																																																																																																																							2.3199999999999998E-2																		1E-3	1.9000000000000001E-4	5.8800000000000033E-2	2.2510000000000006E-2
40621	40621																																																																																																																																																																							1.1599999999999999E-2							1E-3	1E-3	1E-3					1E-3	1E-3	1E-3		1E-3	2.2000000000000001E-4	5.9800000000000034E-2	2.2730000000000007E-2
40622	40622																																																																																																																																																																																									0	0	5.9800000000000034E-2	2.2730000000000007E-2
40623	40623																																																																																																																																																																								1.1599999999999999E-2																	1E-3	5.0000000000000002E-5	6.0800000000000035E-2	2.2780000000000009E-2
40624	40624																																																																																																																																																																																									1E-3	0	6.1800000000000035E-2	2.2780000000000009E-2
40625	40625																																																																																																																																																																								1.1599999999999999E-2																	1E-3	5.0000000000000002E-5	6.2800000000000036E-2	2.283000000000001E-2
40626	40626																																																																																																																																																																																									1E-3	0	6.3800000000000037E-2	2.283000000000001E-2
40627	40627																																																																																																																																																																																									1E-3	0	6.4800000000000038E-2	2.283000000000001E-2
40628	40628																																																																																																																																																																								1.1599999999999999E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1E-3	1.1E-4	6.5800000000000039E-2	2.2940000000000009E-2
40629	40629																																																																																																																																																																																									0	0	6.5800000000000039E-2	2.2940000000000009E-2
40630	40630																																																																																																																																																																																									1E-3	0	6.680000000000004E-2	2.2940000000000009E-2
40631	40631																																																																																																																																																																																									1E-3	0	6.7800000000000041E-2	2.2940000000000009E-2
40632	40632																																																																																																																																																																																									1E-3	0	6.8800000000000042E-2	2.2940000000000009E-2
40633	40633																																																																																																																																																																																									1E-3	0	6.9800000000000043E-2	2.2940000000000009E-2
40634	40634																																																																																																																																																																																									2E-3	0	7.1800000000000044E-2	2.2940000000000009E-2			5
40635	40635																																																																																																																																																																																									2E-3	0	7.3800000000000046E-2	2.2940000000000009E-2			0.2
40636	40636																																																																																																																																																																																									0	0	7.3800000000000046E-2	2.2940000000000009E-2
40637	40637																																																																																																																																																																																									2E-3	0	7.5800000000000048E-2	2.2940000000000009E-2
40638	40638																																																																																																																																																																																									0	0	7.5800000000000048E-2	2.2940000000000009E-2
40639	40639																																																																																																																																																																																									2E-3	0	7.780000000000005E-2	2.2940000000000009E-2
40640	40640					11.24	2.14	13.38																																																																																																																																																																																		2E-3	0	7.9800000000000051E-2	2.2940000000000009E-2
40641	40641					13.72	3.26	16.98																																																																																																																																																																																		2E-3	0	8.1800000000000053E-2	2.2940000000000009E-2
40642	40642																																																																																																																																																																																									2E-3	0	8.3800000000000055E-2	2.2940000000000009E-2
40643	40643																																																																																																																																																																																									0	0	8.3800000000000055E-2	2.2940000000000009E-2
40644	40644					13.72	2.37	16.09																																																																																																																																																																																		2E-3	2.0000000000000002E-5	8.5800000000000057E-2	2.2960000000000008E-2
40645	40645					13.72		13.72																																																																																																																																																																5.7999999999999996E-3	1.1599999999999999E-2																	2E-3	1.1E-4	8.7800000000000059E-2	2.3070000000000007E-2
40646	40646						16.05	16.05																																																																																																																																																																	2.3199999999999998E-2																	2E-3	1.2E-4	8.980000000000006E-2	2.3190000000000006E-2
40647	40647					13.72		13.72																																																																																																																																																																																		2E-3	2.0000000000000002E-5	9.1800000000000062E-2	2.3210000000000005E-2
40648	40648						17.05	17.05																																																																																																																																																																	1.1599999999999999E-2																	2E-3	6.9999999999999994E-5	9.3800000000000064E-2	2.3280000000000006E-2
40649	40649											1	2					1																																																																																																																																							3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3		3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3			3.5000000000000001E-3		3.5000000000000001E-3						3.5000000000000001E-3		3.5000000000000001E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3					3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3		2E-3	3.3300000000000001E-3	9.5800000000000066E-2	2.6610000000000005E-2
40650	40650																																																																																																																																																																																									0	0	9.5800000000000066E-2	2.6610000000000005E-2
40651	40651					13.72	5.32	19.04																																																																																																																																																																																		2E-3	2.0000000000000002E-5	9.7800000000000067E-2	2.6630000000000004E-2
40652	40652					11.24	5.48	16.72																																																																																																																																																																	1.1599999999999999E-2																	2E-3	6.9999999999999994E-5	9.9800000000000069E-2	2.6700000000000005E-2
40653	40653					11.24	3.93	15.17																																																																																																																																																																																		2E-3	2.0000000000000002E-5	0.10180000000000007	2.6720000000000004E-2
40654	40654					13.72	4.63	18.350000000000001																																																																																																																																																																																		2E-3	2.0000000000000002E-5	0.10380000000000007	2.6740000000000003E-2
40655	40655					11.24	2.78	14.02																																																																																																																																																																																		2E-3	2.0000000000000002E-5	0.10580000000000007	2.6760000000000003E-2
40656	40656					11.24	9.98	21.22																																																																																																																																																	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2E-3	5.0000000000000002E-5	0.10780000000000008	2.6810000000000004E-2
40657	40657																																																																																																																																																																																									0	0	3.5200000000000002E-2	2.6810000000000004E-2
40658	40658					13.72		13.72																																																																																																																																																																																		4.0000000000000002E-4	2.0000000000000002E-5	3.56E-2	2.6830000000000003E-2
40659	40659						7.34	7.34				1		2	3	1		1																																																																																																																																							4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3			4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3						4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3					4.3E-3	4.3E-3	4.1999999999999997E-3		4.0000000000000002E-4	4.2300000000000003E-3	3.5999999999999997E-2	3.1060000000000004E-2
40660	40660					13.72	18.829999999999998	32.549999999999997																																																																																																																																																																																		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000003E-5	3.6399999999999995E-2	3.1100000000000003E-2
40661	40661					21.08		21.08																																																																																																																																																																																		4.0000000000000002E-4	2.0000000000000002E-5	3.6799999999999992E-2	3.1120000000000002E-2
40662	40662						28.19	28.19																																																																																																																																																																																		4.0000000000000002E-4	1.0000000000000001E-5	3.719999999999999E-2	3.1130000000000001E-2
40663	40663																																																																																																																																																																																									4.0000000000000002E-4	0	3.7599999999999988E-2	3.1130000000000001E-2
40664	40664																																																																																																																																																																																									0	0	3.7599999999999988E-2	3.1130000000000001E-2
40665	40665					21.08	26.88	47.959999999999994																																																																																																																																																																																		5.9999999999999995E-4	6.0000000000000002E-5	3.8199999999999991E-2	3.1190000000000002E-2
40666	40666					21.08		21.08																																																																																																																																																																2.3199999999999998E-2																		5.9999999999999995E-4	2.2000000000000001E-4	3.8799999999999994E-2	3.141E-2
40667	40667						25.4	25.4																																																																																																																																																																1.1599999999999999E-2																		5.9999999999999995E-4	1.2999999999999999E-4	3.9399999999999998E-2	3.1539999999999999E-2
40668	40668					21.08		21.08																																																																																																																																																																1.1599999999999999E-2																		5.9999999999999995E-4	1.2E-4	0.04	3.1660000000000001E-2
40669	40669						21.08	21.08																																																																																																																																																																2.3199999999999998E-2																		5.9999999999999995E-4	2.2000000000000001E-4	4.0600000000000004E-2	3.1879999999999999E-2
40670	40670						14.07	14.07											1			1	3																																																																																																																																		7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3		7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3			7.7999999999999996E-3		7.7999999999999996E-3		2.3199999999999998E-2				7.7999999999999996E-3		7.7999999999999996E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3					8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3		5.9999999999999995E-4	7.7099999999999998E-3	4.1200000000000007E-2	3.959E-2
40671	40671																																																																																																																																																																																									0	0	4.1200000000000007E-2	3.959E-2
40672	40672					13.72		13.72																																																																																																																																																																1.7399999999999999E-2																		5.9999999999999995E-4	1.6000000000000001E-4	4.1800000000000011E-2	3.9750000000000001E-2
40673	40673						13.27	13.27																																																																																																																																																																2.9000000000000001E-2																		5.9999999999999995E-4	2.5999999999999998E-4	4.2400000000000014E-2	4.0010000000000004E-2
40674	40674					11.24	4.78	16.02																																																																																																																																																																2.9000000000000001E-2																		5.9999999999999995E-4	2.5999999999999998E-4	4.3000000000000017E-2	4.0270000000000007E-2
40675	40675					13.72	5.42	19.14																																																																																																																																																																																		5.9999999999999995E-4	2.0000000000000002E-5	4.3600000000000021E-2	4.0290000000000006E-2
40676	40676					13.72	4.32	18.04																																																																																																																																																																2.3199999999999998E-2																		5.9999999999999995E-4	2.2000000000000001E-4	4.4200000000000024E-2	4.0510000000000004E-2
40677	40677					11.24	2.5	13.74																																																																																																																																																	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3					1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1E-3		5.9999999999999995E-4	1.4999999999999999E-4	4.4800000000000027E-2	4.0660000000000002E-2
40678	40678																																																																																																																																																																																									0	0	4.4800000000000027E-2	4.0660000000000002E-2
40679	40679																																																																																																																																																																																									5.9999999999999995E-4	0	4.5400000000000031E-2	4.0660000000000002E-2
40680	40680																																																																																																																																																																																									5.9999999999999995E-4	0	4.6000000000000034E-2	4.0660000000000002E-2
40681	40681																																																																																																																																																																							3.4799999999999998E-2																		5.9999999999999995E-4	2.9E-4	4.6600000000000037E-2	4.095E-2
40682	40682					13.72		13.72																																																																																																																																																																																		5.9999999999999995E-4	2.0000000000000002E-5	4.7200000000000041E-2	4.0969999999999999E-2
40683	40683						20.27	20.27				1		1	2		1				1																																																																																																																																				4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3			4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3						4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3					4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3		5.9999999999999995E-4	4.3899999999999998E-3	4.7800000000000044E-2	4.5359999999999998E-2
40684	40684																																																																																																																																																																																									5.9999999999999995E-4	0	4.8400000000000047E-2	4.5359999999999998E-2
40685	40685																																																																																																																																																																																									0	0	4.8400000000000047E-2	4.5359999999999998E-2
40686	40686																																																																																																																																																																																									5.9999999999999995E-4	0	4.900000000000005E-2	4.5359999999999998E-2
40687	40687					13.72	2.74	16.46																																																																																																																																																																																		5.9999999999999995E-4	2.0000000000000002E-5	4.9600000000000054E-2	4.5379999999999997E-2
40688	40688																																																																																																																																																																																									5.0000000000000001E-4	0	5.0100000000000054E-2	4.5379999999999997E-2
40689	40689																																																																																																																																																																																									5.0000000000000001E-4	0	5.0600000000000055E-2	4.5379999999999997E-2
40690	40690																																																																																																																																																																																									5.0000000000000001E-4	0	5.1100000000000055E-2	4.5379999999999997E-2
40691	40691																																																																																																																																																																																									5.0000000000000001E-4	0	5.1600000000000056E-2	4.5379999999999997E-2
40692	40692																																																																																																																																																																																									0	0	5.1600000000000056E-2	4.5379999999999997E-2
40693	40693																																																																																																																																																																																									5.0000000000000001E-4	0	5.2100000000000056E-2	4.5379999999999997E-2
40694	40694																																																																																																																																																																																									5.0000000000000001E-4	0	5.2600000000000056E-2	4.5379999999999997E-2				4.0999999999999925E-3	238000000	975799.99999999825
40695	40695																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	5.3400000000000059E-2	4.5379999999999997E-2
40696	40696																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	5.4200000000000061E-2	4.5379999999999997E-2
40697	40697																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	5.5000000000000063E-2	4.5379999999999997E-2
40698	40698																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	5.5800000000000065E-2	4.5379999999999997E-2
40699	40699																																																																																																																																																																																									0	0	5.5800000000000065E-2	4.5379999999999997E-2
40700	40700																																																																																																																																																																																									0	0	5.5800000000000065E-2	4.5379999999999997E-2
40701	40701																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	5.6600000000000067E-2	4.5379999999999997E-2
40702	40702																																																																																																																																																																								1.1599999999999999E-2																	8.0000000000000004E-4	5.0000000000000002E-5	5.7400000000000069E-2	4.5429999999999998E-2
40703	40703																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	5.8200000000000071E-2	4.5429999999999998E-2
40704	40704																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	5.9000000000000073E-2	4.5429999999999998E-2
40705	40705	2																						1																																																																																																																																	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4			3.4799999999999998E-2			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		8.0000000000000004E-4	4.2999999999999999E-4	5.9800000000000075E-2	4.5859999999999998E-2
40706	40706																																																																																																																																																																																									0	0	5.9800000000000075E-2	4.5859999999999998E-2
40707	40707																																																																																																																																																																								2.3199999999999998E-2																	8.0000000000000004E-4	1E-4	6.0600000000000077E-2	4.5960000000000001E-2
40708	40708																																																																																																																																																																								3.4799999999999998E-2																	8.0000000000000004E-4	1.4999999999999999E-4	6.140000000000008E-2	4.6109999999999998E-2
40709	40709																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2																	8.0000000000000004E-4	1.9000000000000001E-4	6.2200000000000082E-2	4.6300000000000001E-2
40710	40710																																																																																																																																																																								3.4799999999999998E-2																	8.0000000000000004E-4	1.4999999999999999E-4	6.3000000000000084E-2	4.6449999999999998E-2
40711	40711																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2																	8.0000000000000004E-4	1.9000000000000001E-4	6.3800000000000079E-2	4.6640000000000001E-2
40712	40712																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2						1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3					1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1000000000000001E-3		8.0000000000000004E-4	3.2000000000000003E-4	6.4600000000000074E-2	4.6960000000000002E-2
40713	40713																																																																																																																																																																																									0	0	6.4600000000000074E-2	4.6960000000000002E-2
40714	40714	32.31					7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2																																																																																																																																																	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3			1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3			2.3199999999999998E-2			1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3					1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		8.0000000000000004E-4	1.31E-3	6.5400000000000069E-2	4.827E-2
40715	40715																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		8.0000000000000004E-4	2.2000000000000001E-4	6.6200000000000064E-2	4.8489999999999998E-2
40716	40716																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		8.0000000000000004E-4	2.2000000000000001E-4	6.700000000000006E-2	4.8709999999999996E-2
40717	40717																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		8.0000000000000004E-4	2.2000000000000001E-4	6.7800000000000055E-2	4.8929999999999994E-2
40718	40718																																																																																																																																																																								3.4799999999999998E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		8.0000000000000004E-4	1.7000000000000001E-4	6.860000000000005E-2	4.9099999999999991E-2
40719	40719																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	6.9400000000000045E-2	4.9099999999999991E-2
40720	40720																																																																																																																																																																																									0	0	6.9400000000000045E-2	4.9099999999999991E-2
40721	40721																																																																																																																																																																								3.4799999999999998E-2						1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		8.0000000000000004E-4	1.6000000000000001E-4	7.020000000000004E-2	4.9259999999999991E-2
40722	40722																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	7.1000000000000035E-2	4.9259999999999991E-2
40723	40723																																																																																																																																																																																									8.0000000000000004E-4	0	7.180000000000003E-2	4.9259999999999991E-2
40724	40724																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		8.0000000000000004E-4	2.2000000000000001E-4	7.2600000000000026E-2	4.9479999999999989E-2
40725	40725																							1																																																																																																																																																	4.6399999999999997E-2						2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		1.15E-3	3.8000000000000002E-4	7.3750000000000024E-2	4.9859999999999988E-2
40726	40726																																																																																																																																																								2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4			4.6399999999999997E-2			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		1.15E-3	2.5000000000000001E-4	7.4900000000000022E-2	5.0109999999999988E-2
40727	40727																																																																																																																																																																																									0	0	7.4900000000000022E-2	5.0109999999999988E-2
40728	40728	34.01																						2																																																																																																																																	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3			1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3			2.3199999999999998E-2			1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		1.15E-3	1.73E-3	7.605000000000002E-2	5.183999999999999E-2
40729	40729																																																																																																																																																																								2.3199999999999998E-2						1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		1.15E-3	1.1E-4	7.7200000000000019E-2	5.1949999999999989E-2
40730	40730																																																																																																																																																																								4.6399999999999997E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1.15E-3	2.2000000000000001E-4	7.8350000000000017E-2	5.2169999999999987E-2
40731	40731																																																																																																																																																																								3.4799999999999998E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1.15E-3	1.7000000000000001E-4	7.9500000000000015E-2	5.2339999999999984E-2
40732	40732																																																																																																																																																																								3.4799999999999998E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1.15E-3	1.7000000000000001E-4	8.0650000000000013E-2	5.2509999999999987E-2
40733	40733																																																																																																																																																																								4.8800000000000003E-2						2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					1E-4	1E-4	1E-4		1.15E-3	2.2000000000000001E-4	8.1800000000000012E-2	5.2729999999999985E-2
40734	40734																																																																																																																																																																																									0	0	8.1800000000000012E-2	5.2729999999999985E-2
40735	40735																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	8.295000000000001E-2	5.2729999999999985E-2
40736	40736																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	8.4100000000000008E-2	5.2729999999999985E-2
40737	40737																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	8.5250000000000006E-2	5.2729999999999985E-2
40738	40738																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	8.6400000000000005E-2	5.2729999999999985E-2
40739	40739																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	8.7550000000000003E-2	5.2729999999999985E-2
40740	40740																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	8.8700000000000001E-2	5.2729999999999985E-2
40741	40741																																																																																																																																																																																									0	0	8.8700000000000001E-2	5.2729999999999985E-2
40742	40742																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	8.9849999999999999E-2	5.2729999999999985E-2
40743	40743	44.71																						2																																																																																																																																	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2E-3		1.15E-3	2.0300000000000001E-3	9.0999999999999998E-2	5.4759999999999982E-2
40744	40744	28.64																						2																																																																																																																																	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3			1.5E-3		1.5E-3						1.5E-3		1.5E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3					1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		1.15E-3	1.42E-3	9.2149999999999996E-2	5.617999999999998E-2
40745	40745																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	9.3299999999999994E-2	5.617999999999998E-2
40746	40746																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	9.4449999999999992E-2	5.617999999999998E-2
40747	40747				23.19																			2																																																																																																																																	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3			2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3						2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3					2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.0999999999999999E-3		1.15E-3	2.16E-3	9.5599999999999991E-2	5.8339999999999982E-2
40748	40748																																																																																																																																																																																									0	0	9.5599999999999991E-2	5.8339999999999982E-2
40749	40749																																																																																																																																																																																									1.15E-3	0	9.6749999999999989E-2	5.8339999999999982E-2
40750	40750	30.05				71	72.78	143.78				1	1							1		1	1	2																																																																																																																																	6.4999999999999997E-3	6.4999999999999997E-3	6.4999999999999997E-3	6.4999999999999997E-3	6.4999999999999997E-3	6.4999999999999997E-3		6.4999999999999997E-3	6.4999999999999997E-3			6.4999999999999997E-3		6.4999999999999997E-3						6.4999999999999997E-3		6.4999999999999997E-3	6.3E-3	6.3E-3	6.3E-3					6.3E-3	6.3E-3	6.1999999999999998E-3		1.15E-3	6.3400000000000001E-3	9.7899999999999987E-2	6.4679999999999988E-2
40751	40751																																																																																																																																																																							1.1599999999999999E-2							1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	2.0000000000000001E-4		1.15E-3	1.1E-4	9.9049999999999985E-2	6.4789999999999986E-2
40752	40752																																																																																																																																																																							2.3199999999999998E-2							2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		1.15E-3	2.3000000000000001E-4	0.10019999999999998	6.5019999999999981E-2
40753	40753	27.22				62.24	73.64	135.88					2									2	1	2																																																																																																																																	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3		6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3			6.8999999999999999E-3		6.8999999999999999E-3		1.7399999999999999E-2				6.8999999999999999E-3		6.8999999999999999E-3	6.7999999999999996E-3	6.7999999999999996E-3	6.7999999999999996E-3					6.7999999999999996E-3	6.7999999999999996E-3	6.7000000000000002E-3		1.15E-3	6.8100000000000001E-3	0.10134999999999998	7.1829999999999977E-2
40754	40754																																																																																																																																																																																									1.25E-3	0	0.10259999999999998	7.1829999999999977E-2
40755	40755																																																																																																																																																																																									0	0	0.10259999999999998	7.1829999999999977E-2
40756	40756																																																																																																																																																																							2.9000000000000001E-2							2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1.8500000000000001E-3	2.7E-4	0.10444999999999999	7.2099999999999984E-2
40757	40757																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.10629999999999999	7.2099999999999984E-2
40758	40758	37.1																						2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.6999999999999999E-3		1.8500000000000001E-3	1.74E-3	0.10815	7.3839999999999989E-2
40759	40759																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.11	7.3839999999999989E-2
40760	40760																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.11185	7.3839999999999989E-2
40761	40761					27.44	32.28	59.72										2																																																																																																																																							1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8500000000000001E-3	1.7799999999999999E-3	0.11370000000000001	7.5619999999999993E-2
40762	40762																																																																																																																																																																																									0	0	0.11370000000000001	7.5619999999999993E-2
40763	40763																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.11555000000000001	7.5619999999999993E-2
40764	40764				17.77																			2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.6999999999999999E-3		1.8500000000000001E-3	1.74E-3	0.11740000000000002	7.7359999999999998E-2
40765	40765	21.35																						2																																																																																																																																	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3			1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3						1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3					1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1999999999999999E-3		1.8500000000000001E-3	1.8E-3	0.11925000000000002	7.9159999999999994E-2
40766	40766																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.12110000000000003	7.9159999999999994E-2
40767	40767																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.12295000000000003	7.9159999999999994E-2
40768	40768																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.12480000000000004	7.9159999999999994E-2
40769	40769																																																																																																																																																																																									0	0	0.12480000000000004	7.9159999999999994E-2
40770	40770																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.12665000000000004	7.9159999999999994E-2
40771	40771																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.12850000000000003	7.9159999999999994E-2
40772	40772																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.13035000000000002	7.9159999999999994E-2
40773	40773																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.13220000000000001	7.9159999999999994E-2
40774	40774																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.13405	7.9159999999999994E-2
40775	40775																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.13589999999999999	7.9159999999999994E-2
40776	40776																																																																																																																																																																																									0	0	0.13589999999999999	7.9159999999999994E-2
40777	40777																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.13774999999999998	7.9159999999999994E-2
40778	40778																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.13959999999999997	7.9159999999999994E-2
40779	40779																																																																																																																																																																							2.3199999999999998E-2							2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		1.8500000000000001E-3	1.2999999999999999E-4	0.14144999999999996	7.9289999999999999E-2
40780	40780																																																																																																																																																																							2.9000000000000001E-2							2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1.8500000000000001E-3	1.7000000000000001E-4	0.14329999999999996	7.9460000000000003E-2
40781	40781																																																																																																																																																																							1.7399999999999999E-2							2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.9999999999999997E-4		1.8500000000000001E-3	6.0000000000000002E-5	0.14514999999999995	7.9520000000000007E-2
40782	40782																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.14699999999999994	7.9520000000000007E-2
40783	40783																																																																																																																																																																																									0	0	0.14699999999999994	7.9520000000000007E-2
40784	40784																																																																																																																																																																																									1.8500000000000001E-3	0	0.14884999999999993	7.9520000000000007E-2
40785	40785																																																																																																																																																																							2.3199999999999998E-2							2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1.8500000000000001E-3	2.2000000000000001E-4	0.15069999999999992	7.9740000000000005E-2
40786	40786																																																																																																																																																																							2.9000000000000001E-2							2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4		1.9E-3	2.1000000000000001E-4	0.15259999999999993	7.9950000000000007E-2
40787	40787																																																																																																																																																																																									2E-3	0	0.15459999999999993	7.9950000000000007E-2
40788	40788																																																																																																																																																																																									2E-3	0	0.15659999999999993	7.9950000000000007E-2
40789	40789																																																																																																																																																																																									2E-3	0	0.15859999999999994	7.9950000000000007E-2
40790	40790																																																																																																																																																																																									0	0	0.15859999999999994	7.9950000000000007E-2
40791	40791						7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2																																																																																																																																																																																		1.1999999999999999E-3	0	9.9400000000000002E-2	7.9950000000000007E-2
40792	40792																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.10060000000000001	7.9950000000000007E-2
40793	40793																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.10180000000000002	7.9950000000000007E-2
40794	40794																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.10300000000000002	7.9950000000000007E-2
40795	40795																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.10420000000000003	7.9950000000000007E-2
40796	40796																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.10540000000000004	7.9950000000000007E-2
40797	40797																																																																																																																																																																																									0	0	0.10540000000000004	7.9950000000000007E-2
40798	40798																																																																																																																																																																																									0	0	0.10540000000000004	7.9950000000000007E-2
40799	40799	29.22																						2																																																																																																																																	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3			1.5E-3		1.5E-3						1.5E-3		1.5E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.1999999999999999E-3	1.33E-3	0.10660000000000004	8.1280000000000005E-2
40800	40800																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.10780000000000005	8.1280000000000005E-2
40801	40801																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.10900000000000006	8.1280000000000005E-2
40802	40802																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.11020000000000006	8.1280000000000005E-2
40803	40803																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.11140000000000007	8.1280000000000005E-2
40804	40804																																																																																																																																																																																									0	0	0.11140000000000007	8.1280000000000005E-2
40805	40805																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.11260000000000008	8.1280000000000005E-2
40806	40806																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.11380000000000008	8.1280000000000005E-2
40807	40807	17.489999999999998				90.68	98.92	189.6										2	3					2																																																																																																																																	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3		6.8999999999999999E-3	6.8999999999999999E-3			6.8999999999999999E-3		6.8999999999999999E-3		1.7399999999999999E-2				6.8999999999999999E-3		6.8999999999999999E-3	6.7000000000000002E-3	6.7000000000000002E-3	6.7000000000000002E-3					6.7000000000000002E-3	6.7000000000000002E-3	6.6E-3		1.1999999999999999E-3	6.7000000000000002E-3	0.11500000000000009	8.7980000000000003E-2
40808	40808																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.11620000000000009	8.7980000000000003E-2
40809	40809																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.1174000000000001	8.7980000000000003E-2
40810	40810																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.11860000000000011	8.7980000000000003E-2
40811	40811																																																																																																																																																																																									0	0	0.11860000000000011	8.7980000000000003E-2
40812	40812	1.18			46.06	60.6	68.459999999999994	129.06										2	2		1			2																																																																																																																																	9.7000000000000003E-3	9.7000000000000003E-3	9.7000000000000003E-3	9.7000000000000003E-3	9.7000000000000003E-3	9.7000000000000003E-3		9.7000000000000003E-3	9.7000000000000003E-3			9.7000000000000003E-3		9.7000000000000003E-3						9.7000000000000003E-3		9.7000000000000003E-3	9.4999999999999998E-3	9.4999999999999998E-3	9.4999999999999998E-3					9.4999999999999998E-3	9.4999999999999998E-3	9.4000000000000004E-3		1.1999999999999999E-3	9.4800000000000006E-3	0.11980000000000011	9.7460000000000005E-2
40813	40813																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.12100000000000012	9.7460000000000005E-2
40814	40814																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.12220000000000013	9.7460000000000005E-2
40815	40815																																																																																																																																																																																									1.1999999999999999E-3	0	0.12340000000000013	9.7460000000000005E-2
40816	40816					71.239999999999995	67.64	138.88										2	1																																																																																																																																						3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3			3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3						3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3					3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	3.13E-3	0.12460000000000014	0.10059
40817	40817																																																																																																																																																																																										0	0.12460000000000014	0.10059
40818	40818																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.12600000000000014	0.10059
40819	40819	49.19																						2																																																																																																																																	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3			2.3E-3		2.3E-3						2.3E-3		2.3E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3					2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3		1.4E-3	2.1900000000000001E-3	0.12740000000000015	0.10278
40820	40820																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.12880000000000016	0.10278
40821	40821																																1		1	2	3	3	1.7399999999999999E-2													3																																																																																																					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		1.4E-3	5.1000000000000004E-4	0.13020000000000018	0.10328999999999999
40822	40822		35.25		26.58																			4																																																																																																																																	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3		4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3			4.7999999999999996E-3		4.7999999999999996E-3						4.7999999999999996E-3		4.7999999999999996E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3					4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.4999999999999997E-3		1.4E-3	4.62E-3	0.13160000000000019	0.10790999999999999
40823	40823																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.1330000000000002	0.10790999999999999
40824	40824																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.13440000000000021	0.10790999999999999
40825	40825																																																																																																																																																																																									0	0	0.13440000000000021	0.10790999999999999
40826	40826																																																																																																																																																																																									0	0	0.13440000000000021	0.10790999999999999
40827	40827								49.58																								2	2	1	5	5	5	2.9000000000000001E-2													5																																																																																																					1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3			1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3						1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3					1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		1.4E-3	1.2099999999999999E-3	0.13580000000000023	0.10911999999999999
40828	40828																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.13720000000000024	0.10911999999999999
40829	40829																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.13860000000000025	0.10911999999999999
40830	40830																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.14000000000000026	0.10911999999999999
40831	40831																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.14140000000000028	0.10911999999999999		3.2280000000000281E-2
40832	40832																																																																																																																																																																																									0	0	0.14140000000000028	0.10911999999999999
40833	40833		55.51																					2																																																																																																																																	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3			3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3						3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3					3.3E-3	3.3E-3	3.2000000000000002E-3		1.4E-3	3.2599999999999999E-3	0.14280000000000029	0.11237999999999999
40834	40834				32.26																			2																																																																																																																																	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3		2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3			2.8999999999999998E-3		2.8999999999999998E-3						2.8999999999999998E-3		2.8999999999999998E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3					2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3		1.4E-3	2.8600000000000001E-3	0.1442000000000003	0.11524
40835	40835	56.49																						2																																																																																																																																	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3			2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3						2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3					2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3		1.4E-3	2.4599999999999999E-3	0.14560000000000031	0.1177
40836	40836																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.14700000000000032	0.1177
40837	40837																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.14840000000000034	0.1177
40838	40838																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.14980000000000035	0.1177
40839	40839																																																																																																																																																																																									0	0	0.14980000000000035	0.1177
40840	40840																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.15120000000000036	0.1177
40841	40841																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.15260000000000037	0.1177
40842	40842																																																																																																																																																																							1.1599999999999999E-2							1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		1.4E-3	1.1E-4	0.15400000000000039	0.11781
40843	40843																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.1554000000000004	0.11781
40844	40844																																																																																																																																																																																									1.4E-3	0	0.15680000000000041	0.11781
40845	40845								14.51																								1			4	2	2	1.1599999999999999E-2													2																																																																																																					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4			4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4		1.1599999999999999E-2				4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		1.4E-3	4.8999999999999998E-4	0.15820000000000042	0.1183
40846	40846																																																																																																																																																																																									0	0	0.15820000000000042	0.1183
40847	40847	34.049999999999997				73.48	53.82	127.3				1	1		1		1		1					2																																																																																																																																	5.7999999999999996E-3	5.7999999999999996E-3	5.7999999999999996E-3	5.7999999999999996E-3	5.7999999999999996E-3	5.7999999999999996E-3		5.7999999999999996E-3	5.7999999999999996E-3			5.7999999999999996E-3		5.7999999999999996E-3						5.7999999999999996E-3		5.7999999999999996E-3	5.5999999999999999E-3	5.5999999999999999E-3	5.5999999999999999E-3					5.5999999999999999E-3	5.5999999999999999E-3	5.4999999999999997E-3		1.4E-3	5.5900000000000004E-3	0.15960000000000044	0.12389
40848	40848																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.16113000000000044	0.12389
40849	40849																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.16266000000000044	0.12389
40850	40850																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.16419000000000045	0.12389
40851	40851	45.34			35.94																			4																																																																																																																																	5.3E-3	5.3E-3	5.3E-3	5.3E-3	5.3E-3	5.3E-3		5.3E-3	5.3E-3			5.3E-3		5.3E-3						5.3E-3		5.3E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3					5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3		1.5299999999999999E-3	5.3E-3	0.16572000000000045	0.12919
40852	40852												-1		1																																																																																																																																																																											1.5299999999999999E-3	0	0.16725000000000045	0.12919
40853	40853																																																																																																																																																																																									0	0	0.16725000000000045	0.12919
40854	40854													2	1			1				1	1																																																																																																																																		5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3			5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3						5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3	5.4999999999999997E-3	5.4999999999999997E-3	5.4999999999999997E-3					5.4999999999999997E-3	5.4999999999999997E-3	5.4000000000000003E-3		1.5299999999999999E-3	5.4799999999999996E-3	0.16878000000000046	0.13467000000000001
40855	40855																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.17031000000000046	0.13467000000000001
40856	40856																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.17184000000000046	0.13467000000000001
40857	40857	38.68																						2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.5299999999999999E-3	1.8E-3	0.17337000000000047	0.13647000000000001
40858	40858				27.03																			2																																																																																																																																	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3			2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3						2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3					2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.3999999999999998E-3		1.5299999999999999E-3	2.4499999999999999E-3	0.17490000000000047	0.13892000000000002
40859	40859						-7.0000000000000007E-2	-7.0000000000000007E-2																																																																																																																																																																																		1.5299999999999999E-3	0	0.17643000000000048	0.13892000000000002
40860	40860																																																																																																																																																																																									0	0	0.17643000000000048	0.13892000000000002
40861	40861					84.72	78.319999999999993	163.04																																																																																																																																																	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.9999999999999997E-4		1.5299999999999999E-3	2.3000000000000001E-4	0.17796000000000048	0.13915000000000002
40862	40862																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.17949000000000048	0.13915000000000002
40863	40863																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.18102000000000049	0.13915000000000002
40864	40864																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.18255000000000049	0.13915000000000002
40865	40865		42.74		29.94																			4																																																																																																																																	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3		5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3			5.4000000000000003E-3		5.4000000000000003E-3						5.4000000000000003E-3		5.4000000000000003E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3					5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3		1.5299999999999999E-3	5.2700000000000004E-3	0.18408000000000049	0.14442000000000002
40866	40866																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.1856100000000005	0.14442000000000002
40867	40867																																																																																																																																																																																									0	0	0.1856100000000005	0.14442000000000002
40868	40868	38.42																						2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.6999999999999999E-3		1.5299999999999999E-3	1.7899999999999999E-3	0.1871400000000005	0.14621000000000001
40869	40869																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.1886700000000005	0.14621000000000001
40870	40870																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.19020000000000051	0.14621000000000001
40871	40871																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.19173000000000051	0.14621000000000001
40872	40872	40.79			43.74																			4																			1	1	1	5.7999999999999996E-3						1																																																																																																					6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3			6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3						6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	5.8999999999999999E-3	5.8999999999999999E-3	5.8999999999999999E-3					5.8999999999999999E-3	5.8999999999999999E-3	5.7999999999999996E-3		1.5299999999999999E-3	5.8599999999999998E-3	0.19326000000000051	0.15207000000000001
40873	40873																																1			5	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		1.5299999999999999E-3	3.1E-4	0.19479000000000052	0.15238000000000002
40874	40874																																																																																																																																																																																									0	0	0.19479000000000052	0.15238000000000002
40875	40875					63.24	82.13	145.37											1				2																																																																																																																																		4.8999999999999998E-3	4.8999999999999998E-3	4.8999999999999998E-3	4.8999999999999998E-3	4.8999999999999998E-3	4.8999999999999998E-3		4.8999999999999998E-3	4.8999999999999998E-3			4.8999999999999998E-3		4.8999999999999998E-3						4.8999999999999998E-3		4.8999999999999998E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3					4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3		1.5299999999999999E-3	4.7699999999999999E-3	0.19632000000000052	0.15715000000000001
40876	40876								28.67																											6	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		1.5299999999999999E-3	4.6000000000000001E-4	0.19785000000000053	0.15761
40877	40877																																																																																																																																																																																									1.75E-3	0	0.19960000000000053	0.15761
40878	40878																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.20108000000000054	0.15761
40879	40879					63.64	17.8	81.44				1	1	1	2																																																																																																																																										3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3		3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3			3.0999999999999999E-3		3.0999999999999999E-3						3.0999999999999999E-3		3.0999999999999999E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3					2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	3.0000000000000001E-3		1.48E-3	2.98E-3	0.20256000000000055	0.16059000000000001
40880	40880		26.7																					2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.6999999999999999E-3		1.48E-3	1.7600000000000001E-3	0.20404000000000055	0.16235000000000002
40881	40881																																																																																																																																																																																									0	0	0.20404000000000055	0.16235000000000002
40882	40882								33.76																									1		4	1	1	5.7999999999999996E-3				4	1	1	5.7999999999999996E-3						2																																																																																																					8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4			8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4						8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4					8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.0000000000000004E-4		1.48E-3	8.5999999999999998E-4	0.20552000000000056	0.16321000000000002
40883	40883				45.75																			2																																																																																																																																	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3		4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3			4.0000000000000001E-3		4.0000000000000001E-3						4.0000000000000001E-3		4.0000000000000001E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3					3.8E-3	3.8E-3	3.8999999999999998E-3		1.48E-3	3.8899999999999998E-3	0.20700000000000057	0.16710000000000003
40884	40884																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.20848000000000058	0.16710000000000003
40885	40885																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.20996000000000059	0.16710000000000003
40886	40886	32.74																						2																																																																																																																																	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3			1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3						1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.48E-3	1.58E-3	0.2114400000000006	0.16868000000000002
40887	40887																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.21292000000000061	0.16868000000000002
40888	40888																																																																																																																																																																																									0	0	0.21292000000000061	0.16868000000000002
40889	40889																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.21440000000000062	0.16868000000000002
40890	40890					66.12	39.049999999999997	105.17				1			2			2																																																																																																																																							3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3			3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3						3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3					3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5000000000000001E-3		1.48E-3	3.62E-3	0.21588000000000063	0.17230000000000004
40891	40891				43.14																			2																																																																																																																																	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3		3.8E-3	3.8E-3			3.8E-3		3.8E-3						3.8E-3		3.8E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3					3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3		1.48E-3	3.7000000000000002E-3	0.21736000000000064	0.17600000000000005
40892	40892																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.21884000000000065	0.17600000000000005
40893	40893	27.52	29.72																					4																																																																																																																																	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3			3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3						3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3					3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3		1.48E-3	3.3E-3	0.22032000000000065	0.17930000000000004
40894	40894																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.22180000000000066	0.17930000000000004
40895	40895											-1	-1	1	1																		-1																																																																																																																																																									0	0	0.22180000000000066	0.17930000000000004
40896	40896	33.44			32.020000000000003																			4																																																																																																																																	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3			4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3						4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3					4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4000000000000003E-3		1.48E-3	4.45E-3	0.22328000000000067	0.18375000000000005
40897	40897	30.1																						2																																																																																																																																	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3			1.5E-3		1.5E-3						1.5E-3		1.5E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3					1.4E-3	1.4E-3	1.5E-3		1.48E-3	1.47E-3	0.22476000000000068	0.18522000000000005
40898	40898																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.22624000000000069	0.18522000000000005
40899	40899																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.2277200000000007	0.18522000000000005
40900	40900	29.84				77.36	54.65	132.01						2	2		1	1						2																																																																																																																																	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3			6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3						6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3					6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	5.7999999999999996E-3		1.48E-3	5.7499999999999999E-3	0.22920000000000071	0.19097000000000006
40901	40901																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.23068000000000072	0.19097000000000006
40902	40902																																																																																																																																																																																									0	0	0.23068000000000072	0.19097000000000006
40903	40903																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.23216000000000073	0.19097000000000006
40904	40904																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.23364000000000074	0.19097000000000006
40905	40905																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.23512000000000075	0.19097000000000006
40906	40906																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.23660000000000075	0.19097000000000006
40907	40907																																																																																																																																																																																									1.48E-3	0	0.23808000000000076	0.19097000000000006
40908	40908																																																																																																																																																																																									1.5200000000000001E-3	0	0.23960000000000076	0.19097000000000006
40909	40909																																																																																																																																																																																									0	0	0.23960000000000076	0.19097000000000006
40910	40910	70.41	40.369999999999997		83.06		0.96	0.96	89.43															10									1			22	4	4	2.3199999999999998E-2													4																																																																																																					1.52E-2	1.52E-2	1.52E-2	1.52E-2	1.52E-2	1.52E-2		1.52E-2	1.52E-2			1.52E-2		1.52E-2						1.52E-2		1.52E-2	1.47E-2	1.47E-2	1.47E-2					1.47E-2	1.47E-2	1.46E-2		1.66E-3	1.4930000000000001E-2	0.24126000000000075	0.20590000000000006
40911	40911																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.24292000000000075	0.20590000000000006
40912	40912																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.24458000000000074	0.20590000000000006
40913	40913																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.24624000000000074	0.20590000000000006
40914	40914	47.24																						2																																																																																																																																	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3			2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3						2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		1.66E-3	2.1199999999999999E-3	0.24790000000000073	0.20802000000000007
40915	40915																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.24956000000000073	0.20802000000000007
40916	40916																																																																																																																																																																																									0	0	0.24956000000000073	0.20802000000000007
40917	40917																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.25122000000000072	0.20802000000000007
40918	40918																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.25288000000000072	0.20802000000000007
40919	40919																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.25454000000000071	0.20802000000000007
40920	40920																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.2562000000000007	0.20802000000000007
40921	40921																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.2578600000000007	0.20802000000000007
40922	40922																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.25952000000000069	0.20802000000000007
40923	40923																																																																																																																																																																																									0	0	0.25952000000000069	0.20802000000000007
40924	40924																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.26118000000000069	0.20802000000000007
40925	40925	24.29	33.24																					4																																																																																																																																	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3			3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3						3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3					3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3E-3		1.66E-3	3.3600000000000001E-3	0.26284000000000068	0.21138000000000007
40926	40926	32.590000000000003			31.34																			4																																																																																																																																	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3			4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3						4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3					4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3		1.66E-3	4.3600000000000002E-3	0.26450000000000068	0.21574000000000007
40927	40927	44.89																						2																																																																																																																																	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		1.66E-3	2.0200000000000001E-3	0.26616000000000067	0.21776000000000006
40928	40928																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.26782000000000067	0.21776000000000006
40929	40929																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.26948000000000066	0.21776000000000006
40930	40930																																																																																																																																																																																									0	0	0.26948000000000066	0.21776000000000006
40931	40931																																																																																																																																																																																									0	0	0.26948000000000066	0.21776000000000006
40932	40932																																																																																																																																																																																									0	0	0.26948000000000066	0.21776000000000006
40933	40933																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.27114000000000066	0.21776000000000006
40934	40934																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.27280000000000065	0.21776000000000006
40935	40935																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.27446000000000065	0.21776000000000006
40936	40936																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.27612000000000064	0.21776000000000006
40937	40937																																																																																																																																																																																									0	0	0.27612000000000064	0.21776000000000006
40938	40938																																																																																																																																																																																									1.66E-3	0	0.27778000000000064	0.21776000000000006
40939	40939																																																																																																																																																																																									1.82E-3	0	0.27960000000000063	0.21776000000000006
40940	40940																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.28043000000000062	0.21776000000000006
40941	40941																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.28126000000000062	0.21776000000000006
40942	40942																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.28209000000000062	0.21776000000000006
40943	40943								20.100000000000001																								1	1	1	3	3	3	1.7399999999999999E-2													3																																																																																																					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4			6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4						6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		8.3000000000000001E-4	6.9999999999999999E-4	0.28292000000000062	0.21846000000000007
40944	40944																																																																																																																																																																																									0	0	0.28292000000000062	0.21846000000000007
40945	40945																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.28375000000000061	0.21846000000000007
40946	40946								18.18																								1		2	3	3	3	1.7399999999999999E-2													3																																																																																																					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4			6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4						6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		8.3000000000000001E-4	6.4999999999999997E-4	0.28458000000000061	0.21911000000000008
40947	40947																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.28541000000000061	0.21911000000000008
40948	40948																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.28624000000000061	0.21911000000000008
40949	40949		28.05																					2																																																																																																																																	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3		1.9E-3	1.9E-3			1.9E-3		1.9E-3						1.9E-3		1.9E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		8.3000000000000001E-4	1.83E-3	0.2870700000000006	0.22094000000000008
40950	40950																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.2879000000000006	0.22094000000000008
40951	40951																																																																																																																																																																																									0	0	0.2879000000000006	0.22094000000000008
40952	40952	56.41																																																																																																																																																							2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		8.3000000000000001E-4	2.0899999999999998E-3	0.2887300000000006	0.22303000000000009
40953	40953								11.7																								2			2	2	2	1.1599999999999999E-2													2																																																																																																					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		8.3000000000000001E-4	4.2999999999999999E-4	0.28956000000000059	0.2234600000000001
40954	40954								5.0599999999999996																									1		1	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	1E-4		8.3000000000000001E-4	2.2000000000000001E-4	0.29039000000000059	0.2236800000000001
40955	40955																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.29122000000000059	0.2236800000000001
40956	40956																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.29205000000000059	0.2236800000000001
40957	40957	47.09			36.119999999999997																																																																																																																																																				4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3			4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3						4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3					4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.4999999999999997E-3		8.3000000000000001E-4	4.5500000000000002E-3	0.29288000000000058	0.2282300000000001
40958	40958																																																																																																																																																																																									0	0	0.29288000000000058	0.2282300000000001
40959	40959								7.24																								1			1	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		8.3000000000000001E-4	2.2000000000000001E-4	0.29371000000000058	0.2284500000000001
40960	40960																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.29454000000000058	0.2284500000000001
40961	40961																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.29537000000000058	0.2284500000000001
40962	40962	36.49				94.88	41.67	136.55000000000001				2		3	1	1	1							8																																																																																																																																	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3		7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3			7.9000000000000008E-3		7.9000000000000008E-3						7.9000000000000008E-3		7.9000000000000008E-3	7.7000000000000002E-3	7.7000000000000002E-3	7.7000000000000002E-3					7.7000000000000002E-3	7.7000000000000002E-3	7.6E-3		8.3000000000000001E-4	7.6899999999999998E-3	0.29620000000000057	0.2361400000000001
40963	40963																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.29703000000000057	0.2361400000000001
40964	40964								42.91																								1			9	2	2	1.1599999999999999E-2													2																																																																																																					8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4			8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4						8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4					8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4		8.3000000000000001E-4	8.1999999999999998E-4	0.29786000000000057	0.23696000000000009
40965	40965																																																																																																																																																																																									0	0	0.29786000000000057	0.23696000000000009
40966	40966																																																																																																																																																																																									8.3000000000000001E-4	0	0.29869000000000057	0.23696000000000009
40967	40967																																																																																																																																																																																									0	0	0.29869000000000057	0.23696000000000009
40968	40968	40.04	46.37																					4																																																																																																																																	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3			4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3						4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3					4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3		9.1E-4	4.6299999999999996E-3	0.29960000000000059	0.24159000000000008
40969	40969																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.30210000000000059	0.24159000000000008
40970	40970																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.30460000000000059	0.24159000000000008
40971	40971																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.30710000000000059	0.24159000000000008
40972	40972																																																																																																																																																																																									0	0	0.30710000000000059	0.24159000000000008
40973	40973				46.04				48.54															2										1	2	9	3	3	1.7399999999999999E-2													3																																																																																																					5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3		5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3			5.1000000000000004E-3		5.1000000000000004E-3						5.1000000000000004E-3		5.1000000000000004E-3	5.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3					5.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	4.7999999999999996E-3		2.5000000000000001E-3	4.9699999999999996E-3	0.3096000000000006	0.24656000000000008
40974	40974		33.68																					2																																																																																																																																	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3			2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3						2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.5000000000000001E-3	2.1199999999999999E-3	0.3121000000000006	0.2486800000000001
40975	40975	45.49	42.56																					3																																																																																																																																	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3			4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3						4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3					4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		2.5000000000000001E-3	4.45E-3	0.3146000000000006	0.25313000000000008
40976	40976																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.3171000000000006	0.25313000000000008
40977	40977																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.31960000000000061	0.25313000000000008
40978	40978				30.49																			2																																																																																																																																	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3		2.8E-3	2.8E-3			2.8E-3		2.8E-3						2.8E-3		2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3					2.8E-3	2.8E-3	2.7000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.7299999999999998E-3	0.32210000000000061	0.25586000000000009
40979	40979																																																																																																																																																																																									0	0	0.32210000000000061	0.25586000000000009
40980	40980																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.32460000000000061	0.25586000000000009
40981	40981																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.32710000000000061	0.25586000000000009
40982	40982	32.450000000000003							28.12															2																			8	2	2	1.1599999999999999E-2						2																																																																																																					2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3		2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3			2.5999999999999999E-3		2.5999999999999999E-3						2.5999999999999999E-3		2.5999999999999999E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3					2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.4799999999999999E-2	0.30169000000000001	0.25834000000000001
40983	40983																																																																																																																																																																																									2.31E-3	0	0.30399999999999999	0.25834000000000001
40984	40984								10.78																											3	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4		2.1800000000000001E-3	2.9E-4	0.30618000000000001	0.25863000000000003
40985	40985																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.30836000000000002	0.25863000000000003
40986	40986																																																																																																																																																																																									0	0	0.30836000000000002	0.25863000000000003
40987	40987																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.31054000000000004	0.25863000000000003
40988	40988																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.31272000000000005	0.25863000000000003
40989	40989																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.31490000000000007	0.25863000000000003
40990	40990																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.31708000000000008	0.25863000000000003
40991	40991																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.3192600000000001	0.25863000000000003
40992	40992	43.42																						2																																																																																																																																	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3		2E-3	2E-3			2E-3		2E-3						2E-3		2E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		2.1800000000000001E-3	1.98E-3	0.32144000000000011	0.26061000000000001
40993	40993																																																																																																																																																																																									0	0	0.32144000000000011	0.26061000000000001
40994	40994				48.99																			2																																																																																																																																	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3		4.3E-3	4.3E-3			4.3E-3		4.3E-3						4.3E-3		4.3E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3					4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1000000000000003E-3		2.1800000000000001E-3	4.1599999999999996E-3	0.32362000000000013	0.26477000000000001
40995	40995																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.32580000000000015	0.26477000000000001
40996	40996	33.14				94.56	73.22	167.71						1	3								2	2																																																																																																																																	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3		7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3			7.9000000000000008E-3		7.9000000000000008E-3						7.9000000000000008E-3		7.9000000000000008E-3	7.6E-3	7.6E-3	7.6E-3					7.6E-3	7.6E-3	7.6E-3		2.1800000000000001E-3	7.6699999999999997E-3	0.32798000000000016	0.27244000000000002
40997	40997																																																																																																																																																																																									2.1800000000000001E-3	0	0.33016000000000018	0.27244000000000002
40998	40998																																																																																																																																																																							5.8500000000000003E-2							5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4					5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	5.0000000000000001E-4		2.1800000000000001E-3	5.5999999999999995E-4	0.33234000000000019	0.27300000000000002
40999	40999								9.2100000000000009																								1			2	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.9999999999999997E-4		2.2599999999999999E-3	2.5999999999999998E-4	0.33460000000000018	0.27326
41000	41000																																																																																																																																																																																									0	0	0.33460000000000018	0.27326
41001	41001	27.29							18.79															2									1	1	1	4	3	3	1.7399999999999999E-2													3																																																																																																					2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3			2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3						2.2000000000000001E-3		2.2000000000000001E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2E-3		3.63E-3	2.0799999999999998E-3	0.3382300000000002	0.27534000000000003
41002	41002																																																																																																																																																																																									3.63E-3	0	0.34186000000000022	0.27534000000000003
41003	41003																																																																																																																																																																																									0	0	0.34186000000000022	0.27534000000000003
41004	41004		33.19																					2																																																																																																																																	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		3.63E-3	2.0899999999999998E-3	0.34549000000000024	0.27743000000000001
41005	41005	28.39			42.13				25.28															4																																																																																																																																	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3		5.4000000000000003E-3	5.4000000000000003E-3			5.4000000000000003E-3		5.4000000000000003E-3						5.4000000000000003E-3		5.4000000000000003E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3					5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1000000000000004E-3		3.63E-3	5.1799999999999997E-3	0.34912000000000026	0.28261000000000003
41006	41006	56.32																						4																	1		5	1	1	5.7999999999999996E-3						1																																																																																																					3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3		3.3E-3	3.3E-3			3.3E-3		3.3E-3						3.3E-3		3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3					3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3		3.63E-3	3.2799999999999999E-3	0.35275000000000029	0.28589000000000003
41007	41007																																																																																																																																																																																									0	0	0.35275000000000029	0.28589000000000003
41008	41008																																																																																																																																																																																									3.63E-3	0	0.35638000000000031	0.28589000000000003
41009	41009					148.36000000000001	83.22	231.58						4	5		1		1																																																																																																																																						8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3			8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3						8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3					7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7000000000000002E-3		3.63E-3	7.8600000000000007E-3	0.36001000000000033	0.29375000000000001
41010	41010																																																																																																																																																																																									3.63E-3	0	0.36364000000000035	0.29375000000000001
41011	41011			37.69					15.93															2										2		4	2	2	1.1599999999999999E-2													2																																																																																																					3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3			3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3						3.3999999999999998E-3		3.3999999999999998E-3	3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3					3.3E-3	3.3E-3	3.3E-3		3.63E-3	3.32E-3	0.36727000000000037	0.29707
41012	41012	36.450000000000003							10.64															2												3	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		3.63E-3	2.0100000000000001E-3	0.3709000000000004	0.29908000000000001
41013	41013																																																																																																																																																																																									3.7000000000000002E-3	0	0.37460000000000038	0.29908000000000001
41014	41014																																																																																																																																																																																									0	0	0.37460000000000038	0.29908000000000001
41015	41015	40.46			19.170000000000002																			4																																																																																																																																	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3		3.8E-3	3.8E-3			3.8E-3		3.8E-3						3.8E-3		3.8E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3					3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.5999999999999999E-3		3.0799999999999998E-3	3.7100000000000002E-3	0.3776800000000004	0.30279
41016	41016		23.99						25.29															2											1	3	1	1	5.7999999999999996E-3													1																																																																																																					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		3.0799999999999998E-3	2.0100000000000001E-3	0.38076000000000043	0.30480000000000002
41017	41017	35.39																						2																																																																																																																																	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3			1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3						1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		3.0799999999999998E-3	1.6800000000000001E-3	0.38384000000000046	0.30648000000000003
41018	41018																																																																																																																																																																																									3.0799999999999998E-3	0	0.38692000000000049	0.30648000000000003
41019	41019	22.5																						2																																																																																																																																	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3			1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3						1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3					1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		3.0799999999999998E-3	1.1999999999999999E-3	0.39000000000000051	0.30768000000000001
41020	41020																												1																																																																																																																												4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4			4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4						4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		3.0799999999999998E-3	4.0000000000000002E-4	0.39308000000000054	0.30808000000000002
41021	41021																																																																																																																																																																																									0	0	0.39308000000000054	0.30808000000000002
41022	41022	25.22																						2																																																																																																																																	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		461.96	1.2999999999999999E-3	7.7200000000000005E-2	1.2999999999999999E-3						1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.5E-3		3.0799999999999998E-3	1.56E-3	0.39616000000000057	0.30964000000000003
41023	41023																																																																																																																																																																																									3.0799999999999998E-3	0	0.39924000000000059	0.30964000000000003
41024	41024																																																																																																																																																																																									3.0799999999999998E-3	0	0.40232000000000062	0.30964000000000003
41025	41025			27.19	32.19				18.100000000000001															4										1		2	3	3	1.7399999999999999E-2													3																																																																																																					5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3			5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3						5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3	5.4999999999999997E-3	5.4999999999999997E-3	5.4999999999999997E-3					5.4999999999999997E-3	5.4999999999999997E-3	5.4999999999999997E-3		3.0799999999999998E-3	5.5799999999999999E-3	0.40540000000000065	0.31522
41026	41026																																																																																																																																																																																									3.0799999999999998E-3	0	0.40848000000000068	0.31522
41027	41027																																																																																																																																																																				2.3300000000000001E-2										1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4			3.0799999999999998E-3	2.0000000000000002E-5	0.4115600000000007	0.31524000000000002
41028	41028																																																																																																																																																																																									0	0	0.4115600000000007	0.31524000000000002
41029	41029					88.6	39.72	128.38999999999999					1	2	3	1																																																																																																																																									4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3			4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3						4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3					4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		3.0400000000000002E-3	4.4799999999999996E-3	0.41460000000000069	0.31972
41030	41030																																																																																																																																																																																									0	0	0.41460000000000069	0.31972
41031	41031	83.69																						4																																																																																																																																	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3		3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3			3.8999999999999998E-3		3.8999999999999998E-3						3.8999999999999998E-3		3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3					3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8E-3		3.7499999999999999E-3	3.8400000000000001E-3	0.41835000000000067	0.32356000000000001
41032	41032								34.76																									1		1	1	1	3.73E-2			1	8	2	2	0.40849999999999997						3																																																																																																					1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		118.35	1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3						1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3					1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		3.7499999999999999E-3	1.33E-3	0.42210000000000064	0.32489000000000001
41033	41033																																																																																																																																																																																									3.7499999999999999E-3	0	0.42585000000000062	0.32489000000000001
41034	41034								13.77																									1	1	1	2	2	1.2999999999999999E-2													2																																																																																																					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	5.0000000000000001E-4		3.7499999999999999E-3	4.2000000000000002E-4	0.42960000000000059	0.32530999999999999
41035	41035																																																																																																																																																																																									0	0	0.42960000000000059	0.32530999999999999
41036	41036																																																																																																																																																																																									3.7499999999999999E-3	0	0.43335000000000057	0.32530999999999999
41037	41037				45.19				31.79															2											1	1	1	1	6.4999999999999997E-3	1			4	1	1	6.25E-2						2																																																																																																					4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3			4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3						4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3					4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.4999999999999997E-3		3.7499999999999999E-3	4.6299999999999996E-3	0.43710000000000054	0.32994000000000001
41038	41038																																																																																																																																																																																									3.7499999999999999E-3	0	0.44085000000000052	0.32994000000000001
41039	41039																																																																																																																																																																																									3.7499999999999999E-3	0	0.44460000000000049	0.32994000000000001
41040	41040	57.09							74.81															4									1	1	1	13	4	4	2.5999999999999999E-2													4																																																																																																					4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3			4.4000000000000003E-3	4.9500000000000002E-2	4.4000000000000003E-3						4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3					4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.3E-3		3.7499999999999999E-3	4.3400000000000001E-3	0.44835000000000047	0.33428000000000002
41041	41041																																																																																																																																																																				5.4800000000000001E-2																			1E-4		3.7499999999999999E-3	5.0000000000000002E-5	0.45210000000000045	0.33433000000000002
41042	41042																																																																																																																																																																																									0	0	0.45210000000000045	0.33433000000000002
41043	41043																													738.1																																																																																																																											8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4			8.0000000000000004E-4	4.2200000000000001E-2	8.0000000000000004E-4						8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4					8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4		3.7499999999999999E-3	8.0999999999999996E-4	0.45585000000000042	0.33513999999999999
41044	41044																																																																																																																																																																				1.61E-2																					3.7499999999999999E-3	1.0000000000000001E-5	0.4596000000000004	0.33515
41045	41045																																																																																																																																																																																									3.2100000000000002E-3	0	0.46281000000000039	0.33515
41046	41046																																																																																																																																																																																									3.2100000000000002E-3	0	0.46602000000000038	0.33515
41047	41047																																																																																																																																																																		221.26												1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		3.2100000000000002E-3	1E-4	0.46923000000000037	0.33524999999999999
41048	41048																																																																																																																																																																		294.44												2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	1E-4		3.2100000000000002E-3	1.2999999999999999E-4	0.47244000000000036	0.33538000000000001
41049	41049																																																																																																																																																																																									0	0	0.47244000000000036	0.33538000000000001
41050	41050	49.58																						2																																																																																																																																	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3		478.39	2.3E-3		2.3E-3						2.3E-3		2.3E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3					2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3		3.2100000000000002E-3	2.4099999999999998E-3	0.47565000000000035	0.33779000000000003
41051	41051					88.6	34.17	122.77				1	1	2	3																																																																																																																																										4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3			4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3						4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3					4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3		3.2100000000000002E-3	4.2399999999999998E-3	0.47886000000000034	0.34203000000000006
41052	41052																																																																																																																																																																		429.85		7.1800000000000003E-2										2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4		3.2100000000000002E-3	2.4000000000000001E-4	0.48207000000000033	0.34227000000000007
41053	41053																																																																																																																																																																																									3.2100000000000002E-3	0	0.48528000000000032	0.34227000000000007
41054	41054	33.15							45.68															2									1			10	2	2	1.2999999999999999E-2													2																																																																																																					2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3			2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3						2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3					2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3		3.2100000000000002E-3	2.4599999999999999E-3	0.48849000000000031	0.34473000000000009
41055	41055																																																																																																																																																																																									3.2100000000000002E-3	0	0.4917000000000003	0.34473000000000009
41056	41056																																																																																																																																																																																									0	0	0.4917000000000003	0.34473000000000009
41057	41057																																																																																																																																																																																									3.2100000000000002E-3	0	0.49491000000000029	0.34473000000000009
41058	41058	20.3																						2																																																																																																																																	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3		1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3			1.1000000000000001E-3		1.1000000000000001E-3						1.1000000000000001E-3		1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3					1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3		3.2100000000000002E-3	1.1199999999999999E-3	0.49812000000000028	0.3458500000000001
41059	41059								29.12																															2			9	2	2	0.125						2																																																																																																					1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3		1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3			1.1000000000000001E-3		1.1000000000000001E-3						1.1000000000000001E-3		1.1000000000000001E-3	1E-3	1E-3	1E-3					1E-3	1E-3	1E-3		3.2100000000000002E-3	1.0200000000000001E-3	0.50133000000000028	0.34687000000000012
41060	41060	19.690000000000001							12.98															2									1			4	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3			1.5E-3		1.5E-3						1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3					1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		3.2699999999999999E-3	1.4499999999999999E-3	0.42459999999999998	0.34832000000000013
41061	41061		57.99						28.4															2										1		4	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3		3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3			3.8999999999999998E-3		3.8999999999999998E-3						3.8999999999999998E-3		3.8999999999999998E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3					3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3		2.3E-3	3.8300000000000001E-3	0.4269	0.35215000000000013
41062	41062								14.21																										1	4	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4			4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4						4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	2.9999999999999997E-4		2.3E-3	3.8000000000000002E-4	0.42920000000000003	0.35253000000000012
41063	41063																																																																																																																																																																																									0	0	0.42920000000000003	0.35253000000000012
41064	41064								13.51																									1		4	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4			4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4						4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		2.3E-3	3.6999999999999999E-4	0.43150000000000005	0.3529000000000001
41065	41065	75.040000000000006																						4																																																																																																																																	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3		3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3			3.5999999999999999E-3		3.5999999999999999E-3						3.5999999999999999E-3		3.5999999999999999E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3					3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3		2.3E-3	3.5100000000000001E-3	0.43380000000000007	0.35641000000000012
41066	41066																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.4361000000000001	0.35641000000000012
41067	41067																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.43840000000000012	0.35641000000000012
41068	41068																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.44070000000000015	0.35641000000000012
41069	41069																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.44300000000000017	0.35641000000000012
41070	41070																																																																																																																																																																		-429.85		-7.1800000000000003E-2										-2.9999999999999997E-4	-2.9999999999999997E-4	-2.9999999999999997E-4					-2.9999999999999997E-4	-2.9999999999999997E-4	-2.9999999999999997E-4		0	-2.5000000000000001E-4	0.44300000000000017	0.35616000000000014
41071	41071	27.89																						1																																																																																																																																	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.2999999999999999E-3			1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3						1.2999999999999999E-3		1.2999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3					1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		2.3E-3	1.2199999999999999E-3	0.4453000000000002	0.35738000000000014
41072	41072																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.44760000000000022	0.35738000000000014
41073	41073								13.46																									1		4	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4	4.2599999999999999E-2	2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		2.3E-3	4.0000000000000002E-4	0.44990000000000024	0.35778000000000015
41074	41074	76.36							7.05															4																	1		4	1	1	6.25E-2						1																																																																																																					4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3		141.76	4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3						4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3					4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.0000000000000001E-3		2.3E-3	4.0800000000000003E-3	0.45220000000000027	0.36186000000000018
41075	41075																																																																																																																																																																		113.25												1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		2.3999999999999998E-3	6.0000000000000002E-5	0.45460000000000028	0.36192000000000019
41076	41076								25.49																								1	1	2	4	4	4	2.5999999999999999E-2													4																																																																																																					8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4			8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4						8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4					8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4		2.5000000000000001E-3	8.9999999999999998E-4	0.45710000000000028	0.3628200000000002
41077	41077																																																																																																																																																																																									0	0	0.45710000000000028	0.3628200000000002
41078	41078																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.45960000000000029	0.3628200000000002
41079	41079					131.84	126.45	258.29000000000002					1		1		3		2				1																																																																																																																																		8.6E-3	8.6E-3	8.6E-3	8.6E-3	8.6E-3	8.6E-3		8.6E-3	8.6E-3			8.6E-3		8.6E-3						8.6E-3		8.6E-3	8.3000000000000001E-3	8.3000000000000001E-3	8.3000000000000001E-3					8.3000000000000001E-3	8.3000000000000001E-3	8.2000000000000007E-3		2.5000000000000001E-3	8.3199999999999993E-3	0.46210000000000029	0.37114000000000019
41080	41080								32.229999999999997																									1	0	5	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4	1.9900000000000001E-2	5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		2.5000000000000001E-3	5.1000000000000004E-4	0.46460000000000029	0.3716500000000002
41081	41081	45.56																						3																																																																																																																																	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3			2.3E-3		2.3E-3						2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3					2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.5000000000000001E-3	2.2799999999999999E-3	0.46710000000000029	0.37393000000000021
41082	41082																																																																																																																																																																		119.33																							2.5000000000000001E-3	4.0000000000000003E-5	0.46960000000000029	0.37397000000000019
41083	41083																																																																																																																																																																																									0	0	0.46960000000000029	0.37397000000000019
41084	41084																																																																																																																																																																																									0	0	0.46960000000000029	0.37397000000000019
41085	41085	25.04							13.69															2										1		4	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3			1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3						1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	1.66E-3	0.4721000000000003	0.37563000000000019
41086	41086																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.4746000000000003	0.37563000000000019
41087	41087								9.6300000000000008																									1		2	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.9999999999999997E-4		2.5000000000000001E-3	2.7999999999999998E-4	0.4771000000000003	0.37591000000000019
41088	41088								25.66																											1	1	1	6.4999999999999997E-3	1			4	1	1	6.25E-2						2																																																																																																					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4			6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4						6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4					8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4		2.5000000000000001E-3	7.2000000000000005E-4	0.4796000000000003	0.37663000000000019
41089	41089	33.58							30.82															2									1			1	1	1	6.4999999999999997E-3				5	1	1	6.25E-2						2																																																																																																					2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3			2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3						2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3					2.3E-3	2.3E-3	2.3999999999999998E-3		2.5000000000000001E-3	2.3900000000000002E-3	0.48210000000000031	0.37902000000000019
41090	41090	29.7							7.58															2									1		1	5	2	2	1.2999999999999999E-2													2																																																																																																					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	1.9E-3		2.5000000000000001E-3	1.99E-3	0.48460000000000031	0.38101000000000018
41091	41091																																																																																																																																																																																									0	0	0.48460000000000031	0.38101000000000018
41092	41092								13.55																									1		3	2	2	1.2999999999999999E-2													2																																																																																																					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4			4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4						4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		2.5000000000000001E-3	4.6999999999999999E-4	0.48710000000000031	0.38148000000000021
41093	41093								5.61																											2	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.5000000000000001E-3	2.3000000000000001E-4	0.48960000000000031	0.38171000000000022
41094	41094								15.62																									1	1	2	2	2	1.2999999999999999E-2													2																																																																																																					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		2.5000000000000001E-3	4.8000000000000001E-4	0.49210000000000031	0.3821900000000002
41095	41095								13.22																								1		1	2	2	2	1.2999999999999999E-2													2																																																																																																					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4			4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4						4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4		2.5000000000000001E-3	4.4999999999999999E-4	0.49460000000000032	0.3826400000000002
41096	41096	33.42	26.44						6.68															4												1	1	1	6.4999999999999997E-3													1																																																																																																					3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3			3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3						3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3					3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5999999999999999E-3		2.5000000000000001E-3	3.5500000000000002E-3	0.49710000000000032	0.3861900000000002
41097	41097																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.49960000000000032	0.3861900000000002
41098	41098																																																																																																																																																																																									0	0	0.49960000000000032	0.3861900000000002
41099	41099																																																																																																																																																																				3.3599999999999998E-2																					2.5000000000000001E-3	2.0000000000000002E-5	0.50210000000000032	0.38621000000000022
41100	41100																																																																																																																																																																				5.1700000000000003E-2										1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4			2.5000000000000001E-3	5.0000000000000002E-5	0.50460000000000027	0.38626000000000021
41101	41101																																																																																																																																																																				4.0800000000000003E-2																			1E-4		2.5000000000000001E-3	3.0000000000000001E-5	0.50710000000000022	0.38629000000000019
41102	41102	32																						2																																																																																																																																	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3			1.6000000000000001E-3	3.3099999999999997E-2	1.6000000000000001E-3						1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.5E-3		2.5000000000000001E-3	1.5900000000000001E-3	0.50960000000000016	0.38788000000000017
41103	41103	29.15																						2																																																																																																																																	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3		510.75	1.5E-3	4.2599999999999999E-2	1.5E-3						1.5E-3		1.5E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		2.5000000000000001E-3	1.6999999999999999E-3	0.51210000000000011	0.38958000000000015
41104	41104								25.95																								1	1	1	5	4	4	2.5999999999999999E-2													4																																																																																																					8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4		458.27	8.9999999999999998E-4	0	8.9999999999999998E-4						8.9999999999999998E-4		8.9999999999999998E-4	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3					1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	0.51460000000000006	0.39068000000000014
41105	41105																																																																																																																																																																																									0	0	0.4496	0.39068000000000014
41106	41106																													300.5																																																																																																																											2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		1.4300000000000001E-3	3.2000000000000003E-4	0.45102999999999999	0.39100000000000013
41107	41107	43.05																						2																																																																																																																																	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3		2E-3	2E-3			2E-3		2E-3						2E-3		2E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	1.9E-3		1.4300000000000001E-3	1.9599999999999999E-3	0.45245999999999997	0.39296000000000014
41108	41108																																																																																																																																																																																									1.4300000000000001E-3	0	0.45388999999999996	0.39296000000000014
41109	41109		51																					2																																																																																																																																	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3			3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3						3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3					3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3		1.4300000000000001E-3	3.0300000000000001E-3	0.45531999999999995	0.39599000000000012
41110	41110																																																																																																																																																																																									1.4300000000000001E-3	0	0.45674999999999993	0.39599000000000012
41111	41111																																																																																																																																																																																									1.4300000000000001E-3	0	0.45817999999999992	0.39599000000000012
41112	41112																																																																																																																																																																																									0	0	0.45817999999999992	0.39599000000000012
41113	41113																																																																																																																																																																																									1.4300000000000001E-3	0	0.45960999999999991	0.39599000000000012
41114	41114		36.94																					2																																																																																																																																	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3			2.3E-3		2.3E-3						2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3					2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		1.4300000000000001E-3	2.2899999999999999E-3	0.46103999999999989	0.39828000000000013
41115	41115																																																																																																																																																																																									1.4300000000000001E-3	0	0.46246999999999988	0.39828000000000013
41116	41116																																																																																																																																																																																									1.4300000000000001E-3	0	0.46389999999999987	0.39828000000000013
41117	41117																																																																																																																																																																																									1.4300000000000001E-3	0	0.46532999999999985	0.39828000000000013
41118	41118	45.1																						2																																																																																																																																	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		1.4300000000000001E-3	2E-3	0.46675999999999984	0.40028000000000014
41119	41119																																																																																																																																																																																									0	0	0.46675999999999984	0.40028000000000014
41120	41120								21.76																										1	6	3	3	1.95E-2													3																																																																																																					8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4			8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4						8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		1.4300000000000001E-3	7.5000000000000002E-4	0.46818999999999983	0.40103000000000011
41121	41121																																																																																																																																																																																									1.41E-3	0	0.46959999999999985	0.40103000000000011
41122	41122																																																																																																																																																																																									3.8400000000000001E-3	0	0.47343999999999986	0.40103000000000011
41123	41123																																																																																																																																																																																									3.8400000000000001E-3	0	0.47727999999999987	0.40103000000000011
41124	41124																																																																																																																																																																																									3.8400000000000001E-3	0	0.48111999999999988	0.40103000000000011
41125	41125	44.2																						2																																																																																																																																	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3		2E-3	2E-3			2E-3		2E-3						2E-3		2E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		3.8400000000000001E-3	2E-3	0.48495999999999989	0.40303000000000011
41126	41126																																																																																																																																																																																									0	0	0.48495999999999989	0.40303000000000011
41127	41127																																																																																																																																																																																									3.8400000000000001E-3	0	0.4887999999999999	0.40303000000000011
41128	41128								12.04																								1	1		2	2	2	1.2999999999999999E-2													2																																																																																																					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4		3.8400000000000001E-3	4.4999999999999999E-4	0.49263999999999991	0.40348000000000012
41129	41129	38.44																						2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		3.8400000000000001E-3	1.7899999999999999E-3	0.49647999999999992	0.40527000000000013
41130	41130		25.95																					2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3		1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		3.8400000000000001E-3	1.7099999999999999E-3	0.50031999999999988	0.40698000000000012
41131	41131																																																																																																																																																																																									3.8400000000000001E-3	0	0.50415999999999983	0.40698000000000012
41132	41132	34.1																						2																																																																																																																																	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3			1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3						1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		3.8400000000000001E-3	1.6299999999999999E-3	0.50799999999999979	0.40861000000000014
41133	41133																																																																																																																																																																																									0	0	0.50799999999999979	0.40861000000000014
41134	41134																																																																																																																																																																																									3.8400000000000001E-3	0	0.51183999999999974	0.40861000000000014
41135	41135								29.17																								1			3	1	1	6.4999999999999997E-3	1			3	1	1	6.25E-2						2																																																																																																					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4			6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4						6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4					8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4		3.8400000000000001E-3	7.6999999999999996E-4	0.51567999999999969	0.40938000000000013
41136	41136																																																																																																																																																																																									3.9199999999999999E-3	0	0.51959999999999973	0.40938000000000013
41137	41137																																																																																																																																																																																									3.5699999999999998E-3	0	0.52316999999999969	0.40938000000000013
41138	41138					174.72	67.599999999999994	242.32				2	2	4	6		-3	3																																																																																																																																							8.6999999999999994E-3	8.6999999999999994E-3	8.6999999999999994E-3	8.6999999999999994E-3	8.6999999999999994E-3	8.6999999999999994E-3		8.6999999999999994E-3	8.6999999999999994E-3			8.6999999999999994E-3	3.7699999999999997E-2	8.6999999999999994E-3						8.6999999999999994E-3		8.6999999999999994E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3					8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3		3.5699999999999998E-3	8.4700000000000001E-3	0.52673999999999965	0.41785000000000011
41139	41139	36.700000000000003																						2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3	5.1700000000000003E-2	1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		3.5699999999999998E-3	1.7799999999999999E-3	0.53030999999999962	0.41963000000000011
41140	41140																																																																																																																																																																																									0	0	0.53030999999999962	0.41963000000000011
41141	41141																																																																																																																																																																																									3.5699999999999998E-3	0	0.53387999999999958	0.41963000000000011
41142	41142																																																																																																																																																																		559.77												2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		3.5699999999999998E-3	2.3000000000000001E-4	0.53744999999999954	0.41986000000000012
41143	41143																																																																																																																																																																																									3.5699999999999998E-3	0	0.5410199999999995	0.41986000000000012
41144	41144																																																																																																																																																																																									3.5699999999999998E-3	0	0.54458999999999946	0.41986000000000012
41145	41145	41.72																						2																																																																																																																																	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3		2E-3	2E-3			2E-3		2E-3						2E-3		2E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3					1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3		3.5699999999999998E-3	1.92E-3	0.54815999999999943	0.4217800000000001
41146	41146	51.33																						2																																																																																																																																	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3			2.3E-3		2.3E-3						2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3					2.3E-3	2.3E-3	2.2000000000000001E-3		3.5699999999999998E-3	2.2699999999999999E-3	0.55172999999999939	0.42405000000000009
41147	41147																																																																																																																																																																																									0	0	0.47212999999999999	0.42405000000000009
41148	41148																																																				1																																																																																																																																			1E-4		3.5699999999999998E-3	3.0000000000000001E-5	0.47570000000000001	0.42408000000000007
41149	41149																																																				1																																																																																																				1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4		1E-4	1E-4			1E-4		1E-4						1E-4		1E-4	1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4			3.5699999999999998E-3	4.0000000000000003E-5	0.47927000000000003	0.42412000000000005
41150	41150	31.39																						2																													1																																																																																																				1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3			1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3						1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3					1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		3.5699999999999998E-3	1.56E-3	0.48284000000000005	0.42568000000000006
41151	41151	24.7	54																					4																													2																																																																																																				4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.7000000000000002E-3			4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3						4.7000000000000002E-3		4.7000000000000002E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3					4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.4999999999999997E-3		3.5699999999999998E-3	4.5399999999999998E-3	0.48641000000000006	0.43022000000000005
41152	41152																																																																																																																																																																																									3.5899999999999999E-3	0	0.49000000000000005	0.43022000000000005
41153	41153	35.590000000000003							24.88															2									1		1	6	3	3	1.95E-2													3																																																																																																					2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3			2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3						2.5000000000000001E-3		2.5000000000000001E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3					2.3999999999999998E-3	2.3999999999999998E-3	2.5000000000000001E-3		1.92E-3	2.4599999999999999E-3	0.49192000000000002	0.43268000000000006
41154	41154																																																																																																																																																																																									0	0	0.49192000000000002	0.43268000000000006
41155	41155	3.55																						2																																																																																																																																	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4					5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4		1.92E-3	5.0000000000000001E-4	0.49384	0.43318000000000006
41156	41156	30.19																						2																																																																																																																																	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3			1.5E-3		1.5E-3						1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3					1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.92E-3	1.48E-3	0.49575999999999998	0.43466000000000005
41157	41157																														7080	7080																																																																																																																									7.6E-3	7.6E-3	7.6E-3	7.6E-3	7.6E-3	7.6E-3		7.6E-3	7.6E-3			7.6E-3		7.6E-3						7.6E-3		7.6E-3	7.4000000000000003E-3	7.4000000000000003E-3	7.4000000000000003E-3					7.4000000000000003E-3	7.4000000000000003E-3	7.3000000000000001E-3	7080	1.92E-3	5.7800000000000004E-3	0.49767999999999996	0.44044000000000005
41158	41158																														4460	4460																																																																																																																									4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3		4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3			4.7999999999999996E-3		4.7999999999999996E-3						4.7999999999999996E-3		4.7999999999999996E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3					4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4460	1.92E-3	3.64E-3	0.49959999999999993	0.44408000000000003
41159	41159																														3665	3665																																																																																																																									4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3		4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3			4.0000000000000001E-3		4.0000000000000001E-3						4.0000000000000001E-3		4.0000000000000001E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3					3.8999999999999998E-3	3.8999999999999998E-3	3.8E-3	3665	1.92E-3	2.99E-3	0.50151999999999997	0.44707000000000002
41160	41160	32.020000000000003																						2																																																																																																																																	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3			1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3						1.6000000000000001E-3		1.6000000000000001E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3					1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.92E-3	1.5499999999999999E-3	0.50344	0.44862000000000002
41161	41161																																																																																																																																																																																									0	0	0.50344	0.44862000000000002
41162	41162																																																																																																																																																																																									1.92E-3	0	0.50536000000000003	0.44862000000000002
41163	41163																																																																																																																																																																																									1.92E-3	0	0.50728000000000006	0.44862000000000002
41164	41164																																																																																																																																																																																									1.92E-3	0	0.5092000000000001	0.44862000000000002
41165	41165	58.49							47.67															2									1	1	2	8	6	6	3.9E-2													6																																																																																																					4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3		4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3			4.1000000000000003E-3		4.1000000000000003E-3						4.1000000000000003E-3		4.1000000000000003E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3					4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	3.8999999999999998E-3		1.92E-3	3.9699999999999996E-3	0.51112000000000013	0.45258999999999999
41166	41166	41.49																						2																																																																																																																																	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3		1.9E-3	1.9E-3			1.9E-3		1.9E-3						1.9E-3		1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3					1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3		1.92E-3	1.9E-3	0.51304000000000016	0.45449000000000001
41167	41167																																																																																																																																																																																									1.9599999999999999E-3	0	0.51500000000000012	0.45449000000000001
41168	41168																																																																																																																																																																																									0	0	0.51500000000000012	0.45449000000000001
41169	41169																																																																																																																																																																																									2.0799999999999998E-3	0	0.5170800000000001	0.45449000000000001
41170	41170																																																							39.700000000000003	55.98	3.44							10			2	2	2	5	3.5499999999999997E-2																																																								79.400000000000006	111.96	6.88																							2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3		2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3			2.5999999999999999E-3		2.5999999999999999E-3						2.5999999999999999E-3		2.5999999999999999E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3					2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3	2.5000000000000001E-3		2.0799999999999998E-3	2.5200000000000001E-3	0.51916000000000007	0.45701000000000003
41171	41171																																																																																																																																											105.42	0												2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0799999999999998E-3	2.0000000000000001E-4	0.52124000000000004	0.45721000000000001
41172	41172																																																																																																																																																																																									2.0799999999999998E-3	0	0.52332000000000001	0.45721000000000001
41173	41173																																																																																																																																																																																									2.0799999999999998E-3	0	0.52539999999999998	0.45721000000000001
41174	41174	20.77																						2																																																																																																																																	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3			1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3						1.1999999999999999E-3		1.1999999999999999E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3					1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3	1.1000000000000001E-3		2.0799999999999998E-3	1.1299999999999999E-3	0.52747999999999995	0.45834000000000003
41175	41175																																																																																																																																																																																									0	0	0.52747999999999995	0.45834000000000003
41176	41176																																																																																																																																																																																									2.0799999999999998E-3	0	0.52955999999999992	0.45834000000000003
41177	41177	42.39																						2																																																																																																																																	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3		2E-3	2E-3			2E-3		2E-3						2E-3		2E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	1.9E-3		2.0799999999999998E-3	1.9400000000000001E-3	0.53163999999999989	0.46028000000000002
41178	41178					161	68.69	229.69				4	3	3	2	1	1	-2	2		-1																																																																																																																																				8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3			8.0999999999999996E-3	6.2899999999999998E-2	8.0999999999999996E-3						8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3					7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3	7.9000000000000008E-3		2.0799999999999998E-3	7.9699999999999997E-3	0.53371999999999986	0.46825
41179	41179																																																							33.94	36.1	24.01							11			2	2	2	9	3.9E-2																																																								67.88	72.2	48.02																							2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3		2.8E-3	2.8E-3			2.8E-3	2.8000000000000001E-2	2.8E-3						2.8E-3		2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3					2.8E-3	2.8E-3	2.7000000000000001E-3		2.0799999999999998E-3	2.7399999999999998E-3	0.53579999999999983	0.47099000000000002
41180	41180	30.45	40.799999999999997						43.15															4									1	2	1	11	5	5	3.2500000000000001E-2													5																																																																																								101.25													5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3	5.7000000000000002E-3		376.62	5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3						5.7000000000000002E-3		5.7000000000000002E-3	5.5999999999999999E-3	5.5999999999999999E-3	5.5999999999999999E-3					5.5999999999999999E-3	5.5999999999999999E-3	5.5999999999999999E-3		2.0799999999999998E-3	5.7000000000000002E-3	0.5378799999999998	0.47669
41181	41181																																																																																																																																																																		167.73												1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		2.1199999999999999E-3	6.9999999999999994E-5	0.53999999999999981	0.47676000000000002
41182	41182																																																																																																																																																																																									0	0	0.53999999999999981	0.47676000000000002
41183	41183	95.04																						4																																																																																																																																	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3			4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3						4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3					4.3E-3	4.3E-3	4.1999999999999997E-3		2.3E-3	4.2599999999999999E-3	0.54229999999999978	0.48102
41184	41184																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.54459999999999975	0.48102
41185	41185																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.54689999999999972	0.48102
41186	41186																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.54919999999999969	0.48102
41187	41187																									1																											5																																																																																																				1E-3	1E-3	1E-3	1E-3	1E-3	1E-3		1E-3	1E-3			1E-3		1E-3						1E-3		1E-3	1E-3	1E-3	1E-3					1E-3	1E-3	1E-3		2.3E-3	1E-3	0.55149999999999966	0.48202
41188	41188	59.12																						4																																																																																																																																	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3		3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3			3.0000000000000001E-3		3.0000000000000001E-3						3.0000000000000001E-3		3.0000000000000001E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3					2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3	2.8999999999999998E-3		2.3E-3	2.9199999999999999E-3	0.55379999999999963	0.48493999999999998
41189	41189																																																																																																																																																																																									0	0	0.55379999999999963	0.48493999999999998
41190	41190								29.9																					562.64			1	1	2	3	5	5	3.2500000000000001E-2													5																																																																																																					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3			1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3						1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		2.3E-3	1.6199999999999999E-3	0.55609999999999959	0.48655999999999999
41191	41191																														3500	3500																																																																																																																									3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3		3.8E-3	3.8E-3			3.8E-3		3.8E-3						3.8E-3		3.8E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3					3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.5999999999999999E-3	3500	2.3E-3	2.8600000000000001E-3	0.55839999999999956	0.48941999999999997
41192	41192																																																																																																																																																																																									0	0	0.55839999999999956	0.48941999999999997
41193	41193																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.56069999999999953	0.48941999999999997
41194	41194	27.96																						2																																																																																																																																	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3		1.4E-3	1.4E-3			1.4E-3		1.4E-3						1.4E-3		1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3					1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3		2.3E-3	1.4E-3	0.5629999999999995	0.49081999999999998
41195	41195																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.56529999999999947	0.49081999999999998
41196	41196																																																																																																																																																																																									0	0	0.56529999999999947	0.49081999999999998
41197	41197	36.6																						2																																																																																																																																	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		1.8E-3	1.8E-3			1.8E-3	2.4899999999999999E-2	1.8E-3						1.8E-3		1.8E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		2.3E-3	1.75E-3	0.56759999999999944	0.49256999999999995
41198	41198	62.58																						2																																																																																																																																	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3		2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3			2.7000000000000001E-3	1.7899999999999999E-2	2.7000000000000001E-3						2.7000000000000001E-3		2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3					2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3		2.3E-3	2.7000000000000001E-3	0.56989999999999941	0.49526999999999993
41199	41199		20																					1	1																																																																																																																																1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3			1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3						1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		2.3E-3	1.6199999999999999E-3	0.57219999999999938	0.49688999999999994
41200	41200																																																																																																																																																																		239.86												1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		2.3E-3	1E-4	0.57449999999999934	0.49698999999999993
41201	41201																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.57679999999999931	0.49698999999999993
41202	41202		31.42																					1				1																																																																																																																													2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3			2.3E-3		2.3E-3						2.3E-3		2.3E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3					2.2000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	2.0999999999999999E-3		2.3E-3	2.2100000000000002E-3	0.57909999999999928	0.49919999999999992
41203	41203																																																																																																																																																																																									0	0	0.57909999999999928	0.49919999999999992
41204	41204	65.95	-0.42																					4																																																																																																																																	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3			3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3						3.2000000000000002E-3		3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3					3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3	3.2000000000000002E-3		2.3E-3	3.16E-3	0.58139999999999925	0.50235999999999992
41205	41205																																																																																																																																																								0																																	2.3E-3		0.58369999999999922	0.50235999999999992
41206	41206																																																																																																																																																																																									2.3E-3		0.58599999999999919	0.50235999999999992
41207	41207	54.83																						2																																53.77	116.2	37.17							21			9	4	4	14	7.4499999999999997E-2																																																								107.54	232.4	74.34																							8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3		8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3			8.3999999999999995E-3		8.3999999999999995E-3						8.3999999999999995E-3		8.3999999999999995E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3					8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0000000000000002E-3		2.3E-3	8.1099999999999992E-3	0.58829999999999916	0.51046999999999987
41208	41208																																																																																																																																											220.34													4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4			4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4						4.0000000000000002E-4		4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		2.3E-3	4.2000000000000002E-4	0.59059999999999913	0.51088999999999984
41209	41209	63.3																						2																																																																																																																																	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3		2.8E-3	2.8E-3			2.8E-3		2.8E-3						2.8E-3		2.8E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3					2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.5999999999999999E-3		2.3E-3	2.7100000000000002E-3	0.59289999999999909	0.51359999999999983
41210	41210																																																																																																																																																																																									0	0	0.59289999999999909	0.51359999999999983
41211	41211																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.59519999999999906	0.51359999999999983
41212	41212																																																																																																																																																																																									2.3E-3	0	0.59749999999999903	0.51359999999999983
41213	41213																																																																																																																																																																																									2.5000000000000001E-3	0	0.59999999999999898	0.51359999999999983
41214	41214								34.79																					52.22			1	1	1	8	4	4	2.5999999999999999E-2													4				18.23	58.06	27.94							8			2	3	1	7	2.8400000000000002E-2																																																								36.46	116.12	55.88																		15	15				4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3			4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3						4.4999999999999997E-3		4.4999999999999997E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3					4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		2.6900000000000001E-3	4.3899999999999998E-3	0.60268999999999895	0.51798999999999984
41215	41215																																																																																																																																											109.93													2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.6900000000000001E-3	2.0000000000000001E-4	0.60537999999999892	0.51818999999999982
41216	41216	80.099999999999994																						4																																																																																																																																	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3		3.8E-3	3.8E-3			3.8E-3		3.8E-3						3.8E-3		3.8E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3					3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.5999999999999999E-3		2.6900000000000001E-3	3.7000000000000002E-3	0.60806999999999889	0.52188999999999985
41217	41217																																																																																																																																																																																									0	0	0.60806999999999889	0.52188999999999985
41218	41218																																																																																																																																																																																									2.6900000000000001E-3	0	0.61075999999999886	0.52188999999999985
41219	41219	41.39																						2																																	90.51	27.28							6			1	4	1	5	2.12E-2																																																									181.02	54.56																		3	3				5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3		5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3			5.1999999999999998E-3		5.1999999999999998E-3						5.1999999999999998E-3		5.1999999999999998E-3	5.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3					5.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3		2.6900000000000001E-3	5.0200000000000002E-3	0.61344999999999883	0.52690999999999988
41220	41220																																																																																																																																											122.49													2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.6900000000000001E-3	2.3000000000000001E-4	0.6161399999999988	0.52713999999999983
41221	41221								28.03																					37.96	6542	6542	1	2	0	6	4	4	2.5999999999999999E-2													4																																																																																																					8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3	8.0999999999999996E-3			8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3						8.0999999999999996E-3		8.0999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3					7.7999999999999996E-3	7.7999999999999996E-3	7.7000000000000002E-3	6542	2.6900000000000001E-3	6.3299999999999997E-3	0.61882999999999877	0.53346999999999978
41222	41222																																																							20.77	49.39	27.53							8			3	3	2	7	2.8299999999999999E-2																																																								41.54	98.78	55.06																			4				2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3		2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3			2.7000000000000001E-3		2.7000000000000001E-3						2.7000000000000001E-3		2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3					2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3	2.7000000000000001E-3		2.6900000000000001E-3	2.6900000000000001E-3	0.62151999999999874	0.53615999999999975
41223	41223																																																																																																																																											104.09													2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.6900000000000001E-3	2.0000000000000001E-4	0.62420999999999871	0.53635999999999973
41224	41224																																																																																																																																																																																									0	0	0.62420999999999871	0.53635999999999973
41225	41225	60.86																						4																																																																																																																																	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3		3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3			3.0000000000000001E-3		3.0000000000000001E-3						3.0000000000000001E-3		3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3					3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	2.8999999999999998E-3		2.6900000000000001E-3	2.98E-3	0.62689999999999868	0.53933999999999971
41226	41226																																																																																																																																																																																									2.6900000000000001E-3	0	0.62958999999999865	0.53933999999999971
41227	41227																																																							26.08	85.44	20.350000000000001							11			7	2	2	9	3.9E-2																																																								52.16	170.88	40.700000000000003																			5				3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3	3.7000000000000002E-3			3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3						3.7000000000000002E-3		3.7000000000000002E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3					3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3		2.6900000000000001E-3	3.5400000000000002E-3	0.63227999999999862	0.5428799999999997
41228	41228																																																																																																																																																																																									2.6900000000000001E-3	0	0.63496999999999859	0.5428799999999997
41229	41229	30.45																						2																																			36.700000000000003	172.92																				5	40	79	43	90	72								262	33	5			229.46	65	67		262	33	5															105													128.34	3			49				139.66999999999999													8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3		8.3999999999999995E-3	8.3999999999999995E-3			8.3999999999999995E-3		8.3999999999999995E-3						8.3999999999999995E-3		8.3999999999999995E-3	8.2000000000000007E-3	8.2000000000000007E-3	8.2000000000000007E-3					8.2000000000000007E-3	8.2000000000000007E-3	8.2000000000000007E-3		2.6900000000000001E-3	8.2199999999999999E-3	0.63765999999999856	0.5510999999999997
41230	41230	61																						4																																																																																																																		399.6															3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3		3.5000000000000001E-3	3.5000000000000001E-3			3.5000000000000001E-3		3.5000000000000001E-3						3.5000000000000001E-3		3.5000000000000001E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3					3.3999999999999998E-3	3.3999999999999998E-3	3.3E-3		2.6900000000000001E-3	3.3700000000000002E-3	0.64034999999999853	0.55446999999999969
41231	41231																																																																																																																																																																																									0	0	0.64034999999999853	0.55446999999999969
41232	41232																																																																																																																																																																																									2.6900000000000001E-3	0	0.6430399999999985	0.55446999999999969
41233	41233								134.63																									2	4	17	7	7	4.5499999999999999E-2													7				24.82	31.6	10.3							5				1	1	4	1.77E-2																																																								49.64	63.2	20.6																			3				4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3			4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3						4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3					4.1000000000000003E-3	4.1000000000000003E-3	4.0000000000000001E-3		2.6900000000000001E-3	4.0600000000000002E-3	0.64572999999999847	0.55852999999999964
41234	41234																														3000	3000																								24.62	54.91							0	5			1		2	3	1.77E-2																																																								49.24	109.82											70.62									3				5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3		5.1999999999999998E-3	5.1999999999999998E-3			5.1999999999999998E-3		5.1999999999999998E-3						5.1999999999999998E-3		5.1999999999999998E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3					5.1000000000000004E-3	5.1000000000000004E-3	5.0000000000000001E-3	3000	2.6900000000000001E-3	4.4200000000000003E-3	0.64841999999999844	0.56294999999999962
41235	41235	59.5																						4						104.62																																																																																																																											3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3		3.0999999999999999E-3	3.0999999999999999E-3			3.0999999999999999E-3		3.0999999999999999E-3						3.0999999999999999E-3		3.0999999999999999E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3					3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3		2.6900000000000001E-3	3.0400000000000002E-3	0.65110999999999841	0.56598999999999966
41236	41236																																																																																																																																											83.43													2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.6900000000000001E-3	1.6000000000000001E-4	0.65379999999999838	0.56614999999999971
41237	41237																																																																																																																																																																																									2.7000000000000001E-3	0	0.65649999999999842	0.56614999999999971
41238	41238																																																																																																																																																																																									0	0	0.65649999999999842	0.56614999999999971
41239	41239																														117	117																																																																																																																									1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4		1E-4	1E-4			1E-4		1E-4						1E-4		1E-4	1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		2.7000000000000001E-3	9.0000000000000006E-5	0.65919999999999845	0.56623999999999974
41240	41240																																																																																																																																																																																									2.7000000000000001E-3	0	0.66189999999999849	0.56623999999999974
41241	41241																																																							9.42	23.37		33.61	57.07					3			2	1	1	2	1.06E-2								8	5	16	14	20	5																																											18.84	46.74																			3	3				2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		2.7000000000000001E-3	2.0600000000000002E-3	0.66459999999999853	0.56829999999999969
41242	41242																																																																																																																																																																																									2.7000000000000001E-3	0	0.66729999999999856	0.56829999999999969
41243	41243																																																																																																																																														321.08										2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3			2.3E-3		2.3E-3				4.0099999999999997E-2		2.3E-3		2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3					2.3E-3	2.3E-3	2.3E-3		2.7000000000000001E-3	2.2799999999999999E-3	0.6699999999999986	0.57057999999999964
41244	41244																																																																																																																																									129.15		24.87													2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.31E-3	0	0.67230999999999863	0.57057999999999964
41245	41245																																																																																																																																																																																											0.67230999999999863	0.57057999999999964
41246	41246								25.72																								1	2	0	3	3	3	1.95E-2													3																																																																																																					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4			6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4						6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4		2.31E-3	8.8000000000000003E-4	0.67461999999999867	0.57145999999999963
41247	41247																																																							32.67									2			2			2	7.0000000000000001E-3																																																									65.34																								6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4			6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4						6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		2.31E-3	6.8999999999999997E-4	0.6769299999999987	0.5721499999999996
41248	41248																																																																																																																																											34.47													1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4		1E-4	1E-4			1E-4		1E-4						1E-4		1E-4										1E-4		2.31E-3	6.0000000000000002E-5	0.67923999999999873	0.57220999999999955
41249	41249																																																								37.799999999999997	10.35							5			3	1		6	1.77E-2																																																									75.599999999999994	20.7																							1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3			1.5E-3		1.5E-3						1.5E-3		1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.5E-3					1.5E-3	1.5E-3	1.4E-3		2.31E-3	1.4599999999999999E-3	0.68154999999999877	0.57366999999999957
41250	41250																																																																																																																																																																																									2.31E-3	0	0.6838599999999988	0.57366999999999957
41251	41251																																																																																																																																											52.05													1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4		1E-4	1E-4			1E-4		1E-4						1E-4		1E-4	1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		2.31E-3	1E-4	0.68616999999999884	0.57376999999999956
41252	41252																																																																																																																																																																																									0	0	0.68616999999999884	0.57376999999999956
41253	41253								56.62																																															24.12	47.1								6			4	1	2	4	2.1299999999999999E-2																																																								48.24	94.2																								2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3			2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3						2.0999999999999999E-3		2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3					2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3	2.0999999999999999E-3		2.31E-3	2.0699999999999998E-3	0.68847999999999887	0.57583999999999957
41254	41254																																2	1	1	4	4	4	2.5999999999999999E-2													4																																																																																																					8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4			8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4						8.0000000000000004E-4		8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4					6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		2.31E-3	7.5000000000000002E-4	0.6907899999999989	0.5765899999999996
41255	41255																																																																																																																																											75.42													1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4		1E-4	1E-4		276.64	1E-4	7.4999999999999997E-3	1E-4						1E-4		1E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4					2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.31E-3	2.5999999999999998E-4	0.69309999999999894	0.57684999999999964
41256	41256																																4	2	1	14	9	9	5.8500000000000003E-2													9																																																																																																					1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.9E-3		1.9E-3	1.9E-3			1.9E-3		1.9E-3						1.9E-3		1.9E-3	1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3					1.8E-3	1.8E-3	1.8E-3		2.3E-3	1.82E-3	0.69539999999999891	0.57866999999999968
41257	41257																																																								22.48	22.25							4			1	2	1	4	1.4200000000000001E-2																																																									44.96	44.5																							1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3		1.4E-3	1.4E-3			1.4E-3		1.4E-3						1.4E-3		1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3	1.4E-3					1.4E-3	1.4E-3	1.2999999999999999E-3		2.3E-3	1.3799999999999999E-3	0.69769999999999888	0.58004999999999973
41258	41258																																																							13.37	33.880000000000003	15.64							4			2	0	2	3	1.4200000000000001E-2																																																								26.74	67.760000000000005	31.28										48.03													1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3			1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3						1.6999999999999999E-3		1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3					1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	1.6999999999999999E-3		2.3E-3	1.6999999999999999E-3	0.69999999999999885	0.58174999999999977
41259	41259																																																																																																																																																																																									0	0	0.69999999999999885	0.58174999999999977
41260	41260																																																							13.38									1		0	1		1		3.5000000000000001E-3																																																								26.76												65.89									3				5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	5.0000000000000001E-4			5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4						5.0000000000000001E-4		5.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		2.31E-3	4.0999999999999999E-4	0.70230999999999888	0.58215999999999979
41261	41261																																																																																																																																											14.28																																														2.31E-3	2.0000000000000002E-5	0.70461999999999891	0.58217999999999981
41262	41262																																																							15.15	30.67	33.56							3			1		2	2	1.06E-2																																																								30.3	61.34	67.12																			1				2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2E-3		2E-3	2E-3			2E-3		2E-3						2E-3		2E-3	2E-3	2E-3	2E-3					2E-3	2E-3	2E-3		2.31E-3	1.97E-3	0.70692999999999895	0.58414999999999984
41263	41263																																																																																																																																																																		806.83		0.1348										4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4					4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4		2.31E-3	4.6000000000000001E-4	0.63614999999999999	0.58460999999999985
41264	41264																																																								4.17								1				1		1	3.5000000000000001E-3																																																									8.34																				1				2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4			2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4						2.0000000000000001E-4		2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		1.5399999999999999E-3	1.7000000000000001E-4	0.63768999999999998	0.58477999999999986
41265	41265																																																									16.2							1				1		1	3.5000000000000001E-3																																																										32.4										86.55									1				6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4			6.9999999999999999E-4		6.9999999999999999E-4						6.9999999999999999E-4	1	6.9999999999999999E-4	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3					1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3		1.5399999999999999E-3	1.64E-3	0.63922999999999996	0.58641999999999983
41266	41266																																																																																																																																																																																									0	0	0.63922999999999996	0.58641999999999983
41267	41267								24.16																																																																																																																																																1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4	1E-4		1E-4	1E-4			1E-4		1E-4						1E-4		1E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	1E-4		1.5399999999999999E-3	1.2999999999999999E-4	0.64076999999999995	0.58654999999999979
41268	41268																																																							3.87	3.14			106.28																				1	15	23	17	55									121	24				136.91999999999999	55	51		121	24																40										7.74	6.28		66.12	4			20		169.54		17.149999999999999			113										4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3	4.1999999999999997E-3			4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3						4.1999999999999997E-3		4.1999999999999997E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3					4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3		1.5399999999999999E-3	1.75E-3	0.64230999999999994	0.59057000000000004
41269	41269																																																																																																																																																																																									1.5399999999999999E-3	0	0.64384999999999992	0.59057000000000004
41270	41270																																																							13.16	24.9		21.01	101.67					2					1	2	7.0000000000000001E-3								5	18	33	24	62									237	72	2			301.93	49	47		237	72	2														4	65									26.32	49.8			68.25	1			44		195.15					130.06						2				6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3			6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3						6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	5.8999999999999999E-3	5.8999999999999999E-3	5.8999999999999999E-3					5.8999999999999999E-3	5.8999999999999999E-3	5.8999999999999999E-3		1.5399999999999999E-3	1.6999999999999999E-3	0.64538999999999991	0.59227000000000007
41271	41271																																																																																																																																																																																									1.5399999999999999E-3	0	0.64692999999999989	0.59227000000000007
41272	41272																																																																																																																																																																																									1.5399999999999999E-3	0	0.64846999999999988	0.59227000000000007
41273	41273																																																																																																																																																																																									0	0	0.64846999999999988	0.59227000000000007
41274	41274																																																																																																																																																																																									1.5299999999999999E-3	0	0.64999999999999991	0.59227000000000007
41275	41275																																																																																																																																																																																									0	0	0.64999999999999991	0.59227000000000007
41276	41276																																																										4.97	42.33																				1	9	16	8	19	17																																																					76.56															1E-3	1E-3	1E-3	1E-3	1E-3	1E-3		1E-3	1E-3			1E-3		1E-3						1E-3		1E-3	1E-3	1E-3	1E-3					1E-3	1E-3	8.9999999999999998E-4		3.46E-3	5.2199999999999998E-3	0.65345999999999993	0.59749000000000008
41277	41277																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.65691999999999995	0.59749000000000008
41278	41278																														2726	2726																											21.03	26.53																				4	4	9	8	8	14								58	2	2			39.46	15	15		58	10																28													25.11	3			9		75.400000000000006					50.26										4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3			4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3						4.5999999999999999E-3		4.5999999999999999E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3					4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	4.4999999999999997E-3	2726	3.46E-3	1.035E-2	0.66037999999999997	0.60784000000000005
41279	41279																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.66383999999999999	0.60784000000000005
41280	41280																																																																																																																																																																																									0	0	0.66383999999999999	0.60784000000000005
41281	41281																																																				6																																																																																																				2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.9999999999999997E-4			2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4						2.9999999999999997E-4		2.9999999999999997E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4					2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4		3.46E-3	2.2000000000000001E-4	0.6673	0.60806000000000004
41282	41282																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.67076000000000002	0.60806000000000004
41283	41283																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.67422000000000004	0.60806000000000004
41284	41284																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.67768000000000006	0.60806000000000004
41285	41285																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.68114000000000008	0.60806000000000004
41286	41286																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.6846000000000001	0.60806000000000004
41287	41287																																																																																																																																																																																									0	0	0.6846000000000001	0.60806000000000004
41288	41288																																																							5	28.97	23.59	5.4	124.28					5			2	1	1	5	1.77E-2								3	18	25	26	38	40								167	40				103.35	31	28		167	40																63									10	57.94	47.18		77.28				24		106.5					100.63						3				6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	6.1000000000000004E-3			6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3						6.1000000000000004E-3		6.1000000000000004E-3	6.0000000000000001E-3	6.0000000000000001E-3	6.0000000000000001E-3					6.0000000000000001E-3	6.0000000000000001E-3	5.8999999999999999E-3		3.46E-3	1.2999999999999999E-4	0.68806000000000012	0.60819000000000001
41289	41289																																																							14.53	19.43								3			1		1	2	1.06E-2																																																								29.06	38.86											50.48									1				1E-3	1E-3	1E-3	1E-3	1E-3	1E-3		1E-3	1E-3			1E-3		1E-3						1E-3		1E-3	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4					8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4		3.47E-3	2.9999999999999997E-4	0.69153000000000009	0.60848999999999998
41290	41290																																																																																																																																											7.47																																														3.46E-3	1.0000000000000001E-5	0.69499000000000011	0.60849999999999993
41291	41291																																																																																																																																											36.06																																			1E-4	1E-4	1E-4					1E-4	1E-4	1E-4		3.46E-3	6.9999999999999994E-5	0.69845000000000013	0.60856999999999994
41292	41292																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.70191000000000014	0.60856999999999994
41293	41293																																																																																																																																																																																									3.46E-3	0	0.70537000000000016	0.60856999999999994
41294	41294
41295	41295
41296	41296																																																							1.84	1.7		4.62	94.37																				4	13	22	14	28	28								115	34	1			93.14	32	30		115	34																46							197		3.68	3.4			55.16				19		152.49		4.1399999999999997			104.75										3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3	3.8E-3		3.8E-3	3.8E-3			3.8E-3		3.8E-3						3.8E-3		3.8E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3					3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3	3.5999999999999999E-3
41297	41297
41298	41298
41299	41299
41300	41300																																																								1.66	1.06		111.3																				1	15	23	22	40	33								166	43				83.47	46	36		166	43																51							5			3.32	2.12		66.959999999999994	10			24		175.09		3.32			116.7										4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.4000000000000003E-3			4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3						4.4000000000000003E-3		4.4000000000000003E-3	4.3E-3	4.3E-3	4.3E-3					4.3E-3	4.3E-3	4.1999999999999997E-3
41301	41301
41302	41302
41303	41303
41304	41304
41305	41305
41306	41306
41307	41307
41308	41308
41309	41309
41310	41310
41311	41311
41312	41312
41313	41313
41314	41314
41315	41315
41316	41316
41317	41317
41318	41318
41319	41319
41320	41320
41321	41321
41322	41322
41323	41323
41324	41324
41325	41325
41326	41326
41327	41327
41328	41328
41329	41329
41330	41330
41331	41331
41332	41332
41333	41333
41334	41334
41335	41335
41336	41336
41337	41337
41338	41338
41339	41339
41340	41340
41341	41341
41342	41342
41343	41343
41344	41344
41345	41345
41346	41346
41347	41347
41348	41348
41349	41349
41350	41350
41351	41351
41352	41352
41353	41353
41354	41354
41355	41355
41356	41356
41357	41357
41358	41358
41359	41359
41360	41360
41361	41361
41362	41362
41363	41363
41364	41364
41365	41365
41366	41366
41367	41367
41368	41368
41369	41369
41370	41370
41371	41371
41372	41372
41373	41373
41374	41374
41375	41375
41376	41376
41377	41377
41378	41378
41379	41379
41380	41380
41381	41381
41382	41382
41383	41383
41384	41384
41385	41385
41386	41386
41387	41387
41388	41388
41389	41389
41390	41390
41391	41391
41392	41392
41393	41393
41394	41394
41395	41395
41396	41396
41397	41397
41398	41398
41399	41399
41400	41400
41401	41401
41402	41402
41403	41403
41404	41404
41405	41405
41406	41406
41407	41407
41408	41408
41409	41409
41410	41410
41411	41411
41412	41412
41413	41413
41414	41414
41415	41415
41416	41416
41417	41417
41418	41418
41419	41419
41420	41420
41421	41421
41422	41422
41423	41423
41424	41424
41425	41425
41426	41426
41427	41427
41428	41428
41429	41429
41430	41430
41431	41431
41432	41432
41433	41433
41434	41434
41435	41435
41436	41436
41437	41437
41438	41438
41439	41439
41440	41440
41441	41441
41442	41442
41443	41443
41444	41444
41445	41445
41446	41446
41447	41447
41448	41448
41449	41449
41450	41450
41451	41451
41452	41452
41453	41453
41454	41454
41455	41455
41456	41456
41457	41457
41458	41458
41459	41459
41460	41460
41461	41461
41462	41462
41463	41463
41464	41464
41465	41465
41466	41466
41467	41467
41468	41468
41469	41469
41470	41470
41471	41471
41472	41472
41473	41473
41474	41474
41475	41475
41476	41476
41477	41477
41478	41478
41479	41479
41480	41480
41481	41481
41482	41482
41483	41483
41484	41484
41485	41485
41486	41486
41487	41487
41488	41488
41489	41489
41490	41490
41491	41491
41492	41492
41493	41493
41494	41494
41495	41495
41496	41496
41497	41497
41498	41498
41499	41499
41500	41500
41501	41501
41502	41502
41503	41503
41504	41504
41505	41505
41506	41506
41507	41507
41508	41508
41509	41509
41510	41510
41511	41511
41512	41512
41513	41513
41514	41514
41515	41515
41516	41516
41517	41517
41518	41518
41519	41519
41520	41520
41521	41521
41522	41522
41523	41523
41524	41524
41525	41525
41526	41526
41527	41527
41528	41528
41529	41529
41530	41530
41531	41531
41532	41532
41533	41533
41534	41534
41535	41535
41536	41536
41537	41537
41538	41538
41539	41539
41540	41540
41541	41541
41542	41542
41543	41543
41544	41544
41545	41545
41546	41546
41547	41547
41548	41548
41549	41549
41550	41550
41551	41551
41552	41552
41553	41553
41554	41554
41555	41555
41556	41556
41557	41557
41558	41558
41559	41559
41560	41560
41561	41561
41562	41562
41563	41563
41564	41564
41565	41565
41566	41566
41567	41567
41568	41568
41569	41569
41570	41570
41571	41571
41572	41572
41573	41573
41574	41574
41575	41575
41576	41576
41577	41577
41578	41578
41579	41579
41580	41580
41581	41581
41582	41582
41583	41583
41584	41584
41585	41585
41586	41586
41587	41587
41588	41588
41589	41589
41590	41590
41591	41591
41592	41592
41593	41593
41594	41594
41595	41595
41596	41596
41597	41597
41598	41598
41599	41599
41600	41600
41601	41601
41602	41602
41603	41603
41604	41604
41605	41605
41606	41606
41607	41607
41608	41608
41609	41609
41610	41610
41611	41611
41612	41612
41613	41613
41614	41614
41615	41615
41616	41616
41617	41617
41618	41618
41619	41619
41620	41620
41621	41621
41622	41622
41623	41623
41624	41624
41625	41625
41626	41626
41627	41627
41628	41628
41629	41629
41630	41630
41631	41631
41632	41632
41633	41633
41634	41634
41635	41635
41636	41636
41637	41637
41638	41638
41639	41639
41640	41640
41641	41641
41642	41642
41643	41643
41644	41644
41645	41645
41646	41646
41647	41647
41648	41648
41649	41649
41650	41650
41651	41651
41652	41652
41653	41653
41654	41654
41655	41655
41656	41656
41657	41657
41658	41658
41659	41659
41660	41660
41661	41661
41662	41662
41663	41663
41664	41664
41665	41665
41666	41666
41667	41667
41668	41668
41669	41669
41670	41670
41671	41671
41672	41672
41673	41673
41674	41674
41675	41675
41676	41676
41677	41677
41678	41678
41679	41679
41680	41680
41681	41681
41682	41682
41683	41683
41684	41684
41685	41685
41686	41686
41687	41687
41688	41688
41689	41689
41690	41690
41691	41691
41692	41692
41693	41693
41694	41694
41695	41695
41696	41696
41697	41697
41698	41698
41699	41699
41700	41700
41701	41701
41702	41702
41703	41703
41704	41704
41705	41705
41706	41706
41707	41707
41708	41708
41709	41709
41710	41710
41711	41711
41712	41712
41713	41713
41714	41714
41715	41715
41716	41716
41717	41717
41718	41718
41719	41719
41720	41720
41721	41721
41722	41722
41723	41723
41724	41724
41725	41725
41726	41726
41727	41727
41728	41728
41729	41729
41730	41730
41731	41731
41732	41732
41733	41733
41734	41734
41735	41735
41736	41736
41737	41737
41738	41738
41739	41739
41740	41740
41741	41741
41742	41742
41743	41743
41744	41744
41745	41745
41746	41746
41747	41747
41748	41748
41749	41749
41750	41750
41751	41751
41752	41752
41753	41753
41754	41754
41755	41755
41756	41756
41757	41757
41758	41758
41759	41759
41760	41760
41761	41761
41762	41762
41763	41763
41764	41764
41765	41765
41766	41766
41767	41767
41768	41768
41769	41769
41770	41770
41771	41771
41772	41772
41773	41773
41774	41774
41775	41775
41776	41776
41777	41777
41778	41778
41779	41779
41780	41780
41781	41781
41782	41782
41783	41783
41784	41784
41785	41785
41786	41786
41787	41787
41788	41788
41789	41789
41790	41790
41791	41791
41792	41792
41793	41793
41794	41794
41795	41795
41796	41796
41797	41797
41798	41798
41799	41799
41800	41800
41801	41801
41802	41802
41803	41803
41804	41804
41805	41805
41806	41806
41807	41807
41808	41808
41809	41809
41810	41810
41811	41811
41812	41812
41813	41813
41814	41814
41815	41815
41816	41816
41817	41817
41818	41818
41819	41819
41820	41820
41821	41821
41822	41822
41823	41823
41824	41824
41825	41825
41826	41826
41827	41827
41828	41828
41829	41829
41830	41830
41831	41831
41832	41832
41833	41833
41834	41834
41835	41835
41836	41836
41837	41837
41838	41838
41839	41839
41840	41840
41841	41841
41842	41842
41843	41843
41844	41844
41845	41845
41846	41846
41847	41847
41848	41848
41849	41849
41850	41850
41851	41851
41852	41852
41853	41853
41854	41854
41855	41855
41856	41856
41857	41857
41858	41858
41859	41859
41860	41860
41861	41861
41862	41862
41863	41863
41864	41864
41865	41865
41866	41866
41867	41867
41868	41868
41869	41869
41870	41870
41871	41871
41872	41872
41873	41873
41874	41874
41875	41875
41876	41876
41877	41877
41878	41878
41879	41879
41880	41880
41881	41881
41882	41882
41883	41883
41884	41884
41885	41885
41886	41886
41887	41887
41888	41888
41889	41889
41890	41890
41891	41891
41892	41892
41893	41893
41894	41894
41895	41895
41896	41896
41897	41897
41898	41898
41899	41899
41900	41900
41901	41901
41902	41902
41903	41903
41904	41904
41905	41905
41906	41906
41907	41907
41908	41908
41909	41909
41910	41910
41911	41911
41912	41912
41913	41913
41914	41914
41915	41915
41916	41916
41917	41917
41918	41918
41919	41919
41920	41920
41921	41921
41922	41922
41923	41923
41924	41924
41925	41925
41926	41926
41927	41927
41928	41928
41929	41929
41930	41930
41931	41931
41932	41932
41933	41933
41934	41934
41935	41935
41936	41936
41937	41937
41938	41938
41939	41939
41940	41940
41941	41941
41942	41942
41943	41943
41944	41944
41945	41945
41946	41946
41947	41947
41948	41948
41949	41949
41950	41950
41951	41951
41952	41952
41953	41953
41954	41954
41955	41955
41956	41956
41957	41957
41958	41958
41959	41959
41960	41960
41961	41961
41962	41962
41963	41963
41964	41964
41965	41965
41966	41966
41967	41967
41968	41968
41969	41969
41970	41970
41971	41971
41972	41972
41973	41973
41974	41974
41975	41975
41976	41976
41977	41977
41978	41978
41979	41979
41980	41980
41981	41981
41982	41982
41983	41983
41984	41984
41985	41985
41986	41986
41987	41987
41988	41988
41989	41989
41990	41990
41991	41991
41992	41992
41993	41993
41994	41994
41995	41995
41996	41996
41997	41997
41998	41998
41999	41999
42000	42000
42001	42001
42002	42002
42003	42003
42004	42004
42005	42005
42006	42006
42007	42007
42008	42008
42009	42009
42010	42010
42011	42011
42012	42012
42013	42013
42014	42014
42015	42015
42016	42016
42017	42017
42018	42018
42019	42019
42020	42020
42021	42021
42022	42022
42023	42023
42024	42024
42025	42025
42026	42026
42027	42027
42028	42028
42029	42029
42030	42030
42031	42031
42032	42032
42033	42033
42034	42034
42035	42035
42036	42036
42037	42037
42038	42038
42039	42039
42040	42040
42041	42041
42042	42042
42043	42043
42044	42044
42045	42045
42046	42046
42047	42047
42048	42048
42049	42049
42050	42050
42051	42051
42052	42052
42053	42053
42054	42054
42055	42055
42056	42056
42057	42057
42058	42058
42059	42059
42060	42060
42061	42061
42062	42062
42063	42063
42064	42064
42065	42065
42066	42066
42067	42067
42068	42068
42069	42069
42070	42070
42071	42071
42072	42072
42073	42073
42074	42074
42075	42075
42076	42076
42077	42077
42078	42078
42079	42079
42080	42080
42081	42081
42082	42082
42083	42083
42084	42084
42085	42085
42086	42086
42087	42087
42088	42088
42089	42089
42090	42090
42091	42091
42092	42092
42093	42093
42094	42094
42095	42095
42096	42096
42097	42097
42098	42098
42099	42099
42100	42100
42101	42101
42102	42102
42103	42103
42104	42104
42105	42105
42106	42106
42107	42107
42108	42108
42109	42109
42110	42110
42111	42111
42112	42112
42113	42113
42114	42114
42115	42115
42116	42116
42117	42117
42118	42118
42119	42119
42120	42120
42121	42121
42122	42122
42123	42123
42124	42124
42125	42125
42126	42126
42127	42127
42128	42128
42129	42129
42130	42130
42131	42131
42132	42132
42133	42133
42134	42134
42135	42135
42136	42136
42137	42137
42138	42138
42139	42139
42140	42140
42141	42141
42142	42142
42143	42143
42144	42144
42145	42145
42146	42146
42147	42147
42148	42148
42149	42149
42150	42150
42151	42151
42152	42152
42153	42153
42154	42154
42155	42155
42156	42156
42157	42157
42158	42158
42159	42159
42160	42160
42161	42161
42162	42162
42163	42163
42164	42164
42165	42165
42166	42166
42167	42167
42168	42168
42169	42169
42170	42170
42171	42171
42172	42172
42173	42173
42174	42174
42175	42175
42176	42176
42177	42177
42178	42178
42179	42179
42180	42180
42181	42181
42182	42182
42183	42183
42184	42184
42185	42185
42186	42186
42187	42187
42188	42188
42189	42189
42190	42190
42191	42191
42192	42192
42193	42193
42194	42194
42195	42195
42196	42196
42197	42197
42198	42198
42199	42199
42200	42200
42201	42201
42202	42202
42203	42203
42204	42204
42205	42205
42206	42206
42207	42207
42208	42208
42209	42209
42210	42210
42211	42211
42212	42212
42213	42213
42214	42214
42215	42215
42216	42216
42217	42217
42218	42218
42219
42220
42221
42222
42223
42224
42225
42226
42227
42228
42229
42230
42231
42232
42233
42234
42235
42236
42237
42238
42239
42240
42241
42242
42243
42244
42245
42246
42247
42248
42249
42250
42251
42252
42253
42254
42255
42256
42257
42258
42259
42260
42261
42262
42263
42264

## 'file://P1/Users/Documents%20and%20Settings/user/桌面/翔益/5行義路/5報表/監工日報_行義路960331.xls'#行義T(施)
日期	日期轉換	上午	下午	規定/實際	規定完工期限	契約	累計	技工	大工	小工	作業手	司機				挖土機	舖路機	壓路機	推土機	卡車	鏟土機	吊卡車	搖管機	推進機	挖土機	舖路機	壓路機	推土機	卡車	鏟土機	吊卡車	搖管機	推進機	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	本日取(抽)樣項目	代表數量	試樣數量	備註		本日取(抽)樣項目	代表數量	試樣數量	備註		本日取(抽)樣項目	代表數量	試樣數量	備註		本日取(抽)樣項目	代表數量	試樣數量	備註		本日取(抽)樣項目	代表數量	試樣數量	備註			Ⅵ工程司督導項目及指示事項		Ⅶ備註	◇自主檢查表相關事項
38841	38841	晴	晴雨	38841	39538	476																												開工報核
38842	38842	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38843	38843	晴	多雲	38841	39538	476																												星期例假日
38844	38844	晴	多雲	38841	39538	476																												星期例假日
38845	38845	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38846	38846	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38847	38847	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38848	38848	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38849	38849	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38850	38850	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38851	38851	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38852	38852	多雲	多雲	38841	39538	476																												前置作業
38853	38853	多雲	多雲	38841	39538	476																												前置作業
38854	38854	多雲	多雲	38841	39538	476																												前置作業
38855	38855	多雲	多雲	38841	39538	476																												前置作業
38856	38856	多雲	多雲	38841	39538	476																												前置作業
38857	38857	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38858	38858	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38859	38859	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38860	38860	陰雨	陰雨	38841	39538	476																												前置作業
38861	38861	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38862	38862	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38863	38863	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38864	38864	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38865	38865	雨	雨	38841	39538	476																												星期例假日
38866	38866	雨	雨	38841	39538	476																												前置作業
38867	38867	雨	雨	38841	39538	476																												前置作業	提送品質計畫書
38868	38868	雨	雨	38841	39538	476																												民俗節日：端午節
38869	38869	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	提送第一次估驗計價
38870	38870	雨	雨	38841	39538	476																												前置作業	三合一會勘	提送細設資料
38871	38871	雨	陰	38841	39538	476																												星期例假日
38872	38872	陰	雨	38841	39538	476																												星期例假日
38873	38873	晴	陰	38841	39538	476																												前置作業
38874	38874	陰	陰	38841	39538	476																												前置作業	品質計畫書審查會
38875	38875	雨	雨	38841	39538	476																												前置作業
38876	38876	雨	雨	38841	39538	476																												前置作業
38877	38877	雨	陰	38841	39538	476																												前置作業
38878	38878	雨	雨	38841	39538	476																												星期例假日
38879	38879	雨	雨	38841	39538	476																												星期例假日
38880	38880	雨	雨	38841	39538	476																												前置作業	依北市工衛工字第09531733900號函辦理修正履約期限，並提報修正後之「預定進度網狀圖」及「工期檢討表」等文件
38881	38881	陰	雨	38841	39538	476																												前置作業
38882	38882	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38883	38883	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38884	38884	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38885	38885	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38886	38886	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38887	38887	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	細設資料第一次審查會
38888	38888	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	月工地協調會
38889	38889	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38890	38890	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38891	38891	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	提送營造綜合保險單資料
38892	38892	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38893	38893	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38894	38894	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	細設資料修正中
38895	38895	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	細設資料修正中
38896	38896	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	細設資料修正中
38897	38897	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	細設資料修正中	本標工程系統接入他標即有人孔高程水理確認會勘
38898	38898	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	細設資料修正中
38899	38899	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38900	38900	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日																																							函催承商提送94.12.19道安會報交維審查意見改善方案。
38901	38901	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	提送細設資料第一次修正版
38902	38902	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38903	38903	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38904	38904	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38905	38905	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38906	38906	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38907	38907	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38908	38908	晴	雨	38841	39538	476																												前置作業
38909	38909	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38910	38910	雨	陰	38841	39538	476																												前置作業
38911	38911	雨	雨	38841	39538	476																												前置作業
38912	38912	陰	雨	38841	39538	476																												前置作業	提送細設資料第一次修正審查會
38913	38913	雨	雨	38841	39538	476																												星期例假日
38914	38914	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38915	38915	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38916	38916	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	月工地協調會
38917	38917	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	『營造綜合保險單』經業主發文核準同意備查(文號:95.7.19北市工衛字第09532183500號)
38918	38918	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38919	38919	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38920	38920	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38921	38921	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38922	38922	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38923	38923	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38924	38924	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業	『管線細部配置圖資料』經業主發文核準同意備查(文號:95.7.26北市工衛字第09532187500號)
38925	38925	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38926	38926	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業
38927	38927	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38928	38928	晴	晴	38841	39538	476																												星期例假日
38929	38929	晴	晴	38841	39538	476																												前置作業																																							催告承商提送交維計畫書。
38930	38930	晴	晴	38841	39538	476	63																											前置作業	提送第一次估驗計價
38931	38931	晴	晴	38841	39538	476	64																											前置作業	提送品質計畫書第一次修正版
38932	38932	晴	晴	38841	39538	476	65																											前置作業
38933	38933	晴	晴	38841	39538	476	66																											前置作業
38934	38934	晴	晴	38841	39538	476	66																											星期例假日
38935	38935	晴	晴	38841	39538	476	66																											星期例假日
38936	38936	晴	晴	38841	39538	476	67																											前置作業	提送交維計畫書
38937	38937	晴	晴	38841	39538	476	68																											前置作業	『品質計畫書』經業主發文核準同意備查(文號:95.8.8北市工衛字第09532193600號)
38938	38938	晴	晴	38841	39538	476	69																											前置作業
38939	38939	晴	晴	38841	39538	476	70																											前置作業
38940	38940	晴	晴	38841	39538	476	71																											前置作業
38941	38941	晴	晴	38841	39538	476	71																											星期例假日
38942	38942	晴	晴	38841	39538	476	71																											星期例假日
38943	38943	晴	晴	38841	39538	476	72																											前置作業
38944	38944	晴	晴	38841	39538	476	73																											前置作業
38945	38945	晴	晴	38841	39538	476	74																											前置作業	提送消防水源清冊
38946	38946	晴	晴	38841	39538	476	75																											前置作業
38947	38947	晴	晴	38841	39538	476	76																											前置作業
38948	38948	晴	晴	38841	39538	476	76																											星期例假日
38949	38949	晴	晴	38841	39538	476	76																											星期例假日
38950	38950	晴	晴	38841	39538	476	77																											前置作業
38951	38951	雨	雨	38841	39538	476	78																											前置作業
38952	38952	雨	雨	38841	39538	476	79																											前置作業
38953	38953	陰	陰	38841	39538	476	80																											前置作業
38954	38954	晴	晴	38841	39538	476	81																											前置作業	『交維計畫書』經北市道路交通督導會報審查函覆修正(文號:95.8.23北市道字第09534533900號)
38955	38955	晴	晴	38841	39538	476	81																											星期例假日
38956	38956	晴	晴	38841	39538	476	81																											星期例假日
38957	38957	晴	晴	38841	39538	476	82																											前置作業	提送施工計畫
38958	38958	晴	晴	38841	39538	476	83																											前置作業
38959	38959	晴	晴	38841	39538	476	84																											前置作業
38960	38960	晴	晴	38841	39538	476	85																											前置作業
38961	38961	晴	晴	38841	39538	476	86																											前置作業	施工計畫審查會
38962	38962	晴	晴	38841	39538	476	86																											星期例假日
38963	38963	晴	晴	38841	39538	476	86																											星期例假日
38964	38964	晴	晴	38841	39538	476	87																											前置作業
38965	38965	晴	晴	38841	39538	476	88																											前置作業	提送沉陷釘高程測量成果簿
38966	38966	晴	晴	38841	39538	476	89																											前置作業
38967	38967	晴	晴	38841	39538	476	90																											前置作業	消防栓位置確認會勘	沉陷釘高程測量成果簿高程檢測會勘
38968	38968	晴	晴	38841	39538	476	91																											前置作業
38969	38969	晴	晴	38841	39538	476	91																											星期例假日
38970	38970	晴	晴	38841	39538	476	91																											星期例假日
38971	38971	晴	晴	38841	39538	476	92																											前置作業
38972	38972	陰	雨	38841	39538	476	93																											前置作業
38973	38973	陰	雨	38841	39538	476	94																											前置作業	提送施工計畫修正版	提送消防栓清冊修正版
38974	38974	晴	晴	38841	39538	476	95																											前置作業
38975	38975	雨	雨	38841	39538	476	96																											前置作業
38976	38976	晴	晴	38841	39538	476	96																											星期例假日
38977	38977	晴	晴	38841	39538	476	96																											星期例假日
38978	38978	晴	晴	38841	39538	476	97																											前置作業
38979	38979	晴	晴	38841	39538	476	98																											前置作業	『施工計畫書』經業主發文核準同意備查(文號:95.9.19北市工衛字第09533163500號)
38980	38980	晴	晴	38841	39538	476	99																											前置作業
38981	38981	晴	晴	38841	39538	476	100																											前置作業	月工地協調會
38982	38982	晴	陰	38841	39538	476	101																											前置作業
38983	38983	晴	雨	38841	39538	476	101																											星期例假日
38984	38984	晴	晴	38841	39538	476	101																											星期例假日
38985	38985	晴	晴	38841	39538	476	102																											前置作業
38986	38986	晴	晴	38841	39538	476	103																											前置作業
38987	38987	晴	晴	38841	39538	476	104																											前置作業
38988	38988	晴	晴	38841	39538	476	105																											前置作業
38989	38989	晴	晴	38841	39538	476	106																											前置作業	依北市道路交通督導會報審查函(文號:95.8.23北市道字第09534533900號)提送『交維計畫書』修正版
38990	38990	陰	晴	38841	39538	476	106																											星期例假日
38991	38991	晴	晴	38841	39538	476	106																											星期例假日
38992	38992	晴	晴	38841	39538	476	107																											前置作業
38993	38993	晴	晴	38841	39538	476	108																											前置作業
38994	38994	晴	晴	38841	39538	476	109																											前置作業	材料取樣檢驗(項目：人孔踏步)	材料取樣檢驗申請(項目：擠壓式彈性填縫帶)
38995	38995	晴	晴	38841	39538	476	110																											前置作業
38996	38996	晴	晴	38841	39538	476	110																											國定假日：中秋節
38997	38997	晴	晴	38841	39538	476	110																											星期例假日
38998	38998	晴	晴	38841	39538	476	110																											星期例假日
38999	38999	晴	晴	38841	39538	476	110																											依行政府院人事行政局函(院授人考字第0950064024號)辦理本日調整放假1日，並於同年月14日（星期六）補行上班1日
39000	39000	晴	晴	38841	39538	476	110																											國定假日：雙十節
39001	39001	晴	晴	38841	39538	476	111																											前置作業	提送施工前工區側溝淤積狀態調查表	呈報勞工安全衛生工作守則、勞工安全衛生計畫書至臺北市政府勞工局勞動檢查處
39002	39002	晴	晴	38841	39538	476	112																											前置作業	材料取樣檢驗(項目：擠壓式彈性填縫帶)
39003	39003	晴	晴	38841	39538	476	113																											前置作業
39004	39004	晴	晴	38841	39538	476	114																											前置作業
39005	39005	晴	晴	38841	39538	476	114																											星期例假日
39006	39006	晴	晴	38841	39538	476	115																											前置作業
39007	39007	晴	晴	38841	39538	476	116																											前置作業
39008	39008	晴	晴	38841	39538	476	117																											前置作業	月工地協調會
39009	39009	晴	晴	38841	39538	476	118																											前置作業	材料取樣檢驗申請(項目：不锈鋼套環)
39010	39010	晴	晴	38841	39538	476	119																											前置作業
39011	39011	晴	晴	38841	39538	476	119																											星期例假日
39012	39012	晴	晴	38841	39538	476	119																											星期例假日
39013	39013	晴	晴	38841	39538	476	120																											前置作業	材料取樣檢驗(項目：不锈鋼套環)
39014	39014	晴	晴	38841	39538	476	121																											前置作業	施工前工區側溝淤積狀態調查會勘
39015	39015	晴	晴	38841	39538	476	122																											前置作業
39016	39016	晴	晴	38841	39538	476	123																											前置作業
39017	39017	陰	晴	38841	39538	476	124																											前置作業
39018	39018	晴	晴	38841	39538	476	124																											星期例假日
39019	39019	晴	晴	38841	39538	476	124																											星期例假日
39020	39020	晴	晴	38841	39538	476	125																											前置作業
39021	39021	晴	晴	38841	39538	476	126																											前置作業
39022	39022	晴	晴	38841	39538	476	127																											前置作業
39023	39023	晴	晴	38841	39538	476	128																											前置作業
39024	39024	晴	晴	38841	39538	476	129																											前置作業
39025	39025	晴	晴	38841	39538	476	129																											星期例假日
39026	39026	晴	晴	38841	39538	476	129																											星期例假日
39027	39027	陰	陰	38841	39538	476	130																											前置作業	呈核材料取樣檢驗報告(項目：不锈鋼套環)
39028	39028	晴	晴	38841	39538	476	131																											前置作業
39029	39029	晴	晴	38841	39538	476	132																											前置作業	本工程交維計畫幹事會議	呈核材料取樣檢驗報告(項目：人孔踏步)
39030	39030	晴	晴	38841	39538	476	133																											前置作業
39031	39031	晴	晴	38841	39538	476	134																											前置作業
39032	39032	晴	晴	38841	39538	476	134																											星期例假日
39033	39033	晴	晴	38841	39538	476	134																											星期例假日
39034	39034	晴	晴	38841	39538	476	135																											前置作業
39035	39035	陰	陰	38841	39538	476	136																											前置作業
39036	39036	陰	陰	38841	39538	476	137																											前置作業
39037	39037	雨	陰	38841	39538	476	138																											前置作業
39038	39038	陰	陰	38841	39538	476	139																											前置作業
39039	39039	晴	晴	38841	39538	476	139																											星期例假日
39040	39040	晴	晴	38841	39538	476	139																											星期例假日
39041	39041	晴	晴	38841	39538	476	140																											前置作業	材料申驗(項目：管材及人孔等水泥製品)
39042	39042	雨	晴	38841	39538	476	141																											前置作業
39043	39043	晴	雨	38841	39538	476	142																											前置作業	月工地協調會
39044	39044	晴	晴	38841	39538	476	143																											前置作業
39045	39045	晴	晴	38841	39538	476	144																											交維計畫修正中	材料取樣檢驗(項目：管材及人孔等水泥製品)
39046	39046	晴	晴	38841	39538	476	144																											星期例假日
39047	39047	晴	晴	38841	39538	476	144																											星期例假日
39048	39048	陰	陰	38841	39538	476	145																											交維計畫修正中
39049	39049	雨	雨	38841	39538	476	146																											交維計畫修正中
39050	39050	晴	晴	38841	39538	476	147																											交維計畫修正中	呈核材料取樣檢驗報告(項目：擠壓式彈性填縫帶)
39051	39051	陰	陰	38841	39538	476	148																											交維計畫修正中
39052	39052	晴	晴	38841	39538	476	149																											交維計畫修正中	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39053	39053	晴	晴	38841	39538	476	149																											星期例假日
39054	39054	晴	晴	38841	39538	476	149																											星期例假日
39055	39055	晴	晴	38841	39538	476	150																											交維計畫修正中	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39056	39056	雨	雨	38841	39538	476	151																											交維計畫修正中	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39057	39057	晴	晴	38841	39538	476	152																											交維計畫書修正版送交交通局預審	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39058	39058	晴	晴	38841	39538	476	153																											交維計畫修正中	呈核材料取樣檢驗報告(項目：管材及人孔)	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39059	39059	晴	晴	38841	39538	476	154																											交維計畫修正中	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39060	39060	晴	晴	38841	39538	476	154																											星期例假日
39061	39061	晴	晴	38841	39538	476	154																											星期例假日
39062	39062	晴	晴	38841	39538	476	155																											交維計畫修正中	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39063	39063	晴	晴	38841	39538	476	156																											交維計畫修正中	本工程道路挖掘整合會議	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39064	39064	晴	晴	38841	39538	476	157																											呈核交維計畫修正版	因交維計畫尚修正中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39065	39065	雨	雨	38841	39538	476	158																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39066	39066	雨	雨	38841	39538	476	159																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39067	39067	雨	雨	38841	39538	476	159																											星期例假日
39068	39068	陰	陰	38841	39538	476	159																											星期例假日
39069	39069	雨	雨	38841	39538	476	160																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39070	39070	雨	雨	38841	39538	476	161																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39071	39071	雨	雨	38841	39538	476	162																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度	月工地協調會
39072	39072	雨	雨	38841	39538	476	163																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39073	39073	晴	晴	38841	39538	476	164																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度	檢送暫修之施工預定網狀圖
39074	39074	晴	晴	38841	39538	476	164																											星期例假日
39075	39075	雨	雨	38841	39538	476	164																											星期例假日
39076	39076	雨	雨	38841	39538	476	165																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度	材料取樣檢驗申請(項目：人孔框蓋)
39077	39077	雨	雨	38841	39538	476	166																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39078	39078	晴	晴	38841	39538	476	167																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度	呈核瓦斯閥蓋調查清冊
39079	39079	雨	雨	38841	39538	476	168																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度
39080	39080	陰	陰	38841	39538	476	169																											交維計畫修正呈核中	因交維計畫尚呈核中，網圖預定進度無法依原計畫進行，故暫停計算，俟交維計畫核備後再行修正各項進度	材料申驗(項目：人孔框蓋)
39081	39081	陰	陰	38841	39538	476	169																											星期例假日
39082	39082	陰	陰	38841	39538	476	169																											星期例假日
39083	39083	雨	雨	38841	39538	476	169																											國定假日：元旦
39084	39084	雨	雨	38841	39538	476	170																											交維計畫經業主核准同意備查(文號：960102北市工衛北字第09534637800號)	路證各項作業辦理申請中
39085	39085	陰	陰	38841	39538	476	171																											路證各項作業辦理申請中
39086	39086	晴	晴	38841	39538	476	172																											路證各項作業辦理申請中
39087	39087	晴	晴	38841	39538	476	173																											路證各項作業辦理申請中
39088	39088	陰	陰	38841	39538	476	173																											星期例假日
39089	39089	陰	陰	38841	39538	476	173																											星期例假日
39090	39090	陰	陰	38841	39538	476	174																											路證各項作業辦理申請中
39091	39091	晴	晴	38841	39538	476	175																											路證各項作業辦理申請中	瓦斯閥蓋位置及數量確認會勘
39092	39092	晴	晴	38841	39538	476	176																											路證各項作業辦理申請中
39093	39093	晴	晴	38841	39538	476	177																											路證各項作業辦理申請中
39094	39094	晴	晴	38841	39538	476	178																											路證各項作業辦理申請中
39095	39095	晴	晴	38841	39538	476	178																											星期例假日
39096	39096	晴	晴	38841	39538	476	178																											星期例假日
39097	39097	晴	晴	38841	39538	476	179																											路證各項作業辦理申請中
39098	39098	晴	晴	38841	39538	476	180																											路證各項作業辦理申請中
39099	39099	雨	雨	38841	39538	476	181																											路證各項作業辦理申請中
39100	39100	陰	陰	38841	39538	476	182																											路證各項作業辦理申請中
39101	39101	雨	雨	38841	39538	476	183																											路證各項作業辦理申請中	月工地協調會
39102	39102	陰	陰	38841	39538	476	183																											星期例假日
39103	39103	雨	雨	38841	39538	476	183																											星期例假日
39104	39104	陰	陰	38841	39538	476	184																											路證各項作業辦理申請中
39105	39105	陰	陰	38841	39538	476	185																											路證各項作業辦理申請中
39106	39106	晴	晴	38841	39538	476	186																											路證各項作業辦理申請中
39107	39107	晴	晴	38841	39538	476	187																											路證各項作業辦理申請中
39108	39108	晴	晴	38841	39538	476	188																											路證各項作業辦理申請中
39109	39109	晴	晴	38841	39538	476	188																											星期例假日
39110	39110	晴	晴	38841	39538	476	188																											星期例假日
39111	39111	晴	晴	38841	39538	476	189																											路證各項作業辦理申請中
39112	39112	晴	晴	38841	39538	476	190																											路證各項作業辦理申請中
39113	39113	晴	晴	38841	39538	476	191																											路證各項作業辦理申請中
39114	39114	晴	晴	38841	39538	476	192																											路證各項作業辦理申請中
39115	39115	晴	晴	38841	39538	476	193																											路證各項作業辦理申請中
39116	39116	晴	晴	38841	39538	476	193																											星期例假日
39117	39117	晴	晴	38841	39538	476	193																											星期例假日
39118	39118	晴	晴	38841	39538	476	194																											路證各項作業辦理申請中
39119	39119	晴	晴	38841	39538	476	195																											路證各項作業辦理申請中
39120	39120	晴	晴	38841	39538	476	196																											路證各項作業辦理申請中
39121	39121	晴	晴	38841	39538	476	197																											路證各項作業辦理申請中
39122	39122	晴	晴	38841	39538	476	198																											路證各項作業辦理申請中
39123	39123	晴	晴	38841	39538	476	198																											星期例假日
39124	39124	晴	晴	38841	39538	476	198																											星期例假日
39125	39125	晴	晴	38841	39538	476	199																											路證各項作業辦理申請中
39126	39126	晴	晴	38841	39538	476	200																											路證各項作業辦理申請中
39127	39127	晴	晴	38841	39538	476	201																											路證各項作業辦理申請中	月工地協調會
39128	39128	晴	晴	38841	39538	476	202																											路證各項作業辦理申請中
39129	39129	晴	晴	38841	39538	476	203																											路證各項作業辦理申請中
39130	39130	晴	晴	38841	39538	476	203																											民俗節日：農曆春節
39131	39131	陰	陰	38841	39538	476	203																											民俗節日：農曆春節
39132	39132	陰	陰	38841	39538	476	203																											民俗節日：農曆春節
39133	39133	陰	陰	38841	39538	476	203																											民俗節日：農曆春節
39134	39134	陰	陰	38841	39538	476	203																											民俗節日：農曆春節
39135	39135	陰	陰	38841	39538	476	203																											民俗節日：農曆春節
39136	39136	陰	陰	38841	39538	476	203																											民俗節日：農曆春節
39137	39137	陰	陰	38841	39538	476	203																											星期例假日
39138	39138	陰	陰	38841	39538	476	203																											星期例假日
39139	39139	晴	晴	38841	39538	476	204																											路證核發
39140	39140	晴	晴	38841	39538	476	204																											施工前整備
39141	39141	晴	晴	38841	39538	476	205																											國定假日：和平紀念日
39142	39142	晴	晴	38841	39538	476	206	2	10		4	4				32				32		8			4				4		1			工作井試挖：A1,A2,A3,B1,B2;A4,B10-2,B3,B4	地質鑽探：A15,A16,A17
39143	39143	晴	晴	38841	39538	476	207	1	5		2	2				16				16					2				2					工作井試挖：B10-1,B10,B11,B5,B6,B7	地質鑽探：A12,A13,A14
39144	39144	晴	晴	38841	39538	476	207	1	5		2	2				16				16					2				2					工作井試挖：B11-1,B12,B13,B14,B8,B8-1,B8-2,B9,B9-1
39145	39145	陰	陰	38841	39538	476	207																											星期例假日
39146	39146	陰	陰	38841	39538	476	208																											工件井沉設：B2,B4	地質鑽探：A9,A10,A11
39147	39147	雨	雨	38841	39538	476	209	1	2	1	2	1				8				16			8		1				2			1		工件井沉設：B2,B4	B2,B4岩石會勘取樣	地質鑽探：A5,A6,A8
39148	39148	雨	雨	38841	39538	476	210	1	2	1	2	1				8				16			8		1				2			1		工件井沉設：B2,B4	地質鑽探：A2,A3,A4
39149	39149	雨	雨	38841	39538	476	211	1	2	1	2	1				8				16			8		1				2			1		工件井沉設：B2,B4	地質鑽探：A1,A9-1,A12-1
39150	39150	雨	雨	38841	39538	476	212	1	2	1	2	1				8				16			8		1				2			1		工件井沉設：B2,B4	地質鑽探：A14-1,A14-2,A14-3	同德街15號對面工作井編號A10-1柏油路面修謢																																					1	同德街15號對面工作井編號A10-1柏油路面修謢不良，應即派員修護以維人車安全。
39151	39151	晴	晴	38841	39538	476	212																											星期例假日
39152	39152	雨	雨	38841	39538	476	212																											星期例假日
39153	39153	陰	陰	38841	39538	476	213	1		1										8									1					地質鑽探：A15-1,B14,B13																																							1	需每日巡視工區柏油路面平整，如有損壞應即派員修護以維人車安全。
39154	39154	晴	晴	38841	39538	476	214	1		1										8									1					地質鑽探：A12,A11,A10
39155	39155	晴	晴	38841	39538	476	215	2	2	1	1	1				8				16					1				2					工作井試挖：A5	地質鑽探：B9-1,B9,B8
39156	39156	晴	晴	38841	39538	476	216	2	2	1	1	1				8				16					1				2					工作井試挖：A11	地質鑽探：B7,B6,B5
39157	39157	晴	晴	38841	39538	476	217	1	1											8									1					地質鑽探：B2,B3,B4
39158	39158	陰	陰	38841	39538	476	217																											星期例假日
39159	39159	雨	雨	38841	39538	476	217																											星期例假日
39160	39160	雨	雨	38841	39538	476	218	1	1											8									1					地質鑽探：B1,B8-1,B8-2	管遷申辦																																						1
39161	39161	晴	晴	38841	39538	476	219	1	1											8									1					地質鑽探：B10-1,B10-2,B11-1,B13-1	管遷申辦
39162	39162	晴	晴	38841	39538	476	220																											月工地協調會	管遷申辦
39163	39163	晴	晴	38841	39538	476	221																											管遷申辦
39164	39164	晴	晴	38841	39538	476	222																											管遷申辦
39165	39165	陰	陰	38841	39538	476	222																											星期例假日
39166	39166	陰	陰	38841	39538	476	222																											星期例假日
39167	39167	雨	雨	38841	39538	476	223																											管遷申辦																																							1
39168	39168	雨	雨	38841	39538	476	224																											管遷申辦
39169	39169	晴	晴	38841	39538	476	225																											管遷申辦
39170	39170	晴	晴	38841	39538	476	226																											管遷申辦
39171	39171	晴	晴	38841	39538	476	227																											管線遷移會勘	工程告示牌設置用地會勘
39172	39172	晴	晴	38841	39538	476	227																											星期例假日
39173	39173	雨	雨	38841	39538	476	227																											星期例假日
39174	39174	雨	雨	38841	39538	476	228																											管遷申辦																																							1	需每日巡視工區柏油路面平整，如有損壞應即派員修護以維人車安全。
39175	39175	雨	雨	38841	39538	476	229																											管遷申辦
39176	39176	雨	雨	38841	39538	476	230																											管遷申辦
39177	39177	雨	雨	38841	39538	476	230																											民俗節日：清明節
39178	39178	雨	雨	38841	39538	476	230																											依行政府院函(95.11.10院授人考字第0950064597號)辦理本日調整放假1日，並於同年月14日（星期六）補行上班1日
39179	39179	雨	雨	38841	39538	476	230																											星期例假日
39180	39180	雨	雨	38841	39538	476	230																											星期例假日
39181	39181	雨	雨	38841	39538	476	231																											管遷申辦																																							1	需每日巡視工區柏油路面平整，如有損壞應即派員修護以維人車安全。
39182	39182	雨	雨	38841	39538	476	232																											管遷申辦
39183	39183	晴	晴	38841	39538	476	233	1	2	1	1	1				8				8					1				1					等待管遷中	依96.4.11北市工衛工字第09631070800號函辦理同德街口、行義路31巷口及行義路55巷1弄口管線試挖
39184	39184	晴	晴	38841	39538	476	234	1	2	1	1	1				8				8					1				1					等待管遷中	依96.4.11北市工衛工字第09631070800號函辦理行義路58巷口管線試挖																																						1	同德街口標線因施工損壞，應即派員補繪以維人車安全。
39185	39185	晴	晴	38841	39538	476	235																											等待管遷中																																							1	行義路55巷口柏油路面修謢不良，應即派員修護以維人車安全。
39186	39186	晴	晴	38841	39538	476	236																											等待管遷中
39187	39187	晴	晴	38841	39538	476	236																											星期例假日
39188	39188	晴	晴	38841	39538	476	237	1	2	1	1	1				8				8					1				1					等待管遷中	依96.4.11北市工衛工字第09631070800號函辦理行義路96巷口管線試挖
39189	39189	晴	晴	38841	39538	476	238																											等待管遷中
39190	39190	陰	陰	38841	39538	476	239																											等待管遷中	業主函文（文號：北市工衛北字第09631246900號）同意本工程告示牌設置於石牌路二段、天母北路及行義路口
39191	39191	晴	晴	38841	39538	476	240																											等待管遷中	同德街口、行義路55巷1弄口、58巷口及96巷口等4處工作井試挖管線遷移會勘申請
39192	39192	晴	晴	38841	39538	476	241																											等待管遷中	月工地協調會	因管遷因素影響進度期程，無工作面可施作，非乙方之責，本日依規定呈報自96年4月1日起停止預定進度之累計。
39193	39193	晴	晴	38841	39538	476	241																											星期例假日
39194	39194	晴	晴	38841	39538	476	241																											星期例假日
39195	39195	雨	雨	38841	39538	476	242																											等待管遷中
39196	39196	陰	陰	38841	39538	476	243																											等待管遷中
39197	39197
39198	39198
39199	39199
39200	39200
39201	39201
39202	39202
39203	39203
39204	39204
39205	39205
39206	39206
39207	39207
39208	39208
39209	39209
39210	39210
39211	39211
39212	39212
39213	39213
39214	39214
39215	39215
39216	39216
39217	39217
39218	39218
39219	39219
39220	39220
39221	39221
39222	39222
39223	39223
39224	39224
39225	39225
39226	39226
39227	39227
39228	39228
39229	39229
39230	39230
39231	39231
39232	39232
39233	39233
39234	39234
39235	39235
39236	39236
39237	39237
39238	39238
39239	39239
39240	39240
39241	39241
39242	39242
39243	39243
39244	39244
39245	39245
39246	39246
39247	39247
39248	39248
39249	39249
39250	39250
39251	39251
39252	39252
39253	39253
39254	39254
39255	39255
39256	39256
39257	39257
39258	39258
39259	39259
39260	39260
39261	39261
39262	39262
39263	39263
39264	39264
39265	39265
39266	39266
39267	39267
39268	39268
39269	39269
39270	39270
39271	39271
39272	39272
39273	39273
39274	39274
39275	39275
39276	39276
39277	39277
39278	39278
39279	39279
39280	39280
39281	39281
39282	39282
39283	39283
39284	39284
39285	39285
39286	39286
39287	39287
39288	39288
39289	39289
39290	39290
39291	39291
39292	39292
39293	39293
39294	39294
39295	39295
39296	39296
39297	39297
39298	39298
39299	39299
39300	39300
39301	39301
39302	39302
39303	39303
39304	39304
39305	39305
39306	39306
39307	39307
39308	39308
39309	39309
39310	39310
39311	39311
39312	39312
39313	39313
39314	39314
39315	39315
39316	39316
39317	39317
39318	39318
39319	39319
39320	39320
39321	39321
39322	39322
39323	39323
39324	39324
39325	39325
39326	39326
39327	39327
39328	39328
39329	39329
39330	39330
39331	39331
39332	39332
39333	39333
39334	39334
39335	39335
39336	39336
39337	39337
39338	39338
39339	39339
39340	39340
39341	39341
39342	39342
39343	39343
39344	39344
39345	39345
39346	39346
39347	39347
39348	39348
39349	39349
39350	39350
39351	39351
39352	39352
39353	39353
39354	39354
39355	39355
39356	39356
39357	39357
39358	39358
39359	39359
39360	39360
39361	39361
39362	39362
39363	39363
39364	39364
39365	39365
39366	39366
39367	39367
39368	39368
39369	39369
39370	39370
39371	39371
39372	39372
39373	39373
39374	39374
39375	39375
39376	39376
39377	39377
39378	39378
39379	39379
39380	39380
39381	39381
39382	39382
39383	39383
39384	39384
39385	39385
39386	39386
39387	39387
39388	39388
39389	39389
39390	39390
39391	39391
39392	39392
39393	39393
39394	39394
39395	39395
39396	39396
39397	39397
39398	39398
39399	39399
39400	39400
39401	39401
39402	39402
39403	39403
39404	39404
39405	39405
39406	39406
39407	39407
39408	39408
39409	39409
39410	39410
39411	39411
39412	39412
39413	39413
39414	39414
39415	39415
39416	39416
39417	39417
39418	39418
39419	39419
39420	39420
39421	39421
39422	39422
39423	39423
39424	39424
39425	39425
39426	39426
39427	39427
39428	39428
39429	39429
39430	39430
39431	39431
39432	39432
39433	39433
39434	39434
39435	39435
39436	39436
39437	39437
39438	39438
39439	39439
39440	39440
39441	39441
39442	39442
39443	39443
39444	39444
39445	39445
39446	39446
39447	39447
39448	39448
39449	39449
39450	39450
39451	39451
39452	39452
39453	39453
39454	39454
39455	39455
39456	39456
39457	39457
39458	39458
39459	39459
39460	39460
39461	39461
39462	39462
39463	39463
39464	39464
39465	39465
39466	39466
39467	39467
39468	39468
39469	39469
39470	39470
39471	39471
39472	39472
39473	39473
39474	39474
39475	39475
39476	39476
39477	39477
39478	39478
39479	39479
39480	39480
39481	39481
39482	39482
39483	39483
39484	39484
39485	39485
39486	39486
39487	39487
39488	39488
39489	39489
39490	39490
39491	39491
39492	39492
39493	39493
39494	39494
39495	39495
39496	39496
39497	39497
39498	39498
39499	39499
39500	39500
39501	39501
39502	39502
39503	39503
39504	39504
39505	39505
39506	39506
39507	39507
39508	39508
39509	39509
39510	39510
39511	39511
39512	39512
39513	39513
39514	39514
39515	39515
39516	39516
39517	39517
39518	39518
39519	39519
39520	39520
39521	39521
39522	39522
39523	39523
39524	39524
39525	39525
39526	39526
39527	39527
39528	39528
39529	39529
39530	39530
39531	39531
39532	39532
39533	39533
39534	39534
39535	39535
39536	39536
39537	39537
39538	39538
39539	39539
39540	39540
39541	39541
39542	39542
39543	39543
39544	39544
39545	39545
39546	39546
39547	39547
39548	39548
39549	39549
39550	39550
39551	39551
39552	39552
39553	39553
39554	39554
39555	39555
39556	39556
39557	39557
39558	39558
39559	39559
39560	39560
39561	39561
39562	39562
39563	39563
39564	39564
39565	39565
39566	39566
39567	39567
39568	39568
39569	39569
39570	39570
39571	39571
39572	39572
39573	39573
39574	39574
39575	39575
39576	39576
39577	39577
39578	39578
39579	39579
39580	39580
39581	39581
39582	39582
39583	39583
39584	39584
39585	39585
39586	39586
39587	39587
39588	39588
39589	39589
39590	39590
39591	39591
39592	39592
39593	39593
39594	39594
39595	39595
39596	39596
39597	39597
39598	39598
39599	39599
39600	39600
39601	39601
39602	39602
39603	39603
39604	39604
39605	39605
39606	39606
39607	39607
39608	39608
39609	39609
39610	39610
39611	39611
39612	39612
39613	39613
39614	39614
39615	39615
39616	39616
39617	39617
39618	39618
39619	39619
39620	39620
39621	39621
39622	39622
39623	39623
39624	39624
39625	39625
39626	39626
39627	39627
39628	39628
39629	39629
39630	39630
39631	39631
39632	39632
39633	39633
39634	39634
39635	39635
39636	39636
39637	39637
39638	39638
39639	39639
39640	39640
39641	39641
39642	39642
39643	39643
39644	39644
39645	39645
39646	39646
39647	39647
39648	39648
39649	39649
39650	39650
39651	39651
39652	39652
39653	39653
39654	39654
39655	39655
39656	39656
39657	39657
39658	39658
39659	39659
39660	39660
39661	39661
39662	39662
39663	39663
39664	39664
39665	39665
39666	39666
39667	39667
39668	39668
39669	39669
39670	39670
39671	39671
39672	39672
39673	39673
39674	39674
39675	39675
39676	39676
39677	39677
39678	39678
39679	39679
39680	39680
39681	39681
39682	39682
39683	39683
39684	39684
39685	39685
39686	39686
39687	39687
39688	39688
39689	39689
39690	39690
39691	39691
39692	39692
39693	39693
39694	39694
39695	39695
39696	39696
39697	39697
39698	39698
39699	39699
39700	39700
39701	39701
39702	39702
39703	39703
39704	39704
39705	39705
39706	39706
39707	39707
39708	39708
39709	39709
39710	39710
39711	39711
39712	39712
39713	39713
39714	39714
39715	39715
39716	39716
39717	39717
39718	39718
39719	39719
39720	39720
39721	39721
39722	39722
39723	39723
39724	39724
39725	39725
39726	39726
39727	39727
39728	39728
39729	39729
39730	39730
39731	39731
39732	39732
39733	39733
39734	39734
39735	39735
39736	39736
39737	39737
39738	39738
39739	39739
39740	39740
39741	39741
39742	39742
39743	39743
39744	39744
39745	39745
39746	39746
39747	39747
39748	39748
39749	39749
39750	39750
39751	39751
39752	39752
39753	39753
39754	39754
39755	39755
39756	39756
39757	39757
39758	39758
39759	39759
39760	39760
39761	39761
39762	39762
39763	39763
39764	39764
39765	39765
39766	39766
39767	39767
39768	39768
39769	39769
39770	39770
39771	39771
39772	39772
39773	39773
39774	39774
39775	39775
39776	39776
39777	39777
39778	39778
39779	39779
39780	39780
39781	39781
39782	39782
39783	39783
39784	39784
39785	39785
39786	39786
39787	39787
39788	39788
39789	39789
39790	39790
39791	39791
39792	39792
39793	39793
39794	39794
39795	39795
39796	39796
39797	39797
39798	39798
39799	39799
39800	39800
39801	39801
39802	39802
39803	39803
39804	39804
39805	39805
39806	39806
39807	39807
39808	39808
39809	39809
39810	39810
39811	39811
39812	39812
39813	39813
39814	39814
39815	39815
39816	39816
39817	39817
39818	39818
39819	39819
39820	39820
39821	39821
39822	39822
39823	39823
39824	39824
39825	39825
39826	39826
39827	39827
39828	39828
39829	39829
39830	39830
39831	39831
39832	39832
39833	39833
39834	39834
39835	39835
39836	39836
39837	39837
39838	39838
39839	39839
39840	39840
39841	39841
39842	39842
39843	39843
39844	39844
39845	39845
39846	39846
39847	39847
39848	39848
39849	39849
39850	39850
39851	39851
39852	39852
39853	39853
39854	39854
39855	39855
39856	39856
39857	39857
39858	39858
39859	39859
39860	39860
39861	39861
39862	39862
39863	39863
39864	39864
39865	39865
39866	39866
39867	39867
39868	39868
39869	39869
39870	39870
39871	39871
39872	39872
39873	39873
39874	39874
39875	39875
39876	39876
39877	39877
39878	39878
39879	39879
39880	39880
39881	39881
39882	39882
39883	39883
39884	39884
39885	39885
39886	39886
39887	39887
39888	39888
39889	39889
39890	39890
39891	39891
39892	39892
39893	39893
39894	39894
39895	39895
39896	39896
39897	39897
39898	39898
39899	39899
39900	39900
39901	39901
39902	39902
39903	39903
39904	39904
39905	39905
39906	39906
39907	39907
39908	39908
39909	39909
39910	39910
39911	39911
39912	39912
39913	39913
39914	39914
39915	39915
39916	39916
39917	39917
39918	39918
39919	39919
39920	39920
39921	39921
39922	39922
39923	39923
39924	39924
39925	39925
39926	39926
39927	39927
39928	39928
39929	39929
39930	39930
39931	39931
39932	39932
39933	39933
39934	39934
39935	39935
39936	39936
39937	39937
39938	39938
39939	39939
39940	39940
39941	39941
39942	39942
39943	39943
39944	39944
39945	39945
39946	39946
39947	39947
39948	39948
39949	39949
39950	39950
39951	39951
39952	39952
39953	39953
39954	39954
39955	39955
39956	39956
39957	39957
39958	39958
39959	39959
39960	39960
39961	39961
39962	39962
39963	39963
39964	39964
39965	39965
39966	39966
39967	39967
39968	39968
39969	39969
39970	39970
39971	39971
39972	39972
39973	39973
39974	39974
39975	39975
39976	39976
39977	39977
39978	39978
39979	39979
39980	39980
39981	39981
39982	39982
39983	39983
39984	39984
39985	39985
39986	39986
39987	39987
39988	39988
39989	39989
39990	39990
39991	39991
39992	39992
39993	39993
39994	39994
39995	39995
39996	39996
39997	39997
39998	39998
39999	39999
40000	40000
40001	40001
40002	40002
40003	40003
40004	40004
40005	40005
40006	40006
40007	40007
40008	40008
40009	40009
40010	40010
40011	40011
40012	40012
40013	40013
40014	40014
40015	40015
40016	40016
40017	40017
40018	40018
40019	40019
40020	40020
40021	40021
40022	40022
40023	40023
40024	40024
40025	40025
40026	40026
40027	40027
40028	40028
40029	40029
40030	40030
40031	40031
40032	40032
40033	40033
40034	40034
40035	40035
40036	40036
40037	40037
40038	40038
40039	40039
40040	40040
40041	40041
40042	40042
40043	40043
40044	40044
40045	40045
40046	40046
40047	40047
40048	40048
40049	40049
40050	40050
40051	40051
40052	40052
40053	40053
40054	40054
40055	40055
40056	40056
40057	40057
40058	40058
40059	40059
40060	40060
40061	40061
40062	40062
40063	40063
40064	40064
40065	40065
40066	40066
40067	40067
40068	40068
40069	40069
40070	40070
40071	40071
40072	40072
40073	40073
40074	40074
40075	40075
40076	40076
40077	40077
40078	40078
40079	40079
40080	40080
40081	40081
40082	40082
40083	40083
40084	40084
40085	40085
40086	40086
40087	40087
40088	40088
40089	40089
40090	40090
40091	40091
40092	40092
40093	40093
40094	40094
40095	40095
40096	40096
40097	40097
40098	40098
40099	40099
40100	40100
40101	40101
40102	40102
40103	40103
40104	40104
40105	40105
40106	40106
40107	40107
40108	40108
40109	40109
40110	40110
40111	40111
40112	40112
40113	40113
40114	40114
40115	40115
40116	40116
40117	40117
40118	40118
40119	40119
40120	40120
40121	40121
40122	40122
40123	40123
40124	40124
40125	40125
40126	40126
40127	40127
40128	40128
40129	40129
40130	40130
40131	40131
40132	40132
40133	40133
40134	40134
40135	40135
40136	40136
40137	40137
40138	40138
40139	40139
40140	40140
40141	40141
40142	40142
40143	40143
40144	40144
40145	40145
40146	40146
40147	40147
40148	40148
40149	40149
40150	40150
40151	40151
40152	40152
40153	40153
40154	40154
40155	40155
40156	40156
40157	40157
40158	40158
40159	40159
40160	40160
40161	40161
40162	40162
40163	40163
40164	40164
40165	40165
40166	40166
40167	40167
40168	40168
40169	40169
40170	40170
40171	40171
40172	40172
40173	40173
40174	40174
40175	40175
40176	40176
40177	40177
40178	40178
40179	40179
40180	40180
40181	40181
40182	40182
40183	40183
40184	40184
40185	40185
40186	40186
40187	40187
40188	40188
40189	40189
40190	40190
40191	40191
40192	40192
40193	40193
40194	40194
40195	40195
40196	40196
40197	40197
40198	40198
40199	40199
40200	40200
40201	40201
40202	40202
40203	40203
40204	40204
40205	40205
40206	40206
40207	40207
40208	40208
40209	40209
40210	40210
40211	40211
40212	40212
40213	40213
40214	40214
40215	40215
40216	40216
40217	40217
40218	40218
40219	40219
40220	40220
40221	40221
40222	40222
40223	40223
40224	40224
40225	40225
40226	40226
40227	40227
40228	40228
40229	40229
40230	40230
40231	40231
40232	40232
40233	40233
40234	40234
40235	40235
40236	40236
40237	40237
40238	40238
40239	40239
40240	40240
40241	40241
40242	40242
40243	40243
40244	40244
40245	40245
40246	40246
40247	40247
40248	40248
40249	40249
40250	40250
40251	40251
40252	40252
40253	40253
40254	40254
40255	40255
40256	40256
40257	40257
40258	40258
40259	40259
40260	40260
40261	40261
40262	40262
40263	40263
40264	40264
40265	40265
40266	40266
40267	40267
40268	40268
40269	40269
40270	40270
40271	40271
40272	40272
40273	40273
40274	40274
40275	40275
40276	40276
40277	40277
40278	40278
40279	40279
40280	40280
40281	40281
40282	40282
40283	40283
40284	40284
40285	40285
40286	40286
40287	40287
40288	40288
40289	40289
40290	40290
40291	40291
40292	40292
40293	40293
40294	40294
40295	40295
40296	40296
40297	40297
40298	40298
40299	40299
40300	40300
40301	40301
40302	40302
40303	40303
40304	40304
40305	40305
40306	40306
40307	40307
40308	40308
40309	40309
40310	40310
40311	40311
40312	40312
40313	40313
40314	40314
40315	40315
40316	40316
40317	40317
40318	40318
40319	40319
40320	40320
40321	40321
40322	40322
40323	40323
40324	40324
40325	40325
40326	40326
40327	40327
40328	40328
40329	40329
40330	40330
40331	40331
40332	40332
40333	40333
40334	40334
40335	40335
40336	40336
40337	40337
40338	40338
40339	40339
40340	40340
40341	40341
40342	40342
40343	40343
40344	40344
40345	40345
40346	40346
40347	40347
40348	40348
40349	40349
40350	40350
40351	40351
40352	40352
40353	40353
40354	40354
40355	40355
40356	40356
40357	40357
40358	40358
40359	40359
40360	40360
40361	40361
40362	40362
40363	40363
40364	40364
40365	40365
40366	40366
40367	40367
40368	40368
40369	40369
40370	40370
40371	40371
40372	40372
40373	40373
40374	40374
40375	40375
40376	40376
40377	40377
40378	40378
40379	40379
40380	40380
40381	40381
40382	40382
40383	40383
40384	40384
40385	40385
40386	40386
40387	40387
40388	40388
40389	40389
40390	40390
40391	40391
40392	40392
40393	40393
40394	40394
40395	40395
40396	40396
40397	40397
40398	40398
40399	40399
40400	40400
40401	40401
40402	40402
40403	40403
40404	40404
40405	40405
40406	40406
40407	40407
40408	40408
40409	40409
40410	40410
40411	40411
40412	40412
40413	40413
40414	40414
40415	40415
40416	40416
40417	40417
40418	40418
40419	40419
40420	40420
40421	40421
40422	40422
40423	40423
40424	40424
40425	40425
40426	40426
40427	40427
40428	40428
40429	40429
40430	40430
40431	40431
40432	40432
40433	40433
40434	40434
40435	40435
40436	40436
40437	40437
40438	40438
40439	40439
40440	40440
40441	40441
40442	40442
40443	40443
40444	40444
40445	40445
40446	40446
40447	40447
40448	40448
40449	40449
40450	40450
40451	40451
40452	40452
40453	40453
40454	40454
40455	40455
40456	40456
40457	40457
40458	40458
40459	40459
40460	40460
40461	40461
40462	40462
40463	40463
40464	40464
40465	40465
40466	40466
40467	40467
40468	40468
40469	40469
40470	40470
40471	40471
40472	40472
40473	40473
40474	40474
40475	40475
40476	40476
40477	40477
40478	40478
40479	40479
40480	40480
40481	40481
40482	40482
40483	40483
40484	40484
40485	40485
40486	40486
40487	40487
40488	40488
40489	40489
40490	40490
40491	40491
40492	40492
40493	40493
40494	40494
40495	40495
40496	40496
40497	40497
40498	40498
40499	40499
40500	40500
40501	40501
40502	40502
40503	40503
40504	40504
40505	40505
40506	40506
40507	40507
40508	40508
40509	40509
40510	40510
40511	40511
40512	40512
40513	40513
40514	40514
40515	40515
40516	40516
40517	40517
40518	40518
40519	40519
40520	40520
40521	40521
40522	40522
40523	40523
40524	40524
40525	40525
40526	40526
40527	40527
40528	40528
40529	40529
40530	40530
40531	40531
40532	40532
40533	40533
40534	40534
40535	40535
40536	40536
40537	40537
40538	40538
40539	40539
40540	40540
40541	40541
40542	40542
40543	40543
40544	40544
40545	40545
40546	40546
40547	40547
40548	40548
40549	40549
40550	40550
40551	40551
40552	40552
40553	40553
40554	40554
40555	40555
40556	40556
40557	40557
40558	40558
40559	40559
40560	40560
40561	40561
40562	40562
40563	40563
40564	40564
40565	40565
40566	40566
40567	40567
40568	40568
40569	40569
40570	40570
40571	40571
40572	40572
40573	40573
40574	40574
40575	40575
40576	40576
40577	40577
40578	40578
40579	40579
40580	40580
40581	40581
40582	40582
40583	40583
40584	40584
40585	40585
40586	40586
40587	40587
40588	40588
40589	40589
40590	40590
40591	40591
40592	40592
40593	40593
40594	40594
40595	40595
40596	40596
40597	40597
40598	40598
40599	40599
40600	40600
40601	40601
40602	40602
40603	40603
40604	40604
40605	40605
40606	40606
40607	40607
40608	40608
40609	40609
40610	40610
40611	40611
40612	40612
40613	40613
40614	40614
40615	40615
40616	40616
40617	40617
40618	40618
40619	40619
40620	40620
40621	40621
40622	40622
40623	40623
40624	40624
40625	40625
40626	40626
40627	40627
40628	40628
40629	40629
40630	40630
40631	40631
40632	40632
40633	40633
40634	40634
40635	40635
40636	40636
40637	40637
40638	40638
40639	40639
40640	40640
40641	40641
40642	40642
40643	40643
40644	40644
40645	40645
40646	40646
40647	40647
40648	40648
40649	40649
40650	40650
40651	40651
40652	40652
40653	40653
40654	40654
40655	40655
40656	40656
40657	40657
40658	40658
40659	40659
40660	40660
40661	40661
40662	40662
40663	40663
40664	40664
40665	40665
40666	40666
40667	40667
40668	40668
40669	40669
40670	40670
40671	40671
40672	40672
40673	40673
40674	40674
40675	40675
40676	40676
40677	40677
40678	40678
40679	40679
40680	40680
40681	40681
40682	40682
40683	40683
40684	40684
40685	40685
40686	40686
40687	40687
40688	40688
40689	40689
40690	40690
40691	40691
40692	40692
40693	40693
40694	40694
40695	40695
40696	40696
40697	40697
40698	40698
40699	40699
40700	40700
40701	40701
40702	40702
40703	40703
40704	40704
40705	40705
40706	40706
40707	40707
40708	40708
40709	40709
40710	40710
40711	40711
40712	40712
40713	40713
40714	40714
40715	40715
40716	40716
40717	40717
40718	40718
40719	40719
40720	40720
40721	40721
40722	40722
40723	40723
40724	40724
40725	40725
40726	40726
40727	40727
40728	40728
40729	40729
40730	40730
40731	40731
40732	40732
40733	40733
40734	40734
40735	40735
40736	40736
40737	40737
40738	40738
40739	40739
40740	40740
40741	40741
40742	40742
40743	40743
40744	40744
40745	40745
40746	40746
40747	40747
40748	40748
40749	40749
40750	40750
40751	40751
40752	40752
40753	40753
40754	40754
40755	40755
40756	40756
40757	40757
40758	40758
40759	40759
40760	40760
40761	40761
40762	40762
40763	40763
40764	40764
40765	40765
40766	40766
40767	40767
40768	40768
40769	40769
40770	40770
40771	40771
40772	40772
40773	40773
40774	40774
40775	40775
40776	40776
40777	40777
40778	40778
40779	40779
40780	40780
40781	40781
40782	40782
40783	40783
40784	40784
40785	40785
40786	40786
40787	40787
40788	40788
40789	40789
40790	40790
40791	40791
40792	40792
40793	40793
40794	40794
40795	40795
40796	40796
40797	40797
40798	40798
40799	40799
40800	40800
40801	40801
40802	40802
40803	40803
40804	40804
40805	40805
40806	40806
40807	40807
40808	40808
40809	40809
40810	40810
40811	40811
40812	40812
40813	40813
40814	40814
40815	40815
40816	40816
40817	40817
40818	40818
40819	40819
40820	40820
40821	40821
40822	40822
40823	40823
40824	40824
40825	40825
40826	40826
40827	40827
40828	40828
40829	40829
40830	40830
40831	40831
40832	40832
40833	40833
40834	40834
40835	40835
40836	40836
40837	40837
40838	40838
40839	40839
40840	40840
40841	40841
40842	40842
40843	40843
40844	40844
40845	40845
40846	40846
40847	40847
40848	40848
40849	40849
40850	40850
40851	40851
40852	40852
40853	40853
40854	40854
40855	40855
40856	40856
40857	40857
40858	40858
40859	40859
40860	40860
40861	40861
40862	40862
40863	40863
40864	40864
40865	40865
40866	40866
40867	40867
40868	40868
40869	40869
40870	40870
40871	40871
40872	40872
40873	40873
40874	40874
40875	40875
40876	40876
40877	40877
40878	40878
40879	40879
40880	40880
40881	40881
40882	40882
40883	40883
40884	40884
40885	40885
40886	40886
40887	40887
40888	40888
40889	40889
40890	40890
40891	40891
40892	40892
40893	40893
40894	40894
40895	40895
40896	40896
40897	40897
40898	40898
40899	40899
40900	40900
40901	40901
40902	40902
40903	40903
40904	40904
40905	40905
40906	40906
40907	40907
40908	40908
40909	40909
40910	40910
40911	40911
40912	40912
40913	40913
40914	40914
40915	40915
40916	40916
40917	40917
40918	40918
40919	40919
40920	40920
40921	40921
40922	40922
40923	40923
40924	40924
40925	40925
40926	40926
40927	40927
40928	40928
40929	40929
40930	40930
40931	40931
40932	40932
40933	40933
40934	40934
40935	40935
40936	40936
40937	40937
40938	40938
40939	40939
40940	40940
40941	40941
40942	40942
40943	40943
40944	40944
40945	40945
40946	40946
40947	40947
40948	40948
40949	40949
40950	40950
40951	40951
40952	40952
40953	40953
40954	40954
40955	40955
40956	40956
40957	40957
40958	40958
40959	40959
40960	40960
40961	40961
40962	40962
40963	40963
40964	40964
40965	40965
40966	40966
40967	40967
40968	40968
40969	40969
40970	40970
40971	40971
40972	40972
40973	40973
40974	40974
40975	40975
40976	40976
40977	40977
40978	40978
40979	40979
40980	40980
40981	40981
40982	40982
40983	40983
40984	40984
40985	40985
40986	40986
40987	40987
40988	40988
40989	40989
40990	40990
40991	40991
40992	40992
40993	40993
40994	40994
40995	40995
40996	40996
40997	40997
40998	40998
40999	40999
41000	41000
41001	41001
41002	41002
41003	41003
41004	41004
41005	41005
41006	41006
41007	41007
41008	41008
41009	41009
41010	41010
41011	41011
41012	41012
41013	41013
41014	41014
41015	41015
41016	41016
41017	41017
41018	41018
41019	41019
41020	41020
41021	41021
41022	41022
41023	41023
41024	41024
41025	41025
41026	41026
41027	41027
41028	41028
41029	41029
41030	41030
41031	41031
41032	41032
41033	41033
41034	41034
41035	41035
41036	41036
41037	41037
41038	41038
41039	41039
41040	41040
41041	41041
41042	41042
41043	41043
41044	41044
41045	41045
41046	41046
41047	41047
41048	41048
41049	41049
41050	41050
41051	41051
41052	41052
41053	41053
41054	41054
41055	41055
41056	41056
41057	41057
41058	41058
41059	41059
41060	41060
41061	41061
41062	41062
41063	41063
41064	41064
41065	41065
41066	41066
41067	41067
41068	41068
41069	41069
41070	41070
41071	41071
41072	41072
41073	41073
41074	41074
41075	41075
41076	41076
41077	41077
41078	41078
41079	41079
41080	41080
41081	41081
41082	41082
41083	41083
41084	41084
41085	41085
41086	41086
41087	41087
41088	41088
41089	41089
41090	41090
41091	41091
41092	41092
41093	41093
41094	41094
41095	41095
41096	41096
41097	41097
41098	41098
41099	41099
41100	41100
41101	41101
41102	41102
41103	41103
41104	41104
41105	41105
41106	41106
41107	41107
41108	41108
41109	41109
41110	41110
41111	41111
41112	41112
41113	41113
41114	41114
41115	41115
41116	41116
41117	41117
41118	41118
41119	41119
41120	41120
41121	41121
41122	41122
41123	41123
41124	41124
41125	41125
41126	41126
41127	41127
41128	41128
41129	41129
41130	41130
41131	41131
41132	41132
41133	41133
41134	41134
41135	41135
41136	41136
41137	41137
41138	41138
41139	41139
41140	41140
41141	41141
41142	41142
41143	41143
41144	41144
41145	41145
41146	41146
41147	41147
41148	41148
41149	41149
41150	41150
41151	41151
41152	41152
41153	41153
41154	41154
41155	41155
41156	41156
41157	41157
41158	41158
41159	41159
41160	41160
41161	41161
41162	41162
41163	41163
41164	41164
41165	41165
41166	41166
41167	41167
41168	41168
41169	41169
41170	41170
41171	41171
41172	41172
41173	41173
41174	41174
41175	41175
41176	41176
41177	41177
41178	41178
41179	41179
41180	41180
41181	41181
41182	41182
41183	41183
41184	41184
41185	41185
41186	41186
41187	41187
41188	41188
41189	41189
41190	41190
41191	41191
41192	41192
41193	41193
41194	41194
41195	41195
41196	41196
41197	41197
41198	41198
41199	41199
41200	41200
41201	41201
41202	41202
41203	41203
41204	41204
41205	41205
41206	41206
41207	41207
41208	41208
41209	41209
41210	41210
41211	41211
41212	41212
41213	41213
41214	41214
41215	41215
41216	41216
41217	41217
41218	41218
41219	41219
41220	41220
41221	41221
41222	41222
41223	41223
41224	41224
41225	41225
41226	41226
41227	41227
41228	41228
41229	41229
41230	41230
41231	41231
41232	41232
41233	41233
41234	41234
41235	41235
41236	41236
41237	41237
41238	41238
41239	41239
41240	41240
41241	41241
41242	41242
41243	41243
41244	41244
41245	41245
41246	41246
41247	41247
41248	41248
41249	41249
41250	41250
41251	41251
41252	41252
41253	41253
41254	41254
41255	41255
41256	41256
41257	41257
41258	41258
41259	41259
41260	41260
41261	41261
41262	41262
41263	41263
41264	41264
41265	41265
41266	41266
41267	41267
41268	41268
41269	41269
41270	41270
41271	41271
41272	41272
41273	41273
41274	41274
41275	41275
41276	41276
41277	41277
41278	41278
41279	41279
41280	41280
41281	41281
41282	41282
41283	41283
41284	41284
41285	41285
41286	41286
41287	41287
41288	41288
41289	41289
41290	41290
41291	41291
41292	41292
41293	41293
41294	41294
41295	41295
41296	41296
41297	41297
41298	41298
41299	41299
41300	41300
41301	41301
41302	41302
41303	41303
41304	41304
41305	41305
41306	41306
41307	41307
41308	41308
41309	41309
41310	41310
41311	41311
41312	41312
41313	41313
41314	41314
41315	41315
41316	41316
41317	41317
41318	41318
41319	41319
41320	41320
41321	41321
41322	41322
41323	41323
41324	41324
41325	41325
41326	41326
41327	41327
41328	41328
41329	41329
41330	41330
41331	41331
41332	41332
41333	41333
41334	41334
41335	41335
41336	41336
41337	41337
41338	41338
41339	41339
41340	41340
41341	41341
41342	41342
41343	41343
41344	41344
41345	41345
41346	41346
41347	41347
41348	41348
41349	41349
41350	41350
41351	41351
41352	41352
41353	41353
41354	41354
41355	41355
41356	41356
41357	41357
41358	41358
41359	41359
41360	41360
41361	41361
41362	41362
41363	41363
41364	41364
41365	41365
41366	41366
41367	41367
41368	41368
41369	41369
41370	41370
41371	41371
41372	41372
41373	41373
41374	41374
41375	41375
41376	41376
41377	41377
41378	41378
41379	41379
41380	41380
41381	41381
41382	41382
41383	41383
41384	41384
41385	41385
41386	41386
41387	41387
41388	41388
41389	41389
41390	41390
41391	41391
41392	41392
41393	41393
41394	41394
41395	41395
41396	41396
41397	41397
41398	41398
41399	41399
41400	41400
41401	41401
41402	41402
41403	41403
41404	41404
41405	41405
41406	41406
41407	41407
41408	41408
41409	41409
41410	41410
41411	41411
41412	41412
41413	41413
41414	41414
41415	41415
41416	41416
41417	41417
41418	41418
41419	41419
41420	41420
41421	41421
41422	41422
41423	41423
41424	41424
41425	41425
41426	41426
41427	41427
41428	41428
41429	41429
41430	41430
41431	41431
41432	41432
41433	41433
41434	41434
41435	41435
41436	41436
41437	41437
41438	41438
41439	41439
41440	41440
41441	41441
41442	41442
41443	41443
41444	41444
41445	41445
41446	41446
41447	41447
41448	41448
41449	41449
41450	41450
41451	41451
41452	41452
41453	41453
41454	41454
41455	41455
41456	41456
41457	41457
41458	41458
41459	41459
41460	41460
41461	41461
41462	41462
41463	41463
41464	41464
41465	41465
41466	41466
41467	41467
41468	41468
41469	41469
41470	41470
41471	41471
41472	41472
41473	41473
41474	41474
41475	41475
41476	41476
41477	41477
41478	41478
41479	41479
41480	41480
41481	41481
41482	41482
41483	41483
41484	41484
41485	41485
41486	41486
41487	41487
41488	41488
41489	41489
41490	41490
41491	41491
41492	41492
41493	41493
41494	41494
41495	41495
41496	41496
41497	41497
41498	41498
41499	41499
41500	41500
41501	41501
41502	41502
41503	41503
41504	41504
41505	41505
41506	41506
41507	41507
41508	41508
41509	41509
41510	41510
41511	41511
41512	41512
41513	41513
41514	41514
41515	41515
41516	41516
41517	41517
41518	41518
41519	41519
41520	41520
41521	41521
41522	41522
41523	41523
41524	41524
41525	41525
41526	41526
41527	41527
41528	41528
41529	41529
41530	41530
41531	41531
41532	41532
41533	41533
41534	41534
41535	41535
41536	41536
41537	41537
41538	41538
41539	41539
41540	41540
41541	41541
41542	41542
41543	41543
41544	41544
41545	41545
41546	41546
41547	41547
41548	41548
41549	41549
41550	41550
41551	41551
41552	41552
41553	41553
41554	41554
41555	41555
41556	41556
41557	41557
41558	41558
41559	41559
41560	41560
41561	41561
41562	41562
41563	41563
41564	41564
41565	41565
41566	41566
41567	41567
41568	41568
41569	41569
41570	41570
41571	41571
41572	41572
41573	41573
41574	41574
41575	41575
41576	41576
41577	41577
41578	41578
41579	41579
41580	41580
41581	41581
41582	41582
41583	41583
41584	41584
41585	41585
41586	41586
41587	41587
41588	41588
41589	41589
41590	41590
41591	41591
41592	41592
41593	41593
41594	41594
41595	41595
41596	41596
41597	41597
41598	41598
41599	41599
41600	41600
41601	41601
41602	41602
41603	41603
41604	41604
41605	41605
41606	41606
41607	41607
41608	41608
41609	41609
41610	41610
41611	41611
41612	41612
41613	41613
41614	41614
41615	41615
41616	41616
41617	41617
41618	41618
41619	41619
41620	41620
41621	41621
41622	41622
41623	41623
41624	41624
41625	41625
41626	41626
41627	41627
41628	41628
41629	41629
41630	41630
41631	41631
41632	41632
41633	41633
41634	41634
41635	41635
41636	41636
41637	41637
41638	41638
41639	41639
41640	41640
41641	41641
41642	41642
41643	41643
41644	41644
41645	41645
41646	41646
41647	41647
41648	41648
41649	41649
41650	41650
41651	41651
41652	41652
41653	41653
41654	41654
41655	41655
41656	41656
41657	41657
41658	41658
41659	41659
41660	41660
41661	41661
41662	41662
41663	41663
41664	41664
41665	41665
41666	41666
41667	41667
41668	41668
41669	41669
41670	41670
41671	41671
41672	41672
41673	41673
41674	41674
41675	41675
41676	41676
41677	41677
41678	41678
41679	41679
41680	41680
41681	41681
41682	41682
41683	41683
41684	41684
41685	41685
41686	41686
41687	41687
41688	41688
41689	41689
41690	41690
41691	41691
41692	41692
41693	41693
41694	41694
41695	41695
41696	41696
41697	41697
41698	41698
41699	41699
41700	41700
41701	41701
41702	41702
41703	41703
41704	41704
41705	41705
41706	41706
41707	41707
41708	41708
41709	41709
41710	41710
41711	41711
41712	41712
41713	41713
41714	41714
41715	41715
41716	41716
41717	41717
41718	41718
41719	41719
41720	41720
41721	41721
41722	41722
41723	41723
41724	41724
41725	41725
41726	41726
41727	41727
41728	41728
41729	41729
41730	41730
41731	41731
41732	41732
41733	41733
41734	41734
41735	41735
41736	41736
41737	41737
41738	41738
41739	41739
41740	41740
41741	41741
41742	41742
41743	41743
41744	41744
41745	41745
41746	41746
41747	41747
41748	41748
41749	41749
41750	41750
41751	41751
41752	41752
41753	41753
41754	41754
41755	41755
41756	41756
41757	41757
41758	41758
41759	41759
41760	41760
41761	41761
41762	41762
41763	41763
41764	41764
41765	41765
41766	41766
41767	41767
41768	41768
41769	41769
41770	41770
41771	41771
41772	41772
41773	41773
41774	41774
41775	41775
41776	41776
41777	41777
41778	41778
41779	41779
41780	41780
41781	41781
41782	41782
41783	41783
41784	41784
41785	41785
41786	41786
41787	41787
41788	41788
41789	41789
41790	41790
41791	41791
41792	41792
41793	41793
41794	41794
41795	41795
41796	41796
41797	41797
41798	41798
41799	41799
41800	41800
41801	41801
41802	41802
41803	41803
41804	41804
41805	41805
41806	41806
41807	41807
41808	41808
41809	41809
41810	41810
41811	41811
41812	41812
41813	41813
41814	41814
41815	41815
41816	41816
41817	41817
41818	41818
41819	41819
41820	41820
41821	41821
41822	41822
41823	41823
41824	41824
41825	41825
41826	41826
41827	41827
41828	41828
41829	41829
41830	41830
41831	41831
41832	41832
41833	41833
41834	41834
41835	41835
41836	41836
41837	41837
41838	41838
41839	41839
41840	41840
41841	41841
41842	41842
41843	41843
41844	41844
41845	41845
41846	41846
41847	41847
41848	41848
41849	41849
41850	41850
41851	41851
41852	41852
41853	41853
41854	41854
41855	41855
41856	41856
41857	41857
41858	41858
41859	41859
41860	41860
41861	41861
41862	41862
41863	41863
41864	41864
41865	41865
41866	41866
41867	41867
41868	41868
41869	41869
41870	41870
41871	41871
41872	41872
41873	41873
41874	41874
41875	41875
41876	41876
41877	41877
41878	41878
41879	41879
41880	41880
41881	41881
41882	41882
41883	41883
41884	41884
41885	41885
41886	41886
41887	41887
41888	41888
41889	41889
41890	41890
41891	41891
41892	41892
41893	41893
41894	41894
41895	41895
41896	41896
41897	41897
41898	41898
41899	41899
41900	41900
41901	41901
41902	41902
41903	41903
41904	41904
41905	41905
41906	41906
41907	41907
41908	41908
41909	41909
41910	41910
41911	41911
41912	41912
41913	41913
41914	41914
41915	41915
41916	41916
41917	41917
41918	41918
41919	41919
41920	41920
41921	41921
41922	41922
41923	41923
41924	41924
41925	41925
41926	41926
41927	41927
41928	41928
41929	41929
41930	41930
41931	41931
41932	41932
41933	41933
41934	41934
41935	41935
41936	41936
41937	41937
41938	41938
41939	41939
41940	41940
41941	41941
41942	41942
41943	41943
41944	41944
41945	41945
41946	41946
41947	41947
41948	41948
41949	41949
41950	41950
41951	41951
41952	41952
41953	41953
41954	41954
41955	41955
41956	41956
41957	41957
41958	41958
41959	41959
41960	41960
41961	41961
41962	41962
41963	41963
41964	41964
41965	41965
41966	41966
41967	41967
41968	41968
41969	41969
41970	41970
41971	41971
41972	41972
41973	41973
41974	41974
41975	41975
41976	41976
41977	41977
41978	41978
41979	41979
41980	41980
41981	41981
41982	41982
41983	41983
41984	41984
41985	41985
41986	41986
41987	41987
41988	41988
41989	41989
41990	41990
41991	41991
41992	41992
41993	41993
41994	41994
41995	41995
41996	41996
41997	41997
41998	41998
41999	41999
42000	42000
42001	42001
42002	42002
42003	42003
42004	42004
42005	42005
42006	42006
42007	42007
42008	42008
42009	42009
42010	42010
42011	42011
42012	42012
42013	42013
42014	42014
42015	42015
42016	42016
42017	42017
42018	42018
42019	42019
42020	42020
42021	42021
42022	42022
42023	42023
42024	42024
42025	42025
42026	42026
42027	42027
42028	42028
42029	42029
42030	42030
42031	42031
42032	42032
42033	42033
42034	42034
42035	42035
42036	42036
42037	42037
42038	42038
42039	42039
42040	42040
42041	42041
42042	42042
42043	42043
42044	42044
42045	42045
42046	42046
42047	42047
42048	42048
42049	42049
42050	42050
42051	42051
42052	42052
42053	42053
42054	42054
42055	42055
42056	42056
42057	42057
42058	42058
42059	42059
42060	42060
42061	42061
42062	42062
42063	42063
42064	42064
42065	42065
42066	42066
42067	42067
42068	42068
42069	42069
42070	42070
42071	42071
42072	42072
42073	42073
42074	42074
42075	42075
42076	42076
42077	42077
42078	42078
42079	42079
42080	42080
42081	42081
42082	42082
42083	42083
42084	42084
42085	42085
42086	42086
42087	42087
42088	42088
42089	42089
42090	42090
42091	42091
42092	42092
42093	42093
42094	42094
42095	42095
42096	42096
42097	42097
42098	42098
42099	42099
42100	42100
42101	42101
42102	42102
42103	42103
42104	42104
42105	42105
42106	42106
42107	42107
42108	42108
42109	42109
42110	42110
42111	42111
42112	42112
42113	42113
42114	42114
42115	42115
42116	42116
42117	42117
42118	42118
42119	42119
42120	42120
42121	42121
42122	42122
42123	42123
42124	42124
42125	42125
42126	42126
42127	42127
42128	42128
42129	42129
42130	42130
42131	42131
42132	42132
42133	42133
42134	42134
42135	42135
42136	42136
42137	42137
42138	42138
42139	42139
42140	42140
42141	42141
42142	42142
42143	42143
42144	42144
42145	42145
42146	42146
42147	42147
42148	42148
42149	42149
42150	42150
42151	42151
42152	42152
42153	42153
42154	42154
42155	42155
42156	42156
42157	42157
42158	42158
42159	42159
42160	42160
42161	42161
42162	42162
42163	42163
42164	42164
42165	42165
42166	42166
42167	42167
42168	42168
42169	42169
42170	42170
42171	42171
42172	42172
42173	42173
42174	42174
42175	42175
42176	42176
42177	42177
42178	42178
42179	42179
42180	42180
42181	42181
42182	42182
42183	42183
42184	42184
42185	42185
42186	42186
42187	42187
42188	42188
42189	42189
42190	42190
42191	42191
42192	42192
42193	42193
42194	42194
42195	42195
42196	42196
42197	42197
42198	42198
42199	42199
42200	42200
42201	42201
42202	42202
42203	42203
42204	42204
42205	42205
42206	42206
42207	42207
42208	42208
42209	42209
42210	42210
42211	42211
42212	42212
42213	42213
42214	42214
42215	42215
42216	42216
42217	42217
42218	42218
42219	42219
42220	42220
42221	42221
42222	42222
42223	42223
42224	42224
42225	42225
42226	42226
42227	42227
42228	42228
42229	42229
42230	42230
42231	42231
42232	42232
42233	42233
42234	42234
42235	42235
42236	42236
42237	42237
42238	42238
42239	42239
42240	42240
42241	42241
42242	42242
42243	42243
42244	42244
42245	42245
42246	42246
42247	42247
42248	42248
42249	42249
42250	42250
42251	42251
42252	42252
42253	42253
42254	42254
42255	42255
42256	42256
42257	42257
42258	42258
42259	42259
42260	42260
42261	42261
42262	42262
42263	42263
42264	42264
42265	42265
42266	42266
42267	42267
42268	42268
42269	42269
42270	42270
42271	42271
42272	42272
42273	42273
42274	42274
42275	42275
42276	42276
42277	42277
42278	42278
42279	42279
42280	42280
42281	42281
42282	42282
42283	42283
42284	42284
42285	42285
42286	42286
42287	42287
42288	42288
42289	42289
42290	42290
42291	42291
42292	42292
42293	42293
42294	42294
42295	42295
42296	42296
42297	42297
42298	42298
42299	42299
42300	42300
42301	42301
42302	42302
42303	42303
42304	42304
42305	42305
42306	42306
42307	42307
42308	42308
42309	42309
42310	42310
42311	42311
42312	42312
42313	42313
42314	42314
42315	42315
42316	42316
42317	42317
42318	42318
42319	42319
42320	42320
42321	42321
42322	42322
42323	42323
42324	42324
42325	42325
42326	42326
42327	42327
42328	42328
42329	42329
42330	42330
42331	42331
42332	42332
42333	42333
42334	42334
42335	42335
42336	42336
42337	42337
42338	42338
42339	42339
42340	42340
42341	42341
42342	42342
42343	42343
42344	42344
42345	42345
42346	42346
42347	42347
42348	42348
42349	42349
42350	42350
42351	42351
42352	42352
42353	42353
42354	42354
42355	42355
42356	42356
42357	42357
42358	42358
42359	42359
42360	42360
42361	42361
42362	42362
42363	42363
42364	42364
42365	42365
42366	42366
42367	42367
42368	42368
42369	42369
42370	42370
42371	42371
42372	42372
42373	42373
42374	42374
42375	42375
42376	42376
42377	42377
42378	42378
42379	42379
42380	42380
42381	42381
42382	42382
42383	42383
42384	42384
42385	42385
42386	42386
42387	42387
42388	42388
42389	42389
42390	42390
42391	42391
42392	42392
42393	42393
42394	42394
42395	42395
42396	42396
42397	42397
42398	42398
42399	42399
42400	42400
42401	42401
42402	42402
42403	42403
42404	42404
42405	42405
42406	42406
42407	42407
42408	42408
42409	42409
42410	42410
42411	42411
42412	42412
42413	42413
42414	42414
42415	42415
42416	42416
42417	42417
42418	42418
42419	42419
42420	42420
42421	42421
42422	42422
42423	42423
42424	42424
42425	42425
42426	42426
42427	42427
42428	42428
42429	42429
42430	42430
42431	42431
42432	42432
42433	42433
42434	42434
42435	42435
42436	42436
42437	42437
42438	42438
42439	42439
42440	42440
42441	42441
42442	42442
42443	42443
42444	42444
42445	42445
42446	42446
42447	42447
42448	42448
42449	42449
42450	42450
42451	42451
42452	42452
42453	42453
42454	42454
42455	42455
42456	42456
42457	42457
42458	42458
42459	42459
42460	42460
42461	42461
42462	42462
42463	42463
42464	42464
42465	42465
42466	42466
42467	42467
42468	42468
42469	42469
42470	42470
42471	42471
42472	42472
42473	42473
42474	42474
42475	42475
42476	42476
42477	42477
42478	42478
42479	42479
42480	42480
42481	42481
42482	42482
42483	42483
42484	42484
42485	42485
42486	42486
42487	42487
42488	42488
42489	42489
42490	42490
42491	42491
42492	42492
42493	42493
42494	42494
42495	42495
42496	42496
42497	42497
42498	42498
42499	42499
42500	42500
42501	42501
42502	42502
42503	42503
42504	42504
42505	42505
42506	42506
42507	42507
42508	42508
42509	42509
42510	42510
42511	42511
42512	42512
42513	42513
42514	42514
42515	42515
42516	42516
42517	42517
42518	42518
42519	42519
42520	42520
42521	42521
42522	42522
42523	42523
42524	42524
42525	42525
42526	42526
42527	42527
42528	42528
42529	42529
42530	42530
42531	42531
42532	42532
42533	42533
42534	42534
42535	42535
42536	42536
42537	42537
42538	42538
42539	42539
42540	42540
42541	42541
42542	42542
42543	42543
42544	42544
42545	42545
42546	42546
42547	42547
42548	42548
42549	42549
42550	42550
42551	42551
42552	42552
42553	42553
42554	42554
42555	42555
42556	42556
42557	42557
42558	42558
42559	42559
42560	42560
42561	42561
42562	42562
42563	42563
42564	42564
42565	42565
42566	42566
42567	42567
42568	42568
42569	42569
42570	42570
42571	42571
42572	42572
42573	42573
42574	42574
42575	42575
42576	42576
42577	42577
42578	42578
42579	42579
42580	42580
42581	42581
42582	42582
42583	42583
42584	42584
42585	42585
42586	42586
42587	42587
42588	42588
42589	42589
42590	42590
42591	42591
42592	42592
42593	42593
42594	42594
42595	42595
42596	42596
42597	42597
42598	42598
42599	42599
42600	42600
42601	42601
42602	42602
42603	42603
42604	42604
42605	42605
42606	42606
42607	42607
42608	42608
42609	42609
42610	42610
42611	42611
42612	42612
42613	42613
42614	42614
42615	42615
42616	42616
42617	42617
42618	42618
42619	42619
42620	42620
42621	42621
42622	42622
42623	42623
42624	42624
42625	42625
42626	42626
42627	42627
42628	42628
42629	42629
42630	42630
42631	42631
42632	42632
42633	42633
42634	42634
42635	42635
42636	42636
42637	42637
42638	42638
42639	42639
42640	42640
42641	42641
42642	42642
42643	42643
42644	42644
42645	42645
42646	42646
42647	42647
42648	42648
42649	42649
42650	42650
42651	42651
42652	42652
42653	42653
42654	42654
42655	42655
42656	42656
42657	42657
42658	42658
42659	42659
42660	42660
42661	42661
42662	42662
42663	42663
42664	42664
42665	42665
42666	42666
42667	42667
42668	42668
42669	42669
42670	42670
42671	42671
42672	42672
42673	42673
42674	42674
42675	42675
42676	42676
42677	42677
42678	42678
42679	42679
42680	42680
42681	42681
42682	42682
42683	42683
42684	42684
42685	42685
42686	42686
42687	42687
42688	42688
42689	42689
42690	42690
42691	42691
42692	42692
42693	42693
42694	42694
42695	42695
42696	42696
42697	42697
42698	42698
42699	42699
42700	42700
42701	42701
42702	42702
42703	42703
42704	42704
42705	42705
42706	42706
42707	42707
42708	42708
42709	42709
42710	42710
42711	42711
42712	42712
42713	42713
42714	42714
42715	42715
42716	42716
42717	42717
42718	42718
42719	42719
42720	42720
42721	42721
42722	42722
42723	42723
42724	42724
42725	42725
42726	42726
42727	42727
42728	42728
42729	42729
42730	42730
42731	42731
42732	42732
42733	42733
42734	42734
42735	42735
42736	42736
42737	42737
42738	42738
42739	42739
42740	42740
42741	42741
42742	42742
42743	42743
42744	42744
42745	42745
42746	42746
42747	42747
42748	42748
42749	42749
42750	42750
42751	42751
42752	42752
42753	42753
42754	42754
42755	42755
42756	42756
42757	42757
42758	42758
42759	42759
42760	42760
42761	42761
42762	42762
42763	42763
42764	42764
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

## 'file://P1/Users/3磺港溪/3報表(日週月)/Documents%20and%20Settings/BB/桌面/(1)7-10資料庫.xls'#710Db2合約單價
日期	日期轉換	∮400㎜短管推進施工費(岩盤)(Qu≦800kg/cm2)	∮400㎜短管推進施工費(岩盤)(800kg/cm2≦Qu≦2000kg/cm2)	∮500㎜短管推進施工費(岩盤)(Qu≦800kg/cm2)	∮500㎜短管推進施工費(岩盤)(800kg/cm2≦Qu≦2000kg/cm2)	圓形推進井(2.5m<H≦5m) <(井內徑2.5m)岩盤>	圓形推進井(2.5m<H≦5m) <(井內徑2.5m)特殊岩盤>	圓形推進井(5M <H≦7M) <(井內徑2.5m)岩盤>	圓形推進井(5M <H≦7M) <(井內徑2.5m)特殊岩盤>	圓形推進井(7M <H≦9M) <(井內徑2.5m)岩盤>	圓形推進井(7M <H≦9M) <(井內徑2.5m)特殊岩盤>	圓形推進井(9M <H≦11M) <(井內徑2.5m)岩盤>	圓形推進井(9M <H≦11M) <(井內徑2.5m)特殊岩盤>	圓形到達井(2.5m<H≦5m) <(井內徑2m)岩盤>	圓形到達井(2.5m<H≦5m) <(井內徑2m)特殊岩盤>	圓形到達井(5M <H≦7M) <(井內徑2m)岩盤>	圓形到達井(5M <H≦7M) <(井內徑2m)特殊岩盤>	圓形到達井(7M <H≦9M) <(井內徑2m)岩盤>	圓形到達井(7M <H≦9M) <(井內徑2m)特殊岩盤>	圓形到達井(9M <H≦11M) <(井內徑2m)岩盤>	圓形到達井(9M <H≦11M) <(井內徑2m)特殊岩盤>	圓形工作井推進口設施(∮≦700mm)砂,黏質土	圓形工作井到達口設施(∮≦700mm)砂,黏質土	接入原有人孔處理費(∮≦ 700㎜)	主要道路路面修復(路幅≧20m)	次要道路路面修復(11m<路幅<20m)	巷弄道路路面修復(路幅≦11m)	銑刨加舖5cm瀝青混凝土面層	加舖3cm瀝青混凝土面層	預鑄混凝土塊磚人行道修復費	高壓混凝土紅磚人行道修復費	原有混凝土暗溝拆除及修復	臨時管線排水費	施工中TV檢視車費	測量補助費(沉陷釘設置及維護)	交通維持計畫補助費	施工機械及器材暫時堆置場圍籬補助費	地質鑽探及試驗補助費	0.2cm厚 熱拌塑膠反光標線	反光路面標記及安裝	減速墊及安裝	強化玻璃反光路面標記及安裝	提供甲方委託監造人員辦公場所及辦公設備費	跌落管加工及安裝(50*30)<(∮400M/M)>	圓形推進井(11M <H≦13M)<(井內徑2.5m)岩盤>	圓形推進井(11M <H≦13M)<(井內徑2.5m)特殊岩盤>	圓形推進井(13M <H≦15M)<(井內徑2.5m)岩盤>	圓形推進井(13M <H≦15M)<(井內徑2.5m)特殊岩盤>	圓形到達井(11M <H≦13M)<(井內徑2m)岩盤>	圓形到達井(11M <H≦13M)<(井內徑2m)特殊岩盤>	圓形到達井(13M <H≦15M)<(井內徑2m)岩盤>	圓形到達井(13M <H≦15M)<(井內徑2m)特殊岩盤>	∮1000㎜RCP內套∮500㎜DIP	試挖費					活動式鋼管圍籬(高1800mm*長1800mm)	旗手<交通指揮用>	警告燈號	活動告示牌(含裝拆)	施工標誌(含裝拆)	活動型拒馬(含裝拆)<長 1.2 M>	交通錐<70 CM>	紐澤西安全護欄	停工告示牌	缺氧告示牌	柔性(英文)施工告示牌	施工設備檢查費	臨時用電安全檢查	安全帽<符合CNS規範 4598-Z2045>	安全鞋(工作鞋)<符合CNS規範 4598-Z2045>	口罩	工作手套<棉質>	電焊護目鏡	反光背心	指揮棒	防護網<PE網，直徑2--3mm，2*2cm>	abc乾粉滅火器<20p>	四用氣體測定器補助費<測CO、H2S、O2、易燃氣體>	局部排送風機補助費	安衛訓練及管理補助費	其他安全防護費(含急救設備)	簡易沉砂設施	工地清潔費(含灑水費)	洗車沖洗費	營繕工程綜合保險費	工程品管補助費	稅什費	稅什費（價）	總價					應 增	應 減	附 註
37603	37603	14362.38	16621.189999999999	15922.8	18284.009999999998	167771.5	264974.31	214999.64	330963.26	263446.94	398171.36	327127.34000000003	480646.31	144196.4	234449.68	182739.92	290572.86	222697.74	348110.35	262229.98	405222.24	31807.439999999999	31807.439999999999	49324.2	1565.76	1370.62	1175.48	213.48	100.65	2156.17	1017.76	3425.68	873.31	135.33000000000001	86951.86	180435.48	10583.99	13532.66	225.54	77.59	3175.66	243.59	386131.94	3080.11	379618.97	536982.61	452098.08	626803.53	313037.19	454543.24	355966.75	522441.9	831415.51					482.7	1353.27	69.47	2255.44	79.52	46.95	7.67	58.64	1335.26	1335.26	450.69	69242.12	6154.65	180.44	433.05	36.99	41.5	153.37	315.76	297.72000000000003	270.64999999999998	676.63	19847.900000000001	902.18	62981.01	13746.48	902.18	31.58	6856.55	494589	69467.649999999994	10479816.279999999	10479816.279999999	110800000
37604	37604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37605	37605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37606	37606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37607	37607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37608	37608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37609	37609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37610	37610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37611	37611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37612	37612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37613	37613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37614	37614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37615	37615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37616	37616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37617	37617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37618	37618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37619	37619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37620	37620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37621	37621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37622	37622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37623	37623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37624	37624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37625	37625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37626	37626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37627	37627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37628	37628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37629	37629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37630	37630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37631	37631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37632	37632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37633	37633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37634	37634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37635	37635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37636	37636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37637	37637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37638	37638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37639	37639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37640	37640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37641	37641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37642	37642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37643	37643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37644	37644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37645	37645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37646	37646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37647	37647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37648	37648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37649	37649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37650	37650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37651	37651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37652	37652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37653	37653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37654	37654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37655	37655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37656	37656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37657	37657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37658	37658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37659	37659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37660	37660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37661	37661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37662	37662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37663	37663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37664	37664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37665	37665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37666	37666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37667	37667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37668	37668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37669	37669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37670	37670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37671	37671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37672	37672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37673	37673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37674	37674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37675	37675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37676	37676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37677	37677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37678	37678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37679	37679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37680	37680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37681	37681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37682	37682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37683	37683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37684	37684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37685	37685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37686	37686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37687	37687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37688	37688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37689	37689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37690	37690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37691	37691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37692	37692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37693	37693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37694	37694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37695	37695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37696	37696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37697	37697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37698	37698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37699	37699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37700	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37701	37701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37702	37702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37703	37703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37704	37704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37705	37705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37706	37706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37707	37707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37708	37708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37709	37709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37710	37710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37711	37711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37712	37712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37713	37713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37714	37714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37715	37715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37716	37716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37717	37717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37718	37718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37719	37719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37720	37720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37721	37721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37722	37722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37723	37723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37724	37724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37725	37725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37726	37726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37727	37727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37728	37728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37729	37729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37730	37730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37731	37731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37732	37732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37733	37733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37734	37734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37735	37735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37736	37736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37737	37737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37738	37738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37739	37739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37740	37740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37741	37741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37742	37742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37743	37743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37744	37744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37745	37745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37746	37746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37747	37747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37748	37748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37749	37749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37750	37750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37751	37751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37752	37752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37753	37753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37754	37754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37755	37755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37756	37756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37757	37757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37758	37758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37759	37759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37760	37760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37761	37761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37762	37762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37763	37763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37764	37764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37765	37765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37766	37766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37767	37767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37768	37768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37769	37769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37770	37770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37771	37771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37772	37772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37773	37773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37774	37774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37775	37775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37776	37776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37777	37777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37778	37778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37779	37779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37780	37780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37781	37781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37782	37782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37783	37783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37784	37784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37785	37785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37786	37786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37787	37787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37788	37788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37789	37789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37790	37790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37791	37791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37792	37792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37793	37793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37794	37794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37795	37795
37796	37796
37797	37797
37798	37798
37799	37799
37800	37800
37801	37801
37802	37802
37803	37803
37804	37804
37805	37805
37806	37806
37807	37807
37808	37808
37809	37809
37810	37810
37811	37811
37812	37812
37813	37813
37814	37814
37815	37815
37816	37816
37817	37817
37818	37818
37819	37819
37820	37820
37821	37821
37822	37822
37823	37823
37824	37824
37825	37825
37826	37826
37827	37827
37828	37828
37829	37829
37830	37830
37831	37831
37832	37832
37833	37833
37834	37834
37835	37835
37836	37836
37837	37837
37838	37838
37839	37839
37840	37840
37841	37841
37842	37842
37843	37843
37844	37844
37845	37845
37846	37846
37847	37847
37848	37848
37849	37849
37850	37850
37851	37851
37852	37852
37853	37853
37854	37854
37855	37855
37856	37856
37857	37857
37858	37858
37859	37859
37860	37860
37861	37861
37862	37862
37863	37863
37864	37864
37865	37865
37866	37866
37867	37867
37868	37868
37869	37869
37870	37870
37871	37871
37872	37872
37873	37873
37874	37874
37875	37875
37876	37876
37877	37877
37878	37878
37879	37879
37880	37880
37881	37881
37882	37882
37883	37883
37884	37884
37885	37885
37886	37886
37887	37887
37888	37888
37889	37889
37890	37890
37891	37891
37892	37892
37893	37893
37894	37894
37895	37895
37896	37896
37897	37897
37898	37898
37899	37899
37900	37900
37901	37901
37902	37902
37903	37903
37904	37904
37905	37905
37906	37906
37907	37907
37908	37908
37909	37909
37910	37910
37911	37911
37912	37912
37913	37913
37914	37914
37915	37915
37916	37916
37917	37917
37918	37918
37919	37919
37920	37920
37921	37921
37922	37922
37923	37923
37924	37924
37925	37925
37926	37926
37927	37927
37928	37928
37929	37929
37930	37930
37931	37931
37932	37932
37933	37933
37934	37934
37935	37935
37936	37936
37937	37937
37938	37938
37939	37939
37940	37940
37941	37941
37942	37942
37943	37943
37944	37944
37945	37945
37946	37946
37947	37947
37948	37948
37949	37949
37950	37950
37951	37951
37952	37952
37953	37953
37954	37954
37955	37955
37956	37956
37957	37957
37958	37958
37959	37959
37960	37960
37961	37961
37962	37962
37963	37963
37964	37964
37965	37965
37966	37966
37967	37967
37968	37968
37969	37969
37970	37970
37971	37971
37972	37972
37973	37973
37974	37974
37975	37975
37976	37976
37977	37977
37978	37978
37979	37979
37980	37980
37981	37981
37982	37982
37983	37983
37984	37984
37985	37985
37986	37986
37987	37987
37988	37988
37989	37989
37990	37990
37991	37991
37992	37992
37993	37993
37994	37994
37995	37995
37996	37996
37997	37997
37998	37998
37999	37999
38000	38000
38001	38001
38002	38002
38003	38003
38004	38004
38005	38005
38006	38006
38007	38007
38008	38008
38009	38009
38010	38010
38011	38011
38012	38012
38013	38013
38014	38014
38015	38015
38016	38016
38017	38017
38018	38018
38019	38019
38020	38020
38021	38021
38022	38022
38023	38023
38024	38024
38025	38025
38026	38026
38027	38027
38028	38028
38029	38029
38030	38030
38031	38031
38032	38032
38033	38033
38034	38034
38035	38035
38036	38036
38037	38037
38038	38038
38039	38039
38040	38040
38041	38041
38042	38042
38043	38043
38044	38044
38045	38045
38046	38046
38047	38047
38048	38048
38049	38049
38050	38050
38051	38051
38052	38052
38053	38053
38054	38054
38055	38055
38056	38056
38057	38057
38058	38058
38059	38059
38060	38060
38061	38061
38062	38062
38063	38063
38064	38064
38065	38065
38066	38066
38067	38067
38068	38068
38069	38069
38070	38070
38071	38071
38072	38072
38073	38073
38074	38074
38075	38075
38076	38076
38077	38077
38078	38078
38079	38079
38080	38080
38081	38081
38082	38082
38083	38083
38084	38084
38085	38085
38086	38086
38087	38087
38088	38088
38089	38089
38090	38090
38091	38091
38092	38092
38093	38093
38094	38094
38095	38095
38096	38096
38097	38097
38098	38098
38099	38099
38100	38100
38101	38101
38102	38102
38103	38103
38104	38104
38105	38105
38106	38106
38107	38107
38108	38108
38109	38109
38110	38110
38111	38111
38112	38112
38113	38113
38114	38114
38115	38115
38116	38116
38117	38117
38118	38118
38119	38119
38120	38120
38121	38121
38122	38122
38123	38123
38124	38124
38125	38125
38126	38126
38127	38127
38128	38128
38129	38129
38130	38130
38131	38131
38132	38132
38133	38133
38134	38134
38135	38135
38136	38136
38137	38137
38138	38138
38139	38139
38140	38140
38141	38141
38142	38142
38143	38143
38144	38144
38145	38145
38146	38146
38147	38147
38148	38148
38149	38149
38150	38150
38151	38151
38152	38152
38153	38153
38154	38154
38155	38155
38156	38156
38157	38157
38158	38158
38159	38159
38160	38160
38161	38161
38162	38162
38163	38163
38164	38164
38165	38165
38166	38166
38167	38167
38168	38168
38169	38169
38170	38170
38171	38171
38172	38172
38173	38173
38174	38174
38175	38175
38176	38176
38177	38177
38178	38178
38179	38179
38180	38180
38181	38181
38182	38182
38183	38183
38184	38184
38185	38185
38186	38186
38187	38187
38188	38188
38189	38189
38190	38190
38191	38191
38192	38192
38193	38193
38194	38194
38195	38195
38196	38196
38197	38197
38198	38198
38199	38199
38200	38200
38201	38201
38202	38202
38203	38203
38204	38204
38205	38205
38206	38206
38207	38207
38208	38208
38209	38209
38210	38210
38211	38211
38212	38212
38213	38213
38214	38214
38215	38215
38216	38216
38217	38217
38218	38218
38219	38219
38220	38220
38221	38221
38222	38222
38223	38223
38224	38224
38225	38225
38226	38226
38227	38227
38228	38228
38229	38229
38230	38230
38231	38231
38232	38232
38233	38233
38234	38234
38235	38235
38236	38236
38237	38237
38238	38238
38239	38239
38240	38240
38241	38241
38242	38242
38243	38243
38244	38244
38245	38245
38246	38246
38247	38247
38248	38248
38249	38249
38250	38250
38251	38251
38252	38252
38253	38253
38254	38254
38255	38255
38256	38256
38257	38257
38258	38258
38259	38259
38260	38260
38261	38261
38262	38262
38263	38263
38264	38264
38265	38265
38266	38266
38267	38267
38268	38268
38269	38269
38270	38270
38271	38271
38272	38272
38273	38273
38274	38274
38275	38275
38276	38276
38277	38277
38278	38278
38279	38279
38280	38280
38281	38281
38282	38282
38283	38283
38284	38284					4455.25					192971.7	192971.7	1947260					4388733.2300000004	2441473.23
38285	38285					112747260
38286	38286
38287	38287
38288	38288
38289	38289
38290	38290
38291	38291
38292	38292
38293	38293
38294	38294
38295	38295
38296	38296
38297	38297
38298	38298
38299	38299
38300	38300
38301	38301
38302	38302
38303	38303
38304	38304
38305	38305
38306	38306
38307	38307
38308	38308
38309	38309
38310	38310
38311	38311
38312	38312
38313	38313
38314	38314
38315	38315
38316	38316
38317	38317
38318	38318
38319	38319
38320	38320
38321	38321					106105.43000000081	106105.43000000081	1201910				第1~43期保留金額追加15%	2431165	10543107.43	9341197.4299999978
38322	38322
38323	38323
38324	38324
38325	38325
38326	38326
38327	38327
38328	38328
38329	38329
38330	38330
38331	38331
38332	38332
38333	38333
38334	38334
38335	38335
38336	38336
38337	38337
38338	38338
38339	38339
38340	38340
38341	38341
38342	38342
38343	38343
38344	38344
38345	38345
38346	38346
38347	38347
38348	38348
38349	38349
38350	38350
38351	38351
38352	38352
38353	38353
38354	38354
38355	38355
38356	38356
38357	38357
38358	38358
38359	38359
38360	38360
38361	38361
38362	38362
38363	38363
38364	38364
38365	38365
38366	38366
38367	38367					依本處九十三年十一月三十日簽奉 鈞長核可辦理，估驗保留款由原百分之五提高為百分之二十，第50次估驗多保留181589元，累計多保留4637401元。
38368	38368
38369	38369
38370	38370
38371	38371
38372	38372
38373	38373
38374	38374
38375	38375
38376	38376
38377	38377
38378	38378
38379	38379
38380	38380
38381	38381
38382	38382
38383	38383					依本處九十三年十一月三十日簽奉 鈞長核可辦理，估驗保留款由原百分之五提高為百分之二十，第48次估驗多保留155378元，累計多保留4455809元。
38384	38384
38385	38385
38386	38386
38387	38387
38388	38388
38389	38389
38390	38390
38391	38391
38392	38392
38393	38393
38394	38394
38395	38395
38396	38396
38397	38397
38398	38398					依本處九十三年十一月三十日簽奉 鈞長核可辦理，估驗保留款由原百分之五提高為百分之二十，第49次估驗多保留0元，累計多保留4455809元。
38399	38399
38400	38400
38401	38401
38402	38402
38403	38403
38404	38404
38405	38405
38406	38406
38407	38407
38408	38408
38409	38409
38410	38410
38411	38411					依本處九十三年十一月三十日簽奉 鈞長核可辦理，估驗保留款由原百分之五提高為百分之二十，第49次估驗多保留0元，累計多保留4455809元。
38412	38412
38413	38413
38414	38414
38415	38415
38416	38416
38417	38417
38418	38418
38419	38419
38420	38420
38421	38421
38422	38422
38423	38423
38424	38424
38425	38425
38426	38426					依本處九十三年十一月三十日簽奉 鈞長核可辦理，估驗保留款由原百分之五提高為百分之二十，第50次估驗多保留181588元，累計多保留4637397元。
38427	38427
38428	38428
38429	38429
38430	38430
38431	38431
38432	38432
38433	38433
38434	38434
38435	38435
38436	38436
38437	38437
38438	38438
38439	38439
38440	38440
38441	38441
38442	38442
38443	38443
38444	38444
38445	38445
38446	38446
38447	38447
38448	38448
38449	38449
38450	38450
38451	38451
38452	38452
38453	38453
38454	38454
38455	38455
38456	38456
38457	38457
38458	38458
38459	38459
38460	38460
38461	38461
38462	38462
38463	38463
38464	38464
38465	38465
38466	38466
38467	38467
38468	38468
38469	38469
38470	38470
38471	38471
38472	38472
38473	38473
38474	38474
38475	38475
38476	38476
38477	38477
38478	38478
38479	38479
38480	38480
38481	38481
38482	38482
38483	38483
38484	38484
38485	38485
38486	38486
38487	38487
38488	38488
38489	38489
38490	38490
38491	38491
38492	38492
38493	38493
38494	38494
38495	38495
38496	38496
38497	38497
38498	38498
38499	38499
38500	38500
38501	38501
38502	38502
38503	38503
38504	38504
38505	38505
38506	38506
38507	38507
38508	38508
38509	38509
38510	38510
38511	38511
38512	38512
38513	38513
38514	38514
38515	38515
38516	38516
38517	38517
38518	38518
38519	38519
38520	38520
38521	38521
38522	38522
38523	38523
38524	38524
38525	38525
38526	38526
38527	38527
38528	38528
38529	38529
38530	38530
38531	38531
38532	38532
38533	38533
38534	38534
38535	38535
38536	38536
38537	38537
38538	38538
38539	38539
38540	38540
38541	38541
38542	38542
38543	38543
38544	38544
38545	38545
38546	38546
38547	38547
38548	38548
38549	38549
38550	38550
38551	38551
38552	38552
38553	38553
38554	38554
38555	38555
38556	38556
38557	38557
38558	38558
38559	38559
38560	38560
38561	38561
38562	38562
38563	38563
38564	38564
38565	38565
38566	38566
38567	38567
38568	38568
38569	38569
38570	38570
38571	38571
38572	38572
38573	38573
38574	38574
38575	38575
38576	38576
38577	38577
38578	38578
38579	38579
38580	38580
38581	38581
38582	38582
38583	38583
38584	38584
38585	38585
38586	38586
38587	38587
38588	38588
38589	38589
38590	38590
38591	38591
38592	38592
38593	38593
38594	38594
38595	38595
38596	38596
38597	38597
38598	38598
38599	38599
38600	38600
38601	38601
38602	38602
38603	38603
38604	38604
38605	38605
38606	38606
38607	38607
38608	38608
38609	38609
38610	38610
38611	38611
38612	38612
38613	38613
38614	38614
38615	38615
38616	38616
38617	38617
38618	38618
38619	38619
38620	38620
38621	38621
38622	38622
38623	38623
38624	38624
38625	38625
38626	38626
38627	38627
38628	38628
38629	38629
38630	38630
38631	38631
38632	38632
38633	38633
38634	38634
38635	38635
38636	38636
38637	38637
38638	38638
38639	38639
38640	38640
38641	38641
38642	38642
38643	38643
38644	38644
38645	38645
38646	38646
38647	38647
38648	38648
38649	38649
38650	38650
38651	38651
38652	38652
38653	38653
38654	38654
38655	38655
38656	38656
38657	38657
38658	38658
38659	38659
38660	38660
38661	38661
38662	38662
38663	38663
38664	38664
38665	38665
38666	38666
38667	38667
38668	38668
38669	38669
38670	38670
38671	38671
38672	38672
38673	38673
38674	38674
38675	38675
38676	38676
38677	38677
38678	38678
38679	38679
38680	38680
38681	38681
38682	38682
38683	38683
38684	38684
38685	38685
38686	38686
38687	38687
38688	38688
38689	38689
38690	38690
38691	38691
38692	38692
38693	38693
38694	38694
38695	38695
38696	38696
38697	38697
38698	38698
38699	38699
38700	38700
38701	38701
38702	38702
38703	38703
38704	38704
38705	38705
38706	38706
38707	38707
38708	38708
38709	38709
38710	38710
38711	38711
38712	38712
38713	38713
38714	38714
38715	38715
38716	38716
38717	38717
38718	38718
38719	38719
38720	38720
38721	38721
38722	38722
38723	38723
38724	38724
38725	38725
38726	38726
38727	38727
38728	38728
38729	38729
38730	38730
38731	38731
38732	38732
38733	38733
38734	38734
38735	38735
38736	38736
38737	38737
38738	38738
38739	38739
38740	38740
38741	38741
38742	38742
38743	38743
38744	38744
38745	38745
38746	38746
38747	38747
38748	38748
38749	38749
38750	38750
38751	38751
38752	38752
38753	38753
38754	38754
38755	38755
38756	38756
38757	38757
38758	38758
38759	38759
38760	38760
38761	38761
38762	38762
38763	38763
38764	38764
38765	38765
38766	38766
38767	38767
38768	38768
38769	38769
38770	38770
38771	38771
38772	38772
38773	38773
38774	38774
38775	38775
38776	38776
38777	38777
38778	38778
38779	38779
38780	38780
38781	38781
38782	38782
38783	38783
38784	38784
38785	38785
38786	38786
38787	38787
38788	38788
38789	38789
38790	38790
38791	38791
38792	38792
38793	38793
38794	38794
38795	38795
38796	38796
38797	38797
38798	38798
38799	38799
38800	38800
38801	38801
38802	38802
38803	38803
38804	38804
38805	38805
38806	38806
38807	38807
38808	38808
38809	38809
38810	38810
38811	38811
38812	38812
38813	38813
38814	38814
38815	38815
38816	38816
38817	38817
38818	38818
38819	38819
38820	38820
38821	38821
38822	38822
38823	38823
38824	38824
38825	38825
38826	38826
38827	38827
38828	38828
38829	38829
38830	38830
38831	38831
38832	38832
38833	38833
38834	38834
38835	38835
38836	38836
38837	38837
38838	38838
38839	38839
38840	38840
38841	38841
38842	38842
38843	38843
38844	38844
38845	38845
38846	38846
38847	38847
38848	38848
38849	38849
38850	38850
38851	38851
38852	38852
38853	38853
38854	38854
38855	38855
38856	38856
38857	38857
38858	38858
38859	38859
38860	38860
38861	38861
38862	38862
38863	38863
38864	38864
38865	38865
38866	38866
38867	38867
38868	38868
38869	38869
38870	38870
38871	38871
38872	38872
38873	38873
38874	38874
38875	38875
38876	38876
38877	38877
38878	38878
38879	38879
38880	38880
38881	38881
38882	38882
38883	38883
38884	38884
38885	38885
38886	38886
38887	38887
38888	38888
38889	38889
38890	38890
38891	38891
38892	38892
38893	38893
38894	38894
38895	38895
38896	38896
38897	38897
38898	38898
38899	38899
38900	38900
38901	38901
38902	38902
38903	38903
38904	38904
38905	38905
38906	38906
38907	38907
38908	38908
38909	38909
38910	38910
38911	38911
38912	38912
38913	38913
38914	38914
38915	38915
38916	38916
38917	38917
38918	38918
38919	38919
38920	38920
38921	38921
38922	38922
38923	38923
38924	38924
38925	38925
38926	38926
38927	38927
38928	38928
38929	38929
38930	38930
38931	38931
38932	38932
38933	38933
38934	38934
38935	38935
38936	38936
38937	38937
38938	38938
38939	38939
38940	38940
38941	38941
38942	38942
38943	38943
38944	38944
38945	38945
38946	38946
38947	38947
38948	38948
38949	38949
38950	38950
38951	38951
38952	38952
38953	38953
38954	38954
38955	38955
38956	38956
38957	38957
38958	38958
38959	38959
38960	38960
38961	38961
38962	38962
38963	38963
38964	38964
38965	38965
38966	38966
38967	38967
38968	38968
38969	38969
38970	38970
38971	38971
38972	38972
38973	38973
38974	38974
38975	38975
38976	38976
38977	38977
38978	38978
38979	38979
38980	38980
38981	38981
38982	38982
38983	38983
38984	38984
38985	38985
38986	38986
38987	38987
38988	38988
38989	38989
38990	38990
38991	38991
38992	38992
38993	38993
38994	38994
38995	38995
38996	38996
38997	38997
38998	38998
38999	38999
39000	39000
39001	39001
39002	39002
39003	39003
39004	39004
39005	39005
39006	39006
39007	39007
39008	39008
39009	39009
39010	39010
39011	39011
39012	39012
39013	39013
39014	39014
39015	39015
39016	39016
39017	39017
39018	39018
39019	39019
39020	39020
39021	39021
39022	39022
39023	39023
39024	39024
39025	39025
39026	39026
39027	39027
39028	39028
39029	39029
39030	39030
39031	39031
39032	39032
39033	39033
39034	39034
39035	39035
39036	39036
39037	39037
39038	39038
39039	39039
39040	39040
39041	39041
39042	39042
39043	39043
39044	39044
39045	39045
39046	39046
39047	39047
39048	39048
39049	39049
39050	39050
39051	39051
39052	39052
39053	39053
39054	39054
39055	39055
39056	39056
39057	39057
39058	39058
39059	39059
39060	39060
39061	39061
39062	39062
39063	39063
39064	39064
39065	39065
39066	39066
39067	39067
39068	39068
39069	39069
39070	39070
39071	39071
39072	39072
39073	39073
39074	39074
39075	39075
39076	39076
39077	39077
39078	39078
39079	39079
39080	39080
39081	39081
39082	39082
39083	39083
39084	39084
39085	39085
39086	39086
39087	39087
39088	39088
39089	39089
39090	39090
39091	39091
39092	39092
39093	39093
39094	39094
39095	39095
39096	39096
39097	39097
39098	39098
39099	39099
39100	39100
39101	39101
39102	39102
39103	39103
39104	39104
39105	39105
39106	39106
39107	39107
39108	39108
39109	39109
39110	39110
39111	39111
39112	39112
39113	39113
39114	39114
39115	39115
39116	39116
39117	39117
39118	39118
39119	39119
39120	39120
39121	39121
39122	39122
39123	39123
39124	39124
39125	39125
39126	39126
39127	39127
39128	39128
39129	39129
39130	39130
39131	39131
39132	39132
39133	39133
39134	39134
39135	39135
39136	39136
39137	39137
39138	39138
39139	39139
39140	39140
39141	39141
39142	39142
39143	39143
39144	39144
39145	39145
39146	39146
39147	39147
39148	39148
39149	39149
39150	39150
39151	39151
39152	39152
39153	39153
39154	39154
39155	39155
39156	39156
39157	39157
39158	39158
39159	39159
39160	39160
39161	39161
39162	39162
39163	39163
39164	39164
39165	39165
39166	39166
39167	39167
39168	39168
39169	39169
39170	39170
39171	39171
39172	39172
39173	39173
39174	39174
39175	39175
39176	39176
39177	39177
39178	39178
39179	39179
39180	39180
39181	39181
39182	39182
39183	39183
39184	39184
39185	39185
39186	39186
39187	39187
39188	39188
39189	39189
39190	39190
39191	39191
39192	39192
39193	39193
39194	39194
39195	39195
39196	39196
39197	39197
39198	39198
39199	39199
39200	39200
39201	39201
39202	39202
39203	39203
39204	39204
39205	39205
39206	39206
39207	39207
39208	39208
39209	39209
39210	39210
39211	39211
39212	39212
39213	39213
39214	39214
39215	39215
39216	39216
39217	39217
39218	39218
39219	39219
39220	39220
39221	39221
39222	39222
39223	39223
39224	39224
39225	39225
39226	39226
39227	39227
39228	39228
39229	39229
39230	39230
39231	39231
39232	39232
39233	39233
39234	39234
39235	39235
39236	39236
39237	39237
39238	39238
39239	39239
39240	39240
39241	39241
39242	39242
39243	39243
39244	39244
39245	39245
39246	39246
39247	39247
39248	39248
39249	39249
39250	39250
39251	39251
39252	39252
39253	39253
39254	39254
39255	39255
39256	39256
39257	39257
39258	39258
39259	39259
39260	39260
39261	39261
39262	39262
39263	39263
39264	39264
39265	39265
39266	39266
39267	39267
39268	39268
39269	39269
39270	39270
39271	39271
39272	39272
39273	39273
39274	39274
39275	39275
39276	39276
39277	39277
39278	39278
39279	39279
39280	39280
39281	39281
39282	39282
39283	39283
39284	39284
39285	39285
39286	39286
39287	39287
39288	39288
39289	39289
39290	39290
39291	39291
39292	39292
39293	39293
39294	39294
39295	39295
39296	39296
39297	39297
39298	39298
39299	39299
39300	39300
39301	39301
39302	39302
39303	39303
39304	39304
39305	39305
39306	39306
39307	39307
39308	39308
39309	39309
39310	39310
39311	39311
39312	39312
39313	39313
39314	39314
39315	39315
39316	39316
39317	39317
39318	39318
39319	39319
39320	39320
39321	39321
39322	39322
39323	39323
39324	39324
39325	39325
39326	39326
39327	39327
39328	39328
39329	39329
39330	39330
39331	39331
39332	39332
39333	39333
39334	39334
39335	39335
39336	39336
39337	39337
39338	39338
39339	39339
39340	39340
39341	39341
39342	39342
39343	39343
39344	39344
39345	39345
39346	39346
39347	39347
39348	39348
39349	39349
39350	39350
39351	39351
39352	39352
39353	39353
39354	39354
39355	39355
39356	39356
39357	39357
39358	39358
39359	39359
39360	39360
39361	39361
39362	39362
39363	39363
39364	39364
39365	39365
39366	39366
39367	39367
39368	39368
39369	39369
39370	39370
39371	39371
39372	39372
39373	39373
39374	39374
39375	39375
39376	39376
39377	39377
39378	39378
39379	39379
39380	39380
39381	39381
39382	39382
39383	39383
39384	39384
39385	39385
39386	39386
39387	39387
39388	39388
39389	39389
39390	39390
39391	39391
39392	39392
39393	39393
39394	39394
39395	39395
39396	39396
39397	39397
39398	39398
39399	39399
39400	39400
39401	39401
39402	39402
39403	39403
39404	39404
39405	39405
39406	39406
39407	39407
39408	39408
39409	39409
39410	39410
39411	39411
39412	39412
39413	39413
39414	39414
39415	39415
39416	39416
39417	39417
39418	39418
39419	39419
39420	39420
39421	39421